## Início
META 2014.000
Contratação de Serviço de Engenharia para Execução de Reparos na Rede Interna de Gás Natural do Pavilhão INCQS - INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, ENSP - PAVILHÃO ERNANI BRAGA e INI - PAVILHÃO MARIA DEANE / LABORATÓRIOS DO CAMPUS MANGUINHOS-FIOCRUZ/RJ .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Dúvidas/ Sugestões
DIRAC/ DPO - TELEFAX (0-XX-21) 2590-6348
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 9.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 27.74%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.74% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C) X (1+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2017-08-15 | Mês Base: |  | 2017-07-01
|  | Título: | Contratação de Serviço de Engenharia para Execução de Reparos na Rede Interna de Gás Natural do Pavilhão INCQS - INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, ENSP - PAVILHÃO ERNANI BRAGA e INI - PAVILHÃO MARIA DEANE / LABORATÓRIOS DO CAMPUS MANGUINHOS-FIOCRUZ/RJ
|  | Unidade: | COGIC
|  | Pavilhão: | Diversos
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO
Sinapi | 85424 | 1.1 | Isolamento de área com tela pvc | M2 | 20 | 23.15 | 463
FIOCRUZ | COMP 30 | 1.2 | Tapume em telha metálica trapezoidal, incluindo portão de acesso para descarte do material retirado e pintura | M2 | 30 | 53.06 | 1591.8
FIOCRUZ | COMP 1.3 | 1.3 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | Un | 1 | 19769.2 | 19769.2
FIOCRUZ | COMP 1.4 | 1.4 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | Un | 1 | 4992.2 | 4992.2
FIOCRUZ | COMP 1.5 | 1.5 | Placa da obra | M2 | 2 | 278.19 | 556.38
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 27372.58
|  | 02 | ADMINISTRAÇÃO
FIOCRUZ | COMP 2.1 | 2.1 | Administração | MÊS | 4 | 24218.37 | 96873.48
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 96873.48
|  | 03 | PAVILHÃO MARIA DEANE - INI
FIOCRUZ | COMP 36 | 3.1 | Detector Portátil de gás combustível porta analisador de gás natural | UN | 12 | 474.49 | 5693.88
FIOCRUZ | COMP 37 | 3.2 | Sensores de Monóxido De Carbono | UN | 12 | 416.49 | 4997.88
FIOCRUZ | COMP 1 | 3.3 | Tubo de Cobre 15mm classe "I" sem costura | M | 38.5 | 23.83 | 917.46
Sinapi | 92275 | 3.4 | Tubo camisa de Cobre 22mm classe "I" sem costura | M | 6 | 27.44 | 164.64
Sinapi | 92278 | 3.5 | Tubo de Cobre 42mm classe "I" sem costura | M | 38 | 66.62 | 2531.56
FIOCRUZ | COMP 2 | 3.6 | Bucha de redução de cobre 42mm X 15mm | UN | 2 | 10.68 | 21.36
Sinapi | 92311 | 3.7 | Cotovelo 90° Cobre 15mm | UN | 30 | 9.21 | 276.3
Sinapi | 92290 | 3.8 | Cotovelo 90° Cobre 42mm | UN | 5 | 38.55 | 192.75
Sinapi | 93075 | 3.9 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 15mm x 1/2" | UN | 7 | 13.3 | 93.1
Sinapi | 92314 | 3.10 | Luva Cobre 15mm | UN | 6 | 6.02 | 36.12
Sinapi | 92296 | 3.11 | Luva Cobre 42mm | UN | 4 | 22.27 | 89.08
Sinapi | 92332 | 3.12 | Tê Cobre 15mm | UN | 2 | 12.75 | 25.5
Sinapi | 92302 | 3.13 | Tê Cobre 42mm | UN | 1 | 48.08 | 48.08
FIOCRUZ | COMP 3 | 3.14 | Tê Cobre redução central 42mm x 15mm | UN | 3 | 21.15 | 63.45
Sinapi | 92296 | 3.15 | Luva transição 42mm x 1" | UN | 1 | 22.27 | 22.27
FIOCRUZ | COMP 34 | 3.16 | Construção / Remanejamento de ponto de gás (até 4 metro) | UN | 7 | 242.08 | 1694.56
FIOCRUZ | COMP 4 | 3.17 | Tinta primer epóxi, ref. WASCH PRIMER 98201 ou GALVOPRIMER 98501 | M | 51.5 | 1.93 | 99.4
FIOCRUZ | COMP 5 | 3.18 | Pintura esmalte sinttético cor amarela, ref 5-y-8/12 ou 500 da coral | M | 51.5 | 6.56 | 337.84
FIOCRUZ | COMP 29 | 3.19 | Suporte metálico F.G 500 mm com mão francesa refrorçada, incluindo bucha de fixação S10 e parafusos. Modelo 13103 da Walpa ou similar | UN | 25 | 23.34 | 583.5
FIOCRUZ | COMP 31 | 3.20 | Suporte vertical suspenso 50x50 mm de aço galvanizado, incluindo tirante rosqueado ø1/4"W, porca, arruela e fixação com SikaDUR 32. | UN | 10 | 20.6 | 206
Sinapi | 91171 | 3.21 | Abraçadeira tipo D com chaveta para tubo ø 42 mm, incluindo parafuso, porca, arruela e tira de borracha elastomérica. Fabricante Walpa ou similar | UN | 25 | 2.67 | 66.75
Sinapi | 91170 | 3.22 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 15 mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. | UN | 20 | 2.13 | 42.6
Sinapi | 91170 | 3.23 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 22 mm, incluindo bucha de fixação para Drywall TOGGLER 1/4" com parafuso e tira de borracha elastomérica. | UN | 10 | 2.13 | 21.3
FIOCRUZ | COMP 32 | 3.24 | Perfuração em parede com processo rotativo e sem percussão com reposição. | UN | 10 | 13.35 | 133.5
Sinapi | 96139 | 3.25 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 0.5 | 84.19 | 42.1
FIOCRUZ | COMP 40 | 3.26 | Teste de estanqueidade nas ramificações do edifício. | M | 82.5 | 10.5 | 866.25
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 19267.23
|  | 04 | ENSP
FIOCRUZ | COMP 36 | 4.1 | Detector Portátil de gás combustível porta analisador de gás natural | UN | 1 | 474.49 | 474.49
FIOCRUZ | COMP 37 | 4.2 | Sensores de Monóxido De Carbono | UN | 1 | 416.49 | 416.49
Sinapi | 92276 | 4.3 | Tubo de Cobre 28mm classe "I" sem costura | M | 3 | 34.67 | 104.01
Sinapi | 92277 | 4.4 | Tubo de Cobre 35mm classe "I" sem costura | M | 31.5 | 49.75 | 1567.13
Sinapi | 92278 | 4.5 | Tubo de Cobre 42mm classe "I" sem costura | M | 29.5 | 66.62 | 1965.29
Sinapi | 92279 | 4.6 | Tubo de Cobre 54mm classe "I" sem costura | M | 65 | 96.01 | 6240.65
FIOCRUZ | COMP 6 | 4.7 | Bucha de redução de cobre 35mm X 28mm | UN | 1 | 9.63 | 9.63
FIOCRUZ | COMP 7 | 4.8 | Bucha de redução de cobre 42mm X 35mm | UN | 2 | 12.39 | 24.78
FIOCRUZ | COMP 8 | 4.9 | Bucha de redução de cobre 54mm X 42mm | UN | 6 | 17.06 | 102.36
Sinapi | 92288 | 4.10 | Cotovelo 90° Cobre 28mm | UN | 2 | 15.78 | 31.56
Sinapi | 92289 | 4.11 | Cotovelo 90° Cobre 35mm | UN | 14 | 26.15 | 366.1
Sinapi | 92290 | 4.12 | Cotovelo 90° Cobre 42mm | UN | 6 | 38.55 | 231.3
Sinapi | 92291 | 4.13 | Cotovelo 90° Cobre 54mm | UN | 10 | 58.01 | 580.1
FIOCRUZ | COMP 9 | 4.14 | Cotovelo 90° de redução Cobre 35 x 28mm | UN | 1 | 14.96 | 14.96
FIOCRUZ | COMP 10 | 4.15 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 28mm x 1" | UN | 2 | 8.25 | 16.5
FIOCRUZ | COMP 20 | 4.16 | Conector RM bolsa e rosca M 42mm x 1.1/2'' | UN | 1 | 46.44 | 46.44
Sinapi | 92294 | 4.17 | Luva Cobre 28 mm | UN | 5 | 9.75 | 48.75
Sinapi | 92295 | 4.18 | Luva Cobre 35 mm | UN | 5 | 17.07 | 85.35
Sinapi | 92296 | 4.19 | Luva Cobre 42 mm | UN | 5 | 22.27 | 111.35
Sinapi | 92296 | 4.20 | Luva transição 42 mm x 1" | UN | 2 | 22.27 | 44.54
Sinapi | 95250 | 4.21 | Valvula de esfera tipo fecho-rápido ø1" | UN | 2 | 56.36 | 112.72
FIOCRUZ | COMP 33 | 4.22 | Mangueira flexível para Gás 1" C= 1m | UN | 2 | 184.44 | 368.88
FIOCRUZ | COMP 23 | 4.23 | Retirada e recolocação do forro removível | M2 | 15 | 17.61 | 264.15
FIOCRUZ | COMP 28 | 4.24 | Grade de ventilação em alumínio com dimensões 60x60 cm | UN | 4 | 397.2 | 1588.8
FIOCRUZ | COMP 31 | 4.25 | Suporte vertical suspenso 50x50 mm de aço galvanizado, incluindo tirante rosqueado ø1/4"W, porca, arruela e fixação com finca pino | UN | 5 | 20.6 | 103
Sinapi | 91171 | 4.26 | Abraçadeira tipo D com chaveta para tubo ø 42 mm, incluindo parafuso, porca, arruela e tira de borracha elastomérica. Fabricante Walpa ou similar | UN | 5 | 2.67 | 13.35
Sinapi | 91170 | 4.27 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 35 mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. | UN | 10 | 2.13 | 21.3
Sinapi | 91171 | 4.28 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 42 mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. | UN | 5 | 2.67 | 13.35
FIOCRUZ | COMP 39 | 4.29 | Suporte pedestal para curva com abraçadeira tipo SCS, DN28 com altura 120 cm, completo, incluindo bucha de fixação, parafuso e borracha elastomérica. | M | 58 | 578.1 | 33529.8
FIOCRUZ | COMP 24 | 4.30 | Fita subterrânea de identificação "tubulação de gás abaixo" | M | 58 | 2.57 | 149.06
FIOCRUZ | COMP 25 | 4.31 | Fita Scotchrap 50 para proteção anticorrosiva com 200MM de largura da 3M ou similar | M | 58 | 14.44 | 837.52
FIOCRUZ | COMP 4 | 4.32 | Tinta primer epóxi, ref. WASCH PRIMER 98201 ou GALVOPRIMER 98501 | M | 64 | 1.93 | 123.52
FIOCRUZ | COMP 5 | 4.33 | Pintura esmalte sinttético cor amarela, ref 5-y-8/12 ou 500 da coral | M | 64 | 6.56 | 419.84
cotação braços |  | 4.34 | Teste de estanqueidade nas ramificação do edifício. | M | 129 | 10.5 | 1354.5
Sinapi | 93358 | 4.35 | Escavação de vala em material de 1º categoria | M3 | 14 | 71.42 | 999.88
Sinapi | 94103 | 4.36 | Lastro de brita corrida e compactada com 10cm de espessura. | M3 | 2.3 | 217.17 | 499.49
Sinapi | 73964/6 | 4.37 | Reaterro compactado manualmente em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 7 | 54.18 | 379.26
Sinapi | 73817/1 | 4.38 | Pó de pedra ou areia grossa compactado manualmente em em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 4.7 | 92.07 | 432.73
Sinapi | 73618 | 4.39 | andaime tubular | M2 | 12 | 9.77 | 117.24
FIOCRUZ | COMP 32 | 4.40 | Perfuração em parede com processo rotativo e sem percussão com reposição. | UN | 6 | 13.35 | 80.1
FIOCRUZ | COMP 27 | 4.41 | Demolição e recomposição da calçada em concreto armado | M2 | 35 | 147.13 | 5149.55
FIOCRUZ | COMP 11 | 4.42 | Retirada e recolocação de grama | M2 | 2 | 6.88 | 13.76
FIOCRUZ | COMP 38 | 4.43 | Retirada de tubulação e recomposição da pintura | M2 | 64.5 | 9.41 | 606.95
Sinapi | 96139 | 4.44 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 5.25 | 84.19 | 442
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 60102.53
|  | 05 | INCQS - Bloco 2
FIOCRUZ | COMP 36 | 5.1 | Detector Portátil de gás combustível porta analisador de gás natural | UN | 5 | 474.49 | 2372.45
FIOCRUZ | COMP 37 | 5.2 | Sensores de Monóxido De Carbono | UN | 3 | 416.49 | 1249.47
FIOCRUZ | COMP 1 | 5.3 | Tubo de Cobre 15mm classe "I" sem costura | M | 15 | 23.83 | 357.45
Sinapi | 92276 | 5.4 | Tubo de Cobre 28mm classe "I" sem costura | M | 20 | 34.67 | 693.4
Sinapi | 92275 | 5.5 | Tubo de Cobre 22mm classe "I" sem costura | M | 22 | 27.44 | 603.68
Sinapi | 92279 | 5.6 | Tubo de Cobre 54mm classe "I" sem costura | M | 42 | 96.01 | 4032.42
FIOCRUZ | COMP 12 | 5.7 | Bucha de redução de cobre 54mm X 22mm | UN | 3 | 14.68 | 44.04
FIOCRUZ | COMP 13 | 5.8 | Bucha de redução de cobre 54mm X 28mm | UN | 1 | 15.34 | 15.34
Sinapi | 93108 | 5.9 | Bucha de redução de cobre 22mm X 15mm | UN | 2 | 10.22 | 20.44
Sinapi | 92311 | 5.10 | Cotovelo 90° Cobre 15 mm | UN | 2 | 9.21 | 18.42
Sinapi | 92287 | 5.11 | Cotovelo 90° Cobre 22 mm | UN | 15 | 10.7 | 160.5
Sinapi | 92288 | 5.12 | Cotovelo 90° Cobre 28 mm | UN | 4 | 15.78 | 63.12
Sinapi | 92291 | 5.13 | Cotovelo 90° Cobre 54 mm | UN | 4 | 58.01 | 232.04
Sinapi | 93075 | 5.14 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 15mm x 1/2" | UN | 6 | 13.3 | 79.8
FIOCRUZ | COMP 14 | 5.15 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 22mm x 1/2" | UN | 1 | 6.84 | 6.84
FIOCRUZ | COMP 15 | 5.16 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 28 mm x 1" | UN | 1 | 8.25 | 8.25
Sinapi | 92330 | 5.17 | Luva Cobre 22 mm | UN | 4 | 10.02 | 40.08
Sinapi | 92297 | 5.18 | Luva Cobre 54 mm | UN | 4 | 33.71 | 134.84
Sinapi | 92297 | 5.19 | Luva transição 54 mm x 1.1/2" | UN | 1 | 33.71 | 33.71
Sinapi | 92332 | 5.20 | Tê Cobre 15mm | UN | 3 | 12.75 | 38.25
Sinapi | 92303 | 5.21 | Tê Cobre 54mm | UN | 3 | 85.35 | 256.05
FIOCRUZ | COMP 16 | 5.22 | Tê Cobre redução central 22mm x 15mm | UN | 1 | 10.21 | 10.21
Sinapi | 95248 | 5.23 | Valvula de esfera tipo fecho-rápido ø1/2" | UN | 7 | 47.57 | 332.99
FIOCRUZ | COMP 21 | 5.24 | Flexível para Gás 1/2" 1m | UN | 7 | 106.34 | 744.38
FIOCRUZ | COMP 26 | 5.25 | Adaptador aperto Rápido 1/2' GÁS BSP(E) TM 3/8 | UN | 6 | 30.34 | 182.04
FIOCRUZ | COMP 24 | 5.26 | Fita subterrânea de identificação "tubulação de gás abaixo" | M | 3 | 2.57 | 7.71
FIOCRUZ | COMP 25 | 5.27 | Fita Scotchrap 50 para proteção anticorrosiva com 200MM de largura da 3M ou similar | M | 3 | 14.44 | 43.32
FIOCRUZ | COMP 4 | 5.28 | Tinta primer epóxi, ref. WASCH PRIMER 98201 ou GALVOPRIMER 98501 | M | 100 | 1.93 | 193
FIOCRUZ | COMP 5 | 5.29 | Pintura esmalte sinttético cor amarela, ref 5-y-8/12 ou 500 da coral | M | 100 | 6.56 | 656
FIOCRUZ | COMP 23 | 5.30 | Retirada e recolocação do forro removível | M2 | 50 | 17.61 | 880.5
FIOCRUZ | COMP 31 | 5.31 | Suporte vertical suspenso 50x50 mm de aço galvanizado, incluindo tirante rosqueado ø1/4"W, porca, arruela e fixação com finca pino | UN | 50 | 20.6 | 1030
Sinapi | 91170 | 5.32 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 22 mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. | UN | 25 | 2.13 | 53.25
FIOCRUZ | COMP 32 | 5.33 | Perfuração em concreto com processo rotativo e sem percussão com reposição. | UN | 4 | 13.35 | 53.4
Sinapi | 93358 | 5.34 | Escavação de vala em material de 1º categoria | M3 | 1.5 | 71.42 | 107.13
Sinapi | 94103 | 5.35 | Lastro de brita corrida e compactada com 10cm de espessura. | M3 | 0.25 | 217.17 | 54.29
Sinapi | 73964/6 | 5.36 | Reaterro compactado manualmente em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 0.72 | 54.18 | 39.01
Sinapi | 73817/1 | 5.37 | Pó de pedra ou areia grossa compactado manualmente em em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 0.5 | 92.07 | 46.04
FIOCRUZ | COMP 38 | 5.38 | Retirada de tubulação e recomposição da pintura | M2 | 49.5 | 9.41 | 465.8
Sinapi | 96139 | 5.39 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 0.6 | 84.19 | 50.51
FIOCRUZ | COMP 40 | 5.40 | Teste de estanqueidade nas ramificações do edifício. | M | 99 | 10.5 | 1039.5
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 16449.67
|  | 06 | INCQS - Bloco 3
FIOCRUZ | COMP 36 | 6.1 | Detector Portátil de gás combustível porta analisador de gás natural | UN | 9 | 474.49 | 4270.41
FIOCRUZ | COMP 37 | 6.2 | Sensores de Monóxido De Carbono | UN | 7 | 416.49 | 2915.43
FIOCRUZ | COMP 1 | 6.3 | Tubo de Cobre 15mm classe "I" sem costura | M | 63 | 23.83 | 1501.29
Sinapi | 92276 | 6.4 | Tubo de Cobre 28mm classe "I" sem costura | M | 40 | 34.67 | 1386.8
Sinapi | 92275 | 6.5 | Tubo de Cobre 22mm classe "I" sem costura | M | 84 | 27.44 | 2304.96
Sinapi | 92279 | 6.6 | Tubo de Cobre 54mm classe "I" sem costura | M | 52 | 96.01 | 4992.52
FIOCRUZ | COMP 12 | 6.7 | Bucha de redução de cobre 54mm X 22mm | UN | 1 | 14.68 | 14.68
FIOCRUZ | COMP 13 | 6.8 | Bucha de redução de cobre 54mm X 28mm | UN | 1 | 15.34 | 15.34
Sinapi | 93108 | 6.9 | Bucha de redução de cobre 22mm X 15mm | UN | 9 | 10.22 | 91.98
Sinapi | 92311 | 6.10 | Cotovelo 90° Cobre 15 mm | UN | 7 | 9.21 | 64.47
Sinapi | 92287 | 6.11 | Cotovelo 90° Cobre 22 mm | UN | 17 | 10.7 | 181.9
Sinapi | 92288 | 6.12 | Cotovelo 90° Cobre 28 mm | UN | 8 | 15.78 | 126.24
Sinapi | 92291 | 6.13 | Cotovelo 90° Cobre 54 mm | UN | 4 | 58.01 | 232.04
Sinapi | 93075 | 6.14 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 15mm x 1/2" | UN | 15 | 13.3 | 199.5
FIOCRUZ | COMP 15 | 6.15 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 28 mm x 1" | UN | 1 | 8.25 | 8.25
Sinapi | 92294 | 6.16 | Luva Cobre 28 mm | UN | 1 | 9.75 | 9.75
Sinapi | 92297 | 6.17 | Luva Cobre 54 mm | UN | 1 | 33.71 | 33.71
Sinapi | 92297 | 6.18 | Luva transição 54 mm x 1.1/2" | UN | 1 | 33.71 | 33.71
Sinapi | 92332 | 6.19 | Tê Cobre 15mm | UN | 3 | 12.75 | 38.25
Sinapi | 92303 | 6.20 | Tê Cobre 54mm | UN | 1 | 85.35 | 85.35
FIOCRUZ | COMP 16 | 6.21 | Tê Cobre redução central 22mm x 15mm | UN | 5 | 10.21 | 51.05
FIOCRUZ | COMP 17 | 6.22 | Tê Cobre redução central 54mm x 22mm | UN | 6 | 24.58 | 147.48
Sinapi | 92332 | 6.23 | Tê Cobre redução central 15mm x 1/2" | UN | 6 | 12.75 | 76.5
Sinapi | 95248 | 6.24 | Valvula de esfera tipo fecho-rápido ø1/2" | UN | 21 | 47.57 | 998.97
FIOCRUZ | COMP 21 | 6.25 | Flexível para Gás 1/2" 1m | UN | 21 | 106.34 | 2233.14
FIOCRUZ | COMP 26 | 6.26 | Adaptador aperto Rápido 1/2' GÁS BSP(E) TM 3/8 | UN | 21 | 30.34 | 637.14
FIOCRUZ | COMP 24 | 6.27 | Fita subterrânea de identificação "tubulação de gás abaixo" | M | 5 | 2.57 | 12.85
FIOCRUZ | COMP 25 | 6.28 | Fita Scotchrap 50 para proteção anticorrosiva com 200MM de largura da 3M ou similar | M | 5 | 14.44 | 72.2
FIOCRUZ | COMP 4 | 6.29 | Tinta primer epóxi, ref. WASCH PRIMER 98201 ou GALVOPRIMER 98501 | M | 194 | 1.93 | 374.42
FIOCRUZ | COMP 5 | 6.30 | Pintura esmalte sinttético cor amarela, ref 5-y-8/12 ou 500 da coral | M | 194 | 6.56 | 1272.64
FIOCRUZ | COMP 23 | 6.31 | Retirada e recolocação do forro removível | M2 | 60 | 17.61 | 1056.6
FIOCRUZ | COMP 31 | 6.32 | Suporte vertical suspenso 50x50 mm de aço galvanizado, incluindo tirante rosqueado ø1/4"W, porca, arruela e fixação com finca pino | UN | 30 | 20.6 | 618
Sinapi | 91170 | 6.33 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 22 mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. | UN | 60 | 2.13 | 127.8
Sinapi | 91170 | 6.34 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 15 mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. | UN | 50 | 2.13 | 106.5
FIOCRUZ | COMP 32 | 6.35 | Perfuração em concreto com processo rotativo e sem percussão com reposição. | UN | 8 | 13.35 | 106.8
Sinapi | 93358 | 6.36 | Escavação de vala em material de 1º categoria | M3 | 1.2 | 71.42 | 85.7
Sinapi | 94103 | 6.37 | Lastro de brita corrida e compactada com 10cm de espessura. | M3 | 0.2 | 217.17 | 43.43
Sinapi | 73964/6 | 6.38 | Reaterro compactado manualmente em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 0.6 | 54.18 | 32.51
Sinapi | 73817/1 | 6.39 | Pó de pedra ou areia grossa compactado manualmente em em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 0.4 | 92.07 | 36.83
FIOCRUZ | COMP 38 | 6.40 | Retirada de tubulação e recomposição da pintura | M2 | 119.5 | 9.41 | 1124.5
Sinapi | 96139 | 6.41 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 0.45 | 84.19 | 37.89
FIOCRUZ | COMP 40 | 6.42 | Teste de estanqueidade nas ramificações do edifício. | M | 239 | 10.5 | 2509.5
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 30269.03
|  | 07 | INCQS - Bloco 4
Sinapi | 92276 | 7.1 | Tubo de Cobre 28mm classe "I" sem costura | M | 34 | 34.67 | 1178.78
Sinapi | 92288 | 7.2 | Cotovelo 90° Cobre 28 mm | UN | 5 | 15.78 | 78.9
FIOCRUZ | COMP 15 | 7.3 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 28 mm x 1" | UN | 1 | 8.25 | 8.25
Sinapi | 92331 | 7.4 | Luva Cobre 28 mm | UN | 2 | 14.85 | 29.7
Sinapi | 92331 | 7.5 | Luva transição 28 mm x 1.1/2" | UN | 1 | 14.85 | 14.85
Sinapi | 95248 | 7.6 | Valvula de esfera tipo fecho-rápido ø1/2" | UN | 1 | 47.57 | 47.57
FIOCRUZ | COMP 21 | 7.7 | Flexível para Gás 1/2" 1m | UN | 1 | 106.34 | 106.34
FIOCRUZ | COMP 24 | 7.8 | Fita subterrânea de identificação "tubulação de gás abaixo" | M | 8 | 2.57 | 20.56
FIOCRUZ | COMP 25 | 7.9 | Fita Scotchrap 50 para proteção anticorrosiva com 200MM de largura da 3M ou similar | M | 8 | 14.44 | 115.52
FIOCRUZ | COMP 4 | 7.10 | Tinta primer epóxi, ref. WASCH PRIMER 98201 ou GALVOPRIMER 98501 | M | 34 | 1.93 | 65.62
FIOCRUZ | COMP 5 | 7.11 | Pintura esmalte sinttético cor amarela, ref 5-y-8/12 ou 500 da coral | M | 34 | 6.56 | 223.04
FIOCRUZ | COMP 31 | 7.12 | Suporte vertical suspenso 50x50 mm de aço galvanizado, incluindo tirante rosqueado ø1/4"W, porca, arruela e fixação com finca pino | UN | 7 | 20.6 | 144.2
Sinapi | 91170 | 7.13 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 28 mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. | UN | 15 | 2.13 | 31.95
FIOCRUZ | COMP 32 | 7.14 | Perfuração em concreto com processo rotativo e sem percussão com reposição. | UN | 2 | 13.35 | 26.7
Sinapi | 93358 | 7.15 | Escavação de vala em material de 1º categoria | M3 | 1.95 | 71.42 | 139.27
Sinapi | 94103 | 7.16 | Lastro de brita corrida e compactada com 10cm de espessura. | M3 | 0.35 | 217.17 | 76.01
Sinapi | 73964/6 | 7.17 | Reaterro compactado manualmente em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 1 | 54.18 | 54.18
Sinapi | 73817/1 | 7.18 | Pó de pedra ou areia grossa compactado manualmente em em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 0.65 | 92.07 | 59.85
FIOCRUZ | COMP 38 | 7.19 | Retirada de tubulação e recomposição da pintura | M2 | 17 | 9.41 | 159.97
Sinapi | 96139 | 7.20 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 0.75 | 84.19 | 63.14
FIOCRUZ | COMP 40 | 7.21 | Teste de estanqueidade nas ramificações do edifício. | M | 34 | 10.5 | 357
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3001.4
|  | 08 | INCQS - Bloco 7
FIOCRUZ | COMP 36 | 8.1 | Detector Portátil de gás combustível porta analisador de gás natural | UN | 5 | 474.49 | 2372.45
FIOCRUZ | COMP 37 | 8.2 | Sensores de Monóxido De Carbono | UN | 3 | 416.49 | 1249.47
FIOCRUZ | COMP 1 | 8.3 | Tubo de Cobre 15mm classe "I" sem costura | M | 20 | 23.83 | 476.6
Sinapi | 92275 | 8.4 | Tubo de Cobre 22mm classe "I" sem costura | M | 27 | 27.44 | 740.88
Sinapi | 92279 | 8.5 | Tubo de Cobre 54mm classe "I" sem costura | M | 44 | 96.01 | 4224.44
Sinapi | 93108 | 8.6 | Bucha de redução de cobre 22mm X 15mm | UN | 3 | 10.22 | 30.66
Sinapi | 92311 | 8.7 | Cotovelo 90° Cobre 15 mm | UN | 2 | 9.21 | 18.42
Sinapi | 92287 | 8.8 | Cotovelo 90° Cobre 22 mm | UN | 6 | 10.7 | 64.2
Sinapi | 92291 | 8.9 | Cotovelo 90° Cobre 54 mm | UN | 5 | 58.01 | 290.05
Sinapi | 93075 | 8.10 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 15mm x 1/2" | UN | 4 | 13.3 | 53.2
FIOCRUZ | COMP 18 | 8.11 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 22 mm x 3/4" | UN | 1 | 6.84 | 6.84
Sinapi | 92330 | 8.12 | Luva Cobre 22 mm | UN | 5 | 10.02 | 50.1
Sinapi | 92297 | 8.13 | Luva Cobre 54 mm | UN | 2 | 33.71 | 67.42
Sinapi | 92297 | 8.14 | Luva transição 54 mm x 1.1/2" | UN | 1 | 33.71 | 33.71
Sinapi | 92332 | 8.15 | Tê Cobre 15mm | UN | 1 | 12.75 | 12.75
Sinapi | 92318 | 8.16 | Tê Cobre 22mm | UN | 1 | 17.98 | 17.98
FIOCRUZ | COMP 17 | 8.17 | Tê Cobre redução central 54mm x 22mm | UN | 2 | 24.58 | 49.16
Sinapi | 95248 | 8.18 | Valvula de esfera tipo fecho-rápido ø1/2" | UN | 4 | 47.57 | 190.28
Sinapi | 95249 | 8.19 | Valvula de esfera tipo fecho-rápido ø3/4" | UN | 1 | 50.01 | 50.01
FIOCRUZ | COMP 21 | 8.20 | Flexível para Gás 1/2" 1m | UN | 4 | 106.34 | 425.36
FIOCRUZ | COMP 22 | 8.21 | Flexível para Gás 3/4" 1m | UN | 1 | 149.44 | 149.44
FIOCRUZ | COMP 26 | 8.22 | Adaptador aperto Rápido 1/2' GÁS BSP(E) TM 3/8 | UN | 4 | 30.34 | 121.36
FIOCRUZ | COMP 24 | 8.23 | Fita subterrânea de identificação "tubulação de gás abaixo" | M | 8 | 2.57 | 20.56
FIOCRUZ | COMP 25 | 8.24 | Fita Scotchrap 50 para proteção anticorrosiva com 200MM de largura da 3M ou similar | M | 8 | 14.44 | 115.52
FIOCRUZ | COMP 4 | 8.25 | Tinta primer epóxi, ref. WASCH PRIMER 98201 ou GALVOPRIMER 98501 | M | 100 | 1.93 | 193
FIOCRUZ | COMP 5 | 8.26 | Pintura esmalte sinttético cor amarela, ref 5-y-8/12 ou 500 da coral | M | 100 | 6.56 | 656
FIOCRUZ | COMP 23 | 8.27 | Retirada e recolocação do forro removível | M2 | 50 | 17.61 | 880.5
FIOCRUZ | COMP 31 | 8.28 | Suporte vertical suspenso 50x50 mm de aço galvanizado, incluindo tirante rosqueado ø1/4"W, porca, arruela e fixação com finca pino | UN | 25 | 20.6 | 515
Sinapi | 91170 | 8.29 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 22 mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. | UN | 15 | 2.13 | 31.95
Sinapi | 91170 | 8.30 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 15 mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. | UN | 10 | 2.13 | 21.3
FIOCRUZ | COMP 32 | 8.31 | Perfuração em concreto com processo rotativo e sem percussão com reposição. | UN | 3 | 13.35 | 40.05
Sinapi | 93358 | 8.32 | Escavação de vala em material de 1º categoria | M3 | 1.95 | 71.42 | 139.27
Sinapi | 94103 | 8.33 | Lastro de brita corrida e compactada com 10cm de espessura. | M3 | 0.35 | 217.17 | 76.01
Sinapi | 73964/6 | 8.34 | Reaterro compactado manualmente em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 1 | 54.18 | 54.18
Sinapi | 73817/1 | 8.35 | Pó de pedra ou areia grossa compactado manualmente em em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 0.65 | 92.07 | 59.85
FIOCRUZ | COMP 38 | 8.36 | Retirada de tubulação e recomposição da pintura | M2 | 45.5 | 9.41 | 428.16
Sinapi | 96139 | 8.37 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 0.75 | 84.19 | 63.14
FIOCRUZ | COMP 40 | 8.38 | Teste de estanqueidade nas ramificações do edifício. | M | 91 | 10.5 | 955.5
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 14944.77
|  | 09 | INCQS - Bloco 8
FIOCRUZ | COMP 36 | 9.1 | Detector Portátil de gás combustível porta analisador de gás natural | UN | 13 | 474.49 | 6168.37
FIOCRUZ | COMP 37 | 9.2 | Sensores de Monóxido De Carbono | UN | 11 | 416.49 | 4581.39
FIOCRUZ | COMP 1 | 9.3 | Tubo de Cobre 15mm classe "I" sem costura | M | 50 | 23.83 | 1191.5
Sinapi | 92276 | 9.4 | Tubo de Cobre 28mm classe "I" sem costura | M | 42 | 34.67 | 1456.14
Sinapi | 92275 | 9.5 | Tubo de Cobre 22mm classe "I" sem costura | M | 60 | 27.44 | 1646.4
Sinapi | 92279 | 9.6 | Tubo de Cobre 54mm classe "I" sem costura | M | 46 | 96.01 | 4416.46
FIOCRUZ | COMP 13 | 9.7 | Bucha de redução de cobre 54mm X 28mm | UN | 1 | 15.34 | 15.34
Sinapi | 93108 | 9.8 | Bucha de redução de cobre 22mm X 15mm | UN | 8 | 10.22 | 81.76
Sinapi | 92311 | 9.9 | Cotovelo 90° Cobre 15 mm | UN | 7 | 9.21 | 64.47
Sinapi | 92287 | 9.10 | Cotovelo 90° Cobre 22 mm | UN | 9 | 10.7 | 96.3
Sinapi | 92288 | 9.11 | Cotovelo 90° Cobre 28 mm | UN | 7 | 15.78 | 110.46
Sinapi | 92291 | 9.12 | Cotovelo 90° Cobre 54 mm | UN | 4 | 58.01 | 232.04
Sinapi | 93075 | 9.13 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 15mm x 1/2" | UN | 9 | 13.3 | 119.7
FIOCRUZ | COMP 15 | 9.14 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 28 mm x 1" | UN | 2 | 8.25 | 16.5
Sinapi | 92330 | 9.15 | Luva Cobre 22 mm | UN | 5 | 10.02 | 50.1
Sinapi | 92297 | 9.16 | Luva Cobre 54 mm | UN | 5 | 33.71 | 168.55
Sinapi | 92297 | 9.17 | Luva transição 54 mm x 1.1/2" | UN | 1 | 33.71 | 33.71
Sinapi | 92318 | 9.18 | Tê Cobre 22mm | UN | 1 | 17.98 | 17.98
Sinapi | 92319 | 9.19 | Tê Cobre 28mm | UN | 1 | 24.07 | 24.07
Sinapi | 92303 | 9.20 | Tê Cobre 54mm | UN | 1 | 85.35 | 85.35
FIOCRUZ | COMP 17 | 9.21 | Tê Cobre redução central 54mm x 22mm | UN | 6 | 24.58 | 147.48
FIOCRUZ | COMP 16 | 9.22 | Tê Cobre redução central 22mm x 15mm | UN | 1 | 10.21 | 10.21
Sinapi | 92332 | 9.23 | Tê Cobre redução central 15mm x 1/2" | UN | 4 | 12.75 | 51
Sinapi | 95248 | 9.24 | Valvula de esfera tipo fecho-rápido ø1/2" | UN | 15 | 47.57 | 713.55
FIOCRUZ | COMP 21 | 9.25 | Flexível para Gás 1/2" 1m | UN | 15 | 106.34 | 1595.1
FIOCRUZ | COMP 26 | 9.26 | Adaptador aperto Rápido 1/2' GÁS BSP(E) TM 3/8 | UN | 15 | 30.34 | 455.1
FIOCRUZ | COMP 24 | 9.27 | Fita subterrânea de identificação "tubulação de gás abaixo" | M | 8 | 2.57 | 20.56
FIOCRUZ | COMP 25 | 9.28 | Fita Scotchrap 50 para proteção anticorrosiva com 200MM de largura da 3M ou similar | M | 8 | 14.44 | 115.52
FIOCRUZ | COMP 4 | 9.29 | Tinta primer epóxi, ref. WASCH PRIMER 98201 ou GALVOPRIMER 98501 | M | 200 | 1.93 | 386
FIOCRUZ | COMP 5 | 9.30 | Pintura esmalte sinttético cor amarela, ref 5-y-8/12 ou 500 da coral | M | 200 | 6.56 | 1312
FIOCRUZ | COMP 23 | 9.31 | Retirada e recolocação do forro removível | M2 | 50 | 17.61 | 880.5
FIOCRUZ | COMP 31 | 9.32 | Suporte vertical suspenso 50x50 mm de aço galvanizado, incluindo tirante rosqueado ø1/4"W, porca, arruela e fixação com finca pino | UN | 25 | 20.6 | 515
Sinapi | 91170 | 9.33 | Abraçadeira tipo copo para tubo de ø 22 a 15mm, incluindo bucha de fixação, parafuso, arruela e tira de borracha elastomérica. | UN | 50 | 2.13 | 106.5
FIOCRUZ | COMP 32 | 9.34 | Perfuração em concreto com processo rotativo e sem percussão com reposição. | UN | 9 | 13.35 | 120.15
Sinapi | 93358 | 9.35 | Escavação de vala em material de 1º categoria | M3 | 1.95 | 71.42 | 139.27
Sinapi | 94103 | 9.36 | Lastro de brita corrida e compactada com 10cm de espessura. | M3 | 0.35 | 217.17 | 76.01
Sinapi | 73964/6 | 9.37 | Reaterro compactado manualmente em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 1 | 54.18 | 54.18
Sinapi | 73817/1 | 9.38 | Pó de pedra ou areia grossa compactado manualmente em em camada de 15 em 15cm de espessura com material de 1º categoria. | M3 | 0.65 | 92.07 | 59.85
FIOCRUZ | COMP 38 | 9.39 | Retirada de tubulação e recomposição da pintura | M2 | 99 | 9.41 | 931.59
Sinapi | 96139 | 9.40 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 0.75 | 84.19 | 63.14
FIOCRUZ | COMP 40 | 9.41 | Teste de estanqueidade nas ramificações do edifício. | M | 198 | 10.5 | 2079
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 30408.3
|  | 10 | LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT"
FIOCRUZ | COMP 10.1 | 10.1 | "As Built" Instalações - Pranchas A1 | Un | 9 | 501.65 | 4514.85
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4514.85
|  | 11 | LIMPEZA
FIOCRUZ | COMP 11.1 | 11.1 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 | MÊS | 4 | 1640.21 | 6560.84
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 6560.84
|  | 12 | DESMOBILIZAÇÃO
FIOCRUZ | COMP 12.1 | 12.1 | Desmontagem do barracão | UN | 1 | 2847.9 | 2847.9
FIOCRUZ | COMP 12.2 | 12.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 1643.42 | 1643.42
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4491.32
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 314256
|  |  | LDI |  |  | 27.74% |  | 87174.61
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 401430.61

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | Contratação de Serviço de Engenharia para Execução de Reparos na Rede Interna de Gás Natural do Pavilhão INCQS - INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, ENSP - PAVILHÃO ERNANI BRAGA e INI - PAVILHÃO MARIA DEANE / LABORATÓRIOS DO CAMPUS MANGUINHOS-FIOCRUZ/RJ
0
0
Unidade: | COGIC
Pavilhão: | Diversos
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 2.07%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 9.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 7.4%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 1.5 | % de ISS considerando 3% sobre 50% do preço de venda
DESONERAÇÃO |  | 4.5 | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 9.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 314256 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 2.07%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 9.65%
F |  | LUCROS |  | X | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 401430.61 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 27.74%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | Contratação de Serviço de Engenharia para Execução de Reparos na Rede Interna de Gás Natural do Pavilhão INCQS - INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, ENSP - PAVILHÃO ERNANI BRAGA e INI - PAVILHÃO MARIA DEANE / LABORATÓRIOS DO CAMPUS MANGUINHOS-FIOCRUZ/RJ
|  | 0 | [48 empty] | 0
0
Unidade: |  | COGIC
Pavilhão: |  | Diversos
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 23266.69 |  | 1368.63 |  | 1368.63 |  | 1368.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27372.58
| / MOBILIZAÇÃO |  | 85% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
02
| ADMINISTRAÇÃO |  |  | 22755.58 |  | 28548.61 |  | 29556.1 |  | 16013.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96873.48
|  |  | 23.49% |  | 29.47% |  | 30.51% |  | 16.53% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
03
| PAVILHÃO MARIA DEANE - INI |  |  | 2890.09 |  | 6743.53 |  | 6743.53 |  | 2890.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19267.23
|  |  | 15% |  | 35% |  | 35% |  | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
04
| ENSP |  |  | 9015.37 |  | 21035.89 |  | 21035.89 |  | 9015.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60102.53
|  |  | 15% |  | 35% |  | 35% |  | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
05
| INCQS - Bloco 2 |  |  | 2467.46 |  | 5757.38 |  | 5757.38 |  | 2467.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16449.67
|  |  | 15% |  | 35% |  | 35% |  | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
06
| INCQS - Bloco 3 |  |  | 4540.36 |  | 10594.16 |  | 10594.16 |  | 4540.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30269.03
|  |  | 15% |  | 35% |  | 35% |  | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
07
| INCQS - Bloco 4 |  |  | 450.21 |  | 1050.49 |  | 1050.49 |  | 450.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3001.4
|  |  | 15% |  | 35% |  | 35% |  | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
08
| INCQS - Bloco 7 |  |  | 2241.71 |  | 5230.67 |  | 5230.67 |  | 2241.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14944.77
|  |  | 15% |  | 35% |  | 35% |  | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
09
| INCQS - Bloco 8 |  |  | 4561.23 |  | 10642.91 |  | 10642.91 |  | 4561.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30408.3
|  |  | 15% |  | 35% |  | 35% |  | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
10
| "AS BUILT" |  |  | 0 |  | 0 |  | 2257.42 |  | 2257.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4514.85
|  |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11
| LIMPEZA |  |  | 1640.21 |  | 1640.21 |  | 1640.21 |  | 1640.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6560.84
|  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
12
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4491.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4491.32
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | 73828.91 |  | 92612.48 |  | 95877.39 |  | 51937.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314256
L. D. I.
|  | 27.74% | 20480.14 |  | 25690.7 |  | 26596.39 |  | 14407.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87174.61
Total Geral |  |  | 94309.05 |  | 118303.18 |  | 122473.78 |  | 66344.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 401430.61
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | 23.49% |  | 29.47% |  | 30.51% |  | 16.53% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | Contratação de Serviço de Engenharia para Execução de Reparos na Rede Interna de Gás Natural do Pavilhão INCQS - INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, ENSP - PAVILHÃO ERNANI BRAGA e INI - PAVILHÃO MARIA DEANE / LABORATÓRIOS DO CAMPUS MANGUINHOS-FIOCRUZ/RJ
0
0
Unidade: | COGIC
Pavilhão: | Diversos
NOTA: | De acordo com a Lei 12.844/13 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados.
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COMP.01 | Tubo de Cobre 15mm classe "I" sem costura |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
39747 | tubo de cobre 15mm | M | 22.51 | 1 | 22.51
MO | M.O. referência Sinapi 92275 |  | 1.32 | 1 | 1.32
| TOTAL : |  |  |  | 23.83
COMP.02 | Bucha de redução de cobre 42mm X 15mm |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Bucha de redução de cobre 42mm X 15mm | Un | 6.74 | 1 | 6.74
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 10.68
COMP.03 | Tê Cobre redução central 42mm x 15mm |  |  | Un
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Tê Cobre redução central 42mm x 15mm | Un | 17.21 | 1 | 17.21
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 21.15
COMP.04 | Pintura com Tinta primer epóxi ( ref 73865/1) |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
73865/1 | Admitindo que 1 metro de pintura de tubulação equivale a 0,25 m²
| assim, o valor da pintura de 1 metro de tubulação é |  |  |  | 1.93
COMP.05 | Pintura esmalte sinttético cor amarela |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
73924/3 | Admitindo que 1 metro de pintura de tubulação equivale a 0,25 m²
| assim, o valor da pintura de 1 metro de tubulação é |  |  |  | 6.56
COMP.06 | Bucha de redução de cobre 35mm X 28mm |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Bucha de redução de cobre 35mm X 28mm | Un | 5.69 | 1 | 5.69
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 9.63
COMP.07 | Bucha de redução de cobre 42mm X 35mm |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Bucha de redução de cobre 42mm X 35mm | Un | 8.45 | 1 | 8.45
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 12.39
COMP.08 | Bucha de redução de cobre 54mm X 42mm |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Bucha de redução de cobre 54mm X 42mm | Un | 13.12 | 1 | 13.12
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 17.06
COMP.09 | Cotovelo 90° de redução Cobre 35 x 28mm |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Cotovelo 90° de redução Cobre 35 x 28mm | Un | 11.02 | 1 | 11.02
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 14.96
COMP.10 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 28mm x 1" |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Cotovelo 90° rosca e bolsa 28mm x 1" | Un | 4.31 | 1 | 4.31
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 8.25
COMP.11 | Retirada e recolocação de grama |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
85184 | Retirada de grama | M² | 4.49 | 1 | 4.49
MO | M.O. referência Sinapi 74236/1 |  | 2.39 | 1 | 2.39
| TOTAL : |  |  |  | 6.88
COMP.12 | Bucha de redução de cobre 54mm X 22mm |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Bucha de redução de cobre 54mm X 22mm | Un | 10.74 | 1 | 10.74
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 14.68
COMP.13 | Bucha de redução de cobre 54mm X 28mm |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Bucha de redução de cobre 54mm X 28mm | Un | 11.4 | 1 | 11.4
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 15.34
COMP.14 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 22mm x 1/2" |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Cotovelo 90° rosca e bolsa 22mm x 1/2" | Un | 2.9 | 1 | 2.9
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 6.84
COMP.15 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 28 mm x 1" |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Cotovelo 90° rosca e bolsa 28 mm x 1" | Un | 4.31 | 1 | 4.31
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 8.25
COMP.16 | Tê Cobre redução central 22mm x 15mm |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Tê Cobre redução central 22mm x 15mm | Un | 6.27 | 1 | 6.27
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 10.21
COMP.17 | Tê Cobre redução central 54mm x 22mm |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Tê Cobre redução central 54mm x 22mm | Un | 20.64 | 1 | 20.64
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 24.58
COMP.18 | Cotovelo 90° rosca e bolsa 22 mm x 3/4" |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
lojamerc.com.br | Cotovelo 90° rosca e bolsa 22 mm x 3/4" | Un | 2.9 | 1 | 2.9
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 6.84
COMP.19 | Bucha de redução de cobre 54mm X 28mm |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
mercado | Bucha de redução de cobre 54mm X 28mm | Un | 15 | 1 | 15
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 18.94
COMP.20 | Conector RM bolsa e rosca M 42mm x 1.1/2'' |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
mercado | Conector RM bolsa e rosca M 42mm x 1.1/2'' | Un | 42.5 | 1 | 42.5
MO | M.O. referência Sinapi 92311 |  | 3.94 | 1 | 3.94
| TOTAL : |  |  |  | 46.44
COMP.21 | flexível para Gás 1/2" C= 1m |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
leroy | flexível para Gás 1/2" C= 1m | Un | 101.9 | 1 | 101.9
88267 | bombeiro |  | 22.2 | 0.2 | 4.44
| TOTAL : |  |  |  | 106.34
COMP.22 | flexível para Gás 3/4" C= 1m |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
consigaspeças | flexível para Gás 3/4" C= 1m | Un | 145 | 1 | 145
88267 | bombeiro | H | 22.2 | 0.2 | 4.44
| TOTAL : |  |  |  | 149.44
COMP.23 | Retirada e recolocação do forro removível |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88316 | servente | H | 17.61 | 1 | 17.61
| TOTAL : |  |  |  | 17.61
COMP.24 | Fita subterrânea |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
seton | Fita subterrânea | M | 0.35 | 1 | 0.35
88267 | bombeiro | H | 22.2 | 0.1 | 2.22
| TOTAL : |  |  |  | 2.57
COMP.25 | Fita anti corrosiva |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
sermapi | Fita anti corrosiva | M | 20 | 0.5 | 10
88267 | bombeiro | H | 22.2 | 0.2 | 4.44
| TOTAL : |  |  |  | 14.44
COMP.26 | Adaptador aperto Rápido 1/2' GÁS BSP(E) TM 3/8 |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
leroy | Adaptador aperto Rápido 1/2' GÁS BSP(E) TM 3/8 | un | 25.9 | 1 | 25.9
88267 | bombeiro | H | 22.2 | 0.2 | 4.44
| TOTAL : |  |  |  | 30.34
COMP.27 | Demolição e recomposição da calçada em concreto armado |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
96332 | demolição de concreto armado | M³ | 221.12 | 0.1 | 22.11
et04.60.0050 | calçamento em concreto armado | M³ | 1250.18 | 0.1 | 125.02
| TOTAL : |  |  |  | 147.13
COMP.28 | Grade de ventilação em alumínio com dimensões 60x60 cm |  |  | Un
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
novaexaustores | Grade de ventilação em alumínio com dimensões 60x60 cm | un | 375 | 1 | 375
88267 | bombeiro | H | 22.2 | 1 | 22.2
| TOTAL : |  |  |  | 397.2
COMP.29 | Suporte metálico F.G 500 mm com mão francesa reforrçada |  |  | Un
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
fg.com.br | Suporte metálico F.G 500 mm com mão francesa reforrçada | un | 18.9 | 1 | 18.9
88267 | bombeiro | H | 22.2 | 0.2 | 4.44
| TOTAL : |  |  |  | 23.34
COMP.31 | Suporte vertical suspenso 50x50 mm |  |  | Un
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
cigame | suporte vertical | un | 2.5 | 1 | 2.5
dutra maquinas | tirante rosqueado | un | 2 | 1 | 2
mercado | demais elementos de fixação | un | 5 | 1 | 5
88267 | bombeiro | H | 22.2 | 0.5 | 11.1
| TOTAL : |  |  |  | 20.6
COMP.32 | Perfuração em parede |  |  | Un
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88309 | pedreiro | H | 22.25 | 0.6 | 13.35
| TOTAL : |  |  |  | 13.35
COMP.33 | flexível para Gás 1" C= 1m |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
mercado | flexível para Gás 1" C= 1m | Un | 180 | 1 | 180
88267 | bombeiro | H | 22.2 | 0.2 | 4.44
| TOTAL : |  |  |  | 184.44
COMP.34 | Construção / Remanejamento de ponto de gás |  |  | Un
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
92332 | tubo de cobre 15mm | m | 12.75 | 4 | 51
92311 | cotovelo 15mm | un | 9.21 | 4 | 36.84
93075 | cotovelo 15mm x 1/2 | un | 13.3 | 1 | 13.3
COMP 21 | flexivel 1/2 | un | 106.34 | 1 | 106.34
COMP 26 | adaptador aperto rapido | un | 30.34 | 1 | 30.34
91170 | abraçadeira copoc om bucha e parafuso | un | 2.13 | 2 | 4.26
242.08
COMP.35 | Instalação elétrica para os detectores de gás |  |  | Un
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
95727 | eletroduto 3/4" | m | 5.24 | 3 | 15.72
91914 | curva pvc eletroduto 3/4" | un | 11.46 | 2 | 22.92
lojaeletrica | condulete aluminio 2 teclas 1/2" e 3/4" | un | 6.21 | 1 | 6.21
lojaeletrica | tampa condulete | un | 2.02 | 1 | 2.02
91991 | tomada 2p + T | un | 28.61 | 1 | 28.61
77756/3 | cabo flexivel 4mm | m | 4.96 | 3 | 14.88
91170 | abraçadeira copoc om bucha e parafuso | un | 2.13 | 2 | 4.26
94.62
COMP.36 | Detector Portátil de gás combustível |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
bralarmseg | Detector Portátil de gás combustível | Un | 470 | 1 | 470
88264 | eletricista | H | 22.46 | 0.2 | 4.49
| TOTAL : |  |  |  | 474.49
COMP.37 | Sensor de monóxido de carbono |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
twenga | Sensor de monóxido de carbono | Un | 412 | 1 | 412
88264 | eletricista | H | 22.46 | 0.2 | 4.49
| TOTAL : |  |  |  | 416.49
COMP.38 | retirada de tubulação e recomposição da pintura |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
85417 | retirada da tubulação | m | 4.1 | 1 | 4.1
88489 | pintura | m² | 10.62 | 0.5 | 5.31
| TOTAL : |  |  |  | 9.41
COMP.39 | Suporte pedestal para curva com abraçadeira tipo SCS |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
pipecenter | Suporte pedestal para curva com abraçadeira tipo SCS | Un | 567 | 1 | 567
88267 | bombeiro | H | 22.2 | 0.5 | 11.1
| TOTAL : |  |  |  | 578.1
COMP.40 | Teste de estanqueidade |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
cotação braços | Teste de estanqueidade | m | 10.5 | 1 | 10.5
| TOTAL : |  |  |  | 10.5
COMP.10.1 | PROJETO ""AS BUILT"" - 01 prancha - REF 56/SBC |  |  | CJ
005444 | OPERACAO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) |  | H | 0.32 | 9 | 2.88
008824 | COPIA DE PROJETOS EM ELECTRONIC PLOTTER |  | M2 | 13 | 1 | 13
90775 | DESENHISTA DETALHISTA(COM ENCARGOS) |  | H | 34.1 | 9.279 | 316.41
90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO PLENO (COM ENCARGOS) |  | H | 91.26 | 1.8558 | 169.36
| TOTAL : |  |  |  |  | 501.65
COMP.2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - |  |  |  |  | MÊS
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | 93.29 |  | 110 | 10261.9
90776 | ENCARREGADO DE TURMA | H | 32.1 |  | 220 | 7062
88255 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 29.18 |  | 220 | 6419.6
- | DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) | CJ | 2% |  | 0 | 474.87
| TOTAL |  |  |  |  | 24218.37
COMP 12.1 | Desmontagem barracão | UNI | QUANT./M2 | PREÇO UNIT. | SUB TOTAL
210008/3 | Desmontagem barracão | M2 | 55 | 51.78 | 2847.9
|  |  |  | TOTAL | 2847.9
COMP.30 | TAPUME EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL COM PINTURA EM UMA DAS FACES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICA E PLACAS EM ACRÍLICO PARA INFORMAÇÃO VISUAL, DE ACORDO COM PROJETO - 76.314 / SINAPI |  |  |  |  | M2
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
7243/sinapi | Telha de aço zincado trapezoidal, A = 40MM, E = 0,5MM |  | M2 | 24.46 | 1.1 | 26.91
4006/sinapi | Madeira de pinho serrada 3A qualidade não aparelhada |  | M3 | 549.15 | 0.01201 | 6.6
5061/sinapi | Prego com cabeca, de (18x30) |  | Kg | 9 | 0.3 | 2.7
7288/sinapi | Tinta - Esmalte sintético, semi fosco, pintura duas demãos de uma das faces da telha |  | L | 22.86 | 0.176 | 4.02
88262/sinapi | CARPINTEIRO (com encargos sociais) |  | h | 22.46 | 0.2 | 4.49
88310/SINAPI | PINTOR (com encargos sociais) |  | h | 22.51 | 0.21 | 4.73
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) |  | h | 18.06 | 0.2 | 3.61
| TOTAL : |  |  |  |  | 53.06
COMP 1.5 | PLACA DE OBRA
COMP. | PREÇO DO M2 |  | QUANT./M2 |  | TOTAL
16500 | 278.19 |  | 2 |  | 556.38
COMP 1.4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COD | DESCRIÇÃO |  | 1484.39 | 1 | 1484.39
012199 / | INST. PROV. DE ÁGUA |  | 748.87 | 1 | 748.87
52032 | CX. D'ÁGUA 1.000 L |  | 1519.94 | 1 | 1519.94
12201 | INST. PROV. ESGOTO |  | 549.39 | 1 | 549.39
12200 | INST. SANITÁRIA PROV. |  | 689.61 | 1 | 689.61
012202 | INST. PROV. FORÇA/LUZ |  |  |  | 4992.2
TOTAL
COMP 1.3 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO, BANHEIRO E REFEITÓRIO / M2
CÓDIGO | COMP. |  | PREÇO M2 BOL.CUSTOS | PREÇO M2 FIOCRUZ |  | PREÇO FINAL
| AD19.05.0050 | 359.44 | 55 |  | 19769.2
COMP 12.2 | Desmontagem inst. provisórias
210005 | Inst. Prov. Água + Caixa d'água |  | 1 | 241.65 | 241.65
210003 | Inst. Sanitárias Prov. |  | 1 | 339.07 | 339.07
210004 | Inst. Prov. Luz e Força |  | 1 | 122.73 | 122.73
12201/2 | Inst. Prov. Esgoto |  | 1 | 759.97 | 759.97
|  |  |  | TOTAL | 1463.42
COMP 11.1 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 / MÊS
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | H | 18.06 | 90.82 | 1640.21
| TOTAL |  |  |  |  | 1640.21