## Início
META 2014.000
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTO DE ESGOTOS NO CAMPUS MANGUINHOS DA FIOCRUZ-RJ .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 1.77%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 6.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 19.85%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00
| TOTAL |  | 19.91% | 23.63% | 27.69% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2020-12-21 | Mês Base: |  | 2020-11-01
|  | Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
DE UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTO DE ESGOTOS NO CAMPUS MANGUINHOS DA FIOCRUZ-RJ
Unidade:
Pavilhão:
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | Elaboração de levantamentos e laudos técnicos e realização de estudos do solo
FIOCRUZ | COMP.1.1 | 1.1 | Elaboração de levantamentos e laudos técnicos – validados por profissionais com ART (Crea) conforme a natureza da análise demandada – das condições construtivas de Estrutura e Instalações em construções existentes (conforme Anexo 4) | CJ | 1 | 3893.95 | 3893.95
FIOCRUZ | COMP.1.2 | 1.2 | Realização de estudos do solo – tais como análise das sondagens fornecidas, validação do cadastro de rede de esgoto e drenagem existente no local – para subsidiar o desenvolvimento de Projeto Conceitual, Anteprojetos e Projetos Executivos (conforme Anexo 4) | CJ | 1 | 5642.23 | 5642.23
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 9536.18
|  | 02 | PROJETO
|  | 2.1 | CONCEITUAÇÃO
FIOCRUZ | COMP.2.1.1 | 2.1.1 | Consolidação de diretrizes de projeto (Projeto Conceitual) - (incluso Especificação Técnica, Memorial Descritivo, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro) - (conforme Anexo 4) | CJ | 1 | 19948.71 | 19948.71
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 19948.71
|  | 2.2 | MATERIALIZAÇÃO
FIOCRUZ | COMP.2.2.1 | 2.2.1 | Anteprojeto - (incluso Especificação Técnica, Memorial Descritivo, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro) - (conforme Anexo 4) | CJ | 1 | 39897.42 | 39897.42
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 39897.42
|  | 2.3 | CONSOLIDAÇÃO
FIOCRUZ | COMP.2.3.1 | 2.3.1 | Projeto Executivo - (incluso Especificação Técnica, Memorial Descritivo, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro) - (conforme Anexo 4) | CJ | 1 | 70410.44 | 70410.44
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 70410.44
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 139792.75
|  |  | LDI |  |  | 19.85% |  | 27748.86
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 167541.61

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
DE UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTO DE ESGOTOS NO CAMPUS MANGUINHOS DA FIOCRUZ-RJ
0
Unidade: | 0
Pavilhão: | 0
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 1.77%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 6.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 6.16%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 3 | sobre o faturamento da obra
DESONERAÇÃO |  | 0 | Lei 12.844/13 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 6.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 139792.75 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 1.77%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 6.65%
F |  | LUCROS |  | X | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 167541.61 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 19.85%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO | [49 empty] | 0
|  | DE UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTO DE ESGOTOS NO CAMPUS MANGUINHOS DA FIOCRUZ-RJ | [49 empty] | 0
0
Unidade: |  | 0
Pavilhão: |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [48 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01 |  |  |  |  | 0%
| Elaboração de levantamentos e laudos técnicos e realização de estudos do solo |  |  | 4768.09 |  |  | 4768.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9536.18
|  |  | 50% |  |  | 50% |  | 0%
2.1
| CONCEITUAÇÃO |  |  | 0 |  |  | 19948.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19948.71
|  |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.2
| MATERIALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39897.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39897.42
|  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.3
| CONSOLIDAÇÃO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70410.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70410.44
|  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | 4768.09 |  |  | 24716.8 |  | 0 |  | 39897.42 |  | 0 |  | 70410.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 139792.75
0
L. D. I.
|  | 19.85% | 946.47 |  |  | 4906.28 |  | 0 |  | 7919.64 |  | 0 |  | 13976.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27748.86
Total Geral |  |  | 5714.56 |  |  | 29623.08 |  | 0 |  | 47817.06 |  | 0 |  | 84386.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 167541.61

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
DE UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTO DE ESGOTOS NO CAMPUS MANGUINHOS DA FIOCRUZ-RJ
0
Unidade: | 0
Pavilhão: | 0
COMP.1.1 | Elaboração de levantamentos e laudos técnicos – validados por profissionais com ART (Crea) conforme a natureza da análise demandada – das condições construtivas de Estrutura e Instalações em construções existentes (conforme Anexo 4) |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 | ENGENHEIRO PLENO | H | 107.7 | 20 | 2154
88255 | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | H | 33.82 | 20 | 676.4
88597 | DESENHISTA | H | 28.45 | 20 | 569
90772 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | H | 20.91 | 20 | 418.2
| custo produção do relatório e mídia(papel, impressora, cd etc) - 2% M.O. |  |  |  | 76.35
| TOTAL : |  |  |  | 3893.95
COMP.1.2 | Realização de estudos do solo – tais como análise das sondagens fornecidas, validação do cadastro de rede de esgoto e drenagem existente no local – para subsidiar o desenvolvimento de Projeto Conceitual, Anteprojetos e Projetos Executivos (conforme Anexo 4) |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 | ENGENHEIRO PLENO | H | 107.7 | 24 | 2584.8
88597 | DESENHISTA | H | 28.45 | 24 | 682.8
AD40.05.0212 | TOPOGRAFO | H | 35.69 | 40 | 1427.6
90772 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | H | 20.91 | 40 | 836.4
| custo produção do relatório e mídia(papel, impressora, cd etc) - 2% M.O. |  |  |  | 110.63
| TOTAL : |  |  |  | 5642.23
COMP.2.1.1 | Consolidação de diretrizes de projeto (Projeto Conceitual) - (incluso Especificação Técnica, Memorial Descritivo, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro) - (conforme Anexo 4) |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 | ENGENHEIRO PLENO | H | 107.7 | 88 | 9477.6
88255 | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | H | 33.82 | 88 | 2976.16
88597 | DESENHISTA | H | 28.45 | 88 | 2503.6
90772 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | H | 20.91 | 220 | 4600.2
| custo produção do relatório e mídia(papel, impressora, cd etc) - 2% M.O. |  |  |  | 391.15
| TOTAL : |  |  |  | 19948.71
COMP.2.2.1 | Anteprojeto - (incluso Especificação Técnica, Memorial Descritivo, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro) - (conforme Anexo 4) |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 | ENGENHEIRO PLENO | H | 107.7 | 176 | 18955.2
88255 | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | H | 33.82 | 176 | 5952.32
88597 | DESENHISTA | H | 28.45 | 176 | 5007.2
90772 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | H | 20.91 | 440 | 9200.4
| custo produção do relatório e mídia(papel, impressora, cd etc) - 2% M.O. |  |  |  | 782.3
| TOTAL : |  |  |  | 39897.42
COMP.2.3.1 | Projeto Executivo - (incluso Especificação Técnica, Memorial Descritivo, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro) - (conforme Anexo 4) |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 | ENGENHEIRO PLENO | H | 107.7 | 352 | 37910.4
88255 | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES | H | 33.82 | 352 | 11904.64
88597 | DESENHISTA | H | 28.45 | 352 | 10014.4
90772 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | H | 20.91 | 440 | 9200.4
| custo produção do relatório e mídia(papel, impressora, cd etc) - 2% M.O. |  |  |  | 1380.6
| TOTAL : |  |  |  | 70410.44