## Início
META 2014.000
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETO VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE FIOCRUZ AMAZÔNIA .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 1.77%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 6.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 19.85%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00
| TOTAL |  | 19.91% | 23.63% | 27.69% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1
Dúvidas/ Sugestões: Tel: (0-XX-21) 2209-2118 - Telefax (0-XX-21) 2590-6348

## Planilha
META 2014.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2020-08-31 | Mês Base: |  | 2020-06-01
|  | Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETO
VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE FIOCRUZ AMAZÔNIA
|  | Unidade: | FIOCRUZ AMAZÔNIA
Pavilhão:
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | COORDENAÇÃO - PROJETOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS
FIOCRUZ | COMP.01 | 1.1 | COORDENAÇÃO - Validação dos projetos de arquitetura e engenharias e das especificações técnicas; planejamento da obra. Incluindo o PTGP, Relatórios, Modelo de manual de Operação e Manutenção, Plano de Operação Assistida, Plano Macro de Comissionamento, Termo de Referência e demais produtos especificados no Termo de Referência do Contrato. | MÊS | 21 | 36039.85 | 756836.85
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 756836.85
|  | 02 | PLANO DIRETOR E CONCEITUAÇÃO (ESTUDO PRELIMINAR) - PROJETOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS
FIOCRUZ | COMP.02 | 2.1 | PLANO DIRETO E CONCEITUAÇÃO (ESTUDO PRELIMINAR) - Validação dos projetos de arquitetura e engenharias e das especificações técnicas; planejamento da obra. Incluindo o PTGP, Relatórios, Modelo de manual de Operação e Manutenção, Plano de Operação Assistida, Plano Macro de Comissionamento, Termo de Referência e demais produtos especificados no Termo de Referência do Contrato. | CJ | 1 | 199890.84 | 199890.84
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 199890.84
|  | 03 | MATERIALIZAÇÃO (ANTEPROJETO) - PROJETOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS
FIOCRUZ | COMP.03 | 3.1 | MATERIALIZAÇÃO (ANTEPROJETO) - Validação dos projetos de arquitetura e engenharias e das especificações técnicas; planejamento da obra. Incluindo o PTGP, Relatórios, Modelo de manual de Operação e Manutenção, Plano de Operação Assistida, Plano Macro de Comissionamento, Termo de Referência e demais produtos especificados no Termo de Referência do Contrato. | CJ | 1 | 266521.11 | 266521.11
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 266521.11
|  | 04 | MATERIALIZAÇÃO (PROJETO BÁSICO) - PROJETOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS
FIOCRUZ | COMP.04 | 4.1 | MATERIALIZAÇÃO (PROJETO BÁSICO) - Validação dos projetos de arquitetura e engenharias e das especificações técnicas; planejamento da obra. Incluindo o PTGP, Relatórios, Modelo de manual de Operação e Manutenção, Plano de Operação Assistida, Plano Macro de Comissionamento, Termo de Referência e demais produtos especificados no Termo de Referência do Contrato. | CJ | 1 | 466411.91 | 466411.91
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 466411.91
|  | 05 | CONSOLIDAÇÃO (PROJETO EXECUTIVO) - PROJETOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS
FIOCRUZ | COMP.05 | 5.1 | CONSOLIDAÇÃO (PROJETO EXECUTIVO) - Validação dos projetos de arquitetura e engenharias e das especificações técnicas; planejamento da obra. Incluindo o PTGP, Relatórios, Modelo de manual de Operação e Manutenção, Plano de Operação Assistida, Plano Macro de Comissionamento, Termo de Referência e demais produtos especificados no Termo de Referência do Contrato. | CJ | 1 | 399781.65 | 399781.65
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 399781.65
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 2089442.36
|  |  | LDI |  |  | 19.85% |  | 414754.31
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 2504196.67

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETO
VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE FIOCRUZ AMAZÔNIA
0
Unidade: | FIOCRUZ AMAZÔNIA
Pavilhão: | 0
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 1.77%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 6.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 6.16%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 3 | sobre o faturamento da obra
DESONERAÇÃO |  | 0 | Lei 12.844/13 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 6.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 2089442.36 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 1.77%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 6.65%
F |  | LUCROS |  | X | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 2504196.67 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 19.85%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETO | [48 empty] | 0
|  | VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE FIOCRUZ AMAZÔNIA | [48 empty] | 0
0
Unidade: |  | FIOCRUZ AMAZÔNIA
Pavilhão: |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01 | COORDENAÇÃO - PROJETOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS
|  |  |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 36039.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 756836.85
|  |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762% |  | 4.762%
02 | PLANO DIRETOR E CONCEITUAÇÃO (ESTUDO PRELIMINAR) - PROJETOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS |  | (50% distribuido ao logo da etapa e 50% no final)
|  |  |  | 12493.18 |  | 12493.18 |  | 12493.18 |  | 12493.18 |  | 12493.18 |  | 12493.18 |  | 12493.18 |  | 12493.18 |  | 99945.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 199890.84
|  |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 6.25% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
03 | MATERIALIZAÇÃO (ANTEPROJETO) - PROJETOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS | [19 empty] | (50% distribuido ao logo da etapa e 50% no final)
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44420.19 |  | 44420.19 |  | 44420.19 |  | 133260.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 266521.11
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
04 | MATERIALIZAÇÃO (PROJETO BÁSICO) - PROJETOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS | [27 empty] | (50% distribuido ao logo da etapa e 50% no final)
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77735.32 |  | 77735.32 |  | 77735.32 |  | 233205.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 466411.91
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
05 | CONSOLIDAÇÃO (PROJETO EXECUTIVO) - PROJETOS, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CUSTOS | [35 empty] | (50% distribuido ao logo da etapa e 50% no final)
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66630.28 |  | 66630.28 |  | 66630.28 |  | 199890.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 399781.65
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | 48533.03 |  | 48533.03 |  | 48533.03 |  | 48533.03 |  | 48533.03 |  | 48533.03 |  | 48533.03 |  | 48533.03 |  | 135985.25 |  | 80460.04 |  | 80460.04 |  | 80460.04 |  | 169300.39 |  | 113775.17 |  | 113775.17 |  | 113775.17 |  | 269245.8 |  | 102670.13 |  | 102670.13 |  | 102670.13 |  | 235930.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2089442.36
L. D. I.
|  | 19.85% | 9633.81 |  | 9633.81 |  | 9633.81 |  | 9633.81 |  | 9633.81 |  | 9633.81 |  | 9633.81 |  | 9633.81 |  | 26993.07 |  | 15971.32 |  | 15971.32 |  | 15971.32 |  | 33606.13 |  | 22584.37 |  | 22584.37 |  | 22584.37 |  | 53445.29 |  | 20380.02 |  | 20380.02 |  | 20380.02 |  | 46832.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 414754.31
Total Geral |  |  | 58166.84 |  | 58166.84 |  | 58166.84 |  | 58166.84 |  | 58166.84 |  | 58166.84 |  | 58166.84 |  | 58166.84 |  | 162978.32 |  | 96431.36 |  | 96431.36 |  | 96431.36 |  | 202906.52 |  | 136359.54 |  | 136359.54 |  | 136359.54 |  | 322691.09 |  | 123050.15 |  | 123050.15 |  | 123050.15 |  | 282762.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2504196.67

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO DE PROJETO
VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE FIOCRUZ AMAZÔNIA
0
Unidade: | FIOCRUZ AMAZÔNIA
Pavilhão: | 0
COMP.01 | COORDENAÇÃO - Validação dos projetos de arquitetura e engenharias e das especificações técnicas; planejamento da obra. Incluindo o PTGP, Relatórios, Modelo de manual de Operação e Manutenção, Plano de Operação Assistida, Plano Macro de Comissionamento, Termo de Referência e demais produtos especificados no Termo de Referência do Contrato. |  |  |  |  | MÊS
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90779/sinapi | (COORDENADOR DE PROJ.) - ARQUITETO URBANISTA SENIOR | H | 145.81 |  | 176 | 25662.56
90779/sinapi | COORDENADOR BIM - ARQUITETO / ENGENHEIRO SENIOR | H | 145.81 |  | 55 | 8019.55
- | APOIO ADMINISTRATIVO | CJ | 4% |  | 0 | 1347.28
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHAO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) | CJ | 2% |  | 0 | 673.64
- | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | CJ | 1% |  |  | 336.82
| TOTAL |  |  |  |  | 36039.85
COMP.02 | PLANO DIRETO E CONCEITUAÇÃO (ESTUDO PRELIMINAR) - Validação dos projetos de arquitetura e engenharias e das especificações técnicas; planejamento da obra. Incluindo o PTGP, Relatórios, Modelo de manual de Operação e Manutenção, Plano de Operação Assistida, Plano Macro de Comissionamento, Termo de Referência e demais produtos especificados no Termo de Referência do Contrato. |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90779/sinapi | (COORD. PLANEJ/CONTROLE/RISCOS) ENG. SENIOR | H | 145.81 |  | 173.25 | 25261.58
90778/sinapi | CONSULTOR DE AUTOMAÇÃO - ENG. PLENO | H | 106.92 |  | 173.25 | 18523.89
90778/sinapi | CONSULTOR DE BIO SEGURANÇA - ENG. PLENO | H | 106.92 |  | 173.25 | 18523.89
90778/sinapi | CONSULTOR DE CERT. AMBIENTAL ENGENHEIRO PLENO | H | 106.92 |  | 69.3 | 7409.56
90778/sinapi | CONSULTOR CALCULISTA PLENO | H | 106.92 |  | 173.25 | 18523.89
90778/sinapi | CONSULTOR ELETRICISTA PLENO | H | 106.92 |  | 173.25 | 18523.89
90778/sinapi | CONSULTOR DE TELECOMUNICAÇÕES PLENO | H | 106.92 |  | 173.25 | 18523.89
90778/sinapi | CONSULTOR MECANICO PLENO | H | 106.92 |  | 173.25 | 18523.89
90778/sinapi | CONSULTOR CIVIL OU SANITARISTA PLENO (HIDROSSANITÁRIA, GÁS E INCENDIO) | H | 106.92 |  | 173.25 | 18523.89
90778/sinapi | CONSULTOR DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PLENO | H | 106.92 |  | 69.3 | 7409.56
90778/sinapi | CONSULTOR DE FUNDAÇÕES PLENO | H | 106.92 |  | 173.25 | 18523.89
88255/sinapi | AUXILIAR TÉCNICOS DE EDIFICAÇÕES | H | 33.46 |  | 173.25 | 5796.95
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHAO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) | CJ | 2% |  | 0 | 3881.38
- | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | CJ | 1% |  |  | 1940.69
| TOTAL |  |  |  |  | 199890.84
COMP.03 | MATERIALIZAÇÃO (ANTEPROJETO) - Validação dos projetos de arquitetura e engenharias e das especificações técnicas; planejamento da obra. Incluindo o PTGP, Relatórios, Modelo de manual de Operação e Manutenção, Plano de Operação Assistida, Plano Macro de Comissionamento, Termo de Referência e demais produtos especificados no Termo de Referência do Contrato. |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90779/sinapi | (COORD. PLANEJ/CONTROLE/RISCOS) ENG. SENIOR | H | 145.81 |  | 231 | 33682.11
90778/sinapi | CONSULTOR DE AUTOMAÇÃO - ENG. PLENO | H | 106.92 |  | 231 | 24698.52
90778/sinapi | CONSULTOR DE BIO SEGURANÇA - ENG. PLENO | H | 106.92 |  | 231 | 24698.52
90778/sinapi | CONSULTOR DE CERT. AMBIENTAL ENGENHEIRO PLENO | H | 106.92 |  | 92.4 | 9879.41
90778/sinapi | CONSULTOR CALCULISTA PLENO | H | 106.92 |  | 231 | 24698.52
90778/sinapi | CONSULTOR ELETRICISTA PLENO | H | 106.92 |  | 231 | 24698.52
90778/sinapi | CONSULTOR DE TELECOMUNICAÇÕES PLENO | H | 106.92 |  | 231 | 24698.52
90778/sinapi | CONSULTOR MECANICO PLENO | H | 106.92 |  | 231 | 24698.52
90778/sinapi | CONSULTOR CIVIL OU SANITARISTA PLENO (HIDROSSANITÁRIA, GÁS E INCENDIO) | H | 106.92 |  | 231 | 24698.52
90778/sinapi | CONSULTOR DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PLENO | H | 106.92 |  | 92.4 | 9879.41
90778/sinapi | CONSULTOR DE FUNDAÇÕES PLENO | H | 106.92 |  | 231 | 24698.52
88255/sinapi | AUXILIAR TÉCNICOS DE EDIFICAÇÕES | H | 33.46 |  | 231 | 7729.26
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHAO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) | CJ | 2% |  | 0 | 5175.17
- | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | CJ | 1% |  |  | 2587.59
| TOTAL |  |  |  |  | 266521.11
COMP.04 | MATERIALIZAÇÃO (PROJETO BÁSICO) - Validação dos projetos de arquitetura e engenharias e das especificações técnicas; planejamento da obra. Incluindo o PTGP, Relatórios, Modelo de manual de Operação e Manutenção, Plano de Operação Assistida, Plano Macro de Comissionamento, Termo de Referência e demais produtos especificados no Termo de Referência do Contrato. |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90779/sinapi | (COORD. PLANEJ/CONTROLE/RISCOS) ENG. SENIOR | H | 145.81 |  | 404.25 | 58943.69
90778/sinapi | CONSULTOR DE AUTOMAÇÃO - ENG. PLENO | H | 106.92 |  | 404.25 | 43222.41
90778/sinapi | CONSULTOR DE BIO SEGURANÇA - ENG. PLENO | H | 106.92 |  | 404.25 | 43222.41
90778/sinapi | CONSULTOR DE CERT. AMBIENTAL ENGENHEIRO PLENO | H | 106.92 |  | 161.7 | 17288.96
90778/sinapi | CONSULTOR CALCULISTA PLENO | H | 106.92 |  | 404.25 | 43222.41
90778/sinapi | CONSULTOR ELETRICISTA PLENO | H | 106.92 |  | 404.25 | 43222.41
90778/sinapi | CONSULTOR DE TELECOMUNICAÇÕES PLENO | H | 106.92 |  | 404.25 | 43222.41
90778/sinapi | CONSULTOR MECANICO PLENO | H | 106.92 |  | 404.25 | 43222.41
90778/sinapi | CONSULTOR CIVIL OU SANITARISTA PLENO (HIDROSSANITÁRIA, GÁS E INCENDIO) | H | 106.92 |  | 404.25 | 43222.41
90778/sinapi | CONSULTOR DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PLENO | H | 106.92 |  | 161.7 | 17288.96
90778/sinapi | CONSULTOR DE FUNDAÇÕES PLENO | H | 106.92 |  | 404.25 | 43222.41
88255/sinapi | AUXILIAR TÉCNICOS DE EDIFICAÇÕES | H | 33.46 |  | 404.25 | 13526.21
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHAO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) | CJ | 2% |  | 0 | 9056.54
- | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | CJ | 1% |  |  | 4528.27
| TOTAL |  |  |  |  | 466411.91
COMP.05 | CONSOLIDAÇÃO (PROJETO EXECUTIVO) - Validação dos projetos de arquitetura e engenharias e das especificações técnicas; planejamento da obra. Incluindo o PTGP, Relatórios, Modelo de manual de Operação e Manutenção, Plano de Operação Assistida, Plano Macro de Comissionamento, Termo de Referência e demais produtos especificados no Termo de Referência do Contrato. |  |  |  |  | CJ
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90779/sinapi | (COORD. PLANEJ/CONTROLE/RISCOS) ENG. SENIOR | H | 145.81 |  | 346.5 | 50523.17
90778/sinapi | CONSULTOR DE AUTOMAÇÃO - ENG. PLENO | H | 106.92 |  | 346.5 | 37047.78
90778/sinapi | CONSULTOR DE BIO SEGURANÇA - ENG. PLENO | H | 106.92 |  | 346.5 | 37047.78
90778/sinapi | CONSULTOR DE CERT. AMBIENTAL ENGENHEIRO PLENO | H | 106.92 |  | 138.6 | 14819.11
90778/sinapi | CONSULTOR CALCULISTA PLENO | H | 106.92 |  | 346.5 | 37047.78
90778/sinapi | CONSULTOR ELETRICISTA PLENO | H | 106.92 |  | 346.5 | 37047.78
90778/sinapi | CONSULTOR DE TELECOMUNICAÇÕES PLENO | H | 106.92 |  | 346.5 | 37047.78
90778/sinapi | CONSULTOR MECANICO PLENO | H | 106.92 |  | 346.5 | 37047.78
90778/sinapi | CONSULTOR CIVIL OU SANITARISTA PLENO (HIDROSSANITÁRIA, GÁS E INCENDIO) | H | 106.92 |  | 346.5 | 37047.78
90778/sinapi | CONSULTOR DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PLENO | H | 106.92 |  | 138.6 | 14819.11
90778/sinapi | CONSULTOR DE FUNDAÇÕES PLENO | H | 106.92 |  | 346.5 | 37047.78
88255/sinapi | AUXILIAR TÉCNICOS DE EDIFICAÇÕES | H | 33.46 |  | 346.5 | 11593.89
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHAO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) | CJ | 2% |  | 0 | 7762.75
- | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | CJ | 1% |  |  | 3881.38
| TOTAL |  |  |  |  | 399781.65