## Início
META 2014.000
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA FIOCRUZ AMAZÔNIA .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 1.77%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 6.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 19.85%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00
| TOTAL |  | 19.91% | 23.63% | 27.69% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2020-10-16 | Mês Base: |  | 2020-08-01
|  | Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
ARQUITETURA E ENGENHARIAS VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA
FIOCRUZ AMAZÔNIA
|  | Unidade: | FIOCRUZ AMAZÔNIA
Pavilhão:
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | PLANO DIRETOR, RELATÓRIO INICIAL E PROGRAMA DE NECESSIDADES
FIOCRUZ | COMP.1.1 | 1.1 | Plano Diretor - Levantamento de Diagnosticos (LD) | CJ | 1 | 27061.29 | 27061.29
FIOCRUZ | COMP.1.2 | 1.2 | Plano Diretor - Propostas Preliminares Estudo de Massas (PP) | CJ | 1 | 45102.16 | 45102.16
FIOCRUZ | COMP.1.3 | 1.3 | Plano Diretor Produto Final | CJ | 1 | 18040.86 | 18040.86
FIOCRUZ | COMP.1.4 | 1.4 | Relatório Inicial | CJ | 1 | 8770.58 | 8770.58
FIOCRUZ | COMP.1.5 | 1.5 | Programa de necessidades | CJ | 1 | 8770.58 | 8770.58
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 107745.47
|  | 02 | COORDENAÇÃO E CONSULTORIAS
FIOCRUZ | COMP.2.1 | 2.1 | Coordenação dos projetos, compatibilização e consultoria técnica | CJ | 1 | 122788.15 | 122788.15
FIOCRUZ | COMP.2.2 | 2.2 | Etiquetagem PBE – EDIFICA - Inspeção PBE Edifica, Edifício comercial, emissão de ENCE geral, inspeção de Projeto e edificação construida | CJ | 1 | 25000 | 25000
COTAÇÃO | VANZOLINI | 2.3 | Certificação AQUA-HQE - Alta Qualidade Ambiental para o Centro de Pesquisa | CJ | 1 | 48000 | 48000
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 195788.15
|  | 03 | PLANEJAMENTO DA OBRA, PGRCC, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
FIOCRUZ | COMP.3.1 | 3.1 | Planejamento da obra em BIM, PGRCC, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro | CJ | 1 | 70164.66 | 70164.66
FIOCRUZ | COMP.3.2 | 3.2 | Especificação Técnica e Memorial Descritivo | CJ | 1 | 43852.91 | 43852.91
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 114017.57
|  | 04 | PROJETOS EM BIM
|  | 4.1 | CONCEITUAÇÃO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
FIOCRUZ | COMP.4.1.1 | 4.1.1 | Arquitetura | CJ | 1 | 87705.82 | 87705.82
FIOCRUZ | COMP.4.1.2 | 4.1.2 | Paisagismo | CJ | 1 | 867.87 | 867.87
FIOCRUZ | COMP.4.1.3 | 4.1.3 | Urbanismo | CJ | 1 | 3809.01 | 3809.01
FIOCRUZ | COMP.4.1.4 | 4.1.4 | Desenho industrial | CJ | 1 | 9850.49 | 9850.49
FIOCRUZ | COMP.4.1.5 | 4.1.5 | Estruturas e Fundações | CJ | 1 | 94179.12 | 94179.12
FIOCRUZ | COMP.4.1.6 | 4.1.6 | Instalação elétrica | CJ | 1 | 25163.2 | 25163.2
FIOCRUZ | COMP.4.1.7 | 4.1.7 | Instalações de gases especiais | CJ | 1 | 5935.15 | 5935.15
FIOCRUZ | COMP.4.1.8 | 4.1.8 | Instalação de gás natural | CJ | 1 | 6833.73 | 6833.73
FIOCRUZ | COMP.4.1.9 | 4.1.9 | Instalação de telecomunicação | CJ | 1 | 8011.14 | 8011.14
FIOCRUZ | COMP.4.1.10 | 4.1.10 | Instalação de automação | CJ | 1 | 17644.33 | 17644.33
FIOCRUZ | COMP.4.1.11 | 4.1.11 | Instalação de esgoto sanitário | CJ | 1 | 15976.7 | 15976.7
FIOCRUZ | COMP.4.1.12 | 4.1.12 | Instalação de drenagem | CJ | 1 | 15976.7 | 15976.7
FIOCRUZ | COMP.4.1.13 | 4.1.13 | Instalação hidraúlica | CJ | 1 | 17896.09 | 17896.09
FIOCRUZ | COMP.4.1.14 | 4.1.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | CJ | 1 | 9562.32 | 9562.32
FIOCRUZ | COMP.4.1.15 | 4.1.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | CJ | 1 | 34906.9 | 34906.9
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 354318.57
|  | 4.2 | MATERIALIZAÇÃO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
FIOCRUZ | COMP.4.2.1 | 4.2.1 | Arquitetura | CJ | 1 | 350823.3 | 350823.3
FIOCRUZ | COMP.4.2.2 | 4.2.2 | Paisagismo | CJ | 1 | 3182.21 | 3182.21
FIOCRUZ | COMP.4.2.3 | 4.2.3 | Urbanismo | CJ | 1 | 13966.35 | 13966.35
FIOCRUZ | COMP.4.2.4 | 4.2.4 | Desenho industrial | CJ | 1 | 36118.46 | 36118.46
FIOCRUZ | COMP.4.2.5 | 4.2.5 | Estruturas e Fundações | CJ | 1 | 345323.43 | 345323.43
FIOCRUZ | COMP.4.2.6 | 4.2.6 | Instalação elétrica | CJ | 1 | 92265.08 | 92265.08
FIOCRUZ | COMP.4.2.7 | 4.2.7 | Instalações de gases especiais | CJ | 1 | 21762.23 | 21762.23
FIOCRUZ | COMP.4.2.8 | 4.2.8 | Instalação de gás natural | CJ | 1 | 25057.01 | 25057.01
FIOCRUZ | COMP.4.2.9 | 4.2.9 | Instalação de telecomunicação | CJ | 1 | 29374.16 | 29374.16
FIOCRUZ | COMP.4.2.10 | 4.2.10 | Instalação de automação | CJ | 1 | 64695.92 | 64695.92
FIOCRUZ | COMP.4.2.11 | 4.2.11 | Instalação de esgoto sanitário | CJ | 1 | 58581.25 | 58581.25
FIOCRUZ | COMP.4.2.12 | 4.2.12 | Instalação de drenagem | CJ | 1 | 58581.25 | 58581.25
FIOCRUZ | COMP.4.2.13 | 4.2.13 | Instalação hidraúlica | CJ | 1 | 65618.98 | 65618.98
FIOCRUZ | COMP.4.2.14 | 4.2.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | CJ | 1 | 35061.84 | 35061.84
FIOCRUZ | COMP.4.2.15 | 4.2.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | CJ | 1 | 127992 | 127992
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1328403.47
|  | 4.3 | CONSOLIDAÇÃO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
FIOCRUZ | COMP.4.3.1 | 4.3.1 | Arquitetura | CJ | 1 | 184182.23 | 184182.23
FIOCRUZ | COMP.4.3.2 | 4.3.2 | Paisagismo | CJ | 1 | 1735.75 | 1735.75
FIOCRUZ | COMP.4.3.3 | 4.3.3 | Urbanismo | CJ | 1 | 7618.01 | 7618.01
FIOCRUZ | COMP.4.3.4 | 4.3.4 | Desenho industrial | CJ | 1 | 19700.98 | 19700.98
FIOCRUZ | COMP.4.3.5 | 4.3.5 | Estruturas e Fundações | CJ | 1 | 188358.23 | 188358.23
FIOCRUZ | COMP.4.3.6 | 4.3.6 | Instalação elétrica | CJ | 1 | 50326.42 | 50326.42
FIOCRUZ | COMP.4.3.7 | 4.3.7 | Instalações de gases especiais | CJ | 1 | 11870.31 | 11870.31
FIOCRUZ | COMP.4.3.8 | 4.3.8 | Instalação de gás natural | CJ | 1 | 13667.46 | 13667.46
FIOCRUZ | COMP.4.3.9 | 4.3.9 | Instalação de telecomunicação | CJ | 1 | 16022.27 | 16022.27
FIOCRUZ | COMP.4.3.10 | 4.3.10 | Instalação de automação | CJ | 1 | 35288.69 | 35288.69
FIOCRUZ | COMP.4.3.11 | 4.3.11 | Instalação de esgoto sanitário | CJ | 1 | 31953.41 | 31953.41
FIOCRUZ | COMP.4.3.12 | 4.3.12 | Instalação de drenagem | CJ | 1 | 31953.41 | 31953.41
FIOCRUZ | COMP.4.3.13 | 4.3.13 | Instalação hidraúlica | CJ | 1 | 35792.17 | 35792.17
FIOCRUZ | COMP.4.3.14 | 4.3.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | CJ | 1 | 19124.65 | 19124.65
FIOCRUZ | COMP.4.3.15 | 4.3.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | CJ | 1 | 69813.82 | 69813.82
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 717407.81
|  | 05 | PROJETO LEGAL
FIOCRUZ | COMP.5.1 | 5.1 | Legalização dos projetos junto aos órgãos competentes | CJ | 1 | 96302.25 | 96302.25
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 96302.25
|  | 06 | PROJETOS ADICIONAIS
FIOCRUZ | COMP.6.1 | 6.1 | Levantamento de estruturas existentes para demolição | CJ | 1 | 2739.7 | 2739.7
FIOCRUZ | COMP.6.2 | 6.2 | Projeto de Telecomunicação para interligação da rede COMEP | CJ | 1 | 26725.88 | 26725.88
FIOCRUZ | COMP.6.3 | 6.3 | Projeto de abastecimento de água potável | CJ | 1 | 26725.88 | 26725.88
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 56191.46
|  | 07 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO / SERVIÇOS PRELIMINARES
FIOCRUZ | 03.01.02 | 7.1 | Barracão pequeno porte (inclusive manutenção mensal) | M2 | 12 | 728.39 | 8740.68
FIOCRUZ | 03.02.02 | 7.2 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | UN | 1 | 3990.25 | 3990.25
FIOCRUZ | 03.03.01 | 7.3 | Placa da obra | UN | 1 | 1934.1 | 1934.1
SINAPI | 98524 | 7.4 | Roçado e capina na região dos pontos de sondagem e topografia (15 pontos com 25,00m2 cada) | M2 | 1100 | 2.58 | 2838
SINAPI | 99784 | 7.5 | Mobilização e desmobilização do equipamento de sondagem | CJ | 2 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 08 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E ARBÓREO
SCO | SE 20.10.1151 | 8.1 | Levantamento topográfico planialtimétrico, incluindo locação dos pontos de sondagem | HÁ | 1.4286 | 8588.68 | 12269.79
FIOCRUZ | COMP.8.2 | 8.2 | Compatibilização do levantamento topográfico e sondagem | CJ | 1 | 2801.69 | 2801.69
FIOCRUZ | COMP.8.3 | 8.3 | Levantamento arbóreo (de acordo com a TR) | CJ | 1 | 20458.68 | 20458.68
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 35530.16
|  | 09 | SONDAGEM
SBC | 13 | 9.1 | Sondagem à percussão (15 furos com 25,00m) | M | 375 | #VALUE! | #VALUE!
SBC | 16 | 9.2 | Sondagem rotativa em rocha (02 furos com 15,00m) | M | 30 | #VALUE! | #VALUE!
FIOCRUZ | COMP.9.3 | 9.3 | Deslocamento de equipamento de sondagem na obra | CJ | 1 | 3147.32 | 3147.32
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | #VALUE!
|  | 10 | DESMOBILIZAÇÃO
FIOCRUZ | 32.01.02 | 10.1 | Desmontagem do barracão | M2 | 12 | 112.21 | 1346.52
FIOCRUZ | 32.02.02 | 10.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 2058.94 | 2058.94
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3405.46
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | LDI |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | #VALUE!

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
ARQUITETURA E ENGENHARIAS VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA
FIOCRUZ AMAZÔNIA
Unidade: | FIOCRUZ AMAZÔNIA
Pavilhão: | 0
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 1.77%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 6.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 6.16%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 3 | sobre o faturamento da obra
DESONERAÇÃO |  | 0 | Lei 12.844/13 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 6.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | #VALUE! | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 1.77%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 6.65%
F |  | LUCROS |  | X | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | #VALUE! | X
H |  | % DO LDI |  | X | #VALUE!

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE | [48 empty] | 0
|  | ARQUITETURA E ENGENHARIAS VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA | [48 empty] | 0
FIOCRUZ AMAZÔNIA
Unidade: |  | FIOCRUZ AMAZÔNIA | [7 empty] | PERIODO PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PELA ADMINISTRAÇÃO
Pavilhão: |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| PLANO DIRETOR, RELATÓRIO INICIAL E PROGRAMA DE NECESSIDADES |  |  | 0 |  | 35831.87 |  | 53872.74 |  | 18040.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107745.47
|  |  | 0% |  | 33.26% |  | 50% |  | 16.74%
02 |  |  |  |  | 5% AQUA / 10% PROCEL | [15 empty] | 25% AQUA | [19 empty] | 70% AQUA / 90% PROCEL
| COORDENAÇÃO E CONSULTORIAS |  |  | 5847.05 |  | 10747.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 17847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 5847.05 |  | 61947.05 |  | 5847.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195788.15
|  |  | 2.986% |  | 5.489% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 9.115% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 2.986% |  | 31.64% |  | 2.986% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
03 | [16 empty] | (15% DO TOTAL PARA ESTUDO PRELIMINAR) - (5% NA ENTREGA E 95% NA APROVAÇÃO) | [7 empty] | (20% DO TOTAL PARA ANTEPROJETO) - (5% NA ENTREGA E 95% NA APROVAÇÃO) | [7 empty] | (35% DO TOTAL PARA PROJETO BÁSICO) - (5% NA ENTREGA E 95% NA APROVAÇÃO) | [7 empty] | (30% DO TOTAL PARA PROJETO EXECUTIVO) - (5% NA ENTREGA E 95% NA APROVAÇÃO)
| PLANEJAMENTO DA OBRA, PGRCC, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 855.13 |  | 16247.5 |  | 0 |  | 0 |  | 1140.18 |  | 21663.34 |  | 0 |  | 0 |  | 1995.31 |  | 37910.84 |  | 0 |  | 0 |  | 1710.26 |  | 32495.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114017.57
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.75% |  | 14.25% |  | 0% |  | 0% |  | 1% |  | 19% |  | 0% |  | 0% |  | 1.75% |  | 33.25% |  | 0% |  | 0% |  | 1.5% |  | 28.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.1 | [16 empty] | (5% NA ENTREGA E 95% NA APROVAÇÃO)
| CONCEITUAÇÃO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17715.93 |  | 336602.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 354318.57
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 95% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.2 | [24 empty] | (35% DO TOTAL PARA ANTEPROJETO) - (5% NA ENTREGA E 95% NA APROVAÇÃO) | [7 empty] | (65% DO TOTAL PARA PROJETO BÁSICO) - (5% NA ENTREGA E 95% NA APROVAÇÃO)
| MATERIALIZAÇÃO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23247.06 |  | 441694.15 |  | 0 |  | 0 |  | 43173.11 |  | 820289.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1328403.47
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.75% |  | 33.25% |  | 0% |  | 0% |  | 3.25% |  | 61.75% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.3 | [40 empty] | (5% NA ENTREGA E 95% NA APROVAÇÃO)
| CONSOLIDAÇÃO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35870.39 |  | 681537.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 717407.81
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 95% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
05
| PROJETO LEGAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96302.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96302.25
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
06
| PROJETOS ADICIONAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56191.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56191.46
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
07
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| S PRELIMINARES |  | 85.12% |  | 14.88% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
08
| LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E ARBÓREO |  |  | 24871.11 |  | 10659.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35530.16
|  |  | 70% |  | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
09
| SONDAGEM |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 70% |  | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #VALUE!
10
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 3405.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3405.46
|  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
L. D. I.
|  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Total Geral |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
ARQUITETURA E ENGENHARIAS VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA
FIOCRUZ AMAZÔNIA
Unidade: | FIOCRUZ AMAZÔNIA
Pavilhão: | 0
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VALORES DE REFERÊNCIA PARA PROJETOS EXECUTIVOS DA TABELA DO SCO/RIO
TIPO III - LABORATÓRIOS INCLUINDO CIRCULAÇÕES / AUDITÓRIOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS |  |  |  |  | ÁREA ESTIMADA |  |  | VALOR/m2 Até 500m2 | VALOR/m2 500m2 até 3.000m2 | VALOR/m2 Acima de 3.000m2 | PREÇO TOTAL S/ BDI
REF. SE 25.15.0350 REF. SE 25.15.0400 REF. SE 25.15.0450 | ARQUITETURA DESENVOLVIDOS EM BIM (COORDENAÇÃO / ORÇAMENTO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA) |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 156.9 | 143.77 | 135 | 439083.25
REF. SE 25.95.0050 | DESENHO INDUSTRIAL DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 34091.4
REF. SE 25.15.0200 REF. SE 25.15.0250 REF. SE 25.15.0300 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 69.41 | 61.01 | 52.53 | 187700.14
REF. SE 25.70.0300 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 79045.12
REF. SE 25.45.0200 | INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 39567.69
REF. SE 25.45.0200 | INSTALAÇÕES DE GAS GLP DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 39567.69
REF. SE 25.55.0250 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 39537.6
REF. SE 25.75.0050 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 33068.36
REF. SE 25.60.0250 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 59125.87
REF. SE 25.60.0250 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 59125.87
REF. SE 25.65.0250 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 59125.87
REF. SE 25.40.0300 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 39567.69
REF. SE 25.50.0300 | INSTALAÇÕES DE V DESENVOLVIDOS EM BIMENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 3008.95 |  |  | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 79075.21
TIPO II - SETORES DE GESTÃO/PESQUISA/ENSINO - ESPAÇOS COLABORATIVOS - CIRCULAÇÕES - ÁREAS MECÂNICAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS |  |  |  |  | ÁREA ESTIMADA |  |  | VALOR/m2 Até 500m2 | VALOR/m2 500m2 até 3.000m2 | VALOR/m2 Acima de 3.000m2 | PREÇO TOTAL S/ BDI
REF. SE 25.25.0200 REF. SE 25.25.0250 REF. SE 25.25.0300 | ARQUITETURA DESENVOLVIDOS EM BIM (COORDENAÇÃO / ORÇAMENTO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA) |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 89.67 | 64.81 | 52.05 | 193065.84
REF. SE 25.95.0050 | DESENHO INDUSTRIAL DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 31578.52
REF. SE 25.25.0350 REF. SE 25.25.0400 REF. SE 25.25.0450 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 60.22 | 53.62 | 45.09 | 152747.52
REF. SE 25.70.0050 REF. SE 25.70.0100 REF. SE 25.70.0150 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 13.19 | 10.99 | 6.56 | 31730.89
REF. SE 25.45.0200 | INSTALAÇÕES DE GAS GLP DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 3.61 | 1.83 | 1.83 | 5990.5
REF. SE 25.55.0050 REF. SE 25.55.0100 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 3.61 | 1.83 | 1.83 | 5990.5
REF. SE 25.75.0050 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 30630.89
REF. SE 25.60.0050 REF. SE 25.60.0100 REF. SE 25.60.0150 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 6.57 | 5.95 | 3.61 | 16893.6
REF. SE 25.60.0050 REF. SE 25.60.0100 REF. SE 25.60.0150 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 6.57 | 5.95 | 3.61 | 16893.6
REF. SE 25.65.0050 REF. SE 25.65.0100 REF. SE 25.65.0150 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 10.99 | 6.57 | 5.95 | 20521.64
REF. SE 25.40.0050 REF. SE 25.40.0100 REF. SE 25.40.0150 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 6.57 | 3.61 | 1.83 | 11541.65
REF. SE 25.70.0800 REF. SE 25.70.0850 REF. SE 25.70.0900 | INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2787.16 |  |  | 10.29 | 8.54 | 5.15 | 24677.35
TIPO I - SUB-SOLO (ESTACIONAMENTO) - APOIO TÉCNICO - UTILIDADES - CAG
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS |  |  |  |  | ÁREA ESTIMADA |  |  | VALOR/m2 Até 500m2 | VALOR/m2 500m2 até 3.000m2 | VALOR/m2 Acima de 3.000m2 | PREÇO TOTAL S/ BDI
- | ARQUITETURA DESENVOLVIDOS EM BIM (COORDENAÇÃO / ORÇAMENTO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA) |  |  |  |  | 4907.16 |  |  | 71.74 | 51.85 | 41.64 | 244909.14
- | ESTRUTURAS, CONTENÇÕES E FUNDAÇÕES (TIPO III) DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 4907.16 |  |  | 69.41 | 61.01 | 52.53 | 287413.11
- | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 4907.16 |  |  | 10.55 | 8.79 | 5.25 | 37262.59
- | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 4907.16 |  |  | 2.89 | 1.46 | 1.46 | 7879.45
- | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 4907.16 |  |  | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 53929.69
- | INSTALAÇÕES DE ESGOTO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 4907.16 |  |  | 5.26 | 4.76 | 2.89 | 20041.69
- | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 4907.16 |  |  | 5.26 | 4.76 | 2.89 | 20041.69
- | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 4907.16 |  |  | 8.79 | 5.26 | 4.76 | 26623.08
- | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 4907.16 |  |  | 5.26 | 2.89 | 1.46 | 12639.45
- | INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO (TIPO III) DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 4907.16 |  |  | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 128960.16
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PROJETOS |  |  |  |  | ÁREA ESTIMADA |  |  | VALOR/m2 Até 500m2 | VALOR/m2 500m2 até 3.000m2 | VALOR/m2 Acima de 3.000m2 | PREÇO TOTAL S/ BDI
REF. SE 25.10.0400 | PAISAGISMO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2142.9 |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5785.83
REF. SE 25.10.0100 | URBANISMO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2142.9 |  |  | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 25393.37
- | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2142.9 |  |  | 10.55 | 8.79 | 5.25 | 19716.09
- | INSTALAÇÕES DE ESGOTO DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2142.9 |  |  | 5.26 | 4.76 | 2.89 | 10450.2
- | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2142.9 |  |  | 5.26 | 4.76 | 2.89 | 10450.2
- | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM |  |  |  |  | 2142.9 |  |  | 8.79 | 5.26 | 4.76 | 13036.65
OBS.: O preço referencial das composições 1.1, 2.1 e 2.2, correspondem ao somatório do preço total sem B.D.I. dos projetos "ARQUITETURA (COORDENAÇÃO / ORÇAMENTO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)"
ITEM | DESCRIÇÃO | [7 empty] | PREÇO REFER. |  | INDICE | PREÇO TOTAL
01 | PLANO DIRETOR, RELATÓRIO INICIAL E PROGRAMA DE NECESSIDADES
COMP. 1.4 | Relatório Inicial | [7 empty] | 877058.23 |  | 0.01 | 8770.58
COMP. 1.5 | Programa de necessidades | [7 empty] | 877058.23 |  | 0.01 | 8770.58
|  |  | Sub Total | [8 empty] | 17541.16
COMP.2.1 | COORDENAÇÃO E CONSULTORIA
COMP. 2.1 | Coordenação dos projetos, compatibilização e consultoria técnica | [7 empty] | 877058.23 |  | 0.14 | 122788.15
|  |  | Sub Total | [8 empty] | 122788.15
03 | PLANEJAMENTO DA OBRA, PGRCC, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
COMP. 3.1 | Planejamento da obra em BIM, PGRCC, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro | [7 empty] | 877058.23 |  | 0.08 | 70164.66
COMP. 3.2 | Especificação Técnica e Memorial Descritivo | [7 empty] | 877058.23 |  | 0.05 | 43852.91
|  |  | Sub Total | [8 empty] | 114017.57
04 | PROJETOS EM BIM
4.1 | CONCEITUAÇÃO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
TIPO III - LABORATÓRIOS / AUDITÓRIOS
COMP. 4.1.1 | Arquitetura | [7 empty] | 439083.25 |  | 0.1 | 43908.33
COMP. 4.1.4 | Desenho industrial | [7 empty] | 34091.4 |  | 0.15 | 5113.71
COMP. 4.1.5 | Estruturas e Fundações | [7 empty] | 187700.14 |  | 0.15 | 28155.02
COMP. 4.1.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 79045.12 |  | 0.15 | 11856.77
COMP. 4.1.7 | Instalação de gases especiais | [7 empty] | 39567.69 |  | 0.15 | 5935.15
COMP. 4.1.8 | Instalações de gas GLP | [7 empty] | 39567.69 |  | 0.15 | 5935.15
COMP. 4.1.9 | Instalação de telecomunicação | [7 empty] | 39537.6 |  | 0.15 | 5930.64
COMP. 4.1.10 | Instalação de automação | [7 empty] | 33068.36 |  | 0.15 | 4960.25
COMP. 4.1.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 59125.87 |  | 0.15 | 8868.88
COMP. 4.1.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 59125.87 |  | 0.15 | 8868.88
COMP. 4.1.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 59125.87 |  | 0.15 | 8868.88
COMP. 4.1.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | 39567.69 |  | 0.15 | 5935.15
COMP. 4.1.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [7 empty] | 79075.21 |  | 0.15 | 11861.28
TIPO II - SETORES DE GESTÃO/PESQUISA/ENSINO-ESPAÇOS COLABORATIVOS/AUDITÓRIO-CIRCUL.-ÁREAS MECÂNICAS
COMP. 4.1.1 | Arquitetura | [7 empty] | 193065.84 |  | 0.1 | 19306.58
COMP. 4.1.4 | Desenho industrial | [7 empty] | 31578.52 |  | 0.15 | 4736.78
COMP. 4.1.5 | Estruturas e Fundações | [7 empty] | 152747.52 |  | 0.15 | 22912.13
COMP. 4.1.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 31730.89 |  | 0.15 | 4759.63
COMP. 4.1.8 | Instalações de gas GLP | [7 empty] | 5990.5 |  | 0.15 | 898.58
COMP. 4.1.9 | Instalação de telecomunicação | [7 empty] | 5990.5 |  | 0.15 | 898.58
COMP. 4.1.10 | Instalação de automação | [7 empty] | 30630.89 |  | 0.15 | 4594.63
COMP. 4.1.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 16893.6 |  | 0.15 | 2534.04
COMP. 4.1.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 16893.6 |  | 0.15 | 2534.04
COMP. 4.1.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 20521.64 |  | 0.15 | 3078.25
COMP. 4.1.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | 11541.65 |  | 0.15 | 1731.25
COMP. 4.1.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [7 empty] | 24677.35 |  | 0.15 | 3701.6
TIPO I - SUB-SOLO (ESTACIONAMENTO) - APOIO TÉCNICO - UTILIDADES - CAG
COMP. 4.1.1 | Arquitetura | [7 empty] | 244909.14 |  | 0.1 | 24490.91
COMP. 4.1.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [7 empty] | 287413.11 |  | 0.15 | 43111.97
COMP. 4.1.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 37262.59 |  | 0.15 | 5589.39
COMP. 4.1.9 | Instalação de telecomunicação | [7 empty] | 7879.45 |  | 0.15 | 1181.92
COMP. 4.1.10 | Instalação de automação | [7 empty] | 53929.69 |  | 0.15 | 8089.45
COMP. 4.1.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 20041.69 |  | 0.15 | 3006.25
COMP. 4.1.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 20041.69 |  | 0.15 | 3006.25
COMP. 4.1.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 26623.08 |  | 0.15 | 3993.46
COMP. 4.1.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | 12639.45 |  | 0.15 | 1895.92
COMP. 4.1.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [7 empty] | 128960.16 |  | 0.15 | 19344.02
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
COMP. 4.1.2 | Paisagismo | [7 empty] | 5785.83 |  | 0.15 | 867.87
COMP. 4.1.3 | Urbanismo | [7 empty] | 25393.37 |  | 0.15 | 3809.01
COMP. 4.1.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 19716.09 |  | 0.15 | 2957.41
COMP. 4.1.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 10450.2 |  | 0.15 | 1567.53
COMP. 4.1.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 10450.2 |  | 0.15 | 1567.53
COMP. 4.1.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 13036.65 |  | 0.15 | 1955.5
|  |  | Sub Total | [8 empty] | 354318.57
4.2 | MATERIALIZAÇÃO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
TIPO III - LABORATÓRIOS / AUDITÓRIOS
COMP. 4.2.1 | Arquitetura | [7 empty] | 439083.25 |  | 0.4 | 175633.3
COMP. 4.2.4 | Desenho industrial | [7 empty] | 34091.4 |  | 0.55 | 18750.27
COMP. 4.2.5 | Estruturas e Fundações | [7 empty] | 187700.14 |  | 0.55 | 103235.08
COMP. 4.2.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 79045.12 |  | 0.55 | 43474.82
COMP. 4.2.7 | Instalação de gases especiais | [7 empty] | 39567.69 |  | 0.55 | 21762.23
COMP. 4.2.8 | Instalações de gas GLP | [7 empty] | 39567.69 |  | 0.55 | 21762.23
COMP. 4.2.9 | Instalação de telecomunicação | [7 empty] | 39537.6 |  | 0.55 | 21745.68
COMP. 4.2.10 | Instalação de automação | [7 empty] | 33068.36 |  | 0.55 | 18187.6
COMP. 4.2.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 59125.87 |  | 0.55 | 32519.23
COMP. 4.2.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 59125.87 |  | 0.55 | 32519.23
COMP. 4.2.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 59125.87 |  | 0.55 | 32519.23
COMP. 4.2.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | 39567.69 |  | 0.55 | 21762.23
COMP. 4.2.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [7 empty] | 79075.21 |  | 0.55 | 43491.37
TIPO II - SETORES DE GESTÃO/PESQUISA/ENSINO-ESPAÇOS COLABORATIVOS/AUDITÓRIO-CIRCUL.-ÁREAS MECÂNICAS
COMP. 4.2.1 | Arquitetura | [7 empty] | 193065.84 |  | 0.4 | 77226.34
COMP. 4.2.4 | Desenho industrial | [7 empty] | 31578.52 |  | 0.55 | 17368.19
COMP. 4.2.5 | Estruturas e Fundações | [7 empty] | 152747.52 |  | 0.55 | 84011.14
COMP. 4.2.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 31730.89 |  | 0.55 | 17451.99
COMP. 4.2.8 | Instalações de gas GLP | [7 empty] | 5990.5 |  | 0.55 | 3294.78
COMP. 4.2.9 | Instalação de telecomunicação | [7 empty] | 5990.5 |  | 0.55 | 3294.78
COMP. 4.2.10 | Instalação de automação | [7 empty] | 30630.89 |  | 0.55 | 16846.99
COMP. 4.2.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 16893.6 |  | 0.55 | 9291.48
COMP. 4.2.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 16893.6 |  | 0.55 | 9291.48
COMP. 4.2.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 20521.64 |  | 0.55 | 11286.9
COMP. 4.2.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | 11541.65 |  | 0.55 | 6347.91
COMP. 4.2.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [7 empty] | 24677.35 |  | 0.55 | 13572.54
TIPO I - SUB-SOLO (ESTACIONAMENTO) - APOIO TÉCNICO - UTILIDADES - CAG
COMP. 4.2.1 | Arquitetura | [7 empty] | 244909.14 |  | 0.4 | 97963.66
COMP. 4.2.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [7 empty] | 287413.11 |  | 0.55 | 158077.21
COMP. 4.2.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 37262.59 |  | 0.55 | 20494.42
COMP. 4.2.9 | Instalação de telecomunicação | [7 empty] | 7879.45 |  | 0.55 | 4333.7
COMP. 4.2.10 | Instalação de automação | [7 empty] | 53929.69 |  | 0.55 | 29661.33
COMP. 4.2.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 20041.69 |  | 0.55 | 11022.93
COMP. 4.2.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 20041.69 |  | 0.55 | 11022.93
COMP. 4.2.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 26623.08 |  | 0.55 | 14642.69
COMP. 4.2.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | 12639.45 |  | 0.55 | 6951.7
COMP. 4.2.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [7 empty] | 128960.16 |  | 0.55 | 70928.09
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
COMP. 4.2.2 | Paisagismo | [7 empty] | 5785.83 |  | 0.55 | 3182.21
COMP. 4.2.3 | Urbanismo | [7 empty] | 25393.37 |  | 0.55 | 13966.35
COMP. 4.2.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 19716.09 |  | 0.55 | 10843.85
COMP. 4.2.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 10450.2 |  | 0.55 | 5747.61
COMP. 4.2.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 10450.2 |  | 0.55 | 5747.61
COMP. 4.2.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 13036.65 |  | 0.55 | 7170.16
|  |  | Sub Total | [8 empty] | 1328403.47
4.3 | CONSOLIDAÇÃO - TODOS OS PROJETOS SERÃO DESENVOLVIDOS EM BIM
TIPO III - LABORATÓRIOS / AUDITÓRIOS
COMP. 4.3.1 | Arquitetura | [7 empty] | 439083.25 |  | 0.21 | 92207.48
COMP. 4.3.4 | Desenho industrial | [7 empty] | 34091.4 |  | 0.3 | 10227.42
COMP. 4.3.5 | Estruturas e Fundações | [7 empty] | 187700.14 |  | 0.3 | 56310.04
COMP. 4.3.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 79045.12 |  | 0.3 | 23713.54
COMP. 4.3.7 | Instalação de gases especiais | [7 empty] | 39567.69 |  | 0.3 | 11870.31
COMP. 4.3.8 | Instalações de gas GLP | [7 empty] | 39567.69 |  | 0.3 | 11870.31
COMP. 4.3.9 | Instalação de telecomunicação | [7 empty] | 39537.6 |  | 0.3 | 11861.28
COMP. 4.3.10 | Instalação de automação | [7 empty] | 33068.36 |  | 0.3 | 9920.51
COMP. 4.3.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 59125.87 |  | 0.3 | 17737.76
COMP. 4.3.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 59125.87 |  | 0.3 | 17737.76
COMP. 4.3.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 59125.87 |  | 0.3 | 17737.76
COMP. 4.3.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | 39567.69 |  | 0.3 | 11870.31
COMP. 4.3.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [7 empty] | 79075.21 |  | 0.3 | 23722.56
TIPO II - SETORES DE GESTÃO/PESQUISA/ENSINO-ESPAÇOS COLABORATIVOS/AUDITÓRIO-CIRCUL.-ÁREAS MECÂNICAS
COMP. 4.3.1 | Arquitetura | [7 empty] | 193065.84 |  | 0.21 | 40543.83
COMP. 4.3.4 | Desenho industrial | [7 empty] | 31578.52 |  | 0.3 | 9473.56
COMP. 4.3.5 | Estruturas e Fundações | [7 empty] | 152747.52 |  | 0.3 | 45824.26
COMP. 4.3.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 31730.89 |  | 0.3 | 9519.27
COMP. 4.3.8 | Instalações de gas GLP | [7 empty] | 5990.5 |  | 0.3 | 1797.15
COMP. 4.3.9 | Instalação de telecomunicação | [7 empty] | 5990.5 |  | 0.3 | 1797.15
COMP. 4.3.10 | Instalação de automação | [7 empty] | 30630.89 |  | 0.3 | 9189.27
COMP. 4.3.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 16893.6 |  | 0.3 | 5068.08
COMP. 4.3.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 16893.6 |  | 0.3 | 5068.08
COMP. 4.3.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 20521.64 |  | 0.3 | 6156.49
COMP. 4.3.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | 11541.65 |  | 0.3 | 3462.5
COMP. 4.3.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [7 empty] | 24677.35 |  | 0.3 | 7403.21
TIPO I - SUB-SOLO (ESTACIONAMENTO) - APOIO TÉCNICO - UTILIDADES - CAG
COMP. 4.3.1 | Arquitetura | [7 empty] | 244909.14 |  | 0.21 | 51430.92
COMP. 4.3.5 | Estruturas, Contenções e Fundações | [7 empty] | 287413.11 |  | 0.3 | 86223.93
COMP. 4.3.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 37262.59 |  | 0.3 | 11178.78
COMP. 4.3.9 | Instalação de telecomunicação | [7 empty] | 7879.45 |  | 0.3 | 2363.84
COMP. 4.3.10 | Instalação de automação | [7 empty] | 53929.69 |  | 0.3 | 16178.91
COMP. 4.3.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 20041.69 |  | 0.3 | 6012.51
COMP. 4.3.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 20041.69 |  | 0.3 | 6012.51
COMP. 4.3.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 26623.08 |  | 0.3 | 7986.92
COMP. 4.3.14 | Instalação de prevenção e combate a incêndio | [7 empty] | 12639.45 |  | 0.3 | 3791.84
COMP. 4.3.15 | Instalações de ventilação, exaustão e ar condicionado | [7 empty] | 128960.16 |  | 0.3 | 38688.05
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
COMP. 4.3.2 | Paisagismo | [7 empty] | 5785.83 |  | 0.3 | 1735.75
COMP. 4.3.3 | Urbanismo | [7 empty] | 25393.37 |  | 0.3 | 7618.01
COMP. 4.3.6 | Instalação elétrica | [7 empty] | 19716.09 |  | 0.3 | 5914.83
COMP. 4.3.11 | Instalação de esgoto | [7 empty] | 10450.2 |  | 0.3 | 3135.06
COMP. 4.3.12 | Instalação de drenagem | [7 empty] | 10450.2 |  | 0.3 | 3135.06
COMP. 4.3.13 | Instalação hidraúlica | [7 empty] | 13036.65 |  | 0.3 | 3911
|  |  | Sub Total | [8 empty] | 717407.81
COMP.2.2 | Etiquetagem PBE – EDIFICA - Inspeção PBE Edifica, Edifício comercial, emissão de ENCE geral, inspeção de Projeto e edificação construida | [8 empty] | CJ
COD | EMPRESA | [8 empty] | PREÇO TOTAL
A | LINCE/UFPel | [8 empty] | 24800
B | FUNDAÇÃO VANZOLINI | [8 empty] | 25200
Valor médio = (A + B) / 2
Valor médio = ( |  | 24800 | + | 25200 | ) / 2 = | 25000
Valor médio (custo final do serviço) = |  |  |  | 25000
COMP.5.1 | Legalização dos projetos junto aos órgãos competentes / CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (incêndio) |  |  |  |  | H | 106.92 |  | 90 | 9622.8
90778/sinapi | ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO |  |  |  |  | H | 106.92 |  | 90 | 9622.8
90778/sinapi | ARQUITETO E URBANISTA PLENO |  |  |  |  | H | 106.92 |  | 495 | 52925.4
88597/sinapi | DESENHISTA EM AUTO/CAD |  |  |  |  | H | 28.12 |  | 495 | 13919.4
90772/sinapi | AUXILIAR DE ESCRITORIO |  |  |  |  | H | 20.63 |  | 495 | 10211.85
| TOTAL | [8 empty] | 96302.25
COMP.6.1 | Levantamento de estruturas existentes para demolição - REF. 0056-0089/SBC | [8 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO CIVIL PLENO |  |  |  |  | H | 106.92 |  | 20 | 2138.4
88597/sinapi | DESENHISTA EM AUTO/CAD |  |  |  |  | H | 28.12 |  | 20 | 562.4
5444 | OPERAÇÃO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) |  |  |  |  | H | 0.32 |  | 20 | 6.4
8824 | COPIA DE PROJETOS EM ELECTRONIC PLOTTER |  |  |  |  | M2 | 13 |  | 2.5 | 32.5
| TOTAL | [8 empty] | 2739.7
COMP.6.2 | PROJETO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE COMEP | [8 empty] | CJ
REF. SE 24.55.0250 / SCO
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO CIVIL PLENO |  |  |  |  | H | 106.92 |  | 200 | 21384
88597/sinapi | DESENHISTA EM AUTO/CAD |  |  |  |  | H | 28.12 |  | 165 | 4639.8
5444 | OPERAÇÃO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) |  |  |  |  | H | 0.32 |  | 162.75 | 52.08
8824 | COPIA DE PROJETOS EM ELECTRONIC PLOTTER |  |  |  |  | M2 | 13 |  | 50 | 650
| TOTAL | [8 empty] | 26725.88
COMP.6.3 | PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | [8 empty] | CJ
REF. SE 24.65.0300 / SCO - CONSIDERANDO ÁREA DE 1.000,00 M2
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO CIVIL PLENO |  |  |  |  | H | 106.92 |  | 75 | 8019
88597/sinapi | DESENHISTA EM AUTO/CAD |  |  |  |  | H | 28.12 |  | 57.5 | 1616.9
5444 | OPERAÇÃO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) |  |  |  |  | H | 0.32 |  | 74.5 | 23.84
8824 | COPIA DE PROJETOS EM ELECTRONIC PLOTTER |  |  |  |  | M2 | 13 |  | 16 | 208
| TOTAL | [8 empty] | 9867.74
03.01.02 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO, BANHEIRO E REFEITÓRIO / M2
CÓDIGO | COMP. | PREÇO M2 BOL.CUSTOS | PREÇO M2 FIOCRUZ |  | PREÇO FINAL
| 012216 | 1213.99 | 0.6 | * | 728.39
| TOTAL |  |  |  | 728.39
03.02.02 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
COMP. | PEQUENO PORTE |  | QUANT. |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  | TOTAL
012199 / | INST. PROV. DE ÁGUA |  | 1 |  | 1242.68 |  |  | 1242.68
52032 | CX. D'ÁGUA 1.000 L |  | 1 |  | 440.83 |  |  | 440.83
12201 | INST. PROV. ESGOTO |  | 1 |  | 1217.72 |  |  | 1217.72
12200 | INST. SANITÁRIA PROV. |  | 1 |  | 620.59 |  |  | 620.59
012202 | INST. PROV. FORÇA/LUZ |  | 1 |  | 468.43 |  |  | 468.43
TOTAL | [7 empty] | 3990.25
03.03.01 | PLACA DE OBRA
COMP. | PREÇO DO M2 |  | QUANT./M2 |  | TOTAL
16500 | 322.35 |  | 6 |  | 1934.1
Topografia e planialtimétrico
Ref. SCO SE 20.10. - Levantamento topografico planialtimetrico e cadastral, Inclui apresentação em papel e meio digital
SE 20.10.1151 |  | Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que apresentem uma grande densidade de detalhes cadastrais (muitas construções e vegetação rala), elaborado na escala 1:250, incluindo-se a apresentacao em papel e meio digital (Autocad) nas coordenadas UTM, com a utilizacao de GPS e Estacao Total.
composição SCO POR HECTARE
CÓDIGO | ORIGEM | Item Reutilizado | Descrição | [5 empty] | Und. de Medida | Quantidade | Custo Unitário R$ | Custo Parcial R$
Cotação | - |  | Placas de Identificação | [5 empty] | Und. | 60 | 3.9 | 234
2429 | SINAPI |  | Marcos de concreto de acordo com projeto específico | [5 empty] | Und. | 15 | 30.63 | 459.45
MAT096900 | 105456 |  | Peca de madeira serrada, secao (5,0cm x 5,0cm / 2" x 2") - grupo II | [5 empty] | m | 18 | 9 | 162
88316 | SINAPI |  | Servente com encargos complementares | [5 empty] | h | 44 | 22.26 | 979.44
MOI000450 | SCO |  | Auxiliar de calculo topografico com encargos complementares | [5 empty] | h | 33 | 20.18 | 665.94
MOI000600 | SCO |  | Auxiliar de topografia - servicos de campo com encargos complementares | [5 empty] | h | 22 | 20.18 | 443.96
90775 | SINAPI |  | Desenhista Projetista com encargos complementares | [5 empty] | h | 33 | 33.12 | 1092.96
90779 | SINAPI |  | Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior com encargos complementares | [5 empty] | h | 6 | 145.81 | 874.86
MOI003400 | SCO |  | Topografo com encargos complementares | [5 empty] | h | 24 | 28.79 | 690.96
EVE000050 | 900050 |  | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas | [5 empty] | % | 0.03 | 1797.56 | 53.93
EVE000150 | 900150 |  | Despesas diversas inclusive impressões - equivalente em hora de Engenheiro Junior ao elementar MOI001550 | [5 empty] | h | 4 | 75.18 | 300.72
REQ002050 | 605200 | AD 15.15.0250(A) | Camioneta tipo utilitario-Kombi-CP | [5 empty] | h | 22 | 106.27 | 2337.94
REQ004375 | 901072 | EQ 60.99.0400(/) | Estacao total completa (topografia) | [5 empty] | h | 22 | 9.66 | 212.52
REQ006175 | 901071 | EQ 60.99.0450(/) | Receptor GPS completo (topografia) | [5 empty] | h | 4 | 20 | 80
8588.68
OBS: PARA A VERIFICAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO SERÁ CONSIDERADO 50% DA ÁREA TOTAL DO TERRENO
COMP.8.2 | Compatibilização do Levantamento Topográfico | [8 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88597 | Desenhista com encargos complementares |  |  |  |  | M |  | 28.12 | 24 | 674.88
MOI003400 | Topografo com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 28.79 | 40 | 1151.6
90772 | Auxiliar de escritório com encargos complementares |  |  |  |  | H |  | 20.63 | 40 | 825.2
| custo produção do relatório e mídia(papel, impressora, cd etc) - 10% M.O. | [8 empty] | 150.01
| TOTAL : | [8 empty] | 2801.69
000013 | SONDAGEM TERRENO PERCUSSAO ENSAIO STP | [8 empty] | M
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
30488 | PERFURATRIZ MANUAL ATLAS 15H GAS.2,0CV |  |  |  |  | H |  | 2.3 | 3 | 6.9
062626 | SONDAGEM MEDIDA S.P.T./METRO-DIAM. 3"" |  |  |  |  | M |  | 145 | 1,0000 | #VALUE!
88322/SINAPI | SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 27.01 | 0,2000 | #VALUE!
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM |  |  |  |  | H |  | 19.53 | 0,2000 | #VALUE!
| TOTAL : | [8 empty] | #VALUE!
000016 | SONDAGEM ROTATIVA COROA WIDIA SOLO VERTICAL | [8 empty] | M
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
019884 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA MEDIA D=NW |  |  |  |  | M |  | 485 | 1,0000 | #VALUE!
037405 | PERFURATRIZ MANUAL ATLAS RM 658 |  |  |  |  | H |  | 2.21 | 0,2600 | #VALUE!
062628 | AMOSTRA SHELBY DIAMETRO 2"" |  |  |  |  | UN |  | 508.03 | 0,3000 | #VALUE!
88322/SINAPI | SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 27.01 | 6.549 | 176.89
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM |  |  |  |  | H |  | 19.53 | 8,9700 | #VALUE!
| TOTAL : | [8 empty] | #VALUE!
COMP.9.3 | Deslocamento de equipamento de sondagem na obra - REF. 93.258/SINAPI | [8 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88322/SINAPI | SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 27.01 | 1 | 27.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 22.26 | 2 | 44.52
| SUB - TOTAL : | [8 empty] | 71.53
| TOTAL PARA QUANTIDADE DE 44 FUROS | [8 empty] | 3147.32
CÓDIGO | [6 empty] | UNI | QUANT./M2 | PREÇO UNIT. | SUB TOTAL
32.01.02 | 210008 | Desmontagem barracão |  |  |  |  | M2 | 1 | 112.21 | 112.21
[9 empty] | TOTAL | 112.21
CÓDIGO |  | Desmontagem inst. provisórias
32.02.02 | 210005 | Inst. Prov. Água + Caixa d'água | [5 empty] | 1 | 166.94 | 166.94
| 210003 | Inst. Sanitárias Prov. | [5 empty] | 2 | 239.13 | 478.26
| 210004 | Inst. Prov. Luz e Força | [5 empty] | 2 | 98.01 | 196.02
| 12201/2 | Inst. Prov. Esgoto | [5 empty] | 2 | 608.86 | 1217.72
[9 empty] | TOTAL | 2058.94
COMP.01 | PLANO DIRETOR (LEVANTAMENTO DE DIAGNÓSTICO / PROPOSTAS PRELIMINARES ESTUDO DE MASSAS / PRODUTO FINAL | [8 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ARQUITETO E URBANISTA PLENO |  |  |  |  | H | 106.92 |  | 440 | 47044.8
90777/sinapi | ARQUITETO E URBANISTA JUNIOR |  |  |  |  | H | 94.07 |  | 440 | 41390.8
- | DESPESAS DIVERSAS |  |  |  |  | % | 0 |  | 2% | 1768.71
| TOTAL | [8 empty] | 90204.31
COMP. | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COMP.1.1 | LEVANTAMENTO DE DIAGNÓSTICOS (LD) |  |  |  |  | CJ | 90204.31 |  | 30% | 27061.29
COMP.1.2 | PROPOSTAS PRELIMINARES ESTUDO DE MASSAS |  |  |  |  | CJ | 90204.31 |  | 50% | 45102.16
COMP.1.3 | PRODUTO FINAL |  |  |  |  | CJ | 90204.31 |  | 20% | 18040.86
99784 | Mobilização e desmobilização do equipamento de sondagem | [8 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
019884 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA MEDIA D=NW |  |  |  |  | M |  | 485 | 1,0000 | #VALUE!
037405 | PERFURATRIZ MANUAL ATLAS RM 658 |  |  |  |  | H |  | 2.21 | 0,2600 | #VALUE!
062628 | AMOSTRA SHELBY DIAMETRO 2"" |  |  |  |  | UN |  | 508.03 | 0,3000 | #VALUE!
88322/SINAPI | SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 27.01 | 6.549 | 176.89
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM |  |  |  |  | H |  | 19.53 | 8,9700 | #VALUE!
| TOTAL : | [8 empty] | #VALUE!
COMP.8.3 | Levantamento arbóreo | [8 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
MOI000800 | Biólogo pleno |  |  |  |  | H |  | 35.79 | 220 | 7873.8
90772 | Auxiliar de escritório |  |  |  |  | H |  | 20.63 | 220 | 4538.6
88597 | Desenhista |  |  |  |  | H |  | 28.12 | 220 | 6186.4
| custo produção do relatório e mídia(papel, impressora, cd etc) - 10% M.O. | [8 empty] | 1859.88
| TOTAL : | [8 empty] | 20458.68