## Início
META 2014.000
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS DE MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS NAS SUBESTAÇÕES ETG 02 E ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAÇÕES ET 16, ETG 01 E ETG 17 .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 1.77%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 6.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 19.91%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00
| TOTAL |  | 19.91% | 23.63% | 27.69% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2020-08-24 | Mês Base: |  | 2020-06-01
|  | Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS DE MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS NAS SUBESTAÇÕES ETG 02 E ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAÇÕES ET 16, ETG 01 E ETG 17
|  | Unidade: | CAMPUS MANGUINHOS
Pavilhão:
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
FIOCRUZ | COMP. 1.1 | 1.1 | Atualização do levantamento topográfico, incluindo locação dos pontos de sondagem | CJ | 1 | 7039.8 | 7039.8
FIOCRUZ | COMP. 1.2 | 1.2 | Compatibilização do levantamento topográfico | CJ | 1 | 4677.96 | 4677.96
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 11717.76
|  | 02 | LEVANTAMENTO CADASTRAL
FIOCRUZ | COMP. 2.1 | 2.1 | Levantamento Cadastral (Arquitetura, Estrutura e Instalações) | CJ | 1 | 56857.57 | 56857.57
FIOCRUZ | COMP. 2.2 | 2.2 | Diagnostico do levantamento | CJ | 1 | 59837.61 | 59837.61
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 116695.18
|  | 03 | PROJETOS
|  | 3.1 | SUBESTAÇÃO 01/02/16
|  | 3.1.1 | ESTUDO PRELIMINAR
FIOCRUZ | COMP. 3.1.1.1 | 3.1.1.1 | Estruturas | CJ | 1 | 2356.87 | 2356.87
FIOCRUZ | COMP. 3.1.1.2 | 3.1.1.2 | Arquitetura e urbanismo | CJ | 1 | 3981.83 | 3981.83
FIOCRUZ | COMP. 3.1.1.3 | 3.1.1.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA | CJ | 1 | 3771 | 3771
FIOCRUZ | COMP. 3.1.1.4 | 3.1.1.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem | CJ | 1 | 1028.45 | 1028.45
FIOCRUZ | COMP. 3.1.1.5 | 3.1.1.5 | Instalação de telecomunicação / segurança | CJ | 1 | 1028.45 | 1028.45
FIOCRUZ | COMP. 3.1.1.6 | 3.1.1.6 | Instalação de combate a incêndio | CJ | 1 | 1028.45 | 1028.45
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 13195.05
|  | 3.1.2 | ANTE PROJETO / PROJETO BÁSICO
FIOCRUZ | COMP. 3.1.2.1 | 3.1.2.1 | Estruturas | CJ | 1 | 4713.75 | 4713.75
FIOCRUZ | COMP. 3.1.2.2 | 3.1.2.2 | Arquitetura e urbanismo | CJ | 1 | 7963.65 | 7963.65
FIOCRUZ | COMP. 3.1.2.3 | 3.1.2.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA | CJ | 1 | 7541.99 | 7541.99
FIOCRUZ | COMP. 3.1.2.4 | 3.1.2.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem | CJ | 1 | 2056.91 | 2056.91
FIOCRUZ | COMP. 3.1.2.5 | 3.1.2.5 | Instalação de telecomunicação / segurança | CJ | 1 | 2056.91 | 2056.91
FIOCRUZ | COMP. 3.1.2.6 | 3.1.2.6 | Instalação de combate a incêndio | CJ | 1 | 2056.91 | 2056.91
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 26390.12
|  | 3.1.3 | PROJETO EXECUTIVO
FIOCRUZ | COMP. 3.1.3.1 | 3.1.3.1 | Estruturas | CJ | 1 | 8641.87 | 8641.87
FIOCRUZ | COMP. 3.1.3.2 | 3.1.3.2 | Arquitetura e urbanismo | CJ | 1 | 14600.03 | 14600.03
FIOCRUZ | COMP. 3.1.3.3 | 3.1.3.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA | CJ | 1 | 13826.99 | 13826.99
FIOCRUZ | COMP. 3.1.3.4 | 3.1.3.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem | CJ | 1 | 3771 | 3771
FIOCRUZ | COMP. 3.1.3.5 | 3.1.3.5 | Instalação de telecomunicação / segurança | CJ | 1 | 3771 | 3771
FIOCRUZ | COMP. 3.1.3.6 | 3.1.3.6 | Instalação de combate a incêndio | CJ | 1 | 3771 | 3771
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 48381.89
|  | 3.1.4 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
FIOCRUZ | COMP. 3.1.4.1 | 3.1.4.1 | Planejamento da obra, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro | CJ | 1 | 5309.1 | 5309.1
FIOCRUZ | COMP. 3.1.4.2 | 3.1.4.2 | Especificação Técnica e Memorial Descritivo | CJ | 1 | 3539.4 | 3539.4
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 8848.5
|  | 3.2 | SUBESTAÇÃO 11/17
|  | 3.2.1 | ESTUDO PRELIMINAR
FIOCRUZ | COMP. 3.2.1.1 | 3.2.1.1 | Estruturas | CJ | 1 | 3771 | 3771
FIOCRUZ | COMP. 3.2.1.2 | 3.2.1.2 | Arquitetura e urbanismo | CJ | 1 | 3583.64 | 3583.64
FIOCRUZ | COMP. 3.2.1.3 | 3.2.1.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA | CJ | 1 | 1028.45 | 1028.45
FIOCRUZ | COMP. 3.2.1.4 | 3.2.1.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem | CJ | 1 | 1028.45 | 1028.45
FIOCRUZ | COMP. 3.2.1.5 | 3.2.1.5 | Instalação de telecomunicação / segurança | CJ | 1 | 1028.45 | 1028.45
FIOCRUZ | COMP. 3.2.1.6 | 3.2.1.6 | Instalação de combate a incêndio | CJ | 1 | 1028.45 | 1028.45
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 11468.44
|  | 3.2.2 | ANTE PROJETO / PROJETO BÁSICO
FIOCRUZ | COMP. 3.2.2.1 | 3.2.2.1 | Estruturas | CJ | 1 | 7541.99 | 7541.99
FIOCRUZ | COMP. 3.2.2.2 | 3.2.2.2 | Arquitetura e urbanismo | CJ | 1 | 7167.29 | 7167.29
FIOCRUZ | COMP. 3.2.2.3 | 3.2.2.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA | CJ | 1 | 2056.91 | 2056.91
FIOCRUZ | COMP. 3.2.2.4 | 3.2.2.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem | CJ | 1 | 2056.91 | 2056.91
FIOCRUZ | COMP. 3.2.2.5 | 3.2.2.5 | Instalação de telecomunicação / segurança | CJ | 1 | 2056.91 | 2056.91
FIOCRUZ | COMP. 3.2.2.6 | 3.2.2.6 | Instalação de combate a incêndio | CJ | 1 | 2056.91 | 2056.91
|  | 29.6.7 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.8 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.9 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.10 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.11 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.12 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.13 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.14 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.15 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.16 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.17 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.18 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.19 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.20 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.21 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.22 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.23 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.24 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.25 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.26 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.27 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.28 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.29 |  |  |  |  | 0
|  | 29.6.30 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 22936.92
|  | 3.2.3 | PROJETO EXECUTIVO
FIOCRUZ | COMP. 3.2.3.1 | 3.2.3.1 | Estruturas | CJ | 1 | 13826.99 | 13826.99
FIOCRUZ | COMP. 3.2.3.2 | 3.2.3.2 | Arquitetura e urbanismo | CJ | 1 | 13140.02 | 13140.02
FIOCRUZ | COMP. 3.2.3.3 | 3.2.3.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA | CJ | 1 | 3771 | 3771
FIOCRUZ | COMP. 3.2.3.4 | 3.2.3.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem | CJ | 1 | 3771 | 3771
FIOCRUZ | COMP. 3.2.3.5 | 3.2.3.5 | Instalação de telecomunicação / segurança | CJ | 1 | 3771 | 3771
FIOCRUZ | COMP. 3.2.3.6 | 3.2.3.6 | Instalação de combate a incêndio | CJ | 1 | 3771 | 3771
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 42051.01
|  | 3.2.4 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
FIOCRUZ | COMP. 3.2.4.1 | 3.2.4.1 | Planejamento da obra, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro | CJ | 1 | 4778.19 | 4778.19
FIOCRUZ | COMP. 3.2.4.2 | 3.2.4.2 | Especificação Técnica e Memorial Descritivo | CJ | 1 | 3185.46 | 3185.46
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 7963.65
|  | 3.3 | PROJETOS EVENTUAIS
FIOCRUZ | COMP. 3.3.1 | 3.3.1 | Projeto de Canterio de Obras | CJ | 1 | 2285.45 | 2285.45
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2285.45
|  | 29.10 | Instalação Contra Incêndio
|  | 29.10.1 |  |  |  |  | 0
|  | 29.10.2 |  |  |  |  | 0
|  | 29.10.3 |  |  |  |  | 0
|  | 29.10.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  | 30 | LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT"
|  | 30.1 | "As Built" Arquitetura - Pranchas A1 |  |  |  | 0
|  | 30.2 | "As Built" Hidráulica - Pranchas A1 |  |  |  | 0
|  | 30.3 | "As Built" Sanitário - Pranchas A1 |  |  |  | 0
|  | 30.4 | "As Built" Elétrica - Pranchas A1 |  |  |  | 0
|  | 30.5 | "As Built" Telefonia - Pranchas A1 |  |  |  | 0
|  | 30.6 | "As Built" Vent. Mecânica - Pranchas A1 |  |  |  | 0
|  | 30.7 | "As Built" Ar Condicionado - Pranchas A1 |  |  |  | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  | 32 | DESMOBILIZAÇÃO
|  | 32.1 | Desmontagem do barracão | UN | 0 | 0 | 0
|  | 32.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 0 | 0 | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 311933.97
|  |  | LDI |  |  | 19.85% |  | 61918.89
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 373852.86

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS DE MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS NAS SUBESTAÇÕES ETG 02 E ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAÇÕES ET 16, ETG 01 E ETG 17
Unidade: | CAMPUS MANGUINHOS
Pavilhão: | 0
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 1.77%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 6.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 6.16%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 3 | sobre o faturamento da obra
DESONERAÇÃO |  | 0 | Lei 12.844/13 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 6.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 311933.97 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 1.77%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 6.65%
F |  | LUCROS |  | X | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 373852.86 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 19.85%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS DE MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS NAS SUBESTAÇÕES ETG 02 E ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAÇÕES ET 16, ETG 01 E ETG 17
Unidade: |  | CAMPUS MANGUINHOS
Pavilhão: |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 11717.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11717.76
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0%
02
| LEVANTAMENTO CADASTRAL |  |  | 116695.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116695.18
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.1.1 | SUBESTAÇÃO 01/02/16
| ESTUDO PRELIMINAR |  |  | 0 |  | 13195.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13195.05
|  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.1.2 | SUBESTAÇÃO 01/02/16
| ANTE PROJETO / PROJETO BÁSICO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26390.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26390.12
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.1.3 | SUBESTAÇÃO 01/02/16
| PROJETO EXECUTIVO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48381.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48381.89
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.1.4 | SUBESTAÇÃO 01/02/16
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2654.55 |  | 0 |  | 6193.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8848.5
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 30% |  | 0% |  | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.2.1 | SUBESTAÇÃO 11/17
| ESTUDO PRELIMINAR |  |  | 0 |  | 11468.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11468.44
|  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.2.2 | SUBESTAÇÃO 11/17
| ANTE PROJETO / PROJETO BÁSICO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22936.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22936.92
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.2.3 | SUBESTAÇÃO 11/17
| PROJETO EXECUTIVO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42051.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42051.01
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.2.4 | SUBESTAÇÃO 11/17
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2389.1 |  | 0 |  | 5574.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7963.65
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 30% |  | 0% |  | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.3
| PROJETOS EVENTUAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2285.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2285.45
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
29.10
| Instalação Contra Incêndio |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
30
| "AS BUILT" |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
32
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | 128412.94 |  | 24663.49 |  | 0 |  | 54370.69 |  | 0 |  | 104486.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 311933.97
L. D. I.
|  | 19.85% | 25489.97 |  | 4895.7 |  | 0 |  | 10792.58 |  | 0 |  | 20740.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61918.89
Total Geral |  |  | 153902.91 |  | 29559.19 |  | 0 |  | 65163.27 |  | 0 |  | 125227.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 373852.86

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO CAMPUS DE MANGUINHOS APONTANDO AS ADEQUAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS NAS SUBESTAÇÕES ETG 02 E ETG 11, OBJETIVANDO A DESATIVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DAS CARGAS DAS SUBESTAÇÕES ET 16, ETG 01 E ETG 17
Unidade: | CAMPUS MANGUINHOS
Pavilhão: | 0
SERVIÇOS PRELIMINARES
COMP. 1.1 | Atualização do levantamento topográfico, incluindo locação dos pontos de sondagem | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H |  | 33.12 | 120 | 3974.4
90781 | TOPÓGRAFO |  | H |  | 21.63 | 88 | 1903.44
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO |  | H |  | 9.41 | 88 | 828.08
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO |  | H |  | 2.27 | 88 | 199.76
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 134.12
| TOTAL : | [5 empty] | 7039.8
COMP. 1.2 | Compatibilização do levantamento topográfico | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H |  | 33.12 | 56 | 1854.72
90781 | TOPÓGRAFO |  | H |  | 21.63 | 88 | 1903.44
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO |  | H |  | 9.41 | 88 | 828.08
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 91.72
| TOTAL : | [5 empty] | 4677.96
LEVANTAMENTO CADASTRAL
COMP. 2.1 | Levantamento Cadastral (Arquitetura, Estrutura e Instalações) | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 192 | 20528.64
88255/sinapi | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES |  | H | 33.46 |  | 704 | 23555.84
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 352 | 11658.24
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 1114.85
| TOTAL | [5 empty] | 56857.57
COMP. 2.2 | Diagnostico do levantamento | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 384 | 41057.28
88255/sinapi | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES |  | H | 33.46 |  | 352 | 11777.92
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 176 | 5829.12
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 1173.29
| TOTAL | [5 empty] | 59837.61
SUBESTAÇÃO 02
| Estruturas | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 110 | 11761.2
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 110 | 3643.2
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 308.09
| TOTAL | [5 empty] | 15712.49
| Arquitetura e urbanismo (ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA) | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 200 | 21384
88255/sinapi | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES |  | H | 33.46 |  | 200 | 6692
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 200 | 6624
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 694
| TOTAL | [5 empty] | 35394
| Instalação elétrica / subestação / SPDA | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 176 | 18817.92
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 176 | 5829.12
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 492.94
| TOTAL | [5 empty] | 25139.98
| Instalações hidrossanitárias e drenagem | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 48 | 5132.16
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 48 | 1589.76
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 134.44
| TOTAL | [5 empty] | 6856.36
| Instalação de telecomunicação / segurança | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 48 | 5132.16
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 48 | 1589.76
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 134.44
| TOTAL | [5 empty] | 6856.36
| Instalação de telecomunicação / segurança | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 48 | 5132.16
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 48 | 1589.76
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 134.44
| TOTAL | [5 empty] | 6856.36
OBS.: O preço referencial das composições relativas à: planejamento da obra, orçamento de referência e especificação técnica, corresponde ao preço total sem B.D.I. dos projetos "Arquitetura e urbanismo (ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)"
3.1.1 | ESTUDO PRELIMINAR
COMP. 3.1.1.1 | Estruturas |  |  |  |  | 15712.49 |  | 0.15 | 2356.87
COMP. 3.1.1.2 | Arquitetura e urbanismo |  |  |  |  | 35394 |  | 0.1125 | 3981.83
COMP. 3.1.1.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA |  |  |  |  | 25139.98 |  | 0.15 | 3771
COMP. 3.1.1.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.15 | 1028.45
COMP. 3.1.1.5 | Instalação de telecomunicação / segurança |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.15 | 1028.45
COMP. 3.1.1.6 | Instalação de combate a incêndio |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.15 | 1028.45
|  | Sub Total | [6 empty] | 13195.05
3.1.2 | ANTE PROJETO / PROJETO BÁSICO
COMP. 3.1.2.1 | Estruturas |  |  |  |  | 15712.49 |  | 0.3 | 4713.75
COMP. 3.1.2.2 | Arquitetura e urbanismo |  |  |  |  | 35394 |  | 0.225 | 7963.65
COMP. 3.1.2.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA |  |  |  |  | 25139.98 |  | 0.3 | 7541.99
COMP. 3.1.2.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.3 | 2056.91
COMP. 3.1.2.5 | Instalação de telecomunicação / segurança |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.3 | 2056.91
COMP. 3.1.2.6 | Instalação de combate a incêndio |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.3 | 2056.91
|  | Sub Total | [6 empty] | 26390.12
3.1.3 | PROJETO EXECUTIVO
COMP. 3.1.3.1 | Estruturas |  |  |  |  | 15712.49 |  | 0.55 | 8641.87
COMP. 3.1.3.2 | Arquitetura e urbanismo |  |  |  |  | 35394 |  | 0.4125 | 14600.03
COMP. 3.1.3.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA |  |  |  |  | 25139.98 |  | 0.55 | 13826.99
COMP. 3.1.3.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.55 | 3771
COMP. 3.1.3.5 | Instalação de telecomunicação / segurança |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.55 | 3771
COMP. 3.1.3.6 | Instalação de combate a incêndio |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.55 | 3771
|  | Sub Total | [6 empty] | 48381.89
3.1.4 | PLANEJAMENTO DA OBRA, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
COMP. 3.1.4.1 | Planejamento da obra, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro |  |  |  |  | 35394 |  | 0.15 | 5309.1
COMP. 3.1.4.2 | Especificação Técnica e Memorial Descritivo |  |  |  |  | 35394 |  | 0.1 | 3539.4
|  | Sub Total | [6 empty] | 8848.5
SUBESTAÇÃO 11
| Estruturas | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 176 | 18817.92
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 176 | 5829.12
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 492.94
| TOTAL | [5 empty] | 25139.98
| Arquitetura e urbanismo (ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA) | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 180 | 19245.6
88255/sinapi | TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES |  | H | 33.46 |  | 180 | 6022.8
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 180 | 5961.6
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 624.6
| TOTAL | [5 empty] | 31854.6
| Instalação elétrica / subestação / SPDA | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 48 | 5132.16
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 48 | 1589.76
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 134.44
| TOTAL | [5 empty] | 6856.36
| Instalações hidrossanitárias e drenagem | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 48 | 5132.16
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 48 | 1589.76
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 134.44
| TOTAL | [5 empty] | 6856.36
| Instalação de telecomunicação / segurança | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 48 | 5132.16
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 48 | 1589.76
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 134.44
| TOTAL | [5 empty] | 6856.36
| Instalação de telecomunicação / segurança | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 48 | 5132.16
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 48 | 1589.76
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 134.44
| TOTAL | [5 empty] | 6856.36
OBS.: O preço referencial das composições relativas à: planejamento da obra, orçamento de referência e especificação técnica, corresponde ao preço total sem B.D.I. dos projetos "Arquitetura e urbanismo (ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)"
3.2.1 | ESTUDO PRELIMINAR
COMP. 3.2.1.1 | Estruturas |  |  |  |  | 25139.98 |  | 0.15 | 3771
COMP. 3.2.1.2 | Arquitetura e urbanismo |  |  |  |  | 31854.6 |  | 0.1125 | 3583.64
COMP. 3.2.1.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.15 | 1028.45
COMP. 3.2.1.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.15 | 1028.45
COMP. 3.2.1.5 | Instalação de telecomunicação / segurança |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.15 | 1028.45
COMP. 3.2.1.6 | Instalação de combate a incêndio |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.15 | 1028.45
|  | Sub Total | [6 empty] | 11468.44
3.2.2 | ANTE PROJETO / PROJETO BÁSICO
COMP. 3.2.2.1 | Estruturas |  |  |  |  | 25139.98 |  | 0.3 | 7541.99
COMP. 3.2.2.2 | Arquitetura e urbanismo |  |  |  |  | 31854.6 |  | 0.225 | 7167.29
COMP. 3.2.2.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.3 | 2056.91
COMP. 3.2.2.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.3 | 2056.91
COMP. 3.2.2.5 | Instalação de telecomunicação / segurança |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.3 | 2056.91
COMP. 3.2.2.6 | Instalação de combate a incêndio |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.3 | 2056.91
|  | Sub Total | [6 empty] | 22936.92
3.2.3 | PROJETO EXECUTIVO
COMP. 3.2.3.1 | Estruturas |  |  |  |  | 25139.98 |  | 0.55 | 13826.99
COMP. 3.2.3.2 | Arquitetura e urbanismo |  |  |  |  | 31854.6 |  | 0.4125 | 13140.02
COMP. 3.2.3.3 | Instalação elétrica / subestação / SPDA |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.55 | 3771
COMP. 3.2.3.4 | Instalações hidrossanitárias e drenagem |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.55 | 3771
COMP. 3.2.3.5 | Instalação de telecomunicação / segurança |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.55 | 3771
COMP. 3.2.3.6 | Instalação de combate a incêndio |  |  |  |  | 6856.36 |  | 0.55 | 3771
|  | Sub Total | [6 empty] | 42051.01
3.2.4 | PLANEJAMENTO DA OBRA, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
COMP. 3.2.4.1 | Planejamento da obra, Orçamento de Referência e Cronograma físico-financeiro |  |  |  |  | 31854.6 |  | 0.15 | 4778.19
COMP. 3.2.4.2 | Especificação Técnica e Memorial Descritivo |  |  |  |  | 31854.6 |  | 0.1 | 3185.46
|  | Sub Total | [6 empty] | 7963.65
PROJETOS EVENTUAIS
COMP. 3.3 | Projeto de Canterio de Obras | [5 empty] | CJ
COD | DESCRIÇÃO |  | UNI |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778/sinapi | ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO |  | H | 106.92 |  | 16 | 1710.72
90775/sinapi | DESENHISTA "A" |  | H | 33.12 |  | 16 | 529.92
- | DESPESAS DE CONSUMO ( ESTAÇÃO DE TRABALHAO, SOFTWARE, TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) |  | CJ | 2% |  | 0 | 44.81
| TOTAL | [5 empty] | 2285.45