## Início
META 2014.000
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Dúvidas/ Sugestões
DIRAC/ DPO - TELEFAX (0-XX-21) 2590-6348
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 6.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 23.63%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.74% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C) X (1+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
FOLHA DE MEDIÇÃO
[65 empty] | FIOCRUZ | [77 empty] | META 2014.000
[9 empty] | QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MEDIÇÃO MENSAL |  |  | PREVISTO | REALIZADO | [51 empty] | DIRAC | [77 empty] | QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS
[9 empty] | Firma: |  | Processo: | [53 empty] | Departamento de Arquitetura e Engenharia |  |  | Processo Nº | Informe o nº do Processo | [24 empty] | EMPENHO: | [48 empty] | Firma:
[9 empty] | Informe o Nome da Firma |  | Informe o nº do Processo | [82 empty] | Valor Emp. | [48 empty] | Empresa
|  | ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS | [6 empty] | Título: | [133 empty] | Título:
[9 empty] | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO | [55 empty] | FIRMA: | Informe o Nome da Firma | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO | [50 empty] | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
|  | Data: |  | Mês Base: |  |  |  |  | 0 | [58 empty] | 0 | [74 empty] | 0
|  | Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO | [5 empty] | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO | [58 empty] | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO | [50 empty] | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 2013-04-07 | 2013-05-08 | 2013-06-08 | 2013-07-09 | 2013-08-09 | 2013-09-09 | 2013-10-10 | 2013-11-10 | 2013-12-11 | 2014-01-11 | 2014-02-11 | 2014-03-14 | 2014-04-14 | 2014-05-15 | 2014-06-15 | 0
[9 empty] | Gerente de Contrato: |  | M2: | LDI: | Início: | [129 empty] | ENSP
[9 empty] | Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  |  | 20.67% | 2012-06-01
|  | Unidade: | ENSP
|  | Pavilhão: | ENSP | [61 empty] | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | [25 empty] | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | Item | Descrição | Un | Quant | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | Total | Diferença | Pr. Total | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | Pr. Total |  |  |  | CONTRATADA | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | ACUMULADA |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | [24 empty] | Item | Descrição | Un | Quant | FIOCRUZ | Pr. Total | Empresa | Pr. Total | Diferença | %
[148 empty] | FIOCRUZ |  | Empresa | P.UNIT | Diferença
[40 empty] | 81751.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81751.89 | [87 empty] | 0%
|  | 01 | Levantamento Tridimensional de Campo | [5 empty] | 01 | Levantamento Tridimensional de Campo | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | Levantamento Tridimensional de Campo |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 01 | Levantamento Tridimensional de Campo | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 1 | 1.1 | Elaboração da nuvem de pontos (incluindo relatório da atividade e apresentação do produto) | Cj | 1 | 81751.89 | 81751.89 |  | 1.1 | Elaboração da nuvem de pontos (incluindo relatório da atividade e apresentação do produto) | Cj | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 81751.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Elaboração da nuvem de pontos (incluindo relatório da atividade e apresentação do produto) | Cj | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81751.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.1 | Elaboração da nuvem de pontos (incluindo relatório da atividade e apresentação do produto) | Cj | 1 | 0 | 0 | 81751.89 | 81751.89 | 81751.89 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 81751.89 | [56 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 0 | 27276.7 | 52398.68 | 33921.2 | 46799.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160395.78 | [87 empty] | 0%
|  | 02 | Desenvolvimento do Modelo BIM | [5 empty] | 02 | Desenvolvimento do Modelo BIM | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | Desenvolvimento do Modelo BIM |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 02 | Desenvolvimento do Modelo BIM | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 2.1 | 2.1 | 1º pavimento (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 3982 | 6.85 | 27276.7 |  | 2.1 | 1º pavimento (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 3982 | [24 empty] | 0% | 100% | 27276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1º pavimento (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 3982 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2.1 | 1º pavimento (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 3982 | 0 | 0 | 6.85 | 27276.7 | 6.85 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 2.2 | 2.2 | Urbanização, Paisagismo e Subsolo (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 8012.03 | 6.54 | 52398.68 |  | 2.2 | Urbanização, Paisagismo e Subsolo (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 8012.03 | [24 empty] | 0% | 100% | 52398.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | Urbanização, Paisagismo e Subsolo (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 8012.03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52398.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2.2 | Urbanização, Paisagismo e Subsolo (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 8012.03 | 0 | 0 | 6.54 | 52398.68 | 6.54 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 2.3 | 2.3 | 2º, 3º, 4º, 5º, e 6º pavimentos (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 4952 | 6.85 | 33921.2 |  | 2.3 | 2º, 3º, 4º, 5º, e 6º pavimentos (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 4952 | [24 empty] | 0% | 100% | 33921.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2º, 3º, 4º, 5º, e 6º pavimentos (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 4952 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33921.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2.3 | 2º, 3º, 4º, 5º, e 6º pavimentos (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 4952 | 0 | 0 | 6.85 | 33921.2 | 6.85 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 2.4 | 2.4 | 7º, 8º, 9º pavimentos, casa de máquinas e cobertura (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 6832 | 6.85 | 46799.2 |  | 2.4 | 7º, 8º, 9º pavimentos, casa de máquinas e cobertura (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 6832 | [24 empty] | 0% | 100% | 46799.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7º, 8º, 9º pavimentos, casa de máquinas e cobertura (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 6832 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46799.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2.4 | 7º, 8º, 9º pavimentos, casa de máquinas e cobertura (incluindo entrega de relatório e apresentação) | M² | 6832 | 0 | 0 | 6.85 | 46799.2 | 6.85 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 160395.78 | [59 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6082.71 | [87 empty] | 0%
|  | 03 | Finalização | [5 empty] | 03 | Finalização | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | Finalização |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 03 | Finalização | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 3.1 | 3.1 | Entrega de relatório final e de todos os arquivos solicitados | Cj | 1 | 4267.84 | 4267.84 |  | 3.1 | Entrega de relatório final e de todos os arquivos solicitados | Cj | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 4267.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Entrega de relatório final e de todos os arquivos solicitados | Cj | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4267.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.1 | Entrega de relatório final e de todos os arquivos solicitados | Cj | 1 | 0 | 0 | 4267.84 | 4267.84 | 4267.84 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 3.2 | 3.2 | treinamento da equipe contratante | Cj | 1 | 1814.87 | 1814.87 |  | 3.2 | treinamento da equipe contratante | Cj | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1814.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | treinamento da equipe contratante | Cj | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1814.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.2 | treinamento da equipe contratante | Cj | 1 | 0 | 0 | 1814.87 | 1814.87 | 1814.87 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 6082.71 | [59 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[66 empty] | TOTAL PARCIAL | [52 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[66 empty] | 20.67% | [52 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[38 empty] | PREVISTO | [27 empty] | TOTAL GERAL | [28 empty] | 12ª: 0; 13ª: 0; 14ª: 0; 15ª: 0; 16ª: 0; 17ª: 0; 18ª: 0; 19ª: 0; 20ª: 0; 21ª: 0; 22ª: 0; 23ª: 0; 24ª: 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | FIOCRUZ |  | Empresa
[38 empty] | MENSAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | VALOR DESTA MEDIÇÃO: | [78 empty] | TOTAL PARCIAL | 0% | 0% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[38 empty] | L.D.I. | 20.67% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [88 empty] | 0%
[38 empty] | TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FIRMA | Informe o Nome da Firma | FISCALIZAÇÃO |  | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS |  |  | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | [27 empty] | LDI |  | LDI |  |  |  | 0%
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 248230.38 | [29 empty] | ACUMULADO TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Data: |  | Data: |  | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: |  |  | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | [25 empty] | LDI |  | 20.67% | #REF! | 20.67% | #REF! |  | #REF! | #REF!
0%
|  |  | LDI |  |  | 20.67% |  | 51309.22 | [29 empty] | REALIZADO | [26 empty] | ASSINATURA : |  | ASSINATURA : |  | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: |  |  | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | [33 empty] | 0%
[38 empty] | MENSAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [80 empty] | TOTAL GERAL | 0% | 0% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[38 empty] | L.D.I. | 20.67% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 299539.6 | [29 empty] | TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[38 empty] | ACUMULADO TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[65 empty] | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[40 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[65 empty] | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[65 empty] | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[36 empty] | TOTAL MENSAL REALIZADO SERVIÇOS |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[36 empty] | VALOR A SER PAGO ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
0
0
Unidade: | ENSP
Pavilhão: | ENSP
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 1.77%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 6.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 6.16%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 3 | % de ISS considerando 3% sobre 50% do preço de venda
TOTAL |  | 6.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 248230.38 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 1.77%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 6.65%
F |  | LUCROS |  | X | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 299539.6 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 20.67%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO | [48 empty] | 0
|  | 0 | [48 empty] | 0
0
Unidade: |  | ENSP
Pavilhão: |  | ENSP
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| Levantamento Tridimens |  |  | 81751.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81751.89
| onal de Campo |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
02
| Desenvolvimento do Modelo BIM |  |  | 0 |  | 27276.7 |  | 52398.68 |  | 33921.2 |  | 46799.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160395.78
|  |  | 0% |  | 17.01% |  | 32.67% |  | 21.15% |  | 29.1% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
03
| Finalização |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6082.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6082.71
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | 81751.89 |  | 27276.7 |  | 52398.68 |  | 33921.2 |  | 46799.2 |  | 6082.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 248230.38
L. D. I.
|  | 20.67% | 16898.12 |  | 5638.09 |  | 10830.81 |  | 7011.51 |  | 9673.39 |  | 1257.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51309.22
Total Geral |  |  | 98650.01 |  | 32914.79 |  | 63229.49 |  | 40932.71 |  | 56472.59 |  | 7340.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 299539.6
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
0
0
Unidade: | ENSP
Pavilhão: | ENSP
COMP.1 | Elaboração da nuvem de pontos (incluindo relatório da atividade e apresentação do produto)
COD | EMPRESA |  |  |  | PREÇO
A | LS3D Projetos |  |  |  | 102000
B | BRTech |  |  |  | 52500
C | LS3D Soluções |  |  |  | 142100
D | TOPPAR |  |  |  | 98000
Valor médio = (A + B + C + D) / 4
Valor médio = |  |  |  |  | 98650
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (20,67%)
Custo Unit. do Serviço = (98650,00 / (1 + 0,2067) |  |  |  |  | 81751.89
COMP.2.1 | Desenvolvimento do modelo BIN - 1º pavimento (incluindo entrega de relatório e apresentação)
COD | EMPRESA | Unid | Quant | Preço unitario | PREÇO
A | LS3D Projetos | M² | 3982 | 12 | 47784
B | BRTech | M² | 3982 | 8.5 | 33847
C | LS3D Soluções | M² | 3982 | 4.55 | 18118.1
D | TOPPAR | M² | 3982 | 8 | 31856
Valor médio = (A + B + C + D) / 4
preço médio unitário |  |  |  |  | 8.26
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (20,67%)
Custo Unit. do Serviço = (8,26 / (1 + 0,2067) |  |  |  |  | 6.85
COMP.2.2 | Desenvolvimento do modelo BIN - Urbanização, Paisagismo e Subsolo (incluindo entrega de relatório e apresentação)
COD | EMPRESA | Unid | Quant | Preço unitario | PREÇO
A | LS3D Projetos | M² | 8012.03 | 12 | 96144.36
B | BRTech | M² | 8012.03 | 6 | 48072.18
C | LS3D Soluções | M² | 8012.03 | 4.55 | 36454.74
D | TOPPAR | M² | 8012.03 | 9 | 72108.27
Valor médio = (A + B + C + D) / 4
preço médio unitário |  |  |  |  | 7.89
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (20,67%)
Custo Unit. do Serviço = (7,89 / (1 + 0,2067) |  |  |  |  | 6.54
COMP.2.3 | Desenvolvimento do modelo BIN - 2º, 3º, 4º, 5º, e 6º pavimentos (incluindo entrega de relatório e apresentação)
COD | EMPRESA | Unid | Quant | Preço unitario | PREÇO
A | LS3D Projetos | M² | 4952 | 12 | 59424
B | BRTech | M² | 4952 | 8.5 | 42092
C | LS3D Soluções | M² | 4952 | 4.55 | 22531.6
D | TOPPAR | M² | 4952 | 8 | 39616
Valor médio = (A + B + C + D) / 4
preço médio unitário |  |  |  |  | 8.26
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (20,67%)
Custo Unit. do Serviço = (8,26 / (1 + 0,2067) |  |  |  |  | 6.85
COMP.2.4 | Desenvolvimento do modelo BIN - 7º, 8º, 9º pavimentos, casa de máquinas e cobertura (incluindo entrega de relatório e apresentação)
COD | EMPRESA | Unid | Quant | Preço unitario | PREÇO
A | LS3D Projetos | M² | 6832 | 12 | 81984
B | BRTech | M² | 6832 | 8.5 | 58072
C | LS3D Soluções | M² | 6832 | 4.55 | 31085.6
D | TOPPAR | M² | 6832 | 8 | 54656
Valor médio = (A + B + C + D) / 4
Valor médio = |  |  |  |  | 8.26
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (20,67%)
Custo Unit. do Serviço = (8,26 / (1 + 0,2067) |  |  |  |  | 6.85
COMP.3.1 | Entrega de relatório final e de todos os arquivos solicitados
COD | EMPRESA |  |  |  | PREÇO
A | LS3D Projetos |  |  |  | 6000
B | BRTech |  |  |  | 6100
C | LS3D Soluções |  |  |  | 3500
D | TOPPAR |  |  |  | 5000
Valor médio = (A + B + C + D) / 4
Valor médio = |  |  |  |  | 5150
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (20,67%)
Custo Unit. do Serviço = (5150 / (1 + 0,2067) |  |  |  |  | 4267.84
COMP.3.2 | Treinamento da equipe contratante
COD | EMPRESA |  |  |  | PREÇO
A | LS3D Projetos |  |  |  | 3000
B | BRTech |  |  |  | 3400
C | LS3D Soluções |  |  |  | 360
D | TOPPAR |  |  |  | 2000
Valor médio = (A + B + C + D) / 4
Valor médio = |  |  |  |  | 2190
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (20,67%)
Custo Unit. do Serviço = (5150 / (1 + 0,2067) |  |  |  |  | 1814.87

## Encargos Sociais
Detalhamento dos encargos socias sobre a mão de obra, com desoneração de acordo com a Lei Nº 12.844, DE 19 DE JULHO DE 2013
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
GRUPO A
A1 | INSS | 0
A2 | SESI | 1,50
A3 | SENAI | 1,00
A4 | INCRA | 0,20
A5 | SEBRAE | 0,60
A6 | Salário Educação | 2,50
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00
A8 | FGTS | 8,00
A9 | SECONCI | 1,00
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | #VALUE!
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01
B2 | Feriados | 4.88
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91
B4 | 13° Salário | 10.91
B5 | Licença Paternidade | 0.08
B6 | Faltas Justificadas | 0.73
B7 | Dias de Chuvas | 1.29
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12
B9 | Férias Gozadas | 9.06
B10 | Salário Maternidade | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.02
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.76
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14
C3 | Férias Indenizadas | 4.53
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.05
C5 | Indenização Adicional | 0.48
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 15.96
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.19
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e | 0.49
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 8.68
GRUPO E
E1 | Equipamentos de Proteção Individual (EPI) | 0
E2 | Transporte Urbano | 0
E3 | Refeição | 0
E4 | Seguro de Vida | 0
E5 | Ticket alimentação | 0
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0
TOTAL (A+B+C+D) |  | #VALUE!
OBS: Já estão incluidos nos custos de mão de obra do Sinapi os encargos complementares

## Financeiro Firma (hidden)
CONTROLE FINANCEIRO
PAVILHÃO: | VALOR DA MEDIÇÃO |  | 0
FIRMA: | Informe o Nome da Firma |  | Valor Contratual:
OBRA : | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
0
DIAS:
Nº MED. | VALOR DA MEDIÇÃO | SOMATÓRIO DE | PERCENTUAL DA | PERCENTUAL
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS | MEDIÇÂO | ACUMULADO
|  |  | % | %
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
#REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0%
OBSERVAÇÕES :

## Controle Financeiro (hidden)
| QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO |  |  | MENSAL | ACUMULADO
Firma:
Informe o Nome da Firma
Título:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
0
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
| Gerente de Contrato: |  |  | LDI: | Início:
| Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  |  | 20.67% | 2012-06-01
| MÊS | Faturamento Previsto Mensal | Faturamento Previsto Acumulado | Faturamento Realizado Mensal | Faturamento Realizado Acumulado
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012-07-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012-08-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012-09-02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012-10-03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012-11-03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2012-12-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-01-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-02-04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-03-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-04-07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-05-08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-06-08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-07-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-08-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-09-09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-10-10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-11-10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2013-12-11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-01-11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-02-11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-03-14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-04-14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-05-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2014-06-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
Formulas:
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO = [QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, row above]+31

## Controle Físico (hidden)
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO MENSAL |  |  | PREVISTO | REALIZADO
Firma:
Informe o Nome da Firma
Título:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
0
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
Gerente de Contrato: |  | M2: | BDI: | Início:
Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  | 0 | 20.67% | 2012-06-01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PESO | 1º MEDIÇÃO | 2º MEDIÇÃO | 3º MEDIÇÃO | 4º MEDIÇÃO | 5º MEDIÇÃO | 6º MEDIÇÃO | 7º MEDIÇÃO | 8º MEDIÇÃO | 9º MEDIÇÃO | 10º MEDIÇÃO | 11º MEDIÇÃO | 12º MEDIÇÃO | 13º MEDIÇÃO | 14º MEDIÇÃO | 15º MEDIÇÃO | 16º MEDIÇÃO | 17º MEDIÇÃO | 18º MEDIÇÃO | 19º MEDIÇÃO | 20º MEDIÇÃO | 21º MEDIÇÃO | 22º MEDIÇÃO | 23º MEDIÇÃO | 24º MEDIÇÃO | TOTAL
|  |  | DO ITEM | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 2013-04-07 | 2013-05-08 | 2013-06-08 | 2013-07-09 | 2013-08-09 | 2013-09-09 | 2013-10-10 | 2013-11-10 | 2013-12-11 | 2014-01-11 | 2014-02-11 | 2014-03-14 | 2014-04-14 | 2014-05-15 | 2014-06-15 | AC./MÊS
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
01 | Levantamento Tridimensional de Campo |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02 | Desenvolvimento do Modelo BIM |  | 0% | 0% | 17.01% | 32.67% | 21.15% | 29.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
03 | Finalização |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
#REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0%
ANDAMENTO MENSAL DA OBRA PREVISTO |  |  | % NO MÊS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ANDAMENTO MENSAL DA OBRA REALIZADO |  |  | % NO MÊS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ANDAMENTO ACUMULADO DA OBRA PREVISTO |  |  | % ACUMU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ANDAMENTO ACUMULADO DA OBRA REALIZADO |  |  | % ACUMU | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Controle Aditivos (hidden)
CONTROLE ADITIVOS
2026-07-28 08:09
1 - | DADOS GERAIS
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
0
0
CONTRATO:
EMPENHO:
2 - | CONTRATO E ADITIVOS
2.1 - | TIPO |  | PRAZO DO CONTRATO |  |  | PRAZO DA OBRA |  |  | VALOR
|  |  | MESES | INICIO | TERMINO | DIAS | INICIO | TERMINO
| CONTRATO | INICIAL | 0 | 0 |  | 0 | 2012-06-01
2.2 - | TIPO |  | DIAS | INICIO | TERMINO | DIAS | INICIO | TERMINO
SUSPENSÃO
| 1ª | suspenso
| 2ª | suspenso
| 3ª | suspenso
|  | Saldo (prazo) |  | 0 |  |  | 2012-06-01 | #VALUE!
2.3 - | TIPO |  | MESES | INICIO | TERMINO | DIAS | INICIO | TERMINO | VALOR
ADITIVOS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
| RESUMO |  | 0 | 0 |  | 0 | 2012-06-01 |  | 0
3 - | ANDAMENTO DO PRAZO
| PRAZO / ETAPA |  |  |  | DIAS | "STATUS" (inferior a 10 dias)
| TERMINO DO CONTRATO: |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| TERMINO DA OBRA: |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
ETAPA EM ANDAMENTO:
Formulas:
INICIO = IF(SUM(F27:[TERMINO, row above])=0,E22,LARGE(F27:[TERMINO, row above],1)+1)
INICIO = IF(SUM(I27:[TERMINO, row above])=0,H22,LARGE(I27:[TERMINO, row above],1)+1)

## Avaliação (hidden)
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS - (DPO)
EMPRESA: |  | Informe o Nome da Firma
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO | [6 empty] | 0
0
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL POR SCANNER A LASER E CONSTRUÇÃO DO MODELO BIM DO PAVILHÃO ERNANI BRAGA – ENSP – FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO
GERENTE DE CONTRATO: |  |  | Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  |  |  | PERÍODO: |  | 2012-06-01
ITENS | [10 empty] | CONCEITOS
1. | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
- Estado de conservação, qualidade e adequação dos materiais e equipamentos
- Disponibilidade dos materiais e equipamentos necessários aos serviços
- Utilização de equipamento individual de segurança
- Utilização de uniforme padronizado
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
2. | PESSOAL
- Quantidade de profissionais e de categorias, necessários aos serviços contratados
- Experiência e o desempenho dos profissionais envolvidos
- Respeito de normas de segurança do trabalho
- Desempenho de Engenheiro residente
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
3. | INSTALAÇÕES
- Adequação, padronização, estado e a conservação das instalações do canteiro de obras
- Organização do Almoxarifado e do canteiro de obras
- Higiene e adequação das instalações do canteiro de obra
- Placas de identificação e sinalização da obra
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
4. | CRONOGRAMA FÍSICO
- Andamento de cada etapa do cronograma
- Atendimento aos prazos para medições e/ou alterações
- Cumprimento do prazo contratual
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
5. | QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
- Atendimento às especificações dos projetos
- Respeito as normas vigentes
- Nível de atendimento às condições pré-estipuladas no Edital, Proposta e Contrato
- Qualidade e armazenamento dos materiais
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
6. | ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO
- Atendimento às melhorias e modificações solicitadas
- Preenchimento correto do Diário de Obras e Livro de Ocorrências
- Presteza no atendimento de solicitaçòes e da fiscalização
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
ÍNDICE DE DESEMPENHO (IDE)
CONCEITOS: 1 = FRACO 2 = REGULAR 3 = BOM 4 = EXCELENTE |  | 1 = FRACO 2 = REGULAR 3 = BOM 4 = EXCELENTE
MATERIAL E |  | PESSOAL |  | INSTALAÇÕES | CRONOGR. | QUAL. MAT. |  | ATENDIMENTO |  | I D E
EQUIPAM. |  |  |  |  | FÍSICO | E SERVIÇOS |  | FISCALIZAÇÃO
0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
OBS.:
DATA _____/_____/_______
GERENTE DO CONTRATO: ________________________________ | [5 empty] | CHEFE DE OBRAS: _________________________