## Início
META 2014.000
Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP) .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Dúvidas/ Sugestões
DIRAC/ DPO - TELEFAX (0-XX-21) 2590-6348
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 9.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 27.74%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.74% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C) X (1+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
FOLHA DE MEDIÇÃO
[65 empty] | FIOCRUZ | [77 empty] | META 2014.000
[9 empty] | QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MEDIÇÃO MENSAL |  |  | PREVISTO | REALIZADO | [51 empty] | DIRAC | [77 empty] | QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS
[9 empty] | Firma: |  | Processo: | [53 empty] | Departamento de Arquitetura e Engenharia |  |  | Processo Nº | Informe o nº do Processo | [24 empty] | EMPENHO: | [48 empty] | Firma:
[9 empty] | Informe o Nome da Firma |  | Informe o nº do Processo | [82 empty] | Valor Emp. | [48 empty] | Empresa
|  | ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS | [6 empty] | Título: | [133 empty] | Título:
[9 empty] | Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP) | [55 empty] | FIRMA: | Informe o Nome da Firma | OBRA: | Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP) | [50 empty] | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP)
|  | Data: | 2017-09-18 | Mês Base: |  | 2017-08-01 |  |  | 0 | [58 empty] | 0 | [74 empty] | 0
|  | Título: | Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP) | [5 empty] | Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP) | [58 empty] | Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP) | [50 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[9 empty] | Gerente de Contrato: |  | M2: | LDI: | Início: | [129 empty] | IOC
[9 empty] | Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  |  | 27.74% | 2012-06-01
|  | Unidade: | IOC
|  | Pavilhão: | HPP | [61 empty] | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | [25 empty] | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | Item | Descrição | Un | Quant | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | Total | Diferença | Pr. Total | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | Pr. Total |  |  |  | CONTRATADA | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | ACUMULADA |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | [24 empty] | Item | Descrição | Un | Quant | FIOCRUZ | Pr. Total | Empresa | Pr. Total | Diferença | %
[148 empty] | FIOCRUZ |  | Empresa | P.UNIT | Diferença
[40 empty] | 26915.37 | 10766.15 | 10766.15 | 10766.15 | 10766.15 | 10766.15 | 10766.15 | 10766.15 | 5383.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107661.46
|  | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO | [76 empty] | 01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO
FIOCRUZ | COMP 1 | 1.1 | Tapumes | M2 | 40 | 53.06 | 2122.4 |  | 1.1 | Tapumes | M2 | 40 | 0% | [23 empty] | 0% | 100% | 2122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Tapumes | M2 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.1 | Tapumes | M2 | 40 | 0 | 0 | 53.06 | 2122.4 | 53.06 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 2 | 1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | Un | 1 | 19769.2 | 19769.2 |  | 1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | Un | 1 | 0% | [23 empty] | 0% | 100% | 19769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | Un | 1 | 0 | 0 | 19769.2 | 19769.2 | 19769.2 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 3 | 1.3 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | CJ | 1 | 4992.2 | 4992.2 |  | 1.3 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | CJ | 1 | 0% | [23 empty] | 0% | 100% | 4992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | CJ | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.3 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | CJ | 1 | 0 | 0 | 4992.2 | 4992.2 | 4992.2 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 4 | 1.4 | Placa da obra | CJ | 1 | 556.38 | 556.38 |  | 1.4 | Placa da obra | CJ | 1 | 0% | [23 empty] | 0% | 100% | 556.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | Placa da obra | CJ | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 556.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.4 | Placa da obra | CJ | 1 | 0 | 0 | 556.38 | 556.38 | 556.38 | #DIV/0!
SCO | CO04.15.0100 | 1.5 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 1) | M² | 387 | 4.89 | 1892.43 |  | 1.5 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 1) | M² | 387 | 0% | [23 empty] | 0% | 100% | 1892.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 1) | M² | 387 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1892.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.5 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 1) | M² | 387 | 0 | 0 | 4.89 | 1892.43 | 4.89 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 5 | 1.6 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 1 ) | Mês | 3 | 1664.1 | 4992.3 |  | 1.6 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 1 ) | Mês | 3 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 4992.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 1 ) | Mês | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4992.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.6 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 1 ) | Mês | 3 | 0 | 0 | 1664.1 | 4992.3 | 1664.1 | #DIV/0!
SCO | CO04.15.0100 | 1.7 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 2) | M² | 387 | 4.89 | 1892.43 |  | 1.7 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 2) | M² | 387 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 1892.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 2) | M² | 387 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1892.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.7 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 2) | M² | 387 | 0 | 0 | 4.89 | 1892.43 | 4.89 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 5 | 1.8 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 2) | Mês | 3 | 1664.1 | 4992.3 |  | 1.8 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 2) | Mês | 3 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 4992.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 2) | Mês | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4992.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.8 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 2) | Mês | 3 | 0 | 0 | 1664.1 | 4992.3 | 1664.1 | #DIV/0!
SCO | CO04.15.0100 | 1.9 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 3) | M² | 648 | 4.89 | 3168.72 |  | 1.9 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 3) | M² | 648 | 0% | [23 empty] | 0% | 100% | 3168.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 3) | M² | 648 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3168.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.9 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 3) | M² | 648 | 0 | 0 | 4.89 | 3168.72 | 4.89 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 6 | 1.10 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 3) | Mês | 3 | 2786.4 | 8359.2 |  | 1.10 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 3) | Mês | 3 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 8359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 3) | Mês | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.10 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 3) | Mês | 3 | 0 | 0 | 2786.4 | 8359.2 | 2786.4 | #DIV/0!
SCO | CO04.15.0100 | 1.11 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 4) | M² | 264 | 4.89 | 1290.96 |  | 1.11 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 4) | M² | 264 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 1290.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 4) | M² | 264 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1290.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.11 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 4) | M² | 264 | 0 | 0 | 4.89 | 1290.96 | 4.89 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 7 | 1.12 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 4) | Mês | 3 | 1135.2 | 3405.6 |  | 1.12 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 4) | Mês | 3 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 3405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 4) | Mês | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.12 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 4) | Mês | 3 | 0 | 0 | 1135.2 | 3405.6 | 1135.2 | #DIV/0!
SCO | CO04.15.0100 | 1.13 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 5) | M² | 648 | 4.89 | 3168.72 |  | 1.13 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 5) | M² | 648 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 3168.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 5) | M² | 648 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3168.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.13 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (ETAPA 5) | M² | 648 | 0 | 0 | 4.89 | 3168.72 | 4.89 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 6 | 1.14 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 5) | Mês | 3 | 2786.4 | 8359.2 |  | 1.14 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 5) | Mês | 3 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 8359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 5) | Mês | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.14 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (ETAPA 5) | Mês | 3 | 0 | 0 | 2786.4 | 8359.2 | 2786.4 | #DIV/0!
SCO | CO04.15.0100 | 1.15 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (escada de emergência) | M² | 81 | 4.89 | 396.09 |  | 1.15 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (escada de emergência) | M² | 81 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 396.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (escada de emergência) | M² | 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 396.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.15 | Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta (escada de emergência) | M² | 81 | 0 | 0 | 4.89 | 396.09 | 4.89 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 8 | 1.16 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (escada de emergência) | Mês | 2 | 348.3 | 696.6 |  | 1.16 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (escada de emergência) | Mês | 2 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (escada de emergência) | Mês | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 696.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.16 | Aluguel mensal de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime (escada de emergência) | Mês | 2 | 0 | 0 | 348.3 | 696.6 | 348.3 | #DIV/0!
SCO | CO04.10.0475 | 1.17 | Aluguel mensal de andaime balancim | Mês | 7 | 605.47 | 4238.29 |  | 1.17 | Aluguel mensal de andaime balancim | Mês | 7 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 4238.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | Aluguel mensal de andaime balancim | Mês | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4238.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.17 | Aluguel mensal de andaime balancim | Mês | 7 | 0 | 0 | 605.47 | 4238.29 | 605.47 | #DIV/0!
SINAPI | 84111 | 1.18 | Plataforma de madeira para andaime tubular | M² | 408 | 3.3 | 1346.4 |  | 1.18 | Plataforma de madeira para andaime tubular | M² | 408 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | Plataforma de madeira para andaime tubular | M² | 408 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.18 | Plataforma de madeira para andaime tubular | M² | 408 | 0 | 0 | 3.3 | 1346.4 | 3.3 | #DIV/0!
SINAPI | 85423 | 1.19 | tela de proteção | M² | 1422 | 7.32 | 10409.04 |  | 1.19 | tela de proteção | M² | 1422 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 10409.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | tela de proteção | M² | 1422 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10409.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.19 | tela de proteção | M² | 1422 | 0 | 0 | 7.32 | 10409.04 | 7.32 | #DIV/0!
SINAPI | 72817 | 1.20 | apara lixo | M² | 100 | 216.13 | 21613 |  | 1.20 | apara lixo | M² | 100 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 21613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | apara lixo | M² | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1.20 | apara lixo | M² | 100 | 0 | 0 | 216.13 | 21613 | 216.13 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 107661.46 | [60 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 15395.31 | 18108.87 | 31039.82 | 77530.32 | 34888.64 | 34888.64 | 35193.23 | 19880.99 | 9968.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276894 | [87 empty] | 0%
|  | 02 | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 02 | ADMINISTRAÇÃO | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 02 | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 9 | 2.1 | Administração | MÊS | 9 | 30766 | 276894 |  | 2.1 | Administração | MÊS | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 276894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Administração | MÊS | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 276894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2.1 | Administração | MÊS | 9 | 0 | 0 | 30766 | 276894 | 30766 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 276894 | [56 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 0 | 7788.6 | 15560.86 | 7788.61 | 7788.61 | 7788.61 | 7788.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54503.9 | [87 empty] | 0%
|  | 03 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 03 | DEMOLIÇÕES | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | DEMOLIÇÕES |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 03 | DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 10 | 3.1 | Execução de Ensaio de Percursão | m2 | 4800 | 0.88 | 4224 |  | 3.1 | Execução de Ensaio de Percursão | m2 | 4800 | [24 empty] | 0% | 100% | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Execução de Ensaio de Percursão | m2 | 4800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.1 | Execução de Ensaio de Percursão | m2 | 4800 | 0 | 0 | 0.88 | 4224 | 0.88 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 11 | 3.2 | Teste de Arrancamento - Conforme a NBR 13528:1995 | und. | 12 | 56.2 | 674.4 |  | 3.2 | Teste de Arrancamento - Conforme a NBR 13528:1995 | und. | 12 | [24 empty] | 0% | 100% | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Teste de Arrancamento - Conforme a NBR 13528:1995 | und. | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.2 | Teste de Arrancamento - Conforme a NBR 13528:1995 | und. | 12 | 0 | 0 | 56.2 | 674.4 | 56.2 | #DIV/0!
SCO | SC04.05.1450 | 3.3 | Retirada de revestimento cerâmico | M² | 1200 | 14.69 | 17628 |  | 3.3 | Retirada de revestimento cerâmico | M² | 1200 | [24 empty] | 0% | 100% | 17628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | Retirada de revestimento cerâmico | M² | 1200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.3 | Retirada de revestimento cerâmico | M² | 1200 | 0 | 0 | 14.69 | 17628 | 14.69 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 12 | 3.4 | Retirada de rejunte | M² | 4800 | 3.53 | 16944 |  | 3.4 | Retirada de rejunte | M² | 4800 | [24 empty] | 0% | 100% | 16944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | Retirada de rejunte | M² | 4800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.4 | Retirada de rejunte | M² | 4800 | 0 | 0 | 3.53 | 16944 | 3.53 | #DIV/0!
SINAPI | 73802/1 | 3.5 | Retirada de argamassa | M² | 1200 | 9.02 | 10824 |  | 3.5 | Retirada de argamassa | M² | 1200 | [24 empty] | 0% | 100% | 10824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | M² | 1200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.5 | Retirada de argamassa | M² | 1200 | 0 | 0 | 9.02 | 10824 | 9.02 | #DIV/0!
SINAPI | 96139 | 3.6 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 50 | 84.19 | 4209.5 |  | 3.6 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 50 | [24 empty] | 0% | 100% | 4209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |  | M3 | 50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 3.6 | Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | M3 | 50 | 0 | 0 | 84.19 | 4209.5 | 84.19 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 54503.9 | [59 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 0 | 9318.48 | 27955.46 | 27955.46 | 27955.46 | 27955.46 | 27955.46 | 27955.46 | 9318.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186369.72 | [87 empty] | 0%
|  | 04 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 04 | REVESTIMENTO | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | REVESTIMENTO |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 04 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 13 | 4.1 | Tratamento de Trinca e Fissuras | m2 | 120 | 14.63 | 1755.6 |  | 4.1 | Tratamento de Trinca e Fissuras | m2 | 120 | [24 empty] | 0% | 100% | 1755.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | Tratamento de Trinca e Fissuras | m2 | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1755.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.1 | Tratamento de Trinca e Fissuras | m2 | 120 | 0 | 0 | 14.63 | 1755.6 | 14.63 | #DIV/0!
SCO | RV09.05.0100 | 4.2 | Execução de emboço inclusive chapisco | m2 | 1200 | 26.06 | 31272 |  | 4.2 | Execução de emboço inclusive chapisco | m2 | 1200 | [24 empty] | 0% | 100% | 31272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | Execução de emboço inclusive chapisco | m2 | 1200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.2 | Execução de emboço inclusive chapisco | m2 | 1200 | 0 | 0 | 26.06 | 31272 | 26.06 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 14 | 4.3 | Colocação de Azulejo 20x20cm | m2 | 1200 | 56.18 | 67416 |  | 4.3 | Colocação de Azulejo 20x20cm | m2 | 1200 | [24 empty] | 0% | 100% | 67416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | Colocação de Azulejo 20x20cm | m2 | 1200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.3 | Colocação de Azulejo 20x20cm | m2 | 1200 | 0 | 0 | 56.18 | 67416 | 56.18 | #DIV/0!
SINAPI | 74121/1 | 4.4 | Recuperação de juntas de movimentação | M | 12 | 20.52 | 246.24 |  | 4.4 | Recuperação de juntas de movimentação | M | 12 | [24 empty] | 0% | 100% | 246.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | Recuperação de juntas de movimentação | M | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 246.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.4 | Recuperação de juntas de movimentação | M | 12 | 0 | 0 | 20.52 | 246.24 | 20.52 | #DIV/0!
SCO | ET79050100 | 4.5 | Aplicação de SikaGrout nas extremidades de janelas | m3 | 0.3 | 2130.8 | 639.24 |  | 4.5 | Aplicação de SikaGrout nas extremidades de janelas | m3 | 0.3 | [24 empty] | 0% | 100% | 639.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | Aplicação de SikaGrout nas extremidades de janelas | m3 | 0.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 639.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.5 | Aplicação de SikaGrout nas extremidades de janelas | m3 | 0.3 | 0 | 0 | 2130.8 | 639.24 | 2130.8 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 15 | 4.6 | Aplicação de selante à base de borracha de silicone de cura acética nas Esquadrias nas junções esquadria/ vidro ) | m | 3464 | 4.88 | 16904.32 |  | 4.6 | Aplicação de selante à base de borracha de silicone de cura acética nas Esquadrias nas junções esquadria/ vidro ) | m | 3464 | [24 empty] | 0% | 100% | 16904.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | Aplicação de selante à base de borracha de silicone de cura acética nas Esquadrias nas junções esquadria/ vidro ) | m | 3464 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16904.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.6 | Aplicação de selante à base de borracha de silicone de cura acética nas Esquadrias nas junções esquadria/ vidro ) | m | 3464 | 0 | 0 | 4.88 | 16904.32 | 4.88 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 15 | 4.7 | Aplicação de selante à base de borracha de silicone de cura acética nas Esquadrias nas junções esquadria/alvenaria) | m | 1864 | 4.88 | 9096.32 |  | 4.7 | Aplicação de selante à base de borracha de silicone de cura acética nas Esquadrias nas junções esquadria/alvenaria) | m | 1864 | [24 empty] | 0% | 100% | 9096.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | Aplicação de selante à base de borracha de silicone de cura acética nas Esquadrias nas junções esquadria/alvenaria) | m | 1864 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9096.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.7 | Aplicação de selante à base de borracha de silicone de cura acética nas Esquadrias nas junções esquadria/alvenaria) | m | 1864 | 0 | 0 | 4.88 | 9096.32 | 4.88 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 16 | 4.8 | Aplicação de rejunte flexível | M² | 4800 | 12.3 | 59040 |  | 4.8 | Aplicação de rejunte flexível | M² | 4800 | [24 empty] | 0% | 100% | 59040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | Aplicação de rejunte flexível | M² | 4800 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4.8 | Aplicação de rejunte flexível | M² | 4800 | 0 | 0 | 12.3 | 59040 | 12.3 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 186369.72 | [59 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 3690.89 | 7381.8 | 7381.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18454.49 | [87 empty] | 0%
|  | 05 | SISTEMA DE ANCORAGEM | [5 empty] | 05 | SISTEMA DE ANCORAGEM | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | SISTEMA DE ANCORAGEM |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 05 | SISTEMA DE ANCORAGEM | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 17 | 5.1 | Projeto Executivo para execução dos pontos de ancoragem para utilização de andaime suspenso | und. | 1 | 2411.6 | 2411.6 |  | 5.1 | Projeto Executivo para execução dos pontos de ancoragem para utilização de andaime suspenso | und. | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 2411.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | Projeto Executivo para execução dos pontos de ancoragem para utilização de andaime suspenso | und. | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2411.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5.1 | Projeto Executivo para execução dos pontos de ancoragem para utilização de andaime suspenso | und. | 1 | 0 | 0 | 2411.6 | 2411.6 | 2411.6 | #DIV/0!
SINAPI | 94971 | 5.2 | Fornecimento e execução de concreto C25 | m³ | 0.42 | 318.94 | 133.95 |  | 5.2 | Fornecimento e execução de concreto C25 | m³ | 0.42 | [24 empty] | 0% | 100% | 133.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | Fornecimento e execução de concreto C25 | m³ | 0.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 133.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5.2 | Fornecimento e execução de concreto C25 | m³ | 0.42 | 0 | 0 | 318.94 | 133.95 | 318.94 | #DIV/0!
SINAPI | 78829 | 5.3 | Fornecimento e execução de aço CA-50 | kg | 93.23 | 4.97 | 463.35 |  | 5.3 | Fornecimento e execução de aço CA-50 | kg | 93.23 | [24 empty] | 0% | 100% | 463.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | Fornecimento e execução de aço CA-50 | kg | 93.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 463.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5.3 | Fornecimento e execução de aço CA-50 | kg | 93.23 | 0 | 0 | 4.97 | 463.35 | 4.97 | #DIV/0!
SINAPI | 78879 | 5.4 | Fornecimento e execução de forma de madeira | m2 | 11.19 | 57.74 | 646.11 |  | 5.4 | Fornecimento e execução de forma de madeira | m2 | 11.19 | [24 empty] | 0% | 100% | 646.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | Fornecimento e execução de forma de madeira | m2 | 11.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 646.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5.4 | Fornecimento e execução de forma de madeira | m2 | 11.19 | 0 | 0 | 57.74 | 646.11 | 57.74 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 18 | 5.5 | Kit barra rosqueada, arruela e porca em aço inox Ø1/2" x 200 mm | und. | 113 | 28.13 | 3178.69 |  | 5.5 | Kit barra rosqueada, arruela e porca em aço inox Ø1/2" x 200 mm | und. | 113 | [24 empty] | 0% | 100% | 3178.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | Kit barra rosqueada, arruela e porca em aço inox Ø1/2" x 200 mm | und. | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3178.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5.5 | Kit barra rosqueada, arruela e porca em aço inox Ø1/2" x 200 mm | und. | 113 | 0 | 0 | 28.13 | 3178.69 | 28.13 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 19 | 5.6 | Anel para ancoragem em aço inox | und. | 113 | 92.23 | 10421.99 |  | 5.6 | Anel para ancoragem em aço inox | und. | 113 | [24 empty] | 0% | 100% | 10421.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | Anel para ancoragem em aço inox | und. | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10421.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5.6 | Anel para ancoragem em aço inox | und. | 113 | 0 | 0 | 92.23 | 10421.99 | 92.23 | #DIV/0!
SINAPI | 79471 | 5.7 | Sikadur 32 para adererência dos ferros e barra rosqueda | kg | 20 | 59.94 | 1198.8 |  | 5.7 | Sikadur 32 para adererência dos ferros e barra rosqueda | kg | 20 | [24 empty] | 0% | 100% | 1198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | Sikadur 32 para adererência dos ferros e barra rosqueda | kg | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 5.7 | Sikadur 32 para adererência dos ferros e barra rosqueda | kg | 20 | 0 | 0 | 59.94 | 1198.8 | 59.94 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 18454.49 | [59 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 0 | 1079.19 | 1726.7 | 1726.7 | 1726.7 | 1726.7 | 1726.7 | 1079.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10791.88 | [87 empty] | 0%
|  | 06 | INSTALAÇÕES APARENTES DA FACHADA | [5 empty] | 06 | INSTALAÇÕES APARENTES DA FACHADA | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | INSTALAÇÕES APARENTES DA FACHADA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 06 | INSTALAÇÕES APARENTES DA FACHADA | [7 empty] | 0%
|  | 6.1 | Dutos de ventilação |  |  |  | 0 |  | 6.1 | Dutos de ventilação | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | Dutos de ventilação | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.1 | Dutos de ventilação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SINAPI | 95468 | 6.1.1 | Tratamento dos Dutos de Ventilação fixados junto às Fachadas, através de lixamento e pintura das chapas metálicas galvanizadas que compõem os mesmos,realizada com base em galvite e posterior pintura de acabamento em esmalte sintético branco. | M² | 143.73 | 38.98 | 5602.6 |  | 6.1.1 | Tratamento dos Dutos de Ventilação fixados junto às Fachadas, através de lixamento e pintura das chapas metálicas galvanizadas que compõem os mesmos,realizada com base em galvite e posterior pintura de acabamento em esmalte sintético branco. | M² | 143.73 | [24 empty] | 0% | 100% | 5602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1 | Tratamento dos Dutos de Ventilação fixados junto às Fachadas, através de lixamento e pintura das chapas metálicas galvanizadas que compõem os mesmos,realizada com base em galvite e posterior pintura de acabamento em esmalte sintético branco. | M² | 143.73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.1.1 | Tratamento dos Dutos de Ventilação fixados junto às Fachadas, através de lixamento e pintura das chapas metálicas galvanizadas que compõem os mesmos,realizada com base em galvite e posterior pintura de acabamento em esmalte sintético branco. | M² | 143.73 | 0 | 0 | 38.98 | 5602.6 | 38.98 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 20 | 6.1.2 | Substituição dos suportes avariados dos dutos metálicos de ventilação | Un | 20 | 65.37 | 1307.4 |  | 6.1.2 | Substituição dos suportes avariados dos dutos metálicos de ventilação | Un | 20 | [24 empty] | 0% | 100% | 1307.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2 | Substituição dos suportes avariados dos dutos metálicos de ventilação | Un | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1307.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.1.2 | Substituição dos suportes avariados dos dutos metálicos de ventilação | Un | 20 | 0 | 0 | 65.37 | 1307.4 | 65.37 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 21 | 6.1.3 | Pintura dos suportes dos dutos metálicos | Un | 46 | 7.8 | 358.8 |  | 6.1.3 | Pintura dos suportes dos dutos metálicos | Un | 46 | [24 empty] | 0% | 100% | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3 | Pintura dos suportes dos dutos metálicos | Un | 46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.1.3 | Pintura dos suportes dos dutos metálicos | Un | 46 | 0 | 0 | 7.8 | 358.8 | 7.8 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 20 | 6.1.4 | Substituição dos suportes avariados dos dutos de PVC | Un | 19 | 65.37 | 1242.03 |  | 6.1.4 | Substituição dos suportes avariados dos dutos de PVC | Un | 19 | [24 empty] | 0% | 100% | 1242.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4 | Substituição dos suportes avariados dos dutos de PVC | Un | 19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1242.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.1.4 | Substituição dos suportes avariados dos dutos de PVC | Un | 19 | 0 | 0 | 65.37 | 1242.03 | 65.37 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 21 | 6.1.5 | Pintura dos suportes dos dutos de PVC | Un | 38 | 7.8 | 296.4 |  | 6.1.5 | Pintura dos suportes dos dutos de PVC | Un | 38 | [24 empty] | 0% | 100% | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.5 | Pintura dos suportes dos dutos de PVC | Un | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.1.5 | Pintura dos suportes dos dutos de PVC | Un | 38 | 0 | 0 | 7.8 | 296.4 | 7.8 | #DIV/0!
SINAPI | 91175 | 6.1.6 | Substituição das abraçadeiras metálicas que estruturam os dutos de PVC junto às fachadas | Un | 38 | 3.47 | 131.86 |  | 6.1.6 | Substituição das abraçadeiras metálicas que estruturam os dutos de PVC junto às fachadas | Un | 38 | [24 empty] | 0% | 100% | 131.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.6 | Substituição das abraçadeiras metálicas que estruturam os dutos de PVC junto às fachadas | Un | 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 131.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.1.6 | Substituição das abraçadeiras metálicas que estruturam os dutos de PVC junto às fachadas | Un | 38 | 0 | 0 | 3.47 | 131.86 | 3.47 | #DIV/0!
SINAPI | 73739/1 | 6.1.7 | Pintura com esmalte sintético dos dutos de PVC fixados junto às fachadas | M² | 106.26 | 16.54 | 1757.54 |  | 6.1.7 | Pintura com esmalte sintético dos dutos de PVC fixados junto às fachadas | M² | 106.26 | [24 empty] | 0% | 100% | 1757.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.7 | Pintura com esmalte sintético dos dutos de PVC fixados junto às fachadas | M² | 106.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1757.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.1.7 | Pintura com esmalte sintético dos dutos de PVC fixados junto às fachadas | M² | 106.26 | 0 | 0 | 16.54 | 1757.54 | 16.54 | #DIV/0!
|  | 6.2 | Unidades Condensadoras |  |  |  | 0 |  | 6.2 | Unidades Condensadoras | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | Unidades Condensadoras | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.2 | Unidades Condensadoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SINAPI | 89865 | 6.2.1 | Dreno em tubo de pvc 25mm para condensadora | M | 2 | 11.04 | 22.08 |  | 6.2.1 | Dreno em tubo de pvc 25mm para condensadora | M | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1 | Dreno em tubo de pvc 25mm para condensadora | M | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.2.1 | Dreno em tubo de pvc 25mm para condensadora | M | 2 | 0 | 0 | 11.04 | 22.08 | 11.04 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 20 | 6.2.2 | Substituição de suporte metálico | Un | 1 | 65.37 | 65.37 |  | 6.2.2 | Substituição de suporte metálico | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 65.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2 | Substituição de suporte metálico | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.2.2 | Substituição de suporte metálico | Un | 1 | 0 | 0 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 21 | 6.2.3 | Pintura dos suportes dos dutos metálicos | Un | 1 | 7.8 | 7.8 |  | 6.2.3 | Pintura dos suportes dos dutos metálicos | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3 | Pintura dos suportes dos dutos metálicos | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 6.2.3 | Pintura dos suportes dos dutos metálicos | Un | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 10791.88 | [59 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23028.35 | 23028.43 | 23028.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69085.13 | [87 empty] | 0%
|  | 07 | ESTRUTURAS METÁLICAS | [5 empty] | 07 | ESTRUTURAS METÁLICAS | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | ESTRUTURAS METÁLICAS |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 07 | ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 0%
|  | 7.1 | Escada Metálica |  |  |  | 0 |  | 7.1 | Escada Metálica | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | Escada Metálica | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1 | Escada Metálica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FIOCRUZ | COMP 22 | 7.1.1 | Retirada de chapa xadrez dos patamares | Un | 12 | 133.9 | 1606.8 |  | 7.1.1 | Retirada de chapa xadrez dos patamares | Un | 12 | [24 empty] | 0% | 100% | 1606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.1 | Retirada de chapa xadrez dos patamares | Un | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1.1 | Retirada de chapa xadrez dos patamares | Un | 12 | 0 | 0 | 133.9 | 1606.8 | 133.9 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 23 | 7.1.2 | Retirada do guarda corpo | M² | 68.5 | 9.24 | 632.94 |  | 7.1.2 | Retirada do guarda corpo | M² | 68.5 | [24 empty] | 0% | 100% | 632.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.2 | Retirada do guarda corpo | M² | 68.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 632.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1.2 | Retirada do guarda corpo | M² | 68.5 | 0 | 0 | 9.24 | 632.94 | 9.24 | #DIV/0!
SINAPI | 73806/1 | 7.1.3 | Limpeza da ferrugem com hidrojateamento | M² | 528.24 | 1.79 | 945.55 |  | 7.1.3 | Limpeza da ferrugem com hidrojateamento | M² | 528.24 | [24 empty] | 0% | 100% | 945.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.3 | Limpeza da ferrugem com hidrojateamento | M² | 528.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 945.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1.3 | Limpeza da ferrugem com hidrojateamento | M² | 528.24 | 0 | 0 | 1.79 | 945.55 | 1.79 | #DIV/0!
SINAPI | 96328 | 7.1.4 | Limpeza manual da estrutura metálica para retirada dos residuos | M² | 26.41 | 14.17 | 374.23 |  | 7.1.4 | Limpeza manual da estrutura metálica para retirada dos residuos | M² | 26.41 | [24 empty] | 0% | 100% | 374.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.4 | Limpeza manual da estrutura metálica para retirada dos residuos | M² | 26.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 374.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1.4 | Limpeza manual da estrutura metálica para retirada dos residuos | M² | 26.41 | 0 | 0 | 14.17 | 374.23 | 14.17 | #DIV/0!
SINAPI | 73865/1 | 7.1.5 | Pintura de proteção da estrutura metálica - Fundo com Primer Epóxi - 75µm | m2 | 528.24 | 7.71 | 4072.73 |  | 7.1.5 | Pintura de proteção da estrutura metálica - Fundo com Primer Epóxi - 75µm | m2 | 528.24 | [24 empty] | 0% | 100% | 4072.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.5 | Pintura de proteção da estrutura metálica - Fundo com Primer Epóxi - 75µm | m2 | 528.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4072.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1.5 | Pintura de proteção da estrutura metálica - Fundo com Primer Epóxi - 75µm | m2 | 528.24 | 0 | 0 | 7.71 | 4072.73 | 7.71 | #DIV/0!
SINAPI | 79460 | 7.1.6 | Pintura de proteção da estrutura metálica - Acabamento com Esmalte Epóxi - 200µm | m2 | 528.24 | 39.71 | 20976.41 |  | 7.1.6 | Pintura de proteção da estrutura metálica - Acabamento com Esmalte Epóxi - 200µm | m2 | 528.24 | [24 empty] | 0% | 100% | 20976.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.6 | Pintura de proteção da estrutura metálica - Acabamento com Esmalte Epóxi - 200µm | m2 | 528.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20976.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1.6 | Pintura de proteção da estrutura metálica - Acabamento com Esmalte Epóxi - 200µm | m2 | 528.24 | 0 | 0 | 39.71 | 20976.41 | 39.71 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 24 | 7.1.7 | Aplicação do selante PU | M² | 9 | 30.6 | 275.4 |  | 7.1.7 | Aplicação do selante PU | M² | 9 | [24 empty] | 0% | 100% | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.7 | Aplicação do selante PU | M² | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1.7 | Aplicação do selante PU | M² | 9 | 0 | 0 | 30.6 | 275.4 | 30.6 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 25 | 7.1.8 | Chapa Xadrez 1500x2550x3,175 - Fornecimento e Montagem | Un | 6 | 496.76 | 2980.56 |  | 7.1.8 | Chapa Xadrez 1500x2550x3,175 - Fornecimento e Montagem | Un | 6 | [24 empty] | 0% | 100% | 2980.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.8 | Chapa Xadrez 1500x2550x3,175 - Fornecimento e Montagem | Un | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2980.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1.8 | Chapa Xadrez 1500x2550x3,175 - Fornecimento e Montagem | Un | 6 | 0 | 0 | 496.76 | 2980.56 | 496.76 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 25 | 7.1.9 | Chapa Xadrez 1300x2550x3,175 - Fornecimento e Montagem | Un | 6 | 496.76 | 2980.56 |  | 7.1.9 | Chapa Xadrez 1300x2550x3,175 - Fornecimento e Montagem | Un | 6 | [24 empty] | 0% | 100% | 2980.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.9 | Chapa Xadrez 1300x2550x3,175 - Fornecimento e Montagem | Un | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2980.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1.9 | Chapa Xadrez 1300x2550x3,175 - Fornecimento e Montagem | Un | 6 | 0 | 0 | 496.76 | 2980.56 | 496.76 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 26 | 7.1.10 | Fornecimento e instalação de guarda corpo e corrimão conforme projeto | M² | 68.5 | 354.06 | 24253.11 |  | 7.1.10 | Fornecimento e instalação de guarda corpo e corrimão conforme projeto | M² | 68.5 | [24 empty] | 0% | 100% | 24253.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.10 | Fornecimento e instalação de guarda corpo e corrimão conforme projeto | M² | 68.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24253.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.1.10 | Fornecimento e instalação de guarda corpo e corrimão conforme projeto | M² | 68.5 | 0 | 0 | 354.06 | 24253.11 | 354.06 | #DIV/0!
|  | 7.2 | Portas Metálicas |  |  |  | 0 |  | 7.2 | Portas Metálicas | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | Portas Metálicas | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.2 | Portas Metálicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SINAPI | 95468 | 7.2.1 | Pintura das Portas de emergência (10 portas) | M² | 30 | 38.98 | 1169.4 |  | 7.2.1 | Pintura das Portas de emergência (10 portas) | M² | 30 | [24 empty] | 0% | 100% | 1169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2.1 | Pintura das Portas de emergência (10 portas) | M² | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.2.1 | Pintura das Portas de emergência (10 portas) | M² | 30 | 0 | 0 | 38.98 | 1169.4 | 38.98 | #DIV/0!
SINAPI | 95468 | 7.2.2 | Pintura das Portas e janelas com tela | M² | 50 | 38.98 | 1949 |  | 7.2.2 | Pintura das Portas e janelas com tela | M² | 50 | [24 empty] | 0% | 100% | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2.2 | Pintura das Portas e janelas com tela | M² | 50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.2.2 | Pintura das Portas e janelas com tela | M² | 50 | 0 | 0 | 38.98 | 1949 | 38.98 | #DIV/0!
|  | 7.3 | Escada lateral |  |  |  | 0 |  | 7.3 | Escada lateral | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | Escada lateral | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.3 | Escada lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FIOCRUZ | COMP 27 | 7.3.1 | Fornecimento e instalação de corrimão conforme projeto | M² | 9.2 | 122.59 | 1127.83 |  | 7.3.1 | Fornecimento e instalação de corrimão conforme projeto | M² | 9.2 | [24 empty] | 0% | 100% | 1127.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3.1 | Fornecimento e instalação de corrimão conforme projeto | M² | 9.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1127.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.3.1 | Fornecimento e instalação de corrimão conforme projeto | M² | 9.2 | 0 | 0 | 122.59 | 1127.83 | 122.59 | #DIV/0!
|  | 7.4 | Marquises |  |  |  | 0 |  | 7.4 | Marquises | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | Marquises | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.4 | Marquises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SINAPI | 95468 | 7.4.1 | Pintura dos Perfis Metálicos que compõem as estruturas das marquises | M² | 5 | 38.98 | 194.9 |  | 7.4.1 | Pintura dos Perfis Metálicos que compõem as estruturas das marquises | M² | 5 | [24 empty] | 0% | 100% | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4.1 | Pintura dos Perfis Metálicos que compõem as estruturas das marquises | M² | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.4.1 | Pintura dos Perfis Metálicos que compõem as estruturas das marquises | M² | 5 | 0 | 0 | 38.98 | 194.9 | 38.98 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 28 | 7.4.2 | Retirada da cobertura de policarbonato | M² | 33.6 | 8.83 | 296.69 |  | 7.4.2 | Retirada da cobertura de policarbonato | M² | 33.6 | [24 empty] | 0% | 100% | 296.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4.2 | Retirada da cobertura de policarbonato | M² | 33.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 296.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.4.2 | Retirada da cobertura de policarbonato | M² | 33.6 | 0 | 0 | 8.83 | 296.69 | 8.83 | #DIV/0!
sco | CI04.55.0050 | 7.4.3 | Cobertura de policarbonato 10mm | M² | 33.6 | 101.03 | 3394.61 |  | 7.4.3 | Cobertura de policarbonato 10mm | M² | 33.6 | [24 empty] | 0% | 100% | 3394.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4.3 | Cobertura de policarbonato 10mm | M² | 33.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3394.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.4.3 | Cobertura de policarbonato 10mm | M² | 33.6 | 0 | 0 | 101.03 | 3394.61 | 101.03 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 29 | 7.4.4 | Impermeabilização da laje da marquise | M² | 42 | 42.63 | 1790.46 |  | 7.4.4 | Impermeabilização da laje da marquise | M² | 42 | [24 empty] | 0% | 100% | 1790.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4.4 | Impermeabilização da laje da marquise | M² | 42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1790.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.4.4 | Impermeabilização da laje da marquise | M² | 42 | 0 | 0 | 42.63 | 1790.46 | 42.63 | #DIV/0!
|  | 7.5 | Telhas Onduladas |  |  |  | 0 |  | 7.5 | Telhas Onduladas | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | Telhas Onduladas | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.5 | Telhas Onduladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FIOCRUZ | COMP 29 | 7.5.1 | Pintura impermeabilizante das telhas onduladas | M² | 1.5 | 42.63 | 63.95 |  | 7.5.1 | Pintura impermeabilizante das telhas onduladas | M² | 1.5 | [24 empty] | 0% | 100% | 63.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5.1 | Pintura impermeabilizante das telhas onduladas | M² | 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 7.5.1 | Pintura impermeabilizante das telhas onduladas | M² | 1.5 | 0 | 0 | 42.63 | 63.95 | 42.63 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 69085.13 | [56 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 0 | 0 | 0 | 163.29 | 217.71 | 217.71 | 217.71 | 217.71 | 54.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.57 | [87 empty] | 0%
|  | 08 | PINTURA | [5 empty] | 08 | PINTURA | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | PINTURA | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 08 | PINTURA | [7 empty] | 0%
|  | 8.1 | Sinalização horizontal | [61 empty] | 8.1 | Sinalização horizontal | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
SINAPI | 84665 | 8.1.1 | Execução de sinalização de alerta na área de piso junto aos tubos de descida do SPDA (30 x 30) | M² | 0.9 | 21.8 | 19.62 |  | 8.1.1 | Execução de sinalização de alerta na área de piso junto aos tubos de descida do SPDA (30 x 30) | M² | 0.9 | [24 empty] | 0% | 100% | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1.1 | Execução de sinalização de alerta na área de piso junto aos tubos de descida do SPDA (30 x 30) | M² | 0.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 8.1.1 | Execução de sinalização de alerta na área de piso junto aos tubos de descida do SPDA (30 x 30) | M² | 0.9 | 0 | 0 | 21.8 | 19.62 | 21.8 | #DIV/0!
|  | 8.2 | Pintura das muretas | [34 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 8.2 | Pintura das muretas |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
SINAPI | 88489 | 8.2.1 | Pintura acrílica das muretas | M² | 100.94 | 10.59 | 1068.95 |  | 8.2.1 | Pintura acrílica das muretas | M² | 100.94 | [24 empty] | 0% | 100% | 1068.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2.1 | Pintura acrílica das muretas | M² | 100.94 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1068.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 8.2.1 | Pintura acrílica das muretas | M² | 100.94 | 0 | 0 | 10.59 | 1068.95 | 10.59 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1088.57 | [59 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.66 | [87 empty] | 0%
|  | 09 | LIMPEZA DE FACHADA | [5 empty] | 09 | LIMPEZA DE FACHADA | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | LIMPEZA DE FACHADA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 09 | LIMPEZA DE FACHADA | [7 empty] | 0%
|  | 9.1 | Limpeza das Fachadas da Criogenia e Bioteca | [34 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 9.1 | Limpeza das Fachadas da Criogenia e Bioteca |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [59 empty] | 0%
SINAPI | 73806/1 | 9.1.1 | Limpeza através de hidrojateamento | M² | 354 | 1.79 | 633.66 |  | 9.1.1 | Limpeza através de hidrojateamento | M² | 354 | [24 empty] | 0% | 100% | 633.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1.1 | Limpeza através de hidrojateamento | M² | 354 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 633.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 9.1.1 | Limpeza através de hidrojateamento | M² | 354 | 0 | 0 | 1.79 | 633.66 | 1.79 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 633.66 | [59 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 0 | 0 | 0 | 112434.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112434.63 | [87 empty] | 0%
|  | 10 | SISTEMA DE LINHA DE VIDA | [5 empty] | 10 | SISTEMA DE LINHA DE VIDA | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | SISTEMA DE LINHA DE VIDA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 10 | SISTEMA DE LINHA DE VIDA | [7 empty] | 0%
FIOCRUZ | COMP 30 | 10.1 | Projeto Executivo para instalação de linha de vida | Un | 1 | 3014.5 | 3014.5 |  | 10.1 | Projeto Executivo para instalação de linha de vida | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 3014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | Projeto Executivo para instalação de linha de vida | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.1 | Projeto Executivo para instalação de linha de vida | Un | 1 | 0 | 0 | 3014.5 | 3014.5 | 3014.5 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 31 | 10.2 | Poste para início de trecho para laje, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 6 | 373.4 | 2240.4 |  | 10.2 | Poste para início de trecho para laje, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 6 | [24 empty] | 0% | 100% | 2240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | Poste para início de trecho para laje, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2240.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.2 | Poste para início de trecho para laje, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 6 | 0 | 0 | 373.4 | 2240.4 | 373.4 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 32 | 10.3 | Poste intermediário para laje, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 2 | 289.98 | 579.96 |  | 10.3 | Poste intermediário para laje, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 579.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | Poste intermediário para laje, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 579.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.3 | Poste intermediário para laje, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 2 | 0 | 0 | 289.98 | 579.96 | 289.98 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 33 | 10.4 | Poste para início de trecho para telhas trapezoidais, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo, incluindo vedação e fixação na onda/crista da telha com rebites inox de alta resistência. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 8 | 979.17 | 7833.36 |  | 10.4 | Poste para início de trecho para telhas trapezoidais, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo, incluindo vedação e fixação na onda/crista da telha com rebites inox de alta resistência. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 7833.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | Poste para início de trecho para telhas trapezoidais, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo, incluindo vedação e fixação na onda/crista da telha com rebites inox de alta resistência. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7833.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.4 | Poste para início de trecho para telhas trapezoidais, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo, incluindo vedação e fixação na onda/crista da telha com rebites inox de alta resistência. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 8 | 0 | 0 | 979.17 | 7833.36 | 979.17 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 32 | 10.5 | Poste intermediário para telhas trapezoidais, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo, incluindo vedação e fixação na onda/crista da telha com rebites inox de alta resistência. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 39 | 298.89 | 11656.71 |  | 10.5 | Poste intermediário para telhas trapezoidais, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo, incluindo vedação e fixação na onda/crista da telha com rebites inox de alta resistência. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 39 | [24 empty] | 0% | 100% | 11656.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | Poste intermediário para telhas trapezoidais, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo, incluindo vedação e fixação na onda/crista da telha com rebites inox de alta resistência. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11656.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.5 | Poste intermediário para telhas trapezoidais, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo, incluindo vedação e fixação na onda/crista da telha com rebites inox de alta resistência. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 39 | 0 | 0 | 298.89 | 11656.71 | 298.89 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 34 | 10.6 | Placa de ancoragem de extremidade modelo TF-620 em aço inox, incluindo parafusos de fixações, para carga máxima de trabalho 1.500 Kgf. Fabricante GULIN ou similar. | UN | 6 | 426.45 | 2558.7 |  | 10.6 | Placa de ancoragem de extremidade modelo TF-620 em aço inox, incluindo parafusos de fixações, para carga máxima de trabalho 1.500 Kgf. Fabricante GULIN ou similar. | UN | 6 | [24 empty] | 0% | 100% | 2558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | Placa de ancoragem de extremidade modelo TF-620 em aço inox, incluindo parafusos de fixações, para carga máxima de trabalho 1.500 Kgf. Fabricante GULIN ou similar. | UN | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.6 | Placa de ancoragem de extremidade modelo TF-620 em aço inox, incluindo parafusos de fixações, para carga máxima de trabalho 1.500 Kgf. Fabricante GULIN ou similar. | UN | 6 | 0 | 0 | 426.45 | 2558.7 | 426.45 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 35 | 10.7 | Suporte intermediário modelo TF-400 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar | UN | 16 | 526.45 | 8423.2 |  | 10.7 | Suporte intermediário modelo TF-400 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar | UN | 16 | [24 empty] | 0% | 100% | 8423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | Suporte intermediário modelo TF-400 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar | UN | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.7 | Suporte intermediário modelo TF-400 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar | UN | 16 | 0 | 0 | 526.45 | 8423.2 | 526.45 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 36 | 10.8 | Olhal de içamento tipo porca ø 5/8"W forjado em aço carbono 1015- Norma DIN 582 | UN | 6 | 23.94 | 143.64 |  | 10.8 | Olhal de içamento tipo porca ø 5/8"W forjado em aço carbono 1015- Norma DIN 582 | UN | 6 | [24 empty] | 0% | 100% | 143.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | Olhal de içamento tipo porca ø 5/8"W forjado em aço carbono 1015- Norma DIN 582 | UN | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 143.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.8 | Olhal de içamento tipo porca ø 5/8"W forjado em aço carbono 1015- Norma DIN 582 | UN | 6 | 0 | 0 | 23.94 | 143.64 | 23.94 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 37 | 10.9 | Kit Curva modelo TF-500 em aço inox, curva 90º, incluindo parafusos de fixações. Fabricante GULIN ou similar | UN | 8 | 1440.02 | 11520.16 |  | 10.9 | Kit Curva modelo TF-500 em aço inox, curva 90º, incluindo parafusos de fixações. Fabricante GULIN ou similar | UN | 8 | [24 empty] | 0% | 100% | 11520.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | Kit Curva modelo TF-500 em aço inox, curva 90º, incluindo parafusos de fixações. Fabricante GULIN ou similar | UN | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11520.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.9 | Kit Curva modelo TF-500 em aço inox, curva 90º, incluindo parafusos de fixações. Fabricante GULIN ou similar | UN | 8 | 0 | 0 | 1440.02 | 11520.16 | 1440.02 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 38 | 10.10 | Passo Cabo Reto, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 25 | 90.05 | 2251.25 |  | 10.10 | Passo Cabo Reto, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 25 | [24 empty] | 0% | 100% | 2251.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.10 | Passo Cabo Reto, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2251.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.10 | Passo Cabo Reto, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 25 | 0 | 0 | 90.05 | 2251.25 | 90.05 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 39 | 10.11 | Passo Cabo Curvo, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 16 | 139.51 | 2232.16 |  | 10.11 | Passo Cabo Curvo, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 16 | [24 empty] | 0% | 100% | 2232.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | Passo Cabo Curvo, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2232.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.11 | Passo Cabo Curvo, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 16 | 0 | 0 | 139.51 | 2232.16 | 139.51 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 40 | 10.12 | Placa Início de Trecho, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 22 | 51.06 | 1123.32 |  | 10.12 | Placa Início de Trecho, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 22 | [24 empty] | 0% | 100% | 1123.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | Placa Início de Trecho, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1123.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.12 | Placa Início de Trecho, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 22 | 0 | 0 | 51.06 | 1123.32 | 51.06 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 41 | 10.13 | Esticador de cabo de aço modelo TF-100 tipo manilha x manilha, forjado, galvanizado a fogo, com travas anti-rotacionais para evitar desregulagem acidental da tensão da linha, curso de regulagem com 30 cm, carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. Fabricante GULIN ou similar | UN | 17 | 360.03 | 6120.51 |  | 10.13 | Esticador de cabo de aço modelo TF-100 tipo manilha x manilha, forjado, galvanizado a fogo, com travas anti-rotacionais para evitar desregulagem acidental da tensão da linha, curso de regulagem com 30 cm, carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. Fabricante GULIN ou similar | UN | 17 | [24 empty] | 0% | 100% | 6120.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | Esticador de cabo de aço modelo TF-100 tipo manilha x manilha, forjado, galvanizado a fogo, com travas anti-rotacionais para evitar desregulagem acidental da tensão da linha, curso de regulagem com 30 cm, carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. Fabricante GULIN ou similar | UN | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6120.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.13 | Esticador de cabo de aço modelo TF-100 tipo manilha x manilha, forjado, galvanizado a fogo, com travas anti-rotacionais para evitar desregulagem acidental da tensão da linha, curso de regulagem com 30 cm, carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. Fabricante GULIN ou similar | UN | 17 | 0 | 0 | 360.03 | 6120.51 | 360.03 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 42 | 10.14 | Indicador de tensão modelo TF-200 em aço inox, com janela de retangular de inspeção. Fabricante GULIN ou similar | UN | 10 | 960 | 9600 |  | 10.14 | Indicador de tensão modelo TF-200 em aço inox, com janela de retangular de inspeção. Fabricante GULIN ou similar | UN | 10 | [24 empty] | 0% | 100% | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | Indicador de tensão modelo TF-200 em aço inox, com janela de retangular de inspeção. Fabricante GULIN ou similar | UN | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.14 | Indicador de tensão modelo TF-200 em aço inox, com janela de retangular de inspeção. Fabricante GULIN ou similar | UN | 10 | 0 | 0 | 960 | 9600 | 960 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 43 | 10.15 | Absorvedor de energia modelo TF-300 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar | UN | 10 | 1440.02 | 14400.2 |  | 10.15 | Absorvedor de energia modelo TF-300 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar | UN | 10 | [24 empty] | 0% | 100% | 14400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | Absorvedor de energia modelo TF-300 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar | UN | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.15 | Absorvedor de energia modelo TF-300 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar | UN | 10 | 0 | 0 | 1440.02 | 14400.2 | 1440.02 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 44 | 10.16 | Absorvedor de Impacto, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 7 | 79.56 | 556.92 |  | 10.16 | Absorvedor de Impacto, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 7 | [24 empty] | 0% | 100% | 556.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | Absorvedor de Impacto, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 556.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.16 | Absorvedor de Impacto, componente em aço inox 304 e galvanização a fogo. Fabricante Dois Dez ou similar | UN | 7 | 0 | 0 | 79.56 | 556.92 | 79.56 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 45 | 10.17 | Troler modelo TR-5 em aço inox, incluindo mosquetão oval com trava de segurança para bloqueio de sua abertura. Fabricante GULIN ou similar | UN | 5 | 2040.09 | 10200.45 |  | 10.17 | Troler modelo TR-5 em aço inox, incluindo mosquetão oval com trava de segurança para bloqueio de sua abertura. Fabricante GULIN ou similar | UN | 5 | [24 empty] | 0% | 100% | 10200.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | Troler modelo TR-5 em aço inox, incluindo mosquetão oval com trava de segurança para bloqueio de sua abertura. Fabricante GULIN ou similar | UN | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10200.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.17 | Troler modelo TR-5 em aço inox, incluindo mosquetão oval com trava de segurança para bloqueio de sua abertura. Fabricante GULIN ou similar | UN | 5 | 0 | 0 | 2040.09 | 10200.45 | 2040.09 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 46 | 10.18 | Manilha modelo TF-615 em aço galvanizado, incluindo porca e cupilha com carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. | UN | 47 | 72.17 | 3391.99 |  | 10.18 | Manilha modelo TF-615 em aço galvanizado, incluindo porca e cupilha com carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. | UN | 47 | [24 empty] | 0% | 100% | 3391.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | Manilha modelo TF-615 em aço galvanizado, incluindo porca e cupilha com carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. | UN | 47 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3391.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.18 | Manilha modelo TF-615 em aço galvanizado, incluindo porca e cupilha com carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. | UN | 47 | 0 | 0 | 72.17 | 3391.99 | 72.17 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 47 | 10.19 | Cabo de aço galvanizado com 8,0 MM de diâmetro, alma de aço 6x19-AA, carga de ruptura superior a 4.800Kgf. | UN | 500 | 24.16 | 12080 |  | 10.19 | Cabo de aço galvanizado com 8,0 MM de diâmetro, alma de aço 6x19-AA, carga de ruptura superior a 4.800Kgf. | UN | 500 | [24 empty] | 0% | 100% | 12080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | Cabo de aço galvanizado com 8,0 MM de diâmetro, alma de aço 6x19-AA, carga de ruptura superior a 4.800Kgf. | UN | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.19 | Cabo de aço galvanizado com 8,0 MM de diâmetro, alma de aço 6x19-AA, carga de ruptura superior a 4.800Kgf. | UN | 500 | 0 | 0 | 24.16 | 12080 | 24.16 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 48 | 10.20 | Sapatilha pesada modelo SFP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. | UN | 26 | 18.44 | 479.44 |  | 10.20 | Sapatilha pesada modelo SFP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. | UN | 26 | [24 empty] | 0% | 100% | 479.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.20 | Sapatilha pesada modelo SFP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. | UN | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 479.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.20 | Sapatilha pesada modelo SFP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. | UN | 26 | 0 | 0 | 18.44 | 479.44 | 18.44 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 49 | 10.21 | Grampo pesado modelo GP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. | UN | 102 | 13.94 | 1421.88 |  | 10.21 | Grampo pesado modelo GP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. | UN | 102 | [24 empty] | 0% | 100% | 1421.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | Grampo pesado modelo GP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. | UN | 102 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1421.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.21 | Grampo pesado modelo GP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. | UN | 102 | 0 | 0 | 13.94 | 1421.88 | 13.94 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 50 | 10.22 | Chumbador mecânico Bolt CB ø5/8" x 3.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, jaqueta e cone. | UN | 16 | 9.18 | 146.88 |  | 10.22 | Chumbador mecânico Bolt CB ø5/8" x 3.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, jaqueta e cone. | UN | 16 | [24 empty] | 0% | 100% | 146.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | Chumbador mecânico Bolt CB ø5/8" x 3.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, jaqueta e cone. | UN | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 146.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.22 | Chumbador mecânico Bolt CB ø5/8" x 3.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, jaqueta e cone. | UN | 16 | 0 | 0 | 9.18 | 146.88 | 9.18 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 50 | 10.23 | Chumbador mecânico Bolt CB ø1/2" x 4.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, jaqueta e cone. | UN | 44 | 9.18 | 403.92 |  | 10.23 | Chumbador mecânico Bolt CB ø1/2" x 4.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, jaqueta e cone. | UN | 44 | [24 empty] | 0% | 100% | 403.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | Chumbador mecânico Bolt CB ø1/2" x 4.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, jaqueta e cone. | UN | 44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 403.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.23 | Chumbador mecânico Bolt CB ø1/2" x 4.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, jaqueta e cone. | UN | 44 | 0 | 0 | 9.18 | 403.92 | 9.18 | #DIV/0!
FIOCRUZ | COMP 50 | 10.24 | Chumbador mecânico Bolt FWA 5/8" x 4.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, porca e cone. | UN | 6 | 9.18 | 55.08 |  | 10.24 | Chumbador mecânico Bolt FWA 5/8" x 4.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, porca e cone. | UN | 6 | [24 empty] | 0% | 100% | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | Chumbador mecânico Bolt FWA 5/8" x 4.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, porca e cone. | UN | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 10.24 | Chumbador mecânico Bolt FWA 5/8" x 4.1/2", incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, porca e cone. | UN | 6 | 0 | 0 | 9.18 | 55.08 | 9.18 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 112434.63 | [59 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[40 empty] | 1629.73 | 1641.52 | 1641.52 | 1641.52 | 1641.52 | 1641.52 | 1641.52 | 1641.52 | 1641.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14761.89 | [87 empty] | 0%
|  | 11 | LIMPEZA | [5 empty] | 11 | LIMPEZA | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | LIMPEZA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 11 | LIMPEZA | [7 empty] | 0%
| COMP 51 | 11.1 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 | MÊS | 9 | 1640.21 | 14761.89 |  | 11.1 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 | MÊS | 9 | [24 empty] | 0% | 100% | 14761.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 | MÊS | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14761.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 11.1 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 | MÊS | 9 | 0 | 0 | 1640.21 | 14761.89 | 1640.21 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 14761.89 | [59 empty] | 0 | [26 empty] | 12ª: 0; 13ª: 14761.89; 14ª: 0; 15ª: 0; 16ª: 0; 17ª: 0; 18ª: 0; 19ª: 0; 20ª: 0; 21ª: 0; 22ª: 0; 23ª: 0; 24ª: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
[40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4491.32 | [87 empty] | 0%
|  | 12 | DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 12 | DESMOBILIZAÇÃO | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [50 empty] | 12 | DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 0%
| COMP 52 | 12.1 | Desmontagem do barracão | Un | 1 | 2847.9 | 2847.9 |  | 12.1 | Desmontagem do barracão | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 2847.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | Desmontagem do barracão | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2847.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 12.1 | Desmontagem do barracão | Un | 1 | 0 | 0 | 2847.9 | 2847.9 | 2847.9 | #DIV/0!
| COMP 53 | 12.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 1643.42 | 1643.42 |  | 12.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1643.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1643.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 12.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 0 | 0 | 1643.42 | 1643.42 | 1643.42 | #DIV/0!
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4491.32 | [59 empty] | 0 | [26 empty] | 12ª: 0; 13ª: 4491.32; 14ª: 0; 15ª: 0; 16ª: 0; 17ª: 0; 18ª: 0; 19ª: 0; 20ª: 0; 21ª: 0; 22ª: 0; 23ª: 0; 24ª: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 93959.18 | 857170.65
[66 empty] | TOTAL PARCIAL | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[66 empty] | 27.74% | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | PREVISTO | [27 empty] | TOTAL GERAL | [28 empty] | 12ª: 0; 13ª: 0; 14ª: 0; 15ª: 0; 16ª: 0; 17ª: 0; 18ª: 0; 19ª: 0; 20ª: 0; 21ª: 0; 22ª: 0; 23ª: 0; 24ª: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | FIOCRUZ |  | Empresa
[38 empty] | MENSAL |  | 47631.3 | 56084.61 | 96072.31 | 240006.68 | 108013.14 | 108013.22 | 108951.39 | 61541.02 | 30856.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857170.65 | VALOR DESTA MEDIÇÃO: | [78 empty] | TOTAL PARCIAL | 0% | 0% | 0 |  | 857170.65 |  | 857170.65 | #DIV/0!
[38 empty] | L.D.I. | 27.74% | 13212.9226 | 15557.8708 | 26650.4588 | 66577.853 | 29962.845 | 29962.8672 | 30223.1156 | 17071.4789 | 8559.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [88 empty] | 0%
[38 empty] | TOTAL |  | 60844.22 | 71642.48 | 122722.77 | 306584.53 | 137975.99 | 137976.09 | 139174.51 | 78612.5 | 39416.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094949.8 | FIRMA | Informe o Nome da Firma | FISCALIZAÇÃO |  | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS |  |  | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | [27 empty] | LDI |  | LDI |  |  |  | 0%
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 857170.65 | [29 empty] | ACUMULADO TOTAL |  | 60844.22 | 132486.7 | 255209.47 | 561794 | 699769.99 | 837746.08 | 976920.59 | 1055533.09 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 | 1094949.8 |  | Data: |  | Data: |  | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: |  |  | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | [25 empty] | LDI |  | 27.74% | 0 | 27.74% | 237779.14 |  | 237779.14 | #DIV/0!
0%
|  |  | LDI |  |  | 27.74% |  | 237779.14 | [29 empty] | REALIZADO | [26 empty] | ASSINATURA : |  | ASSINATURA : |  | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: |  |  | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | [33 empty] | 0%
[38 empty] | MENSAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [80 empty] | TOTAL GERAL | 0% | 0% | 0 |  | 1094949.79 |  | 1094949.79 | #DIV/0!
[38 empty] | L.D.I. | 27.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 1094949.79 | [29 empty] | TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | ACUMULADO TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[65 empty] | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[65 empty] | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[65 empty] | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
[36 empty] | TOTAL MENSAL REALIZADO SERVIÇOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | VALOR A SER PAGO ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP)
0
0
Unidade: | IOC
Pavilhão: | HPP
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 2.07%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 9.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 7.4%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 1.5 | % de ISS considerando 3% sobre 50% do preço de venda
DESONERAÇÃO |  | 4.5 | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 9.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 857170.65 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 2.07%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 9.65%
F |  | LUCROS |  | X | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 1094949.79 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 27.74%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP) | [48 empty] | 0
|  | 0 | [48 empty] | 0
0
Unidade: |  | IOC
Pavilhão: |  | HPP
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO |  |  | 26915.37 |  | 10766.15 |  | 10766.15 |  | 10766.15 |  | 10766.15 |  | 10766.15 |  | 10766.15 |  | 10766.15 |  | 5383.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107661.46
|  |  | 25% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5%
02
| ADMINISTRAÇÃO |  |  | 15395.31 |  | 18108.87 |  | 31039.82 |  | 77530.32 |  | 34888.64 |  | 34888.64 |  | 35193.23 |  | 19880.99 |  | 9968.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 276894
|  |  | 5.56% |  | 6.54% |  | 11.21% |  | 28% |  | 12.6% |  | 12.6% |  | 12.71% |  | 7.18% |  | 3.6% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
03
| DEMOLIÇÕES |  |  | 0 |  | 7788.6 |  | 15560.86 |  | 7788.61 |  | 7788.61 |  | 7788.61 |  | 7788.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54503.9
|  |  | 0% |  | 14.29% |  | 28.55% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 14.29% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
04
| REVESTIMENTO |  |  | 0 |  | 9318.48 |  | 27955.46 |  | 27955.46 |  | 27955.46 |  | 27955.46 |  | 27955.46 |  | 27955.46 |  | 9318.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 186369.72
|  |  | 0% |  | 5% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
05
| SISTEMA DE ANCORAGEM |  |  | 3690.89 |  | 7381.8 |  | 7381.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18454.49
|  |  | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
06
| INSTALAÇÕES APARENTES DA FACHADA |  |  | 0 |  | 1079.19 |  | 1726.7 |  | 1726.7 |  | 1726.7 |  | 1726.7 |  | 1726.7 |  | 1079.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10791.88
|  |  | 0% |  | 10% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
07
| ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23028.35 |  | 23028.43 |  | 23028.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69085.13
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
08
| PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 163.29 |  | 217.71 |  | 217.71 |  | 217.71 |  | 217.71 |  | 54.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1088.57
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 15% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 5.001% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
09
| LIMPEZA DE FACHADA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 633.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 633.66
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
10
| SISTEMA DE LINHA DE VIDA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112434.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112434.63
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11
| LIMPEZA |  |  | 1629.73 |  | 1641.52 |  | 1641.52 |  | 1641.52 |  | 1641.52 |  | 1641.52 |  | 1641.52 |  | 1641.52 |  | 1641.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14761.89
|  |  | 11.04% |  | 11.12% |  | 11.12% |  | 11.12% |  | 11.12% |  | 11.12% |  | 11.12% |  | 11.12% |  | 11.12% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
12
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4491.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4491.32
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | 47631.3 |  | 56084.61 |  | 96072.31 |  | 240006.68 |  | 108013.14 |  | 108013.22 |  | 108951.39 |  | 61541.02 |  | 30856.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 857170.65
L. D. I.
|  | 27.74% | 13212.92 |  | 15557.87 |  | 26650.46 |  | 66577.85 |  | 29962.85 |  | 29962.87 |  | 30223.12 |  | 17071.48 |  | 8559.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 237779.15
Total Geral |  |  | 60844.22 |  | 71642.48 |  | 122722.77 |  | 306584.53 |  | 137975.99 |  | 137976.09 |  | 139174.51 |  | 78612.5 |  | 39416.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1094949.8
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | 5.56% |  | 6.54% |  | 11.21% |  | 28% |  | 12.6% |  | 12.6% |  | 12.71% |  | 7.18% |  | 3.6% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP)
0
0
Unidade: | IOC
Pavilhão: | HPP
NOTA: | De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados.
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COMP. 1 | TAPUME EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL COM PINTURA EM UMA DAS FACES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICA E PLACAS EM ACRÍLICO PARA INFORMAÇÃO VISUAL, DE ACORDO COM PROJETO - 76.314 / SINAPI |  |  |  | M2
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
7243/sinapi | Telha de aço zincado trapezoidal, A = 40MM, E = 0,5MM | M2 | 24.46 | 1.1 | 26.91
4006/sinapi | Madeira de pinho serrada 3A qualidade não aparelhada | M3 | 549.15 | 0.01201 | 6.6
5061/sinapi | Prego com cabeca, de (18x30) | Kg | 9 | 0.3 | 2.7
7288/sinapi | Tinta - Esmalte sintético, semi fosco, pintura duas demãos de uma das faces da telha | L | 22.86 | 0.176 | 4.02
88262/sinapi | CARPINTEIRO (com encargos sociais) | h | 22.46 | 0.2 | 4.49
88310/SINAPI | PINTOR (com encargos sociais) | h | 22.51 | 0.21 | 4.73
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) | h | 18.06 | 0.2 | 3.61
| TOTAL : |  |  |  | 53.06
COMP 2 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO, BANHEIRO E REFEITÓRIO / M2
CÓDIGO | COMP. |  | PREÇO M2 BOL.CUSTOS | PREÇO M2 FIOCRUZ | PREÇO FINAL
| AD19.05.0050 | 359.44 | 55 |  | 19769.2
COMP 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COD | DESCRIÇÃO |  | 1484.39 | 1 | 1484.39
012199 / | INST. PROV. DE ÁGUA |  | 748.87 | 1 | 748.87
52032 | CX. D'ÁGUA 1.000 L |  | 1519.94 | 1 | 1519.94
12201 | INST. PROV. ESGOTO |  | 549.39 | 1 | 549.39
12200 | INST. SANITÁRIA PROV. |  | 689.61 | 1 | 689.61
012202 | INST. PROV. FORÇA/LUZ |  |  |  | 4992.2
TOTAL
COMP 4 | PLACA DE OBRA
COMP. | PREÇO DO M2 |  | QUANT./M2 |  | TOTAL
16500 | 278.19 |  | 2 |  | 556.38
COMP 5 | Aluguel mensal de andaime (etapa 1) - Igual a etapa 2 |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
CO04.10.0050 | Aluguel mensal de andaime (etapa 1) - Igual a etapa 2 | UN | 4.3 | 1 | 4.3
| área total | M² | 1 | 387 | 387
| TOTAL |  |  |  | 1664.1
COMP 6 | Aluguel mensal de andaime (etapa 3) Igual a etapa 5 |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
CO04.10.0050 | Aluguel mensal de andaime (etapa 3) Igual a etapa 5 | UN | 4.3 | 1 | 4.3
| área total | M² | 1 | 648 | 648
| TOTAL |  |  |  | 2786.4
COMP 7 | Aluguel mensal de andaime (etapa 4) |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
CO04.10.0050 | Aluguel mensal de andaime (etapa 4) | UN | 4.3 | 1 | 4.3
| área total | M² | 1 | 264 | 264
| TOTAL |  |  |  | 1135.2
COMP 8 | Aluguel mensal de andaime (etapa 4) |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
CO04.10.0050 | Aluguel mensal de andaime (etapa 4) | UN | 4.3 | 1 | 4.3
| área total | M² | 1 | 81 | 81
| TOTAL |  |  |  | 348.3
COMP 9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - |  |  |  | MÊS
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | 93.29 | 110 | 10261.9
90776 | ENCARREGADO DE TURMA | H | 32.1 | 220 | 7062
88255 | TECNICO EM EDIFICACOES PLENO | H | 29.18 | 220 | 6419.6
88255 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 29.18 | 220 | 6419.6
- | DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) | CJ | 0.02 | 0 | 603.26
| TOTAL |  |  |  | 30766.36
COMP.10 | Execução de ensaio a percussão |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE (com encargos sociais) | H | 17.65 | 0.05 | 0.88
| TOTAL : |  |  |  | 0.88
COMP. 11 | Teste de arrancamento
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Furação da superficie com broca tipo serra copo, limpeza da superficie e colocação de pastilha com dispositivo de tração
88316 | servente | H | 17.65 | 1 | 17.65
| eqpto e outros insumos (20% DA m.o.) | UNI | 3.53 | 1 | 3.53
Arrancamento da pastilha com utilização de dinamometro
88255 | técnico | H | 29.18 | 0.5 | 14.59
| eqpto e outros insumos (20% DA m.o.) | UNI | 5.84 | 1 | 5.84
Analise das amostras
| técnico | H | 29.18 | 0.5 | 14.59
| TOTAL : |  |  |  | 56.2
COMP.12 | retirada de rejunte |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE (com encargos sociais) | H | 17.65 | 0.2 | 3.53
| TOTAL : |  |  |  | 3.53
COMP.13 | Tratamento de fissuras |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88309 | Pedreiro (com encargos sociais) | H | 22.25 | 0.5 | 11.13
mercado | Vedacril | Kg | 3.5 | 1 | 3.5
| TOTAL : |  |  |  | 14.63
COMP 14 | Fornecimento e colocação de azulejo 20 x 20 (Refereência sinapi 87242) |  |  | M2
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
C&C | azulejo 20 x 20 Pierini | M² | 23.9 | 1.16 | 27.72
88256 | azulegista | H | 20.64 | 0.412 | 8.5
88316 | servente | H | 17.65 | 0.412 | 7.27
C&C | Argamassa tipo AC III | Kg | 1.65 | 7.69 | 12.69
| TOTAL |  |  |  | 56.18
COMP 15 | VEDACAO de vidro com flexite |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
mercado | cascola flexite (450 G) | UN | 25.9 | 0.15 | 3.89
88325 | VIDRACEIRO | H | 19.79 | 0.05 | 0.99
| TOTAL |  |  |  | 4.88
COMP 16 | REJUNTAMENTO DE AZULEJOS |  |  | M2
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
mercado | rejunte superflexivel tipo II | KG | 4 | 1.75 | 7
88316 | SERVENTE | H | 17.65 | 0.3 | 5.3
| TOTAL |  |  |  | 12.3
COMP.17 | Projeto de ancoragem |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 | engenheiro pleno | H | 93.29 | 20 | 1865.8
88597 | desenhista detalhista | H | 27.29 | 20 | 545.8
| TOTAL : |  |  |  | 2411.6
COMP.18 | Fixação de Barra rosqueada, porca e arruela em inox |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88309 | Pedreiro (com encargos sociais) | H | 22.25 | 0.5 | 11.13
ccp parafusos e ferramentas | Barra rosqueada, porca e arruela em inox | Un | 17 | 1 | 17
| TOTAL : |  |  |  | 28.13
COMP.19 | Anel (espera) de ancoragem |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88309 | Pedreiro (com encargos sociais) | H | 22.25 | 0.1 | 2.23
climb clean | anel de inox | Un | 90 | 1 | 90
| TOTAL : |  |  |  | 92.23
Comp 20 | Suportação para os dutos em chapa galv., em cantoneira "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" de aço carbono (1pç), e Barra Roscada de Ø3/8" (2pç), c/ porca e arruela
UNID
COD | DESCRIÇÃO | UNID | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
049201 | BARRA ACO CARBONO 1020 GALV ROSCA TOTAL 3/8" | M | 17.27 | 2 | 34.54
008269 | ARRUELA PRESSAO ACO 3/8"" | UN | 3.18 | 2 | 6.36
13003 | PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/2"x1/8" (1,83kg/m) | KG | 3.81 | 1.281 | 4.88
006325 | PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO (kg) | KG | 2.83 | 1.281 | 3.63
88277 | Montador | H | 34.62 | 0.3 | 10.39
88243 | ajudante especializado | H | 18.58 | 0.3 | 5.57
| TOTAL |  |  |  | 65.37
COMP 21 | PINTURA DE SUPORTE METÁLICO (Ref. Sinapi 95468) |  |  | UN
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
95468 | PINTURA DE SUPORTE METÁLICO (Ref. Sinapi 95468) | M² | 38.98 | 0.2 | 7.8
| TOTAL |  |  |  | 7.8
COMP.22 | Retirada de chapa xadrez |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88315 | serralheiro | H | 21.19 | 2 | 42.38
88251 | auxiliar de serralheiro | H | 17.3 | 4 | 69.2
| equipamentos e insumos (20% M.O.) |  |  |  | 22.32
| TOTAL : |  |  |  | 133.9
COMP.23 | Retirada do guarda corpo |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88315 | serralheiro | H | 21.19 | 0.2 | 4.24
88251 | auxiliar de serralheiro | H | 17.3 | 0.2 | 3.46
| equipamentos e insumos (20% M.O.) |  |  |  | 1.54
| TOTAL : |  |  |  | 9.24
COMP.24 | Aplicação de selante PU |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88315 | serralheiro | H | 21.19 | 0.5 | 10.6
mercado | selante PU | Un | 20 | 1 | 20
| TOTAL : |  |  |  | 30.6
COMP 25 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA ACO XADREZ 6,3mm (ref SBC 171514) |  |  | M2
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
004405 | CHAPA ACO XADREZ 1/4"" (54,78kg/m2) | KG | 2.19 | 54.78 | 119.97
007065 | PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA | KG | 2.48 | 54.78 | 135.85
mercado | Parafusos Sextavados Auto Brocante com Arruela de Vedação | UNI | 1 | 10 | 10
88315 | SERRALHEIRO | H | 21.19 | 6 | 127.14
88251 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 17.3 | 6 | 103.8
| TOTAL |  |  |  | 496.76
COMP 26 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
casa das telas | tela de arame ondulada | M² | 22 | 1 | 22
tropical ferragens | Tubo de aço galvanizado 30 x 30 | M | 7.65 | 4.4 | 33.66
tropical ferragens | Tubo de aço galvanizado 40 mm | M | 8.52 | 2.2 | 18.74
mercado | Flanges | UNI | 5 | 1 | 5
007065 | PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA/SOLDA CHAPA | KG | 2.48 | 20 | 49.6
79515/1 | pintura | M² | 32.61 | 1 | 32.61
88315 | SERRALHEIRO | H | 21.19 | 5 | 105.95
88251 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 17.3 | 5 | 86.5
| TOTAL |  |  |  | 354.06
COMP 27 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO |  |  | M
COD | DESCRICAO | UNI | PRECO UNIT | INDICE | PRECO TOTAL
tropical ferragens | Tubo de aço galvanizado 40 mm | M | 8.52 | 2.2 | 18.74
mercado | Flanges | UNI | 5 | 1 | 5
007065 | PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA/SOLDA CHAPA | KG | 2.48 | 10 | 24.8
79515/1 | pintura | M² | 32.61 | 0.5 | 16.31
88315 | SERRALHEIRO | H | 21.19 | 1.5 | 31.79
88251 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 17.3 | 1.5 | 25.95
| TOTAL |  |  |  | 122.59
COMP.28 | retirada de cobertura de policarbonato |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE (com encargos sociais) | H | 17.65 | 0.5 | 8.83
| TOTAL : |  |  |  | 8.83
COMP.29 | Impermeabilização de marquise com sikafill (ref CI14.05.0650) |  |  | M²
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88309 | Pedreiro (com encargos sociais) | H | 22.25 | 0.8 | 17.8
88316 | SERVENTE (com encargos sociais) | H | 17.65 | 0.5 | 8.83
leroy | Sikafill rapido | Kg | 13.33 | 1.2 | 16
| TOTAL : |  |  |  | 42.63
COMP. 30 | Projeto de linha de vida |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 | engenheiro pleno | H | 93.29 | 25 | 2332.25
88597 | desenhista detalhista | H | 27.29 | 25 | 682.25
| TOTAL : |  |  |  | 3014.5
COMP.31 | Poste para início de trecho |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Proposta dois dez | Poste para início de trecho | UNI | 320.51 | 1 | 320.51
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 1 | 34.64
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 1 | 18.25
| TOTAL : |  |  |  | 373.4
COMP.32 | Poste intermediário |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Proposta dois dez | Poste intermediário | UNI | 237.09 | 1 | 237.09
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 1 | 34.64
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 1 | 18.25
| TOTAL : |  |  |  | 289.98
COMP.33 | poste telha trapezoidal |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Proposta dois dez | poste telha trapezoidal | UNI | 320.51 | 1 | 320.51
Proposta dois dez | vedação | UNI | 280.27 | 1 | 280.27
Proposta dois dez | fixação | UNI | 272.61 | 1 | 272.61
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 2 | 69.28
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 2 | 36.5
| TOTAL : |  |  |  | 979.17
COMP.34 | placa de ancoragem TF 620 |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
gulin | placa de ancoragem TF 620 | UNI | 400 | 1 | 400
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 0.5 | 17.32
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 0.5 | 9.13
| TOTAL : |  |  |  | 426.45
COMP.35 | placa de ancoragem tf 400 |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
gulin | placa de ancoragem tf 400 | UNI | 500 | 1 | 500
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 0.5 | 17.32
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 0.5 | 9.13
| TOTAL : |  |  |  | 526.45
COMP.36 | Olhal de içamento tipo porca ø 5/8"W forjado em aço carbono 1015- Norma DIN 582 |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
mercado | Olhal de içamento tipo porca ø 5/8"W forjado em aço carbono 1015- Norma DIN 582 | UNI | 20 | 1 | 20
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 0.069 | 2.3902
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 0.085 | 1.5513
| TOTAL : |  |  |  | 23.94
COMP.37 | Curva modelo TF-500-I em aço inox, curva 90º, incluindo parafusos de fixações. Fabricante GULIN ou similar |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
GULIN | Curva modelo TF-500-I em aço inox, curva 90º, incluindo parafusos de fixações. Fabricante GULIN ou similar | UN | 1200 | 1 | 1200
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 4.538 | 157.2
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 4.538 | 82.82
| TOTAL : |  |  |  | 1440.02
COMP.38 | passa cabo reto |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Proposta dois dez | passa cabo reto | UNI | 37.16 | 1 | 37.16
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 1 | 34.64
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 1 | 18.25
| TOTAL : |  |  |  | 90.05
COMP.39 | passa cabo curvo |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Proposta dois dez | passa cabo curvo | UNI | 86.62 | 1 | 86.62
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 1 | 34.64
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 1 | 18.25
| TOTAL : |  |  |  | 139.51
COMP.40 | inicio de trecho |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Proposta dois dez | inicio de trecho | UNI | 24.61 | 1 | 24.61
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 0.5 | 17.32
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 0.5 | 9.13
| TOTAL : |  |  |  | 51.06
COMP.41 | Esticador de cabo de aço modelo TF-100 tipo manilha x manilha, forjado, galvanizado a fogo, com travas anti-rotacionais para evitar desregulagem acidental da tensão da linha, curso de regulagem com 30 cm, carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. Fabricante GULIN ou similar |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
GULIN | Esticador de cabo de aço modelo TF-100 tipo manilha x manilha, forjado, galvanizado a fogo, com travas anti-rotacionais para evitar desregulagem acidental da tensão da linha, curso de regulagem com 30 cm, carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. Fabricante GULIN ou similar DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV | UN | 300 | 1 | 300
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 1.135 | 39.32
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 1.135 | 20.71
| TOTAL : |  |  |  | 360.03
COMP.42 | Indicador de tensão modelo TF-200 em aço inox, com janela de retangular de inspeção. Fabricante GULIN ou similar |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
GULIN | Indicador de tensão modelo TF-200 em aço inox, com janela de retangular de inspeção. Fabricante GULIN ou similar | UN | 800 | 1 | 800
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 3.025 | 104.79
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 3.025 | 55.21
| TOTAL : |  |  |  | 960
COMP.43 | Absorvedor de energia modelo TF-300 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar
COD | DESCRIÇÃO | UNI |  |  | UN
GULIN | Absorvedor de energia modelo TF-300 em aço inox. Fabricante GULIN ou similar | UN | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 1200 | 1 | 1200
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 34.64 | 4.538 | 157.2
| TOTAL : |  | 18.25 | 4.538 | 82.82
1440.02
COMP.44 | absorvedor de impacto |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
ultasafe | absorvedor de impacto | UNI | 68.98 | 1 | 68.98
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 0.2 | 6.93
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 0.2 | 3.65
| TOTAL : |  |  |  | 79.56
COMP.45 | Troler modelo TR-5 em aço inox, incluindo mosquetão oval com trava de segurança para bloqueio de sua abertura. Fabricante GULIN ou similar |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
GULIN | Troler modelo TR-5 em aço inox, incluindo mosquetão oval com trava de segurança para bloqueio de sua abertura. Fabricante GULIN ou similar | UN | 1700 | 1 | 1700
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 6.43 | 222.74
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 6.43 | 117.35
| TOTAL : |  |  |  | 2040.09
COMP.46 | Manilha modelo TF-615 em aço galvanizado, incluindo porca e cupilha com carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
GULIN | Manilha modelo TF-615 em aço galvanizado, incluindo porca e cupilha com carga de ruptura superior a 4.000 Kgf. | UN | 60 | 1 | 60
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 0.23 | 7.97
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 0.23 | 4.2
| TOTAL : |  |  |  | 72.17
COMP.47 | Cabo de aço galvanizado com 8,0 MM de diâmetro, alma de aço 6x19-AA, carga de ruptura superior a 4.800Kgf. |  |  |  | M
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
GULIN | Cabo de aço galvanizado com 8,0 MM de diâmetro, alma de aço 6x19-AA, carga de ruptura superior a 4.800Kgf. | M | 20 | 1 | 20
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 0.12 | 4.16
| TOTAL : |  |  |  | 24.16
COMP.48 | Sapatilha pesada modelo SFP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
mercado | Sapatilha pesada modelo SFP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. | UNI | 14.5 | 1 | 14.5
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 0.069 | 2.3902
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 0.085 | 1.5513
| TOTAL : |  |  |  | 18.44
COMP.49 | Grampo pesado modelo GP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
mercado | Grampo pesado modelo GP-10 em aço galvanizado para cabo de aço ø 8,0 MM. | UNI | 10 | 1 | 10
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 0.069 | 2.3902
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 0.085 | 1.5513
| TOTAL : |  |  |  | 13.94
COMP.50 | Chumbador mecânico Bolt CB 58312 (5/8" x 3.1/2"), incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, jaqueta e cone. - 63119/SBC |  |  |  | UN
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
walcenter | Chumbador mecânico Bolt CB 58312 (5/8" x 3.1/2"), incluindo parafuso, arruela lisa galvanizada, jaqueta e cone. | UNI | 5.24 | 1 | 5.24
88277/SINAPI | MONTADOR (com encargos sociais) | H | 34.64 | 0.069 | 2.39
88243/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (com encargos sociais) | H | 18.25 | 0.085 | 1.55
| TOTAL : |  |  |  | 9.18
COMP 51 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 / MÊS
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 18.06 | 90.82 | 1640.21
| TOTAL |  |  |  | 1640.21
COMP 52 | Desmontagem barracão | UNI | QUANT./M2 | PREÇO UNIT. | SUB TOTAL
210008/3 | Desmontagem barracão | M2 | 55 | 51.78 | 2847.9
|  |  |  | TOTAL | 2847.9
COMP 53 | Desmontagem inst. provisórias
210005 | Inst. Prov. Água + Caixa d'água |  | 1 | 241.65 | 241.65
210003 | Inst. Sanitárias Prov. |  | 1 | 339.07 | 339.07
210004 | Inst. Prov. Luz e Força |  | 1 | 122.73 | 122.73
12201/2 | Inst. Prov. Esgoto |  | 1 | 759.97 | 759.97
|  |  |  | TOTAL | 1463.42

## Encargos Sociais (hidden)
Detalhamento dos encargos socias sobre a mão de obra, com desoneração de acordo com a Lei Nº 12.844, DE 19 DE JULHO DE 2013
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
GRUPO A
A1 | INSS | 0
A2 | SESI | 1,50
A3 | SENAI | 1,00
A4 | INCRA | 0,20
A5 | SEBRAE | 0,60
A6 | Salário Educação | 2,50
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00
A8 | FGTS | 8,00
A9 | SECONCI | 1,00
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | #VALUE!
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01
B2 | Feriados | 4.88
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91
B4 | 13° Salário | 10.91
B5 | Licença Paternidade | 0.08
B6 | Faltas Justificadas | 0.73
B7 | Dias de Chuvas | 1.29
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12
B9 | Férias Gozadas | 9.06
B10 | Salário Maternidade | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.02
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.76
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14
C3 | Férias Indenizadas | 4.53
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.05
C5 | Indenização Adicional | 0.48
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 15.96
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.19
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e | 0.49
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 8.68
GRUPO E
E1 | Equipamentos de Proteção Individual (EPI) | 0
E2 | Transporte Urbano | 0
E3 | Refeição | 0
E4 | Seguro de Vida | 0
E5 | Ticket alimentação | 0
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0
TOTAL (A+B+C+D) |  | #VALUE!
OBS: Já estão incluidos nos custos de mão de obra do Sinapi os encargos complementares

## Financeiro Firma (hidden)
CONTROLE FINANCEIRO
PAVILHÃO: | VALOR DA MEDIÇÃO |  | 0
FIRMA: | Informe o Nome da Firma |  | Valor Contratual:
OBRA : | Contratação de Obra para Reforma de Fachadas, Escadas de Emergência e Instalação de Dispositivos de Ancoragem Predial no Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP)
0
DIAS:
Nº MED. | VALOR DA MEDIÇÃO | SOMATÓRIO DE | PERCENTUAL DA | PERCENTUAL
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS | MEDIÇÂO | ACUMULADO
|  |  | % | %
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
OBSERVAÇÕES :

## Controle Financeiro (hidden)
| QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO |  |  | MENSAL | ACUMULADO
Firma:
#REF!
Título:
#REF!
#REF!
#REF!
| Gerente de Contrato: |  |  | LDI: | Início:
| #REF! |  |  | #REF! | 2012-06-01
| MÊS | Faturamento Previsto Mensal | Faturamento Previsto Acumulado | Faturamento Realizado Mensal | Faturamento Realizado Acumulado
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012-07-02 | 60844.22 | 60844.22 | 0 | 0
| 2012-08-02 | 71642.48 | 132486.7 | 0 | 0
| 2012-09-02 | 122722.77 | 255209.47 | 0 | 0
| 2012-10-03 | 306584.53 | 561794 | 0 | 0
| 2012-11-03 | 137975.99 | 699769.99 | 0 | 0
| 2012-12-04 | 137976.09 | 837746.08 | 0 | 0
| 2013-01-04 | 139174.51 | 976920.59 | 0 | 0
| 2013-02-04 | 78612.5 | 1055533.09 | 0 | 0
| 2013-03-07 | 39416.71 | 1094949.8 | 0 | 0
| 2013-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Formulas:
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO = [QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, row above]+31