## Início
META 2014.000
Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Dúvidas/ Sugestões
DIRAC/ DPO - TELEFAX (0-XX-21) 2590-6348
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 9.65%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 27.74%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.74% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C) X (1+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2017-10-31 | Mês Base: |  | 2017-10-01
|  | Título: | Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro
|  | Unidade: | EPSJV-INI
|  | Pavilhão: | EPSJV-INI
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
FIOCRUZ | COMP 1 | 1.1 | Tapumes | M2 | 40 | 53.06 | 2122.4
FIOCRUZ | COMP 2 | 1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | UN | 1 | 19769.2 | 19769.2
FIOCRUZ | COMP 3 | 1.3 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | UN | 1 | 4992.2 | 4992.2
FIOCRUZ | COMP 4 | 1.4 | Placa da obra | UN | 2 | 556.38 | 1112.76
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 27996.56
|  | 02 | ADMINISTRAÇÃO
FIOCRUZ | COMP 5 | 2.1 | Administração | MÊS | 4 | 24218.37 | 96873.48
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 96873.48
|  | 03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - EPSJV
|  | 3.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura |  |  |  | 0
FIOCRUZ | COMP 6 | 3.1.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | Un | 1 | 1658.84 | 1658.84
|  | 3.2 | Fundações / Estrutura |  |  |  | 0
SINAPI | 94972 | 3.2.1 | Concreto usinado, fck 30 MPa. | m³ | 18.3 | 333.39 | 6101.04
SINAPI | 92794 | 3.2.2 | Aço CA 50 de 10mm | kg | 1464 | 4.6 | 6734.4
SINAPI | 74076/2 | 3.2.3 | Forma de madeira | m² | 29.01 | 32.86 | 953.27
SINAPI | 68053 | 3.2.4 | Lona plástica | m² | 73.28 | 5.57 | 408.17
SINAPI | 96332 | 3.2.5 | Demolição de calçada existente | m³ | 8.79 | 227.8 | 2002.36
SINAPI | 93358 | 3.2.6 | Escavação | m³ | 10.99 | 72.5 | 796.78
SINAPI | 94103 | 3.2.7 | brita corrida compactada | m³ | 13.19 | 219.77 | 2898.77
SINAPI | 96139 | 3.2.8 | Bota fora solo - Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | m³ | 13.19 | 84.11 | 1109.41
SINAPI | 96139 | 3.2.9 | Bota fora demolição da calçada - Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | m³ | 12.31 | 84.11 | 1035.39
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 23698.43
|  | 04 | PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - EPSJV
FIOCRUZ | COMP 8 | 4.1.1 | Projeto Executivo dos Brises | Un | 1 | 3442.36 | 3442.36
FIOCRUZ | COMP 9 | 4.1.2 | Projeto Executivo da Esquadria de Acesso | Un | 1 | 1293.8 | 1293.8
FIOCRUZ | COMP 10 | 4.1.3 | Projeto Executivo dos Paineis de Vidro | Un | 1 | 2299.24 | 2299.24
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 7035.4
|  | 05 | BLINDAGEM EPSJV
FIOCRUZ | COMP 17 | 5.1 | Retirada da porta principal | Un | 1 | 56.61 | 56.61
FIOCRUZ | COMP 12 | 5.1.1 | Fornecimento e instalação de brises da fachada principal e seus respectivos montantes, fabricados em aço balístico nível III ASTM 36, com 6mm de espessura, tratamento KTL e pintura PU | M² | 1100 | 1687.21 | 1855931
FIOCRUZ | COMP 13 | 5.1.2 | Fornecimento e instalação de painéis de vidro nível III, com suporte de fixação em montantes de aço balístico na varanda interna do prédio | M² | 90 | 2442.14 | 219792.6
FIOCRUZ | COMP 14 | 5.1.3 | Fornecimento e instalação de painéis de aço e vidro com blindagem nível III inclusive seu caixilho de aço balístico | M² | 16 | 1665.09 | 26641.44
FIOCRUZ | COMP 15 | 5.1.4 | Fornecimento e instalação de porta principal blindada conforme projeto | Un | 1 | 9618.84 | 9618.84
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2112040.49
|  | 06 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS- INI
|  | 6.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura |  |  |  | 0
FIOCRUZ | COMP 7 | 6.1.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | Un | 1 | 1156.12 | 1156.12
|  | 6.2 | Sondagem / Fundações / Estrutura |  |  |  | 0
SINAPI | 72872 | 6.2.1 | Mobilização e desmobilização do equipamento de sondagem | Un | 2 | 545.29 | 1090.58
SINAPI | 93264 | 6.2.2 | Ensaio SPT - 3 furos considerando 10m para cada furo | m | 30 | 91.5 | 2745
SINAPI | 96160 | 6.2.3 | Execução de estaca raiz Ø 20cm - 24 unidades com 5 metros de fuste - fornecimento de todos materiais | m | 120 | 165.02 | 19802.4
SINAPI | 95601 | 6.2.4 | Arrasamento da estaca | Un | 24 | 16.29 | 390.96
SINAPI | 73361 | 6.2.5 | Concreto magro fck = 10 Mpa | m³ | 0.71 | 396.63 | 281.61
SINAPI | 92792 | 6.2.6 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 6.3 mm | kg | 127.67 | 5.36 | 684.31
SINAPI | 92794 | 6.2.7 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 10.0 mm | kg | 467 | 4.6 | 2148.2
SINAPI | 92795 | 6.2.8 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 12.5 mm | kg | 778.2 | 4.24 | 3299.57
SINAPI | 74076/2 | 6.2.9 | Forma para peças de concreto armado | m² | 49.76 | 32.86 | 1635.11
SINAPI | 94972 | 6.2.10 | Concreto fck = 30 MPa | m³ | 10.54 | 333.39 | 3513.93
SINAPI | 93358 | 6.2.11 | Escavação | m³ | 19.8 | 72.5 | 1435.5
SINAPI | 73964/6 | 6.2.12 | Reaterro | m³ | 8.55 | 55.02 | 470.42
SINAPI | 96139 | 6.2.13 | Bota-Fora | m³ | 14.63 | 84.11 | 1230.53
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 39884.24
|  | 07 | PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - INI
FIOCRUZ | COMP 11 | 7.1 | Projeto Executivo da Proteção Balística | Un | 1 | 1979.04 | 1979.04
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1979.04
|  | 08 | BLINDAGEM - INI
FIOCRUZ | COMP 16 | 8.1 | Fornecimento e instalação de painéis de aço blindado e paineis de vidro nivel III, incluindo toda a estrutura necessária | M² | 174 | 1945.69 | 338550.06
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 338550.06
|  | 09 | LIMPEZA
FIOCRUZ | COMP 18 | 9.1 | Limpeza | MÊS | 4 | 1640.21 | 6560.84
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 6560.84
|  | 10 | DESMOBILIZAÇÃO
FIOCRUZ | COMP 19 | 10.1 | Desmontagem do barracão | UN | 1 | 2847.9 | 2847.9
FIOCRUZ | COMP 20 | 10.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 1463.2 | 1463.2
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4311.1
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 2658929.64
|  |  | LDI |  |  | 27.74% |  | 737587.08
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 3396516.72

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro
0
0
Unidade: | EPSJV-INI
Pavilhão: | EPSJV-INI
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 2.07%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 9.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 7.4%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 1.5 | % de ISS considerando 3% sobre 50% do preço de venda
DESONERAÇÃO |  | 4.5 | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 9.65%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 2658929.64 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 2.07%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 9.65%
F |  | LUCROS |  | X | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 3396516.72 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 27.74%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro
|  | 0 | [48 empty] | 0
0
Unidade: |  | EPSJV-INI
Pavilhão: |  | EPSJV-INI
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 23797.08 |  | 1399.83 |  | 1399.83 |  | 1399.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27996.56
|  |  | 85% |  | 5% |  | 5% |  | 5%
02
| ADMINISTRAÇÃO |  |  | 1844.47 |  | 1977.19 |  | 52844.48 |  | 40207.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96873.48
|  |  | 1.904% |  | 2.041% |  | 54.55% |  | 41.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
03
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - EPSJV |  |  | 2369.84 |  | 21328.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23698.43
|  |  | 10% |  | 90% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
04
| PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - EPSJV |  |  | 7035.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7035.4
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
05
| BLINDAGEM EPSJV |  |  | 0 |  | 0 |  | 1056020.25 |  | 1056020.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2112040.49
|  |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
06
| SONDAGEM, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS- INI |  |  | 11965.27 |  | 27918.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39884.24
|  |  | 30% |  | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
07
| PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - INI |  |  | 1979.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1979.04
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
08
| BLINDAGEM - INI |  |  | 0 |  | 0 |  | 338550.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 338550.06
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
09
| LIMPEZA |  |  | 1640.21 |  | 1640.21 |  | 1640.21 |  | 1640.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6560.84
|  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
10
| DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4311.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4311.1
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | 50631.31 |  | 54264.79 |  | 1450454.83 |  | 1103578.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2658929.64
L. D. I.
|  | 27.74% | 14045.13 |  | 15053.05 |  | 402356.17 |  | 306132.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 737587.08
Total Geral |  |  | 64676.44 |  | 69317.84 |  | 1852811 |  | 1409711.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3396516.72
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | 1.904% |  | 2.041% |  | 54.55% |  | 41.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro
0
0
Unidade: | EPSJV-INI
Pavilhão: | EPSJV-INI
NOTA: | De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados.
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COMP.1 | TAPUME EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL COM PINTURA EM UMA DAS FACES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICA E PLACAS EM ACRÍLICO PARA INFORMAÇÃO VISUAL, DE ACORDO COM Projeto - 76.314 / SINAPI |  |  |  |  | M2
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
7243/sinapi | Telha de aço zincado trapezoidal, A = 40MM, E = 0,5MM | M2 | 24.46 | 1.1 | 26.91
4006/sinapi | Madeira de pinho serrada 3A qualidade não aparelhada | M3 | 549.15 | 0.01201 | 6.6
5061/sinapi | Prego com cabeca, de (18x30) | Kg | 9 | 0.3 | 2.7
7288/sinapi | Tinta - Esmalte sintético, semi fosco, pintura duas demãos de uma das faces da telha | L | 22.86 | 0.176 | 4.02
88262/sinapi | CARPINTEIRO (com encargos sociais) | h | 22.46 | 0.2 | 4.49
88310/SINAPI | PINTOR (com encargos sociais) | h | 22.51 | 0.21 | 4.73
88316/SINAPI | SERVENTE (com encargos sociais) | h | 18.06 | 0.2 | 3.61
| TOTAL : |  |  |  | 53.06
COMP. 2 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO, BANHEIRO E REFEITÓRIO / M2
CÓDIGO | COMP. |  | PREÇO M2 BOL.CUSTOS |  | PREÇO FINAL
| AD19.05.0050 | 359.44 | 55 |  | 19769.2
COMP. 3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
COD | DESCRIÇÃO |  | 1484.39 | 1 | 1484.39
012199 / | INST. PROV. DE ÁGUA |  | 748.87 | 1 | 748.87
52032 | CX. D'ÁGUA 1.000 L |  | 1519.94 | 1 | 1519.94
12201 | INST. PROV. ESGOTO |  | 549.39 | 1 | 549.39
12200 | INST. SANITÁRIA PROV. |  | 689.61 | 1 | 689.61
012202 | INST. PROV. FORÇA/LUZ |  |  |  | 4992.2
TOTAL
COMP. 4 | PLACA DE OBRA
COMP. | PREÇO DO M2 |  | QUANT./M2 |  | TOTAL
16500 | 278.19 |  | 2 |  | 556.38
COMP. 5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - |  | MÊS
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | 93.29 | 110 | 10261.9
90776 | ENCARREGADO DE TURMA | H | 32.1 | 220 | 7062
88255 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 29.18 | 220 | 6419.6
- | DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO ( TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, ETC.) | CJ | 0.02 | 0 | 474.87
| TOTAL |  |  |  | 24218.37
COMP.6 | Projeto executivo de fundação da EPSJV
005444 | OPERACAO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) | H | 0.32 | 16 | 5.12
008824 | COPIA DE ProjetoS EM ELECTRONIC PLOTTER | M2 | 13 | 1 | 13
90775 | DESENHISTA DETALHISTA(COM ENCARGOS) | H | 34.1 | 16 | 545.6
90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO PLENO (COM ENCARGOS) | H | 91.26 | 12 | 1095.12
1658.84
COMP.7 | Projeto executivo de fundação do INI
005444 | OPERACAO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) | H | 0.32 | 12 | 3.84
008824 | COPIA DE ProjetoS EM ELECTRONIC PLOTTER | M2 | 13 | 1 | 13
90775 | DESENHISTA DETALHISTA(COM ENCARGOS) | H | 34.1 | 12 | 409.2
90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO PLENO (COM ENCARGOS) | H | 91.26 | 8 | 730.08
1156.12
COMP.8 | Projeto executivo dos brises blindados
005444 | OPERACAO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) | H | 0.32 | 36 | 11.52
008824 | COPIA DE ProjetoS EM ELECTRONIC PLOTTER | M2 | 13 | 1 | 13
90775 | DESENHISTA DETALHISTA(COM ENCARGOS) | H | 34.1 | 36 | 1227.6
90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO PLENO (COM ENCARGOS) | H | 91.26 | 24 | 2190.24
3442.36
COMP.9 | Projeto executivo da esquadria de acesso
005444 | OPERACAO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) | H | 0.32 | 16 | 5.12
008824 | COPIA DE ProjetoS EM ELECTRONIC PLOTTER | M2 | 13 | 1 | 13
90775 | DESENHISTA DETALHISTA(COM ENCARGOS) | H | 34.1 | 16 | 545.6
90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO PLENO (COM ENCARGOS) | H | 91.26 | 8 | 730.08
1293.8
COMP.10 | Projeto executivo dos paineis de vidro
005444 | OPERACAO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) | H | 0.32 | 24 | 7.68
008824 | COPIA DE ProjetoS EM ELECTRONIC PLOTTER | M2 | 13 | 1 | 13
90775 | DESENHISTA DETALHISTA(COM ENCARGOS) | H | 34.1 | 24 | 818.4
90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO PLENO (COM ENCARGOS) | H | 91.26 | 16 | 1460.16
2299.24
COMP.11 | Projeto executivo da proteção balística
005444 | OPERACAO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) | H | 0.32 | 20 | 6.4
008824 | COPIA DE ProjetoS EM ELECTRONIC PLOTTER | M2 | 13 | 1 | 13
90775 | DESENHISTA DETALHISTA(COM ENCARGOS) | H | 34.1 | 20 | 682
90778 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO /ARQUITETO PLENO (COM ENCARGOS) | H | 91.26 | 14 | 1277.64
1979.04
COMP. 12 | Blindagem da fachada principal da EPSJV
| Fornecimento e instalação de brises da fachada principal e seus respectivos montantes, fabricados em aço balístico nível III ASTM 36, com 6mm de espessura, tratamento KTL e pintura PU |  |  |  | R$ / M²
Empresa | Grupo Onix |  |  |  | 3437.16
Empresa | Clear Defense |  |  |  | 2520
Empresa | Grupo Fort |  |  |  | 508.56
| MÉDIA |  |  |  | 2155.24
| Valor médio (custo final do serviço) = | 2155.24 |  |  | 0
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (27,74%)
| Custo Unit. do Serviço = | 2155.24 | / (1 + 0,2774) = |  | 1687.21
COMP. 13 | Blindagem da varanda interna - nível III
| Fornecimento e instalação de painéis de vidro nível III, com suporte de fixação em montantes de aço balístico |  |  |  | R$ / M²
Empresa | Grupo Onix | esta empresa não apresentou a especificação solicitada
Empresa | Clear Defense |  |  |  | 3500
Empresa | Grupo Fort |  |  |  | 2739.17
| MÉDIA |  |  |  | 3119.59
| Valor médio (custo final do serviço) = | 3119.59 |  |  | 0
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (27,74%)
| Custo Unit. do Serviço = | 3119.59 | / (1 + 0,2774) = |  | 2442.14
COMP. 14 | Blindagem da portaria de acesso
| Fornecimento e instalação de painéis de vidro nível III inclusive seu caixilho de aço balístico |  |  |  | R$ / M²
Empresa | Grupo Onix | esta empresa não apresentou a especificação solicitada
Empresa | Clear Defense |  |  |  | 3500
Empresa | Grupo Fort |  |  |  | 753.96
| MÉDIA |  |  |  | 2126.98
| Valor médio (custo final do serviço) = | 2126.98 |  |  | 0
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (27,74%)
| Custo Unit. do Serviço = | 2126.98 | / (1 + 0,2774) = |  | 1665.09
COMP. 15 | Porta principal blindada
| Fornecimento e instalação de porta principal blindada conforme projeto |  |  |  | R$
Empresa | Grupo Onix |  |  |  | 12584.22
Empresa | Clear Defense | esta empresa não apresentou detalhamento da porta
Empresa | Grupo Fort |  |  |  | 11990
| MÉDIA |  |  |  | 12287.11
| Valor médio (custo final do serviço) = | 12287.11 |  |  | 0
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (27,74%)
| Custo Unit. do Serviço = | 12287.11 | / (1 + 0,2774) = |  | 9618.84
COMP. 16 | Blindagem do entorno dos conteineres do INI
| Fornecimento e instalação de painéis de aço blindado e paineis de vidro nivel III, incluindo toda a estrutura necessária |  |  |  | R$ / M²
Empresa | Grupo Onix | esta empresa não apresentou a especificação solicitada
Empresa | Clear Defense |  |  |  | 2720
Empresa | Grupo Fort |  |  |  | 2250.83
| MÉDIA |  |  |  | 2485.42
| Valor médio (custo final do serviço) = | 2485.42 |  |  | 0
Custo Final do Serviço = Custo Unitário do Serviço + L.D.I. (27,74%)
| Custo Unit. do Serviço = | 2485.42 | / (1 + 0,2774) = |  | 1945.69
COMP.17 | retirada de porta
88239 | ajudante de carpinteiro | H | 18.87 | 3 | 56.61
COMP 18 | Limpeza permanente, transporte e separação de resíduos conforme resolução 307/2002 / MÊS
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
88316 | SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 18.06 | 90.82 | 1640.21
| TOTAL |  |  |  | 1640.21
COMP 19 | Desmontagem barracão | UNI | QUANT./M2 | PREÇO UNIT. | SUB TOTAL
210008/3 | Desmontagem barracão | M2 | 55 | 51.78 | 2847.9
|  |  |  | TOTAL | 2847.9
COMP 20 | Desmontagem inst. provisórias
210005 | Inst. Prov. Água + Caixa d'água |  | 1 | 241.65 | 241.65
210003 | Inst. Sanitárias Prov. |  | 1 | 339.07 | 339.07
210004 | Inst. Prov. Luz e Força |  | 1 | 122.73 | 122.73
12201/2 | Inst. Prov. Esgoto |  | 1 | 759.97 | 759.97
|  |  |  | TOTAL | 1463.42

## Encargos Sociais (hidden)
Detalhamento dos encargos socias sobre a mão de obra, com desoneração de acordo com a Lei Nº 13.161/15
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
GRUPO A
A1 | INSS | 0
A2 | SESI | 1,50
A3 | SENAI | 1,00
A4 | INCRA | 0,20
A5 | SEBRAE | 0,60
A6 | Salário Educação | 2,50
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00
A8 | FGTS | 8,00
A9 | SECONCI | 1,00
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | #VALUE!
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.01
B2 | Feriados | 4.88
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92
B4 | 13° Salário | 10.99
B5 | Licença Paternidade | 0.07
B6 | Faltas Justificadas | 0.73
B7 | Dias de Chuvas | 1.3
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11
B9 | Férias Gozadas | 10.37
B10 | Salário Maternidade | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.41
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.79
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16
C3 | Férias Indenizadas | 3.81
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.24
C5 | Indenização Adicional | 0.57
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 16.57
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.44
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e | 0.57
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 9.01
GRUPO E
E1 | Equipamentos de Proteção Individual (EPI) | 0
E2 | Transporte Urbano | 0
E3 | Refeição | 0
E4 | Seguro de Vida | 0
E5 | Ticket alimentação | 0
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0
TOTAL (A+B+C+D) |  | #VALUE!
OBS: Já estão incluidos nos custos de mão de obra do Sinapi os encargos complementares

## Análise das Propostas (hidden)
META 2014.000
QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS
Firma:
Empresa
Título:
0
Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro
EPSJV-INI
Item | Descrição | Un | Quant | FIOCRUZ | Pr. Total | Empresa | Pr. Total | Diferença | %
[5 empty] | FIOCRUZ |  | Empresa | P.UNIT | Diferença
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Tapumes | M2 | 40 | 0 | 0 | 53.06 | 2122.4 | 53.06 | #DIV/0!
1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | UN | 1 | 0 | 0 | 19769.2 | 19769.2 | 19769.2 | #DIV/0!
1.3 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | UN | 1 | 0 | 0 | 4992.2 | 4992.2 | 4992.2 | #DIV/0!
1.4 | Placa da obra | UN | 2 | 0 | 0 | 556.38 | 1112.76 | 556.38 | #DIV/0!
0%
0%
02 | ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 0%
2.1 | Administração | MÊS | 4 | 0 | 0 | 24218.37 | 96873.48 | 24218.37 | #DIV/0!
0%
0%
03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - EPSJV | [7 empty] | 0%
3.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | Un | 1 | 0 | 0 | 1658.84 | 1658.84 | 1658.84 | #DIV/0!
3.2 | Fundações / Estrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.1 | Concreto usinado, fck 30 MPa. | m³ | 18.3 | 0 | 0 | 333.39 | 6101.04 | 333.39 | #DIV/0!
3.2.2 | Aço CA 50 de 10mm | kg | 1464 | 0 | 0 | 4.6 | 6734.4 | 4.6 | #DIV/0!
3.2.3 | Forma de madeira | m² | 29.01 | 0 | 0 | 32.86 | 953.27 | 32.86 | #DIV/0!
3.2.4 | Lona plástica | m² | 73.28 | 0 | 0 | 5.57 | 408.17 | 5.57 | #DIV/0!
3.2.5 | Demolição de calçada existente | m³ | 8.79 | 0 | 0 | 227.8 | 2002.36 | 227.8 | #DIV/0!
3.2.6 | Escavação | m³ | 10.99 | 0 | 0 | 72.5 | 796.78 | 72.5 | #DIV/0!
3.2.7 | brita corrida compactada | m³ | 13.19 | 0 | 0 | 219.77 | 2898.77 | 219.77 | #DIV/0!
3.2.8 | Bota fora solo - Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | m³ | 13.19 | 0 | 0 | 84.11 | 1109.41 | 84.11 | #DIV/0!
3.2.9 | Bota fora demolição da calçada - Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | m³ | 12.31 | 0 | 0 | 84.11 | 1035.39 | 84.11 | #DIV/0!
0%
0%
04 | PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - EPSJV | [7 empty] | 0%
4.1.1 | Projeto Executivo dos Brises | Un | 1 | 0 | 0 | 3442.36 | 3442.36 | 3442.36 | #DIV/0!
4.1.2 | Projeto Executivo da Esquadria de Acesso | Un | 1 | 0 | 0 | 1293.8 | 1293.8 | 1293.8 | #DIV/0!
4.1.3 | Projeto Executivo dos Paineis de Vidro | Un | 1 | 0 | 0 | 2299.24 | 2299.24 | 2299.24 | #DIV/0!
0%
0%
05 | BLINDAGEM EPSJV | [7 empty] | 0%
5.1 | Retirada da porta principal | Un | 1 | 0 | 0 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | #DIV/0!
5.1.1 | Fornecimento e instalação de brises da fachada principal e seus respectivos montantes, fabricados em aço balístico nível III ASTM 36, com 6mm de espessura, tratamento KTL e pintura PU | M² | 1100 | 0 | 0 | 1687.21 | 1855931 | 1687.21 | #DIV/0!
5.1.2 | Fornecimento e instalação de painéis de vidro nível III, com suporte de fixação em montantes de aço balístico na varanda interna do prédio | M² | 90 | 0 | 0 | 2442.14 | 219792.6 | 2442.14 | #DIV/0!
5.1.3 | Fornecimento e instalação de painéis de aço e vidro com blindagem nível III inclusive seu caixilho de aço balístico | M² | 16 | 0 | 0 | 1665.09 | 26641.44 | 1665.09 | #DIV/0!
5.1.4 | Fornecimento e instalação de porta principal blindada conforme projeto | Un | 1 | 0 | 0 | 9618.84 | 9618.84 | 9618.84 | #DIV/0!
0%
0%
06 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS- INI | [7 empty] | 0%
6.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.1.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | Un | 1 | 0 | 0 | 1156.12 | 1156.12 | 1156.12 | #DIV/0!
6.2 | Sondagem / Fundações / Estrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2.1 | Mobilização e desmobilização do equipamento de sondagem | Un | 2 | 0 | 0 | 545.29 | 1090.58 | 545.29 | #DIV/0!
6.2.2 | Ensaio SPT - 3 furos considerando 10m para cada furo | m | 30 | 0 | 0 | 91.5 | 2745 | 91.5 | #DIV/0!
6.2.3 | Execução de estaca raiz Ø 20cm - 24 unidades com 5 metros de fuste - fornecimento de todos materiais | m | 120 | 0 | 0 | 165.02 | 19802.4 | 165.02 | #DIV/0!
6.2.4 | Arrasamento da estaca | Un | 24 | 0 | 0 | 16.29 | 390.96 | 16.29 | #DIV/0!
6.2.5 | Concreto magro fck = 10 Mpa | m³ | 0.71 | 0 | 0 | 396.63 | 281.61 | 396.63 | #DIV/0!
6.2.6 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 6.3 mm | kg | 127.67 | 0 | 0 | 5.36 | 684.31 | 5.36 | #DIV/0!
6.2.7 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 10.0 mm | kg | 467 | 0 | 0 | 4.6 | 2148.2 | 4.6 | #DIV/0!
6.2.8 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 12.5 mm | kg | 778.2 | 0 | 0 | 4.24 | 3299.57 | 4.24 | #DIV/0!
6.2.9 | Forma para peças de concreto armado | m² | 49.76 | 0 | 0 | 32.86 | 1635.11 | 32.86 | #DIV/0!
6.2.10 | Concreto fck = 30 MPa | m³ | 10.54 | 0 | 0 | 333.39 | 3513.93 | 333.39 | #DIV/0!
6.2.11 | Escavação | m³ | 19.8 | 0 | 0 | 72.5 | 1435.5 | 72.5 | #DIV/0!
6.2.12 | Reaterro | m³ | 8.55 | 0 | 0 | 55.02 | 470.42 | 55.02 | #DIV/0!
6.2.13 | Bota-Fora | m³ | 14.63 | 0 | 0 | 84.11 | 1230.53 | 84.11 | #DIV/0!
0%
0%
07 | PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - INI | [7 empty] | 0%
7.1 | Projeto Executivo da Proteção Balística | Un | 1 | 0 | 0 | 1979.04 | 1979.04 | 1979.04 | #DIV/0!
0%
0%
08 | BLINDAGEM - INI | [7 empty] | 0%
8.1 | Fornecimento e instalação de painéis de aço blindado e paineis de vidro nivel III, incluindo toda a estrutura necessária | M² | 174 | 0 | 0 | 1945.69 | 338550.06 | 1945.69 | #DIV/0!
0%
0%
09 | LIMPEZA | [7 empty] | 0%
9.1 | Limpeza | MÊS | 4 | 0 | 0 | 1640.21 | 6560.84 | 1640.21 | #DIV/0!
0
0%
10 | DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 0%
10.1 | Desmontagem do barracão | UN | 1 | 0 | 0 | 2847.9 | 2847.9 | 2847.9 | #DIV/0!
10.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 0 | 0 | 1463.2 | 1463.2 | 1463.2 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 87657.02 | 2658929.64
|  |  |  | FIOCRUZ |  | Empresa
| TOTAL PARCIAL | 0% | 0% | 0 |  | 2658929.64 |  | 2658929.64 | #DIV/0!
0%
|  |  | LDI |  | LDI |  |  |  | 0%
| LDI |  | 27.74% | 0 | 27.74% | 737587.08 |  | 737587.08 | #DIV/0!
0%
0%
| TOTAL GERAL | 0% | 0% | 0 |  | 3396516.72 |  | 3396516.72 | #DIV/0!

## Medição (hidden)
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MEDIÇÃO MENSAL |  |  | PREVISTO | REALIZADO
Firma: |  | Processo:
Informe o Nome da Firma |  | Informe o nº do Processo
Título:
#REF!
#REF!
Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro
Gerente de Contrato: |  | M2: | LDI: | Início:
Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  |  | 27.74% | 2012-06-01
Item | Descrição | Un | Quant | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | Total | Diferença | Pr. Total | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | Pr. Total
[31 empty] | 23797.08 | 1399.83 | 1399.83 | 1399.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27996.56
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Tapumes | M2 | 40 | 0% | [23 empty] | 0% | 100% | 2122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | UN | 1 | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 100% | 19769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | UN | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 4992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Placa da obra | UN | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 1112.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 1844.47 | 1977.19 | 52844.48 | 40207.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96873.48
02 | ADMINISTRAÇÃO | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Administração | MÊS | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 96873.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 2369.84 | 21328.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23698.43
03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - EPSJV | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1658.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fundações / Estrutura | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Concreto usinado, fck 30 MPa. | m³ | 18.3 | [24 empty] | 0% | 100% | 6101.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Aço CA 50 de 10mm | kg | 1464 | [24 empty] | 0% | 100% | 6734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Forma de madeira | m² | 29.01 | [24 empty] | 0% | 100% | 953.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Lona plástica | m² | 73.28 | [24 empty] | 0% | 100% | 408.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Demolição de calçada existente | m³ | 8.79 | [24 empty] | 0% | 100% | 2002.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Escavação | m³ | 10.99 | [24 empty] | 0% | 100% | 796.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | brita corrida compactada | m³ | 13.19 | [24 empty] | 0% | 100% | 2898.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Bota fora solo - Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | m³ | 13.19 | [24 empty] | 0% | 100% | 1109.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Bota fora demolição da calçada - Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | m³ | 12.31 | [24 empty] | 0% | 100% | 1035.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 7035.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.4
04 | PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - EPSJV | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Projeto Executivo dos Brises | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 3442.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Projeto Executivo da Esquadria de Acesso | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1293.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Projeto Executivo dos Paineis de Vidro | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 2299.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 1056020.25 | 1056020.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112040.49
05 | BLINDAGEM EPSJV | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Retirada da porta principal | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Fornecimento e instalação de brises da fachada principal e seus respectivos montantes, fabricados em aço balístico nível III ASTM 36, com 6mm de espessura, tratamento KTL e pintura PU | M² | 1100 | [24 empty] | 0% | 100% | 1855931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Fornecimento e instalação de painéis de vidro nível III, com suporte de fixação em montantes de aço balístico na varanda interna do prédio | M² | 90 | [24 empty] | 0% | 100% | 219792.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Fornecimento e instalação de painéis de aço e vidro com blindagem nível III inclusive seu caixilho de aço balístico | M² | 16 | [24 empty] | 0% | 100% | 26641.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Fornecimento e instalação de porta principal blindada conforme projeto | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 9618.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 11965.27 | 27918.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39884.24
06 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS- INI | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1156.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Sondagem / Fundações / Estrutura | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Mobilização e desmobilização do equipamento de sondagem | Un | 2 | [24 empty] | 0% | 100% | 1090.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Ensaio SPT - 3 furos considerando 10m para cada furo | m | 30 | [24 empty] | 0% | 100% | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Execução de estaca raiz Ø 20cm - 24 unidades com 5 metros de fuste - fornecimento de todos materiais | m | 120 | [24 empty] | 0% | 100% | 19802.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Arrasamento da estaca | Un | 24 | [24 empty] | 0% | 100% | 390.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | Concreto magro fck = 10 Mpa | m³ | 0.71 | [24 empty] | 0% | 100% | 281.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 6.3 mm | kg | 127.67 | [24 empty] | 0% | 100% | 684.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 10.0 mm | kg | 467 | [24 empty] | 0% | 100% | 2148.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.8 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 12.5 mm | kg | 778.2 | [24 empty] | 0% | 100% | 3299.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.9 | Forma para peças de concreto armado | m² | 49.76 | [24 empty] | 0% | 100% | 1635.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.10 | Concreto fck = 30 MPa | m³ | 10.54 | [24 empty] | 0% | 100% | 3513.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.11 | Escavação | m³ | 19.8 | [24 empty] | 0% | 100% | 1435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.12 | Reaterro | m³ | 8.55 | [24 empty] | 0% | 100% | 470.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.13 | Bota-Fora | m³ | 14.63 | [24 empty] | 0% | 100% | 1230.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 1979.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.04
07 | PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - INI | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Projeto Executivo da Proteção Balística | Un | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1979.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 338550.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338550.06
08 | BLINDAGEM - INI | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Fornecimento e instalação de painéis de aço blindado e paineis de vidro nivel III, incluindo toda a estrutura necessária | M² | 174 | [24 empty] | 0% | 100% | 338550.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 1640.21 | 1640.21 | 1640.21 | 1640.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560.84
09 | LIMPEZA | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Limpeza | MÊS | 4 | [24 empty] | 0% | 100% | 6560.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.1
10 | DESMOBILIZAÇÃO | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Desmontagem do barracão | UN | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 2847.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | [24 empty] | 0% | 100% | 1463.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREVISTO
[29 empty] | MENSAL |  | 50631.31 | 54264.79 | 1450454.83 | 1103578.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658929.64
[29 empty] | L.D.I. | 27.74% | 14045.1254 | 15053.0527 | 402356.1698 | 306132.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | TOTAL |  | 64676.44 | 69317.84 | 1852811 | 1409711.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396516.72
[29 empty] | ACUMULADO TOTAL |  | 64676.44 | 133994.28 | 1986805.28 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72 | 3396516.72
| 102451.17 | [27 empty] | REALIZADO
[29 empty] | MENSAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.85% | [27 empty] | L.D.I. | 27.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | ACUMULADO TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TOTAL MENSAL REALIZADO SERVIÇOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | VALOR A SER PAGO ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Medição Firma (hidden)
FOLHA DE MEDIÇÃO
FIOCRUZ
DIRAC
Departamento de Arquitetura e Engenharia |  |  | Processo Nº | Informe o nº do Processo | [24 empty] | EMPENHO:
Valor Emp.
FIRMA: | Informe o Nome da Firma | OBRA: | #REF! | [50 empty] | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição
#REF!
|  |  | Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro | [50 empty] | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 2013-04-07 | 2013-05-08 | 2013-06-08 | 2013-07-09 | 2013-08-09 | 2013-09-09 | 2013-10-10 | 2013-11-10 | 2013-12-11 | 2014-01-11 | 2014-02-11 | 2014-03-14 | 2014-04-14 | 2014-05-15 | 2014-06-15
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | [25 empty] | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | P. TOTAL | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM | TOTAL DO ITEM
|  |  | CONTRATADA | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição | 9ª Medição | 10ª Medição | 11ª Medição | 12ª Medição | 13ª Medição | 14ª Medição | 15ª Medição | 16ª Medição | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição | ACUMULADA |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Tapumes | M2 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Barracão (inclusive manutenção mensal) | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Instalações provisórias (inclusive manut. mensal) | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Placa da obra | UN | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1112.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1 | Administração | MÊS | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96873.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - EPSJV |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1658.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fundações / Estrutura | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Concreto usinado, fck 30 MPa. | m³ | 18.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6101.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 |  | kg | 1464 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 |  | m² | 29.01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 953.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Lona plástica | m² | 73.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 408.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Demolição de calçada existente | m³ | 8.79 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2002.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Escavação | m³ | 10.99 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 796.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | brita corrida compactada | m³ | 13.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2898.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Bota fora solo - Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | m³ | 13.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1109.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Bota fora demolição da calçada - Destinação dos resíduos para locais licenciados, inclusive: identificação, quantificação e classificação dos mesmos de acordo com as diretrizes da resolução 307 de 5 de julho de 2002 da CONAMA | m³ | 12.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1035.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - EPSJV |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4.1.1 | Projeto Executivo dos Brises | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3442.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Projeto Executivo da Esquadria de Acesso | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1293.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Projeto Executivo dos Paineis de Vidro | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2299.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | BLINDAGEM EPSJV |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5.1 | Retirada da porta principal | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Fornecimento e instalação de brises da fachada principal e seus respectivos montantes, fabricados em aço balístico nível III ASTM 36, com 6mm de espessura, tratamento KTL e pintura PU | M² | 1100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1855931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Fornecimento e instalação de painéis de vidro nível III, com suporte de fixação em montantes de aço balístico na varanda interna do prédio | M² | 90 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 219792.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Fornecimento e instalação de painéis de aço e vidro com blindagem nível III inclusive seu caixilho de aço balístico | M² | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26641.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Fornecimento e instalação de porta principal blindada conforme projeto | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9618.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS- INI |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Projeto Executivo de Fundações e Estrutura | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1156.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Sondagem / Fundações / Estrutura | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Mobilização e desmobilização do equipamento de sondagem | Un | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1090.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Ensaio SPT - 3 furos considerando 10m para cada furo | m | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Execução de estaca raiz Ø 20cm - 24 unidades com 5 metros de fuste - fornecimento de todos materiais | m | 120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19802.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Arrasamento da estaca | Un | 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 390.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | Concreto magro fck = 10 Mpa | m³ | 0.71 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 281.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 6.3 mm | kg | 127.67 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 684.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 10.0 mm | kg | 467 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2148.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.8 | Fornecimento e Montagem de armadura CA-50 de 12.5 mm | kg | 778.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3299.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.9 | Forma para peças de concreto armado | m² | 49.76 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1635.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.10 | Concreto fck = 30 MPa | m³ | 10.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3513.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.11 | Escavação | m³ | 19.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.12 | Reaterro | m³ | 8.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 470.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.13 | Bota-Fora | m³ | 14.63 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1230.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - INI |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7.1 | Projeto Executivo da Proteção Balística | Un | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1979.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | BLINDAGEM - INI | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8.1 | Fornecimento e instalação de painéis de aço blindado e paineis de vidro nivel III, incluindo toda a estrutura necessária | M² | 174 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 338550.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | LIMPEZA |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9.1 | Limpeza | MÊS | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6560.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [26 empty] | 12ª: 0; 13ª: 6560.84; 14ª: 0; 15ª: 0; 16ª: 0; 17ª: 0; 18ª: 0; 19ª: 0; 20ª: 0; 21ª: 0; 22ª: 0; 23ª: 0; 24ª: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10.1 | Desmontagem do barracão | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2847.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Desmontagem das instalações provisórias | UN | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1463.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [26 empty] | 12ª: 0; 13ª: 4311.1; 14ª: 0; 15ª: 0; 16ª: 0; 17ª: 0; 18ª: 0; 19ª: 0; 20ª: 0; 21ª: 0; 22ª: 0; 23ª: 0; 24ª: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PARCIAL | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27.74% | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [28 empty] | 12ª: 0; 13ª: 0; 14ª: 0; 15ª: 0; 16ª: 0; 17ª: 0; 18ª: 0; 19ª: 0; 20ª: 0; 21ª: 0; 22ª: 0; 23ª: 0; 24ª: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR DESTA MEDIÇÃO:
FIRMA | Informe o Nome da Firma | FISCALIZAÇÃO |  | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS | GERENTE DE OBRAS |  |  | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE | CHEFE DO DAE
Data: |  | Data: |  | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: |  |  | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data: | Data:
ASSINATURA : |  | ASSINATURA : |  | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: | ASS.: |  |  | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. : | ASS. :
0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0
0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0

## Financeiro Firma (hidden)
CONTROLE FINANCEIRO
PAVILHÃO: | VALOR DA MEDIÇÃO |  | 0
FIRMA: | Informe o Nome da Firma |  | Valor Contratual:
OBRA : | #REF!
#REF!
DIAS:
Nº MED. | VALOR DA MEDIÇÃO | SOMATÓRIO DE | PERCENTUAL DA | PERCENTUAL
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS | MEDIÇÂO | ACUMULADO
|  |  | % | %
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
0
0 | 0 | 0 | 0% | 0%
OBSERVAÇÕES :

## Controle Financeiro (hidden)
| QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO |  |  | MENSAL | ACUMULADO
Firma:
Informe o Nome da Firma
Título:
#REF!
#REF!
Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro
| Gerente de Contrato: |  |  | LDI: | Início:
| Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  |  | 27.74% | 2012-06-01
| MÊS | Faturamento Previsto Mensal | Faturamento Previsto Acumulado | Faturamento Realizado Mensal | Faturamento Realizado Acumulado
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012-07-02 | 64676.44 | 64676.44 | 0 | 0
| 2012-08-02 | 69317.84 | 133994.28 | 0 | 0
| 2012-09-02 | 1852811 | 1986805.28 | 0 | 0
| 2012-10-03 | 1409711.44 | 3396516.72 | 0 | 0
| 2012-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2012-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Formulas:
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO = [QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, row above]+31

## Controle Físico (hidden)
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO MENSAL |  |  | PREVISTO | REALIZADO
Firma:
Informe o Nome da Firma
Título:
#REF!
#REF!
Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro
Gerente de Contrato: |  | M2: | BDI: | Início:
Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  | 0 | 27.74% | 2012-06-01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PESO | 1º MEDIÇÃO | 2º MEDIÇÃO | 3º MEDIÇÃO | 4º MEDIÇÃO | 5º MEDIÇÃO | 6º MEDIÇÃO | 7º MEDIÇÃO | 8º MEDIÇÃO | 9º MEDIÇÃO | 10º MEDIÇÃO | 11º MEDIÇÃO | 12º MEDIÇÃO | 13º MEDIÇÃO | 14º MEDIÇÃO | 15º MEDIÇÃO | 16º MEDIÇÃO | 17º MEDIÇÃO | 18º MEDIÇÃO | 19º MEDIÇÃO | 20º MEDIÇÃO | 21º MEDIÇÃO | 22º MEDIÇÃO | 23º MEDIÇÃO | 24º MEDIÇÃO | TOTAL
|  |  | DO ITEM | 2012-07-02 | 2012-08-02 | 2012-09-02 | 2012-10-03 | 2012-11-03 | 2012-12-04 | 2013-01-04 | 2013-02-04 | 2013-03-07 | 2013-04-07 | 2013-05-08 | 2013-06-08 | 2013-07-09 | 2013-08-09 | 2013-09-09 | 2013-10-10 | 2013-11-10 | 2013-12-11 | 2014-01-11 | 2014-02-11 | 2014-03-14 | 2014-04-14 | 2014-05-15 | 2014-06-15 | AC./MÊS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1.05% | 85% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
02 | ADMINISTRAÇÃO |  | 3.64% | 1.9% | 2.04% | 54.55% | 41.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - EPSJV |  | 0.89% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
04 | PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - EPSJV |  | 0.26% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
05 | BLINDAGEM EPSJV |  | 79.43% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
06 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS- INI |  | 1.5% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
07 | PROJETO EXECUTIVO DE BLINDAGEM - INI |  | 0.07% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
08 | BLINDAGEM - INI |  | 12.73% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
#REF! | #REF! |  | 0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
09 | LIMPEZA |  | 0.25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
10 | DESMOBILIZAÇÃO |  | 0.16% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
99.98%
ANDAMENTO MENSAL DA OBRA PREVISTO |  |  | % NO MÊS | 1.9% | 2.04% | 54.55% | 41.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ANDAMENTO MENSAL DA OBRA REALIZADO |  |  | % NO MÊS | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
ANDAMENTO ACUMULADO DA OBRA PREVISTO |  |  | % ACUMU | 1.9% | 3.94% | 58.49% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99%
ANDAMENTO ACUMULADO DA OBRA REALIZADO |  |  | % ACUMU | bar: 2012-07-02 to 2014-06-15
[6 empty] | 0% | -0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Controle Aditivos (hidden)
CONTROLE ADITIVOS
2026-07-30 04:55
1 - | DADOS GERAIS
| OBRA: | Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro
0
0
CONTRATO:
EMPENHO:
2 - | CONTRATO E ADITIVOS
2.1 - | TIPO |  | PRAZO DO CONTRATO |  |  | PRAZO DA OBRA |  |  | VALOR
|  |  | MESES | INICIO | TERMINO | DIAS | INICIO | TERMINO
| CONTRATO | INICIAL | 0 | 0 |  | 0 | 2012-06-01
2.2 - | TIPO |  | DIAS | INICIO | TERMINO | DIAS | INICIO | TERMINO
SUSPENSÃO
| 1ª | suspenso
| 2ª | suspenso
| 3ª | suspenso
|  | Saldo (prazo) |  | 0 |  |  | 2012-06-01 | #VALUE!
2.3 - | TIPO |  | MESES | INICIO | TERMINO | DIAS | INICIO | TERMINO | VALOR
ADITIVOS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
| RESUMO |  | 0 | 0 |  | 0 | 2012-06-01 |  | 0
3 - | ANDAMENTO DO PRAZO
| PRAZO / ETAPA |  |  |  | DIAS | "STATUS" (inferior a 10 dias)
| TERMINO DO CONTRATO: |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| TERMINO DA OBRA: |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
ETAPA EM ANDAMENTO:
Formulas:
INICIO = IF(SUM(F27:[TERMINO, row above])=0,E22,LARGE(F27:[TERMINO, row above],1)+1)
INICIO = IF(SUM(I27:[TERMINO, row above])=0,H22,LARGE(I27:[TERMINO, row above],1)+1)

## Avaliação (hidden)
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS - (DPO)
EMPRESA: |  | Informe o Nome da Firma
OBRA: | #REF! | [6 empty] | 0
#REF!
Contratação de Obra para Fornecimento e Instalação de Proteção Balística de Áreas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Laboratório de Pesquisas Clínicas do Instituto Nacional de Infectologia no Campus de Manguinhos - Rio de Janeiro
GERENTE DE CONTRATO: |  |  | Informe o(s) Nome(s) do(s) Fiscal(is) |  |  |  | PERÍODO: |  | 2012-06-01
ITENS | [10 empty] | CONCEITOS
1. | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
- Estado de conservação, qualidade e adequação dos materiais e equipamentos
- Disponibilidade dos materiais e equipamentos necessários aos serviços
- Utilização de equipamento individual de segurança
- Utilização de uniforme padronizado
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
2. | PESSOAL
- Quantidade de profissionais e de categorias, necessários aos serviços contratados
- Experiência e o desempenho dos profissionais envolvidos
- Respeito de normas de segurança do trabalho
- Desempenho de Engenheiro residente
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
3. | INSTALAÇÕES
- Adequação, padronização, estado e a conservação das instalações do canteiro de obras
- Organização do Almoxarifado e do canteiro de obras
- Higiene e adequação das instalações do canteiro de obra
- Placas de identificação e sinalização da obra
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
4. | CRONOGRAMA FÍSICO
- Andamento de cada etapa do cronograma
- Atendimento aos prazos para medições e/ou alterações
- Cumprimento do prazo contratual
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
5. | QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
- Atendimento às especificações dos projetos
- Respeito as normas vigentes
- Nível de atendimento às condições pré-estipuladas no Edital, Proposta e Contrato
- Qualidade e armazenamento dos materiais
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
6. | ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO
- Atendimento às melhorias e modificações solicitadas
- Preenchimento correto do Diário de Obras e Livro de Ocorrências
- Presteza no atendimento de solicitaçòes e da fiscalização
[9 empty] | MÉDIA |  | 0
ÍNDICE DE DESEMPENHO (IDE)
CONCEITOS: 1 = FRACO 2 = REGULAR 3 = BOM 4 = EXCELENTE |  | 1 = FRACO 2 = REGULAR 3 = BOM 4 = EXCELENTE
MATERIAL E |  | PESSOAL |  | INSTALAÇÕES | CRONOGR. | QUAL. MAT. |  | ATENDIMENTO |  | I D E
EQUIPAM. |  |  |  |  | FÍSICO | E SERVIÇOS |  | FISCALIZAÇÃO
0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
OBS.:
DATA _____/_____/_______
GERENTE DO CONTRATO: ________________________________ | [5 empty] | CHEFE DE OBRAS: _________________________