## Início
META 2014.000
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS) .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.3
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Dúvidas/ Sugestões
DIRAC/ DPO - TELEFAX (0-XX-21) 2590-6348
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
O Cronograma Físico Financeiro será preenchido automaticamente de acordo com os valores unitários apresentados na planilha de custos (anexo 05), obedecendo os percentuais e prazos estipulados pela Fiocruz para cada etapa de serviço.
Na discordância destes percentuais e/ou dos prazos previstos a Empresa deverá apresentar um novo cronograma físico financeiro.

## Ajuda 03
Estas planilhas estão formatadas para serem impressas em qualquer tipo de impressora,
sendo ela matricial, jato de tinta ou a laser.
A formatação das folhas seguem os parâmetros abaixo:
Tipo de Papel: | Carta 8" x 11" | Atenção:
Margem Superior: | 0,00 cm | Antes de iniciar a impressão, visualize as planilhas
Margem Inferior: | 1,50 cm | Caso estejam fora de formatação, favor informar as
Margem Esquerda: | 1,50 cm | medidas ao lado (Arquivo/ Configurar Página/ opções:
Margem Direita | 0,00 cm | Página e Margens)
Cabeçalho: | 1,30 cm | A impressão deverá ser feita em papel timbrado
Rodapé: | 1,30 cm | da firma, não sendo aceita a impressão em outro
papel.
Observação:
Excetuando-se a impressora matricial, poderá ser utilizada folha A4 ou ofício, obedecendo-
se as medidas acima, e, uma largura mínima total de folha de 21,00cm e comprimento míni-
mo total de 27,90cm.

## Ajuda 04
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 0.59%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 3%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 1.77%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 0%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 6.16%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 11.94%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00
| TOTAL |  | 19.91% | 23.63% | 27.69% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C) X (1+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2014.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: |  | Mês Base: |  | 2019-05-01
|  | Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS)
Unidade:
Pavilhão:
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | ETAPA DIAGNÓSTICO - LEVANTAMENTO
|  | 1.1 | Etapa Diagnóstico - Levantamento, conforme Termo de Referência | CJ | 1 | 0 | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  | 02 | ETAPA DIAGNÓSTICO - PLANO DE INTERVENÇÃO
|  | 2.1 | Etapa diagnóstico - Plano de iIntervenção, conforme Termo de Referência | CJ | 1 | 0 | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  | 03 | ETAPA DE LICENCIAMENTO - PROJETO LEGAL
|  | 3.1 | Etapa de Licenciamento - Projeto Legal | CJ | 1 | 0 | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  | 04 | ETAPA CONSOLIDAÇÃO - CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO
|  | 4.1 | Etapa Consolidação - Caderno de Especificação | CJ | 1 | 0 | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  | 05 | ETAPA CONSOLIDAÇÃO - CRONOGRAMA DE OBRA E PLANILHA ORÇAMENTARIA
|  | 5.1 | Etapa Consolidação - Cronograma de obra e Planilha Orçamentária | CJ | 1 | 0 | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  | 06 | ETAPA CONSOLIDAÇÃO - PROJETO EXECUTIVO
|  | 6.1 | Etapa Consolidação - Projeto Executivo | CJ | 1 | 0 | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 0
|  |  | Total Parcial |  |  |  |  | 0
|  |  | LDI |  |  | 0% |  | 0
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 0

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS)
Unidade: | 0
Pavilhão: | 0
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 0%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 0%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 0%
5 | LUCRO |  |  |  | 0%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 0 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 0 | sobre o faturamento da obra
DESONERAÇÃO |  | 0 | Lei 12.844/13 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 0%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 0 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 0%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 0%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 0%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 0%
F |  | LUCROS |  | X | 0%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 0 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 0%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS)
Unidade: |  | 0
Pavilhão: |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [47 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720
01
| ETAPA DIAGNÓSTICO - LEVANTAMENTO |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 100% |  | 0% |  | 0%
02
| ETAPA DIAGNÓSTICO - PLANO DE INTERVENÇÃO |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
03
| ETAPA DE LICENCIAMENTO - PROJETO LEGAL |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
04
| ETAPA CONSOLIDAÇÃO - CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
05
| ETAPA CONSOLIDAÇÃO - CRONOGRAMA DE OBRA E PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
06
| ETAPA CONSOLIDAÇÃO - PROJETO EXECUTIVO |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total Parcial |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
L. D. I.
|  | 0% | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Total Geral |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E LICENCIAMENTO JUNTO AO CBMERJ DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA CENTRAL DE UTILIDADES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS)
Unidade: | 0
Pavilhão: | 0