## 3.1 INFORMAÇÕES_PROJETO
3.1 INFORMAÇÕES DO PROJETO
O objetivo deste item será contextualizar o processo de comunicação e padronizar as informações nos modelos BIM. Visando esse objetivo, a proponente terá que descrever os seguintes itens. Para informações adicionais, ver Caderno BIM Cogic-Fiocruz, item 3.1 - INFORMAÇÕES DO PROJETO.
ITENS | DESCRIÇÃO
CLIENTE | Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
UNIDADE | Unidade da Fiocruz indicada no Edital da licitação, para a qual o projeto foi contratado
CAMPUS | Campus da Fiocruz indicado no Edital da licitação
NOME DO PROJETO | Nomenclatura adotada para o projeto como objeto da licitação
ENDEREÇO DO PROJETO | Endereço do projeto indicado no Edital da licitação
LOCALIZAÇÃO DO PROJETO (COORDENADAS) | Coordenadas UTM da localização do projeto
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO | Indicação da modalidade da contratação que consta no edital
DESCRIÇÃO DO PROJETO | Resumo e descrição do projeto demostrado e o correto entendimento do escopo da contratação
INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PROJETO | Qualquer informação adicional que a contratada considere relevante para o projeto específico
NÚMEROS DO PROJETO | Indicação do número do processo em fase de licitação e o número do contrato em fase de contratação
FASES DO PROJETO | Indicação da fase a que se refere o projeto (estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, executivo ou as built)
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA | Data de apresentação da proposta financeira pela proponente
DATA DO CONTRATO | Data de assinatura do contrato

## 3.2 USOS_BIM
3.2 USOS BIM DO CONTRATO
As proponentes devem indicar os Usos BIM que serão utilizados para alcançar os objetivos do projeto. Adicionalmente eles devem indicar as competências e recursos que possuem para desenvolvê-los, em seção específica (Contatos e Competências e Requisitos de Infraestrutura). Para informações adicionais, ver Caderno BIM Cogic-Fiocruz, item 3.2 - USOS BIM DO CONTRATO. Assinalar os usos BIM pertinentes ao contrato.
USOS BIM |  | DESCRIÇÃO | PLANEJAMENTO | PROJETO | CONSTRUÇÃO | OPERAÇÃO
|  |  | Estabelecer objetivo e justificativa para o projeto; Estabelecer os requisitos de informação: ativos e Clientes; Estabelecer cronograma e estratégias para o planejamento de entregas das informações ; Estabelecer / dimensionar a equipe para a execução. | Planejar as etapas de projeto e as entregas; executar as etapas de projeto e revisá-las. | Construir, suprir, instalar e comissionar a obra; Entregar a obra e o projeto de as built. | Receber e gerir a informação / edificação; Operar e manter a informação / edificação em tempo real.
1. | LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES | Processo no qual uma equipe de projeto desenvolve um modelo 3D das condições existentes, instalações, ou uma área específica dentro de uma instalação. Este modelo pode ser desenvolvido de várias maneiras, incluindo varredura a laser e técnicas de levantamento convencionais, dependendo do que é desejado e o que é mais eficiente. Uma vez que o modelo é construído, ele pode ser consultado para obter informações, para uma nova construção, reforma ou projeto de modernização.
2. | ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTOS | Um processo no qual o modelo BIM pode fornecer um relatório de quantidades de elementos e componentes com razoável acurácia. A partir delas podem-se calcular estimativas de custos nas fases mais iniciais de um projeto, podendo ainda refletir os efeitos nos custos causados por adições com potencial para economizar tempo e dinheiro, evitanto furos nos orçamentos. Esse processo também permite que os projetistas visualizem os efeitos das suas modificações em tempo hábil, e ajuda a restringir os furos orçamentários causados por modificações de projeto.
3. | PLANEJAMENTO DE ETAPAS | Processo de uso de um ou mais modelos 4D (3D + prazos) para planejar a sequência construtiva de um empreendimento e/ou as etapas de ocupação numa reforma ou ampliação de uma edificação ou infraestrutura.
4. | ANÁLISE DE CONFORMIDADE DO PROGRAMA ESPACIAL (ZONEAMENTO) | Processo de uso de um ou mais modelos BIM para avaliar se o projeto cumpre, de maneira eficiente e exata, com as áreas definidas no programa do projeto, considerando as regulamentos e normas estabelecidos e aplicáveis.
5. | ANÁLISE DE LOCALIZAÇÃO | Processo de uso de um ou mais modelos BIM e/ou GIS para avaliar as propriedades de uma área e determinar a melhor localização e orientação de um futuro projeto.
6. | COORDENAÇÃO 3D | Processo de planejamento entre as diferentes disciplinas prévio ao projeto para evitar possíveis interferências. Este Uso BIM também inclui a detecção de interferências, a partir da criação dos projetos das diferentes disciplinas através de um ou mais modelos BIM específicos.
7. | PROJETOS AUTORAIS | Processo de criação de um ou mais modelos BIM das diferentes disciplinas de um projeto. O desenvolvimento dos Projetos Autorais é um passo essencial para incorporar as informações numa base de dados inteligente para a extração de propriedades, quantidades, custos, programação, etc.
8. | REVISÃO DO PROJETO | Processo de revisão das soluções propostas como respostas aos requisitos do projeto, incluindo a definição de áreas, design espacial, iluminação, segurança, conforto, acústica, materialidade, cores etc., através da criação de um ou mais modelos BIM que podem conter múltiplas alternativas de projeto.
9. | ANÁLISE ESTRUTURAL | Processo de análise para determinar o comportamento de um sistema estrutural através da utilização de um ou mais modelos BIM. Com base nesta análise, o projeto é desenvolvido e ajustado para criar sistemas estruturais eficientes que cumpram as normas técnicas aplicáveis e vigentes. Esta informação será utilizada nos etapas de projeto e construção.
10. | ANÁLISE LUMINOTÉCNICA | Processo para determinar o comportamento de um sistema de iluminação através de um ou mais modelos BIM. Pode incluir iluminação artificial (interior e exterior) e natural (iluminação solar e sombreamento). Com base nesta análise, o projeto é desenvolvido e ajustado para criar sistemas de iluminação eficientes. Esta análise permite simulações que podem melhorar significativamente o projeto e o desempenho da iluminação ao longo do seu ciclo de vida.
11. | ANÁLISE ENERGÉTICA | Processo de avaliação de um projeto através da utilização de um ou mais modelos BIM, com base em critérios de consumo de energia, que podem incluir materiais, desempenhos e/ou processos. Esta avaliação energética pode ser realizada em todas as etapas do ciclo de vida. No entanto, pode ser mais efetiva quando realizada na etapa de projeto para então ser aplicada na etapa de construção e operação do ativo.
12. | ANÁLISE MECÂNICA | Processo de análise e avaliação de engenharia dos sistemas mecânicos, baseado nas especificações das soluções propostas para os sistemas do projeto através da utilização de um ou mais modelos BIM.
13. | OUTRAS ANÁLISES DE ENGENHARIA | Processo para determinar o método de engenharia não tradicional mais pertinente, baseado nas especificações de projeto, através da utilização de um ou mais modelos BIM. As ferramentas de análise e simulações de desempenho podem melhorar significativamente o projeto das instalações e o seu consumo de energia durante todo o ciclo de vida.
14. | ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE | Processo no qual um projeto é avaliado com base em critérios de sustentabilidade através da utilização de um ou mais modelos BIM. Este processo deve ser executado durante todas as etapas da vida de um projeto, abrangendo o planejamento, o projeto, a construção e a operação. A aplicação de critérios sustentáveis para um projeto nas etapas de planejamento e concepção inicial podem aumentar a capacidade de impactar a eficiência do projeto e do planejamento.
15. | VALIDAÇÃO NORMATIVA | Processo de análise do cumprimento de códigos e normas aplicáveis ao projeto através da utilização de um ou mais modelos BIM.
16. | PLANEJAMENTO DE OBRA | Processo no qual um ou mais modelos BIM são utilizados para planejar, de maneira visual, as atividades associadas com os elementos existentes, temporários e propostos de um projeto, durante a sua construção. Pode incluir o custo de mão de obra e os materiais, dentre outros itens.
17. | PROJETO DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS | Processo de projeto e análise da execução de sistemas complementares de construção (por exemplo, escoramentos temporários, envidraçamentos etc.) para otimizar o seu planejamento, através da utilização de um ou mais modelos BIM.
18. | FABRICAÇÃO DIGITAL | Processo que utiliza informações de um ou mais modelos BIM para facilitar a fabricação de componentes de construção ou montagem. Alguns usos da fabricação digital podem ser citados, por exemplo, no corte e furação de chapas metálicas, fabricação de elementos estruturais de aço, corte de tubos, criação de protótipos para revisões de alternativas de projeto, etc. As informações dos modelos ajudam a garantir a precisão e a redução de resíduos na etapa de fabricação.
19. | CONTROLE DA OBRA | Processo de monitoramento, análise, gerenciamento e otimização da construção através da utilização de um ou mais modelos BIM. O objetivo é assegurar que a construção seja realizada de acordo com as especificações técnicas, em conformidade com as normas e regulamentos técnicos, segurança e requisitos do proprietário, como também para respaldar e documentar os pagamentos realizados e correspondentes aos avanços alcançados em cada entrega parcial.
20. | MODELAGEM AS-BUILT | Processo de modelagem no qual são representadas, de maneira exata, as condições físicas de todos os elementos que fazem parte de uma edificação ou infraestrutura. Os elementos destes modelos contêm todas as informações solicitadas, como códigos de barras, números de série, garantias, histórico de manutenção, dentre outras.
21. | GESTÃO DE ATIVOS | Processo no qual um sistema de gestão está estruturado e associado de forma bidirecional com um modelo BIM as-built, que pode ser composto por um ou mais modelos BIM, e auxilia na manutenção e operação de um ativo de maneira eficiente. Estes modelos BIM contêm informações da construção física, dos sistemas, do entorno e dos equipamentos, que devem ser mantidos, atualizados e operados de maneira eficiente e sustentável.
22. | ANÁLISE DE SISTEMAS | Processo no qual um ou mais modelos BIM são utilizados para a análise do desempenho de uma edificação ou infraestrutura de acordo com a concepção das disciplinas e especialidades previstos no projeto original. Isto inclui a maneira como os diferentes sistemas mecânicos funcionam e a quantidade de energia utilizada. Outras análises podem ser realizadas incluindo o estudo da incidência solar nas fachadas, análise luminotécnica, cálculo de vazão de ar, dentre outras.
23. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | Processo no qual um ou mais modelos BIM são utilizados para desenvolver a manutenção funcional da estrutura de uma edificação ou infraestrutura (paredes, colunas, pisos, teto etc.) e o seu equipamento (mecânico, sanitário, elétrico etc.) durante a sua operação. Um programa de manutenção bem-sucedido pode melhorar de maneira significativa o desempenho do ativo, reduzindo reparos e custos totais.
24. | GESTÃO DE ESPAÇOS | Processo de gestão dos espaços e recursos relacionados a eles dentro de uma edificação ou infraestrutura, através da utilização de um ou mais modelos BIM que permitem à equipe responsável analisar o uso do espaço, assim como planejar e gerenciar possíveis mudanças. É particularmente útil na reforma ou ampliação de um projeto durante o qual os espaços e instalações devem permanecer ocupados e em funcionamento.
25. | PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS | Processo no qual se tem acesso à informação crítica da edificação ou infraestrutura através da utilização de um ou mais modelos BIM, com o propósito de melhorar a eficiência de resposta no caso de uma emergência e minimizar os riscos de segurança. A informação dinâmica do ativo é proporcionada por um BAS (Building Automation System, na sigla em inglês), enquanto a informação estática da edificação, como plantas baixas e esquemas de equipamentos, está armazenada e estrutura em modelos BIM. O BIM, em conjunto com o BAS, pode mostrar claramente a localização da ocorrência de uma emergência dentro da edificação, bem como as possíveis rotas de fuga daquele local e permitindo ainda a identificação de qualquer outro lugar em risco dentro do ativo.

## 3.3 CONTATOS_COMPETÊNCIAS
3.3 CONTATOS DO PROJETO E COMPETÊNCIAS
O objetivo deste item será identificar univocamente o remetente do processo de comunicação. Visando esse objetivo, a proponente terá que incluir todos os participantes do contrato, identificando os mesmos, como os perfis exemplificados na tabela (a definição dos perfis não se restringe aos exemplos). Para informações adicionais, ver Caderno BIM Cogic-Fiocruz, item 3.3 - CONTATOS DE PROJETO E COMPETÊNCIAS.
EQUIPE DO CONTRATO
PERFIL | PROFISSIONAL | EMPRESA / ÓRGÃO | FUNÇÃO / DISCIPLINA | FORMAÇÃO | E-MAIL | TELEFONE
Fiscal do Contrato
Coordenador do Projeto
Projetistas
Outros
EQUIPE BIM
PERFIL | PROFISSIONAL | EMPRESA / ÓRGÃO | FUNÇÃO / DISCIPLINA | FORMAÇÃO | E-MAIL | TELEFONE
BIM Manager
BIM Coordinator / Specialist
BIM Modeler / Projetista

## 3.4 PROCEDIMENTOS_COLABORAÇÃO
3.4 PROCEDIMENTOS DE COLABORAÇÃO
O objetivo deste item será detalhar a metodologia que será implementada para o procedimento de colaboração e uma correta Gestão de Projetos em BIM, como também definir as funcionalidades das ferramentas que serão utilizadas para o compartilhamento da informação em cada etapa do projeto A proponente deverá indicar quais ferramentas e campos serão utilizados para cada etapa do compartilhamento da informação. Para informações adicionais, ver Caderno BIM Cogic-Fiocruz, item 3.4 - PROCEDIMENTOS DE COLABORAÇÃO.
PROCEDIMENTO | DESCRIÇÃO | DEFINIÇÃO / PROPOSTA
CDE | A PAS 1192-2 (2013) define o CDE como um ambiente colaborativo – ambiente comum de dados para compartilhar as informações de projeto e que pode ser implementado de várias maneiras.
PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO | Esta plataforma deve permitir o trabalho com informações unificadas e centralizadas, seguindo a estratégia de consolidação selecionada (modelos federados ou integrados), gerenciando e conservando os modelos BIM de maneira segura
PLATAFORMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS | Esta plataforma deve permitir o controle dos processos de troca de documentação e modelos BIM, gerenciando as mudanças e realizando o acompanhamento dos custos e tempos do projeto.
PROCEDIMENTOS PARA REUNIÕES | No início do projeto, a proponente deve realizar uma reunião com o Contratante para confirmar a sua disponibilidade de recursos e capacitações específicas para realizar os Usos BIM solicitados e pactuar e validar informações para o desenvolvimento do PEB. Além disso, para que se possa alcançar um processo de trabalho colaborativo durante o desenvolvimento do projeto, é necessário programar reuniões para realização de algumas das atividades programadas. Antes da realização das reuniões, deve-se definir um objetivo claro, quais serão os participantes, a sua frequência e a modalidade.
ESPAÇO DE TRABALHO COLABORATIVO | O espaço de trabalho colaborativo deve estabelecer as condições para o desenvolvimento do trabalho entre os diferentes atores ao longo do projeto. Isto deve abranger ao menos os aspectos do CDE, da Consolidação de modelos BIM e dos Procedimento para reuniões.
PROCESSOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO | Definição dos meios eletrônicos pelos quais o processo de comunicação poderá ocorrer.

## 3.5 PROCESSOS_BIM
3.5 PROCESSO DE EXECUÇÃO DO PROJETO EM BIM
Neste item, a proponente terá que detalhar o processo de comunicação do projeto com o objetivo de demonstrar como irá garantir a coordenação, compatibilização dos projetos e entrega de todos os arquivos eletrônicos organizados conforme orientações e requisitos do Caderno BIM Cogic-Fiocruz. Para informações adicionais, ver Caderno BIM Cogic-Fiocruz, item 3.5 - PROCESSO DE EXECUÇÃO DO PROJETO EM BIM. Para o Mapeamento dos Processos BIM, utilizar o template disponibilizado em APÊNDICES DIGITAIS - MAPEAMENTO DE PROCESSOS (arquivo em Power Point).

## 3.6 TROCAS_INFORMAÇÃO_MIDP
3.6 TROCAS DE INFORMAÇÃO (MIDP)
O Plano Mestre de Entrega de Informações (MIDP) é um plano usado para gerenciar a entrega de informações durante o ciclo de vida do projeto, usado pelo BIM Manager e pela fiscalização do projeto, de forma a auxiliar na entrega das informações do projeto durante o ciclo de vida e uma ferramenta de partida apresentada pela Fiocruz que as proponentes terão que atualizar se necessário e utilizar como referência para apresentar o próprio plano de entrega (TIDP) no padrão indicado no Caderno BIM Cogic-Fiocruz. Durante a licitação a proponente terá que apresentar o MIDP atualizado, em formato Excel conforme padrão anexo, sugerindo um acréscimo no nível de detalhes das informações mínimas (LOI) se considerado necessário. Para informações adicionais, ver Caderno BIM Cogic-Fiocruz, item 3.6 - TROCAS DE INFORMAÇÃO (MIDP). Para o Plano Mestre de Entrega de Informações (MIDP), utilizar o arquivo disponibilizado em APÊNDICES DIGITAIS - MIDP - Master Information Delivery Plan (arquivo em Excel). Para o preenchimento do TIDP, utilizar o template disponibilizado em APÊNDICES DIGITAIS - Task Information Delivery Plan.

## 3.7 CONTROLE_QUALIDADE
3.7 VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE
As seguintes verificações devem ser realizadas para garantir a qualidade dos modelos e informações, eliminar erros e alcançar os resultados desejados do projeto. Estas verificações devem ser realizadas internamente pelo coordenador BIM. Para informações adicionais, ver Caderno BIM Cogic-Fiocruz, item 3.7 - CONTROLE DE QUALIDADE.
VERIFICAÇÃO | DEFINIÇÃO | PROCEDIMENTOS / FERRAMENTAS | FREQUÊNCIA
VERIFICAÇÃO VISUAL | Verificar se há componentes não intencionais nos modelos
DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIAS | Detectar problemas no modelo federado ou integrado das disciplinas, onde dois componentes colidem, incluindo soft e hard clashes
VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MODELO | Garantir que a integridade do modelo esteja alinhada com os usos BIM e os requisitos e padrões específicos de modelagem e documentação BIM
REVISÃO DO PROJETO | Garantir o desenvolvimento contínuo do modelo alinhado aos objetivos do cliente

## 3.8 REQUISITOS_INFRAESTRUTURA
3.8 REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA
O objetivo deste item será quantificar e dimensionar a infraestrutura software e hardware necessários para atender a demanda do projeto. Desta forma, a contratada terá que detalhar a infraestrutura de software e de hardware. Para a correta visualização dos modelos BIM, a proponente deverá garantir aos profissionais da equipe de trabalho um computador que atenda às características de compatibilidade do hardware e do software. Por isso a contratada deverá apresentar a lista de softwares que serão utilizados, especificando as versões e compatibilidade com o formato de entrega IFC / COBie como também a compatibilidade necessária do hardware. Para informações adicionais, ver Caderno BIM Cogic-Fiocruz, item 3.8 - REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA.
SOFTWARE | USOS BIM
HARDWARE
TIPO | CONFIGURAÇÃO | QUANTIDADE

## 3.9 PADRÕES_MODELO
3.9 PADRÕES DO MODELO
O objetivo deste item será de estabelecer padrões e criérios para as modelagens das diversas disciplinas, visando a colaboração e a melhor comunicação entre as partes. Para informações adicionais, ver Caderno BIM Cogic-Fiocruz, item 3.9 - PADRÕES DO MODELO.
ITEM | DESCRIÇÃO | DEFINIÇÃO / PROPOSTA
Sistema de Coordenadas | Coordenadas UTM consideradas para o ponto de pesquisa e para o ponto base.
Unidades de Medida | A unidade de medida usada para criar os modelos deverá ser o sistema métrico. Outros sistemas eventuais de medida (imperial) precisarão ser justificados.
Nomenclatura dos Arquivos | A nomenclatura dos arquivos deverá ser baseada no critério apresentado no Caderno BIM Cogic-Ficoruz, com suas adaptações pertinentes a cada projeto.
Nomenclatura das Vistas | Dentro de cada modelo, cada vista terá de ser subdividida no Navegador de Projeto por objetivo da vista (modelagem, documentação, coordenação) tipologia e por andar.
Critério de Modelagem de Civil (Arquitetura e Estruturas) | Para o preenchimento deste item, alguns critérios foram estabelecidos no Caderno BIM Cogic-Fiocruz, porém outros critérios podem ser apresentados / adotados pela contratada, em complementação àqueles.
Critério de Modelagem MEP | Para o preenchimento deste item, alguns critérios foram estabelecidos no Caderno BIM Cogic-Fiocruz, porém outros critérios podem ser apresentados / adotados pela contratada, em complementação àqueles.
Critério de Modelagem As Built | Para o preenchimento deste item, alguns critérios foram estabelecidos no Caderno BIM Cogic-Fiocruz, porém outros critérios podem ser apresentados / adotados pela contratada, em complementação àqueles.
Critério de Modelagem 4D e 5D | Para o preenchimento deste item, alguns critérios foram estabelecidos no Caderno BIM Cogic-Fiocruz, porém outros critérios podem ser apresentados / adotados pela contratada, em complementação àqueles.
Critério de Modelagem 6D | Para o preenchimento deste item, alguns critérios foram estabelecidos no Caderno BIM Cogic-Fiocruz, porém outros critérios podem ser apresentados / adotados pela contratada, em complementação àqueles.
Critério de Modelagem 7D | Para o preenchimento deste item, alguns critérios foram estabelecidos no Caderno BIM Cogic-Fiocruz, porém outros critérios podem ser apresentados / adotados pela contratada, em complementação àqueles.
Critério de Utilização do Modelo para Visualização | Para o preenchimento deste item, alguns critérios foram estabelecidos no Caderno BIM Cogic-Fiocruz, porém outros critérios podem ser apresentados / adotados pela contratada, em complementação àqueles.