## Início
A Comissão
Sisplan
Versão 8
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Atualização 2022
Engº Sergio José Rocha Vieira
Engº Nilo Sérgio de Almeida Silveira
Eng° Felipe Qiuntas Peres Martins de Andrade
Eng° Leandro Mario Andrade Jose
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- 2022-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 5.15%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 21.58%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.64% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1
OBS: No cálculo do BDI diferenciado foram adotados os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU

## Planilha
META 2014.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2025-01-07
|  | Título: | CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO GERENCIAMENTO TRANSPORTES | Mês Base: | NOVEMBRO/2024 - NÃO DESONERADA
|  | Unidade: | FIOCRUZ - RJ
|  | Pavilhão: | [7 empty] | 22545693.9925
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 10617.3369
SINAPI | 98525 | 1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 2714.64 | 0.81 | 2198.8584 |  |  | COM
SINAPI | 100983 | 1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 352.9 | 10.38 | 3663.102 |  |  | COM
SINAPI | 95876 | 1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1940.97 | 2.45 | 4755.3765 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 10617.3369
|  | 2.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 237888.42
|  | 2.1 | CANTEIRO DE OBRA
ARCHITECTUS | COMP CP0200823 | 2.1.1 | ALUGUEL DE CONTAINER VESTIÁRIO / ALMOXARIFADO, 6,00 X 4,88M, 4 MÓDULOS, 2 PAVIMENTOS, COM ESCADA E TELHADO | MÊS | 6 | 9209 | 55254 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200824 | 2.1.2 | ALUGUEL DE CONTAINER REFEITÓRIO, 6,00 X 7,32M, 3 MÓDULOS, COM TELHADO | MÊS | 6 | 5963.5 | 35781 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200825 | 2.1.3 | ALUGUEL DE CONTAINER FISCALIZAÇÃO / ESCRITÓRIO / ENGENHARIA /ADMINISTRAÇÃO, 9,76 X 6,00M, 4 MÓDULOS, COM TELHADO | MÊS | 6 | 8570 | 51420 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200902 | 2.1.4 | MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONTAINER VESTIÁRIO / ALMOXARIFADO, 6,00 X 4,88M, 4 MÓDULOS, 2 PAVIMENTOS, COM ESCADA E TELHADO | UN | 1 | 19127.27 | 19127.27 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200903 | 2.1.5 | MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONTAINER REFEITÓRIO, 6,00 X 7,32M, 3 MÓDULOS, COM TELHADO | UN | 1 | 14345.45 | 14345.45 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200904 | 2.1.6 | MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONTAINER FISCALIZAÇÃO / ESCRITÓRIO / ENGENHARIA /ADMINISTRAÇÃO, 9,76 X 6,00M, 4 MÓDULOS, COM TELHADO | UN | 1 | 19127.27 | 19127.27 |  |  | COM
SINAPI | 103351 | 2.1.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 30.6 | 215.89 | 6606.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP10104901 | 2.1.8 | COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 | 11.38 | 934.7827 | 10637.83 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP10104902 | 2.1.9 | COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 | 11.38 | 897.4745 | 10213.26 |  |  | COM
SINAPI | 98461 | 2.1.10 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 1 | 6704.63 | 6704.63 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1519250310 | 2.1.11 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO, TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM PECA DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM PINTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 707.0313 | 4242.19 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1519200100 | 2.1.12 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA | UN | 1 | 1775.15 | 1775.15 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1520200050 | 2.1.13 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2654.14 | 2654.14 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 237888.42
|  | 3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [6 empty] | 1942267.84
ARCHITECTUS | COMP ADL44 | 3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | % | 100% | 1942267.84 | 1942267.84 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1942267.84
|  | 4.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 66375.5384
|  | 4.1 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | COM
SINAPI | 98530 | 4.1.1 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 13 | 196.18 | 2550.34 |  |  | COM
SINAPI | 98529 | 4.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 9 | 99.95 | 899.55 |  |  | COM
SINAPI | 98531 | 4.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 475.55 | 1426.65 |  |  | COM
SINAPI | 98527 | 4.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 13 | 268.23 | 3486.99 |  |  | COM
SINAPI | 98526 | 4.1.5 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 9 | 161.63 | 1454.67 |  |  | COM
SINAPI | 98528 | 4.1.6 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 353.53 | 1060.59 |  |  | COM
|  | 4.2 | RETIRADAS | [6 empty] | COM
SINAPI | 100983 | 4.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 87.77 | 10.38 | 911.0526 |  |  | COM
SINAPI | 95876 | 4.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 478.26 | 2.45 | 1171.737 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1505150100 | 4.2.3 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO FINAL. | M3 | 280 | 87.736 | 24566.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200697 | 4.2.4 | RECEBIMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL RASPAGEM DE TERRENO / MATERIAL ORGÂNICO | M3 | 87.77 | 78.44 | 6884.6788 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200696 | 4.2.5 | RECEBIMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE B | M3 | 280 | 78.44 | 21963.2 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 66375.5384
|  | 5.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 265572.2441
ARCHITECTUS | COMP CP1079473 | 5.1 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 432.24 | 9.531 | 4119.6794 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200822 | 5.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO COM AQUISIÇÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 1815.14 | 49.6 | 90030.944 |  |  | COM
SINAPI | 100979 | 5.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1815.14 | 7.71 | 13994.7294 |  |  | COM
SINAPI | 95876 | 5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 54454.13 | 2.45 | 133412.6185 |  |  | COM
SINAPI | 93593 | 5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 24504.36 | 0.98 | 24014.2728 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 265572.2441
|  | 6.0 | GARAGEM | [6 empty] | 1640196.2683
|  | 6.1 | TÉRREO | [6 empty] | 1640196.2683
|  | 6.1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 154262.4891
SINAPI | 102279 | 6.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 88.34 | 7.95 | 702.303 |  |  | COM
SINAPI | 90091 | 6.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 407.57 | 7.05 | 2873.3685 |  |  | COM
SINAPI | 102281 | 6.1.1.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 437.29 | 6.53 | 2855.5037 |  |  | COM
SINAPI | 90092 | 6.1.1.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 97.17 | 6.83 | 663.6711 |  |  | COM
SINAPI | 90095 | 6.1.1.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 154.29 | 6.29 | 970.4841 |  |  | COM
SINAPI | 90105 | 6.1.1.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 0.93 | 10.69 | 9.9417 |  |  | COM
SINAPI | 93378 | 6.1.1.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 17.11 | 28.91 | 494.6501 |  |  | COM
SINAPI | 93367 | 6.1.1.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 245.47 | 28.09 | 6895.2523 |  |  | COM
SINAPI | 93369 | 6.1.1.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 65.74 | 20.37 | 1339.1238 |  |  | COM
SINAPI | 93380 | 6.1.1.10 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 16.88 | 18.95 | 319.876 |  |  | COM
SINAPI | 93373 | 6.1.1.11 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 130.53 | 16.9 | 2205.957 |  |  | COM
SINAPI | 93378 | 6.1.1.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 7.13 | 28.91 | 206.1283 |  |  | COM
SINAPI | 93367 | 6.1.1.13 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 39.44 | 28.09 | 1107.8696 |  |  | COM
SINAPI | 100983 | 6.1.1.14 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 151.92 | 10.38 | 1576.9296 |  |  | COM
SINAPI | 97083 | 6.1.1.15 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 294.75 | 4.55 | 1341.1125 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110095 | 6.1.1.16 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 518.92 | 50.439 | 26173.8059 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1073877/2 | 6.1.1.17 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | M2 | 1059.29 | 82.1744 | 87046.5202 |  |  | COM
SINAPI | 100983 | 6.1.1.18 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 730.44 | 10.38 | 7581.9672 |  |  | COM
SINAPI | 95876 | 6.1.1.19 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4040.01 | 2.45 | 9898.0245 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 154262.4891
|  | 6.1.2 | CONTENÇÃO | [6 empty] | 1485933.7792
SINAPI | 95602 | 6.1.2.1 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 145 | 40.89 | 5929.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5900113 | 6.1.2.2 | ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 40CM PARA CARGA DE 120T, INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTÊNCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE AÇO) | M | 1200 | 113.2698 | 135923.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP19010020070-0 | 6.1.2.3 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIAMETRO 16", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO | M | 1200 | 650.4212 | 780505.44 |  |  | COM
SINAPI | 96536 | 6.1.2.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 84.51 | 83.42 | 7049.8242 |  |  | COM
SINAPI | 100341 | 6.1.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 407.63 | 49.58 | 20210.2954 |  |  | COM
SINAPI | 92760 | 6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51.31 | 15.16 | 777.8596 |  |  | COM
SINAPI | 92761 | 6.1.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.07 | 13.95 | 796.1265 |  |  | COM
SINAPI | 92762 | 6.1.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 90 | 12.28 | 1105.2 |  |  | COM
SINAPI | 92763 | 6.1.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.07 | 10.23 | 389.4561 |  |  | COM
SINAPI | 95580 | 6.1.2.10 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 34951.11 | 10.71 | 374326.3881 |  |  | COM
SINAPI | 95576 | 6.1.2.11 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1012.62 | 14.25 | 14429.835 |  |  | COM
SINAPI | 100342 | 6.1.2.12 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1141.69 | 20.1 | 22947.969 |  |  | COM
SINAPI | 100343 | 6.1.2.13 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1615.31 | 17.46 | 28203.3126 |  |  | COM
SINAPI | 100346 | 6.1.2.14 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 732 | 10.27 | 7517.64 |  |  | COM
SINAPI | 100347 | 6.1.2.15 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1158.89 | 11.45 | 13269.2905 |  |  | COM
SINAPI | 100348 | 6.1.2.16 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1381 | 11.23 | 15508.63 |  |  | COM
SINAPI | 100345 | 6.1.2.17 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 1829.93 | 10.81 | 19781.5433 |  |  | COM
SINAPI | 100349 | 6.1.2.18 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | M3 | 56.34 | 610.89 | 34417.5426 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1074138/4 | 6.1.2.19 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.32 | 658.476 | 2844.6163 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1485933.7792
|  | 6.1.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 3032300.05
SINAPI | 99059 | 6.1.3.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 226.36 | 80.72 | 18271.78 |  |  | COM
SINAPI | 95602 | 6.1.3.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 196 | 40.89 | 8014.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP221207270 | 6.1.3.3 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ EM ROCHA | UN | 1 | 27982.72 | 27982.72 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5900113 | 6.1.3.4 | ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 40CM PARA CARGA DE 120T, INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTÊNCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE AÇO) | M | 2970 | 113.2698 | 336411.31 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5900114 | 6.1.3.5 | PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM ESTACAS | UN | 1 | 44200 | 44200 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP19010020070-0 | 6.1.3.6 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIAMETRO 16", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO | M | 2970 | 650.4212 | 1931750.96 |  |  | COM
SINAPI | 96534 | 6.1.3.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 277.56 | 96.93 | 26903.89 |  |  | COM
SINAPI | 95584 | 6.1.3.8 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 6009.02 | 16.21 | 97406.21 |  |  | COM
SINAPI | 95578 | 6.1.3.9 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 14734.6 | 9.76 | 143809.7 |  |  | COM
SINAPI | 96616 | 6.1.3.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 7.3 | 874.04 | 6380.49 |  |  | COM
SINAPI | 96620 | 6.1.3.11 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 6.06 | 790.58 | 4790.91 |  |  | COM
SINAPI | 96557 | 6.1.3.12 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 112.58 | 663.33 | 74677.69 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1074157/4 | 6.1.3.13 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 13.36 | 197.313 | 2636.1 |  |  | COM
SINAPI | 97087 | 6.1.3.14 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 294.75 | 2.39 | 704.45 |  |  | COM
SINAPI | 96624 | 6.1.3.15 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 29.48 | 210.68 | 6210.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1212800 | 6.1.3.16 | JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM. | M | 16.31 | 16.2479 | 265 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1211672 | 6.1.3.17 | JUNTA DE ENCONTRO COM SUPERFÍCIE EXISTENTE, PREENCHIDA COM MATERIAL COMPRESSÍVEL (ISOPOR) E MASTIQUE DE POLIURETANO MBT, BASF OU SIMILAR | M | 78.47 | 73.692 | 5782.61 |  |  | COM
SINAPI | 96545 | 6.1.3.18 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 468.95 | 18.87 | 8849.09 |  |  | COM
SINAPI | 96546 | 6.1.3.19 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1287.69 | 16.28 | 20963.59 |  |  | COM
SINAPI | 92759 | 6.1.3.20 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 550 | 16.55 | 9102.5 |  |  | COM
SINAPI | 92760 | 6.1.3.21 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 320 | 15.16 | 4851.2 |  |  | COM
SINAPI | 92761 | 6.1.3.22 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3736 | 13.95 | 52117.2 |  |  | COM
SINAPI | 92762 | 6.1.3.23 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 187 | 12.28 | 2296.36 |  |  | COM
SINAPI | 92763 | 6.1.3.24 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1174 | 10.23 | 12010.02 |  |  | COM
SINAPI | 92764 | 6.1.3.25 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1303 | 9.83 | 12808.49 |  |  | COM
SINAPI | 92765 | 6.1.3.26 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 900 | 11.1 | 9990 |  |  | COM
SINAPI | 92766 | 6.1.3.27 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4153 | 10.96 | 45516.88 |  |  | COM
SINAPI | 92769 | 6.1.3.28 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15 | 14.43 | 216.45 |  |  | COM
SINAPI | 97092 | 6.1.3.29 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 2422 | 14.17 | 34319.74 |  |  | COM
SINAPI | 96543 | 6.1.3.30 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 215 | 24.38 | 5241.7 |  |  | COM
SINAPI | 104920 | 6.1.3.31 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3320.71 | 12.28 | 40778.32 |  |  | COM
SINAPI | 104922 | 6.1.3.32 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2533.08 | 12.39 | 31384.86 |  |  | COM
SINAPI | 104921 | 6.1.3.33 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 494.71 | 11.43 | 5654.54 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3032300.05
|  | 6.1.4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1334350.75
SINAPI | 92433 | 6.1.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 34.55 | 93.47 | 3229.39 |  |  | COM
SINAPI | 92492 | 6.1.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1787.82 | 127.67 | 228250.98 |  |  | COM
SINAPI | 92466 | 6.1.4.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 937.28 | 299.98 | 281165.25 |  |  | COM
SINAPI | 101981 | 6.1.4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 7 | 302.77 | 2119.39 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1074138/4 | 6.1.4.5 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 517.85 | 658.476 | 340991.8 |  |  | COM
SINAPI | 95943 | 6.1.4.6 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 3.4 | 27.4 | 93.16 |  |  | COM
SINAPI | 95945 | 6.1.4.7 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 30.72 | 18.92 | 581.22 |  |  | COM
SINAPI | 92759 | 6.1.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 466 | 16.55 | 7712.3 |  |  | COM
SINAPI | 92760 | 6.1.4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 372 | 15.16 | 5639.52 |  |  | COM
SINAPI | 92761 | 6.1.4.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 121 | 13.95 | 1687.95 |  |  | COM
SINAPI | 92762 | 6.1.4.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 453 | 12.28 | 5562.84 |  |  | COM
SINAPI | 92763 | 6.1.4.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1102 | 10.23 | 11273.46 |  |  | COM
SINAPI | 92764 | 6.1.4.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1978 | 9.83 | 19443.74 |  |  | COM
SINAPI | 92765 | 6.1.4.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1501 | 11.1 | 16661.1 |  |  | COM
SINAPI | 92766 | 6.1.4.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1263 | 10.96 | 13842.48 |  |  | COM
SINAPI | 92768 | 6.1.4.16 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 247.6 | 15.76 | 3902.18 |  |  | COM
SINAPI | 92769 | 6.1.4.17 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1115 | 14.43 | 16089.45 |  |  | COM
SINAPI | 92770 | 6.1.4.18 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3812.28 | 13.28 | 50627.08 |  |  | COM
SINAPI | 92771 | 6.1.4.19 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4670 | 11.67 | 54498.9 |  |  | COM
SINAPI | 92772 | 6.1.4.20 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5094 | 9.71 | 49462.74 |  |  | COM
SINAPI | 92773 | 6.1.4.21 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4784 | 9.49 | 45400.16 |  |  | COM
SINAPI | 92774 | 6.1.4.22 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 924 | 10.9 | 10071.6 |  |  | COM
SINAPI | 97092 | 6.1.4.23 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 11718 | 14.17 | 166044.06 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1334350.75
|  | 6.1.5 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 167528.34
SINAPI | 103318 | 6.1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1272.75 | 107.77 | 137164.27 |  |  | COM
SINAPI | 96359 | 6.1.5.2 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 5.37 | 118.51 | 636.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200926 | 6.1.5.3 | PAINEL DE 1 FACE EM LAMBRI PVC MONTADO SOBRE ESTRUTURA AUXILIAR DE DIVISÓRIA DRY WALL (REF: SISTEMA KNAUF W111 115/90) | M2 | 124.38 | 108.5234 | 13498.14 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200731 | 6.1.5.4 | COBOGÓ QUADRICULADO 9 FUROS DE 39 X 39 X 10 CM, COM PINTURA HIDROFUGANTE | M2 | 13.12 | 332.7259 | 4365.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200316 | 6.1.5.5 | VERGAS E CONTRAVERGAS EM BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X39CM, ARMADA COM AÇO CA-50 2 Ø10.0MM | M | 165.42 | 71.7215 | 11864.17 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 167528.34
|  | 6.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 49424.61
SINAPI | 87680 | 6.1.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 199.27 | 44.81 | 8929.29 |  |  | COM
SINAPI | 98563 | 6.1.6.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 78.07 | 43.51 | 3396.83 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1083738 | 6.1.6.3 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 78.07 | 126.953 | 9911.22 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP114722 | 6.1.6.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) | M2 | 124.38 | 72.6482 | 9035.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208953 | 6.1.6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR | M2 | 40.69 | 66.084 | 2688.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100156 | 6.1.6.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, C/REFORÇO EM VÉU DE POLIESTER MARCA DENVER OU SIMILAR | M2 | 80.51 | 192.0548 | 15462.33 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 49424.61
|  | 6.1.7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 523001.81
|  | 6.1.7.1 | REVESTIMENTO INTERNO
ARCHITECTUS | COMP CP1203311 | 6.1.7.1.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 1691.94 | 13.2881 | 22482.67 |  |  | COM
SINAPI | 87529 | 6.1.7.1.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1000.41 | 44.06 | 44078.06 |  |  | COM
SINAPI | 87535 | 6.1.7.1.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 691.53 | 38.82 | 26845.19 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200722 | 6.1.7.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE LINHA FORMA BRANCO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE ACRÍLICO | M2 | 651.19 | 83.0129 | 54057.17 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400010 | 6.1.7.1.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO PARA PISO OU PAREDE, 33 X 60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTAMENTO ACRÍLICO | M2 | 40.34 | 124.9519 | 5040.56 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200725 | 6.1.7.1.6 | PEITORIL ESP= 2 CM, NAS CORES CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 7.64 | 444.9489 | 3399.41 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600025 | 6.1.7.1.7 | CANTONEIRA RETA EM ALUMÍNIO 2 x 2 x 1/8'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FIXADO COM SILICONE INCOLOR DE CURA NEUTRA | M | 123.8 | 77.8381 | 9636.36 |  |  | COM
|  | 6.1.7.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
ARCHITECTUS | COMP CP1203311 | 6.1.7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 1558.84 | 13.2881 | 20714.02 |  |  | COM
SINAPI | 104217 | 6.1.7.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 136.9 | 62.9 | 8611.01 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200374 | 6.1.7.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO | M2 | 1421.94 | 72.9011 | 103660.99 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200723 | 6.1.7.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARDE 5 X 10 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTE EPÓXI | M2 | 228.63 | 264.2105 | 60406.45 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200721 | 6.1.7.2.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARDE 10 X 10 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTE EPÓXI | M2 | 137.34 | 164.4965 | 22591.95 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200724 | 6.1.7.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARDE 10 X 40 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTE EPÓXI | M2 | 538.62 | 262.6675 | 141477.97 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 523001.81
|  | 6.1.8 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 555535.4
SINAPI | 95241 | 6.1.8.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 1813.63 | 39.51 | 71656.52 |  |  | COM
SINAPI | 100324 | 6.1.8.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 155.31 | 210.33 | 32666.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100933 | 6.1.8.3 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM CONCRETO LEVE COM PÉROLAS EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) COM DENSIDADE DE 1000 KG/M3 | M3 | 59.02 | 1283.343 | 75742.9 |  |  | COM
SINAPI | 87680 | 6.1.8.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 1804.62 | 44.81 | 80865.02 |  |  | COM
SINAPI | 98681 | 6.1.8.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 9.01 | 38.29 | 344.99 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1072137 | 6.1.8.6 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 1553.17 | 167.1239 | 259571.83 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200565 | 6.1.8.7 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE 60X60CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE EPÓXI | M2 | 164.26 | 115.1635 | 18916.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200728 | 6.1.8.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE LINHA CARGO PLUS WHITE AC OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPÓXI | M2 | 87.19 | 106.5045 | 9286.13 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31202104 | 6.1.8.9 | PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA) | M | 3.75 | 154.4897 | 579.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31202102 | 6.1.8.10 | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) | M | 1.25 | 112.278 | 140.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200729 | 6.1.8.11 | RODAPÉ PORCELANATO 10 X 60CM, REJUNTE EPÓXI | M | 263.48 | 11.5163 | 3034.31 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200730 | 6.1.8.12 | RODAPÉ CERÂMICA 8,5 X 45CM, ELIANE LINHA CARGO PLUS WHITE AC OU SIMILAR, REJUNTE EPÓXI | M | 49.72 | 9.5854 | 476.59 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400020 | 6.1.8.13 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO | M2 | 2.68 | 841.16 | 2254.31 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 555535.4
|  | 6.1.9 | FORRO | [6 empty] | 72688.73
SINAPI | 96114 | 6.1.9.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 198.71 | 87.98 | 17482.51 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1210652 | 6.1.9.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO | M2 | 418.75 | 109.261 | 45753.04 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200088 | 6.1.9.3 | FORRO MODULAR FIBRA MINERAL REMOVÍVEL 62,5X62,5CM COR BRANCA REF: ARMSTRONG FINE FISSURED OU EQUIVALANTE TÉCNICO | M2 | 70.31 | 134.45 | 9453.18 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 72688.73
|  | 6.1.10 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 139105.73
|  | 6.1.10.1 | ESQUADRIA DE MADEIRA | [6 empty] | 28057.88
ARCHITECTUS | COMP CP0500011 | 6.1.10.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 0,80X2,10M, UMA FOLHA, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 10 | 1607.9014 | 16079.01 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0500114 | 6.1.10.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 0,90X2,10M, UMA FOLHA, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 1716.3858 | 1716.39 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200794 | 6.1.10.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 2 | 1765.1539 | 3530.31 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200235 | 6.1.10.1.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 1,60X2,10M, DUAS FOLHAS, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 2491.326 | 2491.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200793 | 6.1.10.1.5 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 90X210CM, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, BARRA DE APOIO RETA E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX | UN | 2 | 2120.421 | 4240.84 |  |  | COM
|  | 6.1.10.2 | ESQUADRIA METÁLICA | [6 empty] | 96092.23
ARCHITECTUS | COMP CP5200136 | 6.1.10.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 1,20 X 0,60 M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO LAMINADO 6MM (REFLETIVO PRATA 3MM + PVB + FLOAT INCOLOR 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1335.1347 | 1335.13 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200138 | 6.1.10.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 1,80 X 0,60 M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO LAMINADO 6MM (REFLETIVO PRATA 3MM + PVB + FLOAT INCOLOR 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1985.848 | 5957.54 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200229 | 6.1.10.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO 4 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 2,40 X 0,60 M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO LAMINADO 6MM (PRATA 3MM + PVB + FLOAT INCOLOR 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 2636.5614 | 26365.61 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000261 | 6.1.10.2.4 | JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, (1,20 X 0,60)M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO FLOAT INCOLOR 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 1046.0141 | 5230.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000266 | 6.1.10.2.5 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM PINTURA ELESTROSTÁTICA CINZA (1,00x1,20)m | UN | 1 | 744.5292 | 744.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000267 | 6.1.10.2.6 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM PINTURA ELESTROSTÁTICA CINZA (2,40x1,20)m | UN | 5 | 1786.87 | 8934.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200544 | 6.1.10.2.7 | PORTA TIPO GIRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA TIPO VENEZIANA VENTILADA (0,80X2,10 M) | UN | 3 | 1976.0702 | 5928.21 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200795 | 6.1.10.2.8 | PORTA CORTA-FOGO (0,90x2,10M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 01 FOLHA, PINTURA POLIURETÂNICA | UN | 1 | 1870.9303 | 1870.93 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000312 | 6.1.10.2.9 | PORTA CORTA-FOGO (1,20x2,10M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETÂNICA | UN | 1 | 2494.5737 | 2494.57 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000313 | 6.1.10.2.10 | PORTA CORTA-FOGO (1,20x2,40M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETÂNICA | UN | 1 | 2850.9414 | 2850.94 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000255 | 6.1.10.2.11 | PORTA DE ENROLAR AUTOPMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MEIA CANA PERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA (5,20x4,19M) | UN | 1 | 16252.5298 | 16252.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000256 | 6.1.10.2.12 | PORTA DE ENROLAR AUTOPMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MEIA CANA PERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA (5,80x4,19M) | UN | 1 | 18127.8217 | 18127.82 |  |  | COM
|  | 6.1.10.3 | ESQUADRIA DE VIDRO | [6 empty] | 14955.62
ARCHITECTUS | COMP CP0100428 | 6.1.10.3.1 | VISOR FIXO COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DIM. 2,00X1,20M | UN | 7 | 1320.024 | 9240.17 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000259 | 6.1.10.3.2 | PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, 2 FOLHAS, COM FERRAGENS EM AÇO INOX E MOLA HIDRÁULICA (1,60x2,40M) | UN | 1 | 5715.4492 | 5715.45 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 139105.73 |  | COM
|  | 6.1.11 | PINTURAS | [6 empty] | 138090.74
SINAPI | 88494 | 6.1.11.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 198.71 | 27.62 | 5488.37 |  |  | COM
SINAPI | 88484 | 6.1.11.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 198.71 | 6.62 | 1315.46 |  |  | COM
SINAPI | 88488 | 6.1.11.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 198.71 | 17.84 | 3544.99 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200708 | 6.1.11.4 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS | M2 | 3800.07 | 30.8381 | 117186.94 |  |  | COM
SINAPI | 102494 | 6.1.11.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 19.2 | 78 | 1497.6 |  |  | COM
SINAPI | 102500 | 6.1.11.6 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 1116.45 | 5.46 | 6095.82 |  |  | COM
SINAPI | 102501 | 6.1.11.7 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 37.2 | 30.66 | 1140.55 |  |  | COM
SINAPI | 102513 | 6.1.11.8 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 30.6 | 59.51 | 1821.01 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 138090.74
|  | 6.1.12 | BANCADAS E BALCÕES | [6 empty] | 5627.07
ARCHITECTUS | COMP CP5000274 | 6.1.12.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (4,00 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX | UN | 1 | 2968.9811 | 2968.98 |  | 09E001.01 | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000275 | 6.1.12.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (1,35 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX, COM 1 CUBA INOX 40x30x14, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 1276.442 | 1276.44 |  | 09E001.02 | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000276 | 6.1.12.3 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (1,50 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX, COM 1 CUBA INOX 40x30x14, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 1381.654 | 1381.65 |  | 09E001.03 | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 5627.07
|  | 6.1.13 | LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 17997.2
ARCHITECTUS | COMP CP31190454 | 6.1.13.1 | LAVATORIO SUSPENSO LOUCA BRANCA LINHA IZY L-15.17 - DECA | UN | 2 | 440.6723 | 881.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000279 | 6.1.13.2 | LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TIPO DECA VOGUE PLUS L.51.17 + C.510.17, INCLUSIVE VÁLVULA, EXCLUSIVE TORNEIRA E SIFÃO | UN | 3 | 894.9275 | 2684.78 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200792 | 6.1.13.3 | BACIA EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO 6/3L, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO, LINHA ECO CELITE OU SIMILAR | UN | 2 | 1184.1412 | 2368.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1212099 | 6.1.13.4 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR | UN | 2 | 2779.1418 | 5558.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224406200 | 6.1.13.5 | TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL | UN | 1 | 763.7575 | 763.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0500025 | 6.1.13.6 | TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA GIRATÓRIA, COM AREJADOR, 1/4 DE VOLTA, DOCOL PRIMOR OU SIMILAR | UN | 2 | 198.045 | 396.09 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1207354 | 6.1.13.7 | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO PARA LAVATÓRIO, DOCOL PRESSMATIC SIMILAR | UN | 2 | 393.9565 | 787.91 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0500026 | 6.1.13.8 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIAS E TANQUES, DOCOL PRIMOR LONGA 1158 REF.: 00673106 OU SIMILAR | UN | 1 | 177.1815 | 177.18 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200251 | 6.1.13.9 | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM TEMPORIZADOR DOCOL LÓGGICA MATIC REF.: 00652806 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 866.005 | 2598.02 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000278 | 6.1.13.10 | SIFÃO CROMADO TIPO GARRAFA 1" x 1.1/2" DECA REF.: 1680.C OU SIMILAR | UN | 5 | 269.6842 | 1348.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000280 | 6.1.13.11 | SIFÃO SANFONADO MULTIUSO BRANCO | UN | 3 | 17.9638 | 53.89 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000281 | 6.1.13.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE PAREDE COM SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA LORENZETTI OU SIMILAR | UN | 1 | 379.249 | 379.25 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 17997.2
|  | 6.1.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 40329.51
ARCHITECTUS | COMP CP0600021 | 6.1.14.1 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø1.1/2", H=0,70M / 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM L DE TUBOS Ø1/2" E MOEDAS DE FIXAÇÃO | M | 32.73 | 200.1601 | 6551.24 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000284 | 6.1.14.2 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø1.1/2", H = 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM L DE TUBOS Ø1/2" | M | 5.22 | 100.9324 | 526.87 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600202 | 6.1.14.3 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX AISI 316 POLIDO COM MONTANTES TUBULARES 2" E FECHAMENTO EM TUBOS Ø 1/2" ESPAÇADOS, COM CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO Ø 1.1/2" COM SUPORTES EM "L" DE TUBOS Ø 1/2" (H = 70 E 92 cm) E MOEDAS DE FIXAÇÃO | M | 10.09 | 926.3901 | 9347.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000283 | 6.1.14.4 | GRELHA METÁLICA PARA CANALETA (0,30X1,00M) | M | 60 | 388.1526 | 23289.16 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600273 | 6.1.14.5 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 6cm P/CAIXA D'ÁGUA | M2 | 2 | 307.4821 | 614.96 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 40329.51
|  | 6.1.15 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 3019665.01
|  | 6.1.15.1 | DRENAGEM | [6 empty] | 101150.42
SINAPI | 90105 | 6.1.15.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 90.79 | 10.69 | 970.55 |  |  | COM
SINAPI | 90108 | 6.1.15.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 10.45 | 8.79 | 91.86 |  |  | COM
SINAPI | 93379 | 6.1.15.1.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 11.15 | 22.27 | 248.31 |  |  | COM
SINAPI | 100979 | 6.1.15.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 117.13 | 7.71 | 903.07 |  |  | COM
SINAPI | 95876 | 6.1.15.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 644.22 | 2.45 | 1578.34 |  |  | COM
SINAPI | 101623 | 6.1.15.1.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 84.99 | 293.09 | 24909.72 |  |  | COM
SINAPI | 102704 | 6.1.15.1.7 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 410.8 | 12.36 | 5077.49 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1204870 | 6.1.15.1.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 6" (KANADRENO OU SIMILAR) | M | 66 | 61.0638 | 4030.21 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1207232 | 6.1.15.1.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 8" (KANADRENO OU SIMILAR) | M | 12.9 | 78.4638 | 1012.18 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP132003984 | 6.1.15.1.10 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | M | 9.5 | 291.801 | 2772.11 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200140 | 6.1.15.1.11 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 200 MM | M | 10.5 | 190.5174 | 2000.43 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP220805180 | 6.1.15.1.12 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 | 850.85 | 33.641 | 28623.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200737 | 6.1.15.1.13 | CANALETA "U" EM CONCRETO 28CM X 36CM X 8CM (MEDIDAS EXTERNAS), SEM TAMPA | M | 90 | 217.1853 | 19546.68 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200734 | 6.1.15.1.14 | CAIXA COLETORA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 x 0,80 M | UN | 5 | 1768.5111 | 8842.56 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800556 | 6.1.15.1.15 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.40M | UN | 1 | 543.4744 | 543.47 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 101150.42 |  | COM
|  | 6.1.15.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1717652.52
SINAPI | 93009 | 6.1.15.2.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.88 | 29.32 | 319 |  |  | COM
SINAPI | 91864 | 6.1.15.2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450.85 | 17.44 | 7862.82 |  |  | COM
SINAPI | 91872 | 6.1.15.2.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 178.52 | 21.43 | 3825.68 |  |  | COM
SINAPI | 97670 | 6.1.15.2.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 54.48 | 30.88 | 1682.34 |  |  | COM
SINAPI | 93011 | 6.1.15.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41.25 | 49.18 | 2028.68 |  |  | COM
SINAPI | 93008 | 6.1.15.2.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36.56 | 20.21 | 738.88 |  |  | COM
SINAPI | 97667 | 6.1.15.2.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.48 | 11.4 | 16.87 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800997 | 6.1.15.2.8 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS | M | 165.63 | 215.0092 | 35611.97 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061167 | 6.1.15.2.9 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1"" COM CONEXOES | M | 604.07 | 81.8779 | 49459.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061169 | 6.1.15.2.10 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2"" COM CONEXOES | M | 100.16 | 91.3252 | 9147.13 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061170 | 6.1.15.2.11 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 2"" COM CONEXOES | M | 8.17 | 137.2191 | 1121.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601640 | 6.1.15.2.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 41.85 | 34.1929 | 1430.97 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP123770 | 6.1.15.2.13 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/4', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 144.01 | 18.8223 | 2710.6 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000127 | 6.1.15.2.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 75MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 56.86 | 20.8964 | 1188.17 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601129 | 6.1.15.2.15 | ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO TIPO "U", PERFURADA, DIMENSÕES 400X100MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 22.59 | 217.1922 | 4906.37 |  |  | COM
SINAPI | 93020 | 6.1.15.2.16 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 38.73 | 116.19 |  |  | COM
SINAPI | 91917 | 6.1.15.2.17 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44 | 28 | 1232 |  |  | COM
SINAPI | 91940 | 6.1.15.2.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 23.71 | 71.13 |  |  | COM
SINAPI | 91885 | 6.1.15.2.19 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 94 | 17.23 | 1619.62 |  |  | COM
SINAPI | 95802 | 6.1.15.2.20 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 621 | 54.4 | 33782.4 |  |  | COM
SINAPI | 93024 | 6.1.15.2.21 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 16 | 66.31 | 1060.96 |  |  | COM
SINAPI | 91905 | 6.1.15.2.22 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 18.94 | 56.82 |  |  | COM
SINAPI | 93018 | 6.1.15.2.23 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 14 | 30.59 | 428.26 |  |  | COM
SINAPI | 93013 | 6.1.15.2.24 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 28 | 20.07 | 561.96 |  |  | COM
SINAPI | 93014 | 6.1.15.2.25 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 6 | 24.46 | 146.76 |  |  | COM
SINAPI | 93016 | 6.1.15.2.26 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 32 | 43.67 | 1397.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1200724 | 6.1.15.2.27 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 " (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 94 | 12.3296 | 1158.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100152 | 6.1.15.2.28 | TAMPÃO PARA CONDULETE MULTÍPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1173 | 4.0207 | 4716.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1211817 | 6.1.15.2.29 | BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1" | UN | 1242 | 13.4388 | 16690.99 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C726 | 6.1.15.2.30 | CAIXA QUADRADA 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 140 | 16.0226 | 2243.16 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100115 | 6.1.15.2.31 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 2,4 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 92.3253 | 1107.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400133 | 6.1.15.2.32 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 22.208 | 266.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP12725 | 6.1.15.2.33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 32 | 14.1196 | 451.83 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1200760 | 6.1.15.2.34 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 8 | 16.132 | 129.06 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 6.1.15.2.35 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 1 | 73.1188 | 73.12 |  |  | COM
SINAPI | 91170 | 6.1.15.2.36 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 188.22 | 13.45 | 2531.56 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200325 | 6.1.15.2.37 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 63MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 2" FIXADO NA LAJE | M | 0.97 | 9.8938 | 9.6 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200322 | 6.1.15.2.38 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 32MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1" FIXADO NA LAJE | M | 450.85 | 10.7029 | 4825.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200321 | 6.1.15.2.39 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 25MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA TIPO D 3/4" FIXADO NA LAJE | M | 83.7 | 10.4624 | 875.7 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 6.1.15.2.40 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 205.77 | 2.263 | 465.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600901 | 6.1.15.2.41 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 371.27 | 9.6572 | 3585.43 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C765 | 6.1.15.2.42 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MAIORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1", FIXADA EM ALVENARIA. | M | 46.52 | 2.3862 | 111.01 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200323 | 6.1.15.2.43 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 40MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1.1/4" FIXADO NA LAJE | M | 4.07 | 11.9379 | 48.59 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600902 | 6.1.15.2.44 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 5.41 | 8.8663 | 47.97 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200324 | 6.1.15.2.45 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 50MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1.1/2" FIXADO NA LAJE | M | 2.73 | 9.6639 | 26.38 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 6.1.15.2.46 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 213.26 | 10.84 | 2311.74 |  |  | COM
SINAPI | 90456 | 6.1.15.2.47 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 96 | 7.19 | 690.24 |  |  | COM
SINAPI | 91996 | 6.1.15.2.48 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 41.86 | 167.44 |  |  | COM
SINAPI | 92004 | 6.1.15.2.49 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 66.61 | 133.22 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.1.15.2.50 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 213.26 | 19.21 | 4096.72 |  |  | COM
SINAPI | 90467 | 6.1.15.2.51 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 46.5 | 28.85 | 1341.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400045 | 6.1.15.2.52 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | 46.5 | 20.4462 | 950.75 |  |  | COM
SINAPI | 93358 | 6.1.15.2.53 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.85 | 117.36 | 217.12 |  |  | COM
SINAPI | 102302 | 6.1.15.2.54 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 42.86 | 14.84 | 636.04 |  |  | COM
SINAPI | 93378 | 6.1.15.2.55 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 42.86 | 28.91 | 1239.08 |  |  | COM
SINAPI | 104737 | 6.1.15.2.56 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 1.85 | 28.98 | 53.61 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400022 | 6.1.15.2.57 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO D=300MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, COM HASTE DE TERRA COBREADA TIPO COPPERWELD ∅5/8"x3,00m. | UN | 3 | 378.1898 | 1134.57 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5500186 | 6.1.15.2.58 | CAIXA DE ALVENARIA, COM FUNDO EM BRITA, ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO COM HIDRÓFUGO, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO (FAB. FUNDIÇÃO VESÚVIO), PINTURA ANTICORROSIVA: 0.60m x 0.60m x 0.60m | UN | 5 | 1895.5032 | 9477.52 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5500169 | 6.1.15.2.59 | CAIXA DE ALVENARIA, COM FUNDO EM BRITA, ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO COM HIDRÓFUGO, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO (FAB. FUNDIÇÃO VESÚVIO), PINTURA ANTICORROSIVA: 1.00m x 1.00m x 0.60m | UN | 2 | 1487.274 | 2974.55 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200929 | 6.1.15.2.60 | CANALETA ENTERRADA DE CONCRETO ARMADO COM TAMPA, MEDIDAS EXTERNAS 70X70X50CM, COMPRIMENTO DE 6M | UN | 1 | 4160.4558 | 4160.46 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223929111 | 6.1.15.2.61 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 15466.4 | 13.0531 | 201884.47 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921040 | 6.1.15.2.62 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 1978 | 27.3506 | 54099.49 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921050 | 6.1.15.2.63 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10mm² ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 2799 | 14.053 | 39334.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921060 | 6.1.15.2.64 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 1816 | 19.5135 | 35436.52 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921070 | 6.1.15.2.65 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 1142 | 27.3506 | 31234.39 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921080 | 6.1.15.2.66 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 628 | 38.6901 | 24297.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921090 | 6.1.15.2.67 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 851 | 54.4462 | 46333.72 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921100 | 6.1.15.2.68 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 548 | 73.7417 | 40410.45 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921140 | 6.1.15.2.69 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 240mm² ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 246 | 223.5375 | 54990.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1072252 | 6.1.15.2.70 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 13 | 40.1455 | 521.89 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601697 | 6.1.15.2.71 | CABO DE COBRE NÚ 300 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 31 | 336.0878 | 10418.72 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223929112 | 6.1.15.2.72 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 8325.05 | 7.722 | 64286.04 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921030 | 6.1.15.2.73 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 553 | 5.1784 | 2863.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921110 | 6.1.15.2.74 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 200 | 94.9242 | 18984.84 |  |  | COM
SINAPI | 91940 | 6.1.15.2.75 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 23.71 | 142.26 |  |  | COM
SINAPI | 91996 | 6.1.15.2.76 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 382 | 41.86 | 15990.52 |  |  | COM
SINAPI | 91953 | 6.1.15.2.77 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 35.14 | 281.12 |  |  | COM
SINAPI | 91959 | 6.1.15.2.78 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 53.17 | 212.68 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600252 | 6.1.15.2.79 | CONJUNTO MONTADO 1 TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA FORRO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA EM PVC 4" X 2" | UN | 87 | 103.006 | 8961.52 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601130 | 6.1.15.2.80 | ILUMINAÇÃO URBANA LED 15-130W. TEMPERATURA DE COR 4000K. CONTROLE DE ENTRADA DALI. IP66, IK10. FABR.: METRONOMIS LED PHILIPS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 | 835.8722 | 11702.21 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600946 | 6.1.15.2.81 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA LED DE 11W, COMPLETA | UN | 6 | 225.968 | 1355.81 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601132 | 6.1.15.2.82 | LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 36W, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3400LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORELINE APLIQUE G2 - WL131V LED34S/840 PSED WH. OU SIMILAR. | UN | 39 | 712.5769 | 27790.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601149 | 6.1.15.2.83 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED POT. 33W, COR DA FONTE DA LUZ 840 BRANCO NEUTRO, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3600LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORE LINE PAINEL G4 OU SIMILAR. | UN | 72 | 444.2559 | 31986.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100153 | 6.1.15.2.84 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CIRCULAR SPOT LED - POT.5,5W. TEMPERATURA DE COR 3000K DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 103.67 | 933.03 |  |  | COM
SINAPI | 97597 | 6.1.15.2.85 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 49 | 56.18 | 2752.82 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208985 | 6.1.15.2.86 | SENSOR DE CHUVA P/SIST. DE IRRIGAÇÃO, MODELO RSD-BEX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR | UN | 1 | 210.95 | 210.95 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601642 | 6.1.15.2.87 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO - GARAGEM SEGETRANS - RIO DE JANEIRO/RJ | UN | 1 | 68041.4609 | 68041.46 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP0601641 | 6.1.15.2.88 | GRUPO GERADOR CARENADO COM POTÊNCIA DE 313 KVA, POT. PRIME 284 KVA, DIMENSÕES: 4070 X 1320 X 2160 MM. FABR.: CUMMINS OU SIMILAR. MODELO: GGC-313. MODELO DO MOTOR DIESEL: QSL9G3. | UN | 1 | 291515.52 | 291515.52 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP6100135 | 6.1.15.2.89 | QL.01 - ILUMINAÇÃO COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15390.78 | 15390.78 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100136 | 6.1.15.2.90 | QF.01 - FORÇA GERAL COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 18591.92 | 18591.92 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100137 | 6.1.15.2.91 | QF.02 - COMPUTADORES COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15842.08 | 15842.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100138 | 6.1.15.2.92 | QL.02 - ILUMINAÇÃO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 14855.72 | 14855.72 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100139 | 6.1.15.2.93 | QF.03 - FORÇA TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 16374.3 | 16374.3 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100140 | 6.1.15.2.94 | QL.03 - ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15202.57 | 15202.57 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100141 | 6.1.15.2.95 | QF.04 - FORÇA ESTACIONAMENTO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 20649.47 | 20649.47 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100142 | 6.1.15.2.96 | QB.01 - ELEVATÓRIA DE ESGOTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15842.18 | 15842.18 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100144 | 6.1.15.2.97 | QL.04 - ILUMINAÇÃO CASA MÁQUINA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 14934.5 | 14934.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100145 | 6.1.15.2.98 | QF.05 - ELEVADOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15913.12 | 15913.12 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100146 | 6.1.15.2.99 | QB.02 - BOMBA DE RECALQUE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 16216.45 | 16216.45 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100147 | 6.1.15.2.100 | QB.03 - BOMBAS CISTERNA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 13616.95 | 13616.95 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100148 | 6.1.15.2.101 | QB.04 - ESGOTAMENTO CASA DE MÁQUINA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 16667.68 | 16667.68 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100143 | 6.1.15.2.102 | QFAC.01 - AR CONDICIONADO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 16929.93 | 16929.93 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601140 | 6.1.15.2.103 | QGBT - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 145655.28 | 145655.28 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP114853 | 6.1.15.2.104 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA | UN | 1 | 419.345 | 419.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100148 | 6.1.15.2.105 | QB.04 - ESGOTAMENTO CASA DE MÁQUINA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 16667.68 | 16667.68 |  |  | COM
FIOCRUZ | COMP.ELE.01 | 6.1.15.2.106 | SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DEFINITIVA, PARA LIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM TENSÃO PRIMÁRIA, FORMALIZADA ATRAVÉS DO PEDIDO DE LIGAÇÃO CONFORME PADRÃO (RECON-MT - EDIÇÃO 2023 – VERSÃO 7.1 OU VERSÃO MAIS ATUALIZADA) EXIGIDO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL (LIGHT). APRESENTADO UM PROJETO EXECUTIVO (PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA) COM ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO CREA JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SERVIÇO DEVERÁ SER CONSIDERADO A ESTUDO DA REDE, AUMENTO DE CARGA E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA. | UN | 1 | 9435.8 | 9435.8 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1717652.52
|  | 6.1.15.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 31612.05
SINAPI | 96678 | 6.1.15.3.1 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 12.99 | 40.94 | 531.81 |  |  | COM
SINAPI | 96679 | 6.1.15.3.2 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 29.58 | 59.92 | 1772.43 |  |  | COM
SINAPI | 96644 | 6.1.15.3.3 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 200 | 24.39 | 4878 |  |  | COM
SINAPI | 104194 | 6.1.15.3.4 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 0.06 | 24.69 | 1.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600101 | 6.1.15.3.5 | TUBO, PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 | M | 33.25 | 39.2425 | 1304.81 |  |  | COM
SINAPI | 94796 | 6.1.15.3.6 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 75.1 | 75.1 |  |  | COM
SINAPI | 89353 | 6.1.15.3.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 29.18 | 29.18 |  |  | COM
SINAPI | 94495 | 6.1.15.3.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 44.36 | 354.88 |  |  | COM
SINAPI | 99621 | 6.1.15.3.9 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 251.63 | 251.63 |  |  | COM
SINAPI | 96662 | 6.1.15.3.10 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 10.24 | 10.24 |  |  | COM
SINAPI | 96640 | 6.1.15.3.11 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 26.07 | 495.33 |  |  | COM
SINAPI | 96637 | 6.1.15.3.12 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 51 | 19.8 | 1009.8 |  |  | COM
SINAPI | 96652 | 6.1.15.3.13 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 12.31 | 123.1 |  |  | COM
SINAPI | 96643 | 6.1.15.3.14 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 46.32 | 92.64 |  |  | COM
SINAPI | 96642 | 6.1.15.3.15 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 26.15 | 313.8 |  |  | COM
SINAPI | 96641 | 6.1.15.3.16 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.23 | 18.23 |  |  | COM
SINAPI | 96654 | 6.1.15.3.17 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 17.26 | 189.86 |  |  | COM
SINAPI | 96690 | 6.1.15.3.18 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 9 | 34.02 | 306.18 |  |  | COM
SINAPI | 96667 | 6.1.15.3.19 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 25.32 | 126.6 |  |  | COM
SINAPI | 96713 | 6.1.15.3.20 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 1 | 52.66 | 52.66 |  |  | COM
SINAPI | 96638 | 6.1.15.3.21 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 20.16 | 120.96 |  |  | COM
SINAPI | 96653 | 6.1.15.3.22 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15.36 | 30.72 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200154 | 6.1.15.3.23 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PPR, 25MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28.7484 | 28.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5100004 | 6.1.15.3.24 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, COM INSERTE METÁLICO 25 MM X 1/2", CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 31.3739 | 125.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000303 | 6.1.15.3.25 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 X 3/4", COM INSERTO METÁLICO, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 27.7023 | 277.02 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600189 | 6.1.15.3.26 | TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 32 X 25 X 32MM, CLASSE PN 20 | UN | 1 | 33.4219 | 33.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200145 | 6.1.15.3.27 | BUCHA DE REDUÇÃO PPR, 40 X 32 MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 44.3365 | 88.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200153 | 6.1.15.3.28 | CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1.1/2'', CLASSE PN 20 | UN | 4 | 181.6562 | 726.62 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800037 | 6.1.15.3.29 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4'', CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 39.2734 | 78.55 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200152 | 6.1.15.3.30 | CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1.1/4'', CLASSE PN 20 | UN | 10 | 161.1043 | 1611.04 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600191 | 6.1.15.3.31 | UNIÃO DUPLA, PPR, DN 40MM, CLASSE PN-20 | UN | 2 | 207.365 | 414.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1202039 | 6.1.15.3.32 | REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" (REF.1510 HD ) DECA OU SIMILAR | UN | 3 | 57.5868 | 172.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000097 | 6.1.15.3.33 | UNIÃO DUPLA 50MM PPR | UN | 2 | 205.1619 | 410.32 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208406 | 6.1.15.3.34 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" (REF 1510 HD) DECA OU SIMILAR | UN | 4 | 93.3151 | 373.26 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1202041 | 6.1.15.3.35 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" (REF 1510 HD) DECA OU SIMILAR | UN | 2 | 117.2891 | 234.58 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600188 | 6.1.15.3.36 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 25 X 20, PARA ÁGUA QUENTE PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 18.3134 | 54.94 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601365 | 6.1.15.3.37 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 2 | 50.4286 | 100.86 |  |  | COM
SINAPI | 91185 | 6.1.15.3.38 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 86.08 | 32.77 | 2820.84 |  |  | COM
SINAPI | 91186 | 6.1.15.3.39 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 0.69 | 36.2 | 24.98 |  |  | COM
SINAPI | 90443 | 6.1.15.3.40 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 42.82 | 10.52 | 450.47 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP111238 | 6.1.15.3.41 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 42.82 | 8.7944 | 376.58 |  |  | COM
SINAPI | 102302 | 6.1.15.3.42 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 21.94 | 14.84 | 325.59 |  |  | COM
SINAPI | 93378 | 6.1.15.3.43 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 21.94 | 28.91 | 634.29 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110632 | 6.1.15.3.44 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 1 | 623.2407 | 623.24 |  |  | COM
SINAPI | 102111 | 6.1.15.3.45 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 904.38 | 1808.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000293 | 6.1.15.3.46 | TRANSMISSOR ULTRASSÔNICO DE NÍVEL PARA MEDIÇÃO DE RESERVATÓRIOS; FABRICANTE: NIVELCO; MODELO: EASYTREK SP-300 | UN | 1 | 6811.8507 | 6811.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000085 | 6.1.15.3.47 | MANÔMETRO DN 63MM PRESSÃO 1 - 400 BAR | UN | 1 | 321.99 | 321.99 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000121 | 6.1.15.3.48 | HIDRÔMETRO VAZÃO NOMINAL 3,5 m³/h, Ø1", COM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO TIPO PULSADOR "RF" ACOPLADO | UN | 1 | 592.995 | 593 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 31612.05
|  | 6.1.15.4 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 55491.33
SINAPI | 89711 | 6.1.15.4.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11.6 | 26.93 | 312.39 |  |  | COM
SINAPI | 89712 | 6.1.15.4.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 33.07 | 33.47 | 1106.85 |  |  | COM
SINAPI | 89713 | 6.1.15.4.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12.5 | 41.51 | 518.88 |  |  | COM
SINAPI | 89714 | 6.1.15.4.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 89.21 | 46.62 | 4158.97 |  |  | COM
SINAPI | 90695 | 6.1.15.4.5 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 45.02 | 95.86 | 4315.62 |  |  | COM
SINAPI | 89746 | 6.1.15.4.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 32.03 | 288.27 |  |  | COM
SINAPI | 89732 | 6.1.15.4.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.09 | 36.18 |  |  | COM
SINAPI | 89744 | 6.1.15.4.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 31.12 | 155.6 |  |  | COM
SINAPI | 89724 | 6.1.15.4.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 12.62 | 164.06 |  |  | COM
SINAPI | 89731 | 6.1.15.4.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 17.31 | 328.89 |  |  | COM
SINAPI | 89797 | 6.1.15.4.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 57.08 | 228.32 |  |  | COM
SINAPI | 89785 | 6.1.15.4.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 30.14 | 90.42 |  |  | COM
SINAPI | 89778 | 6.1.15.4.13 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 21 | 20.55 | 431.55 |  |  | COM
SINAPI | 89774 | 6.1.15.4.14 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 17.92 | 107.52 |  |  | COM
SINAPI | 89784 | 6.1.15.4.15 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 27.6 | 165.6 |  |  | COM
SINAPI | 89737 | 6.1.15.4.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 25.64 | 51.28 |  |  | COM
SINAPI | 89753 | 6.1.15.4.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 | 11.15 | 312.2 |  |  | COM
SINAPI | 94698 | 6.1.15.4.18 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 72.29 | 289.16 |  |  | COM
SINAPI | 89710 | 6.1.15.4.19 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.78 | 24.78 |  |  | COM
SINAPI | 98091 | 6.1.15.4.20 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 11809.3 | 11809.3 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1204763 | 6.1.15.4.21 | CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. =150MM | UN | 1 | 77.1385 | 77.14 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000305 | 6.1.15.4.22 | ADAPTADOR PVC SÉRIE NORMAL PARA VASO SANITÁRIO DN 100MM | UN | 3 | 92.5438 | 277.63 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6000071 | 6.1.15.4.23 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 14.7199 | 14.72 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1072295 | 6.1.15.4.24 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20.3299 | 20.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1201655 | 6.1.15.4.25 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 1 | 29.3952 | 29.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1201636 | 6.1.15.4.26 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 6 | 57.6766 | 346.06 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP121661 | 6.1.15.4.27 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM | UN | 4 | 55.8366 | 223.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1207862 | 6.1.15.4.28 | CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR | UN | 7 | 138.845 | 971.92 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000080 | 6.1.15.4.29 | PROLONGAMENTO EM PVC PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM | UN | 7 | 105.7487 | 740.24 |  |  | COM
SINAPI | 91222 | 6.1.15.4.30 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 4.57 | 11.7 | 53.47 |  |  | COM
SINAPI | 90443 | 6.1.15.4.31 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7 | 10.52 | 73.64 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.1.15.4.32 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 7 | 19.21 | 134.47 |  |  | COM
SINAPI | 90467 | 6.1.15.4.33 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 4.57 | 28.85 | 131.84 |  |  | COM
SINAPI | 102302 | 6.1.15.4.34 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 179.83 | 14.84 | 2668.68 |  |  | COM
SINAPI | 93378 | 6.1.15.4.35 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 179.83 | 28.91 | 5198.89 |  |  | COM
SINAPI | 97902 | 6.1.15.4.36 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 | 662.86 | 4640.02 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400150 | 6.1.15.4.37 | CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA COM TAMPA EM GRELHA METÁLICA. DIMENSÕES INTERNAS 80X60CM FUNDO EM AREIA E BRITA | UN | 3 | 505.3009 | 1515.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200933 | 6.1.15.4.38 | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM POLIETILENO 75X75X100CM, BOMBA DE DRENO 1200L/H | UN | 1 | 4365.875 | 4365.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200932 | 6.1.15.4.39 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EM TANQUE DE POLIETILENO (PEMD) Ø80CMX100CM, VOLUME DE 325L, CONJUNTO MOTOBOMBA 0,4HP | UN | 1 | 9111.91 | 9111.91 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 55491.33
|  | 6.1.15.5 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 92341.32
SINAPI | 89711 | 6.1.15.5.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 83.04 | 26.93 | 2236.27 |  |  | COM
SINAPI | 89712 | 6.1.15.5.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 29.88 | 33.47 | 1000.08 |  |  | COM
SINAPI | 89580 | 6.1.15.5.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 106.38 | 75.37 | 8017.86 |  |  | COM
SINAPI | 89512 | 6.1.15.5.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 198.14 | 58.28 | 11547.6 |  |  | COM
SINAPI | 96636 | 6.1.15.5.5 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 49.34 | 51.68 | 2549.89 |  |  | COM
SINAPI | 96648 | 6.1.15.5.6 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 20.63 | 31.81 | 656.24 |  |  | COM
SINAPI | 96732 | 6.1.15.5.7 | TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 0.67 | 94.94 | 63.61 |  |  | COM
SINAPI | 96681 | 6.1.15.5.8 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18.95 | 129.69 | 2457.63 |  |  | COM
SINAPI | 96635 | 6.1.15.5.9 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 4.02 | 49.04 | 197.14 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200285 | 6.1.15.5.10 | TUBO EM PVC VINILFORT, COR OCRE, DN = 200MM COM SISTEMA JEI - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 80 | 159.4038 | 12752.3 |  |  | COM
SINAPI | 89726 | 6.1.15.5.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23 | 12.87 | 296.01 |  |  | COM
SINAPI | 89732 | 6.1.15.5.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 18.09 | 54.27 |  |  | COM
SINAPI | 89724 | 6.1.15.5.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26 | 12.62 | 328.12 |  |  | COM
SINAPI | 89731 | 6.1.15.5.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 17.31 | 103.86 |  |  | COM
SINAPI | 89797 | 6.1.15.5.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 57.08 | 57.08 |  |  | COM
SINAPI | 89785 | 6.1.15.5.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 30.14 | 60.28 |  |  | COM
SINAPI | 89778 | 6.1.15.5.17 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 20.55 | 20.55 |  |  | COM
SINAPI | 89353 | 6.1.15.5.18 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 29.18 | 58.36 |  |  | COM
SINAPI | 94495 | 6.1.15.5.19 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 44.36 | 44.36 |  |  | COM
SINAPI | 94498 | 6.1.15.5.20 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 105.19 | 105.19 |  |  | COM
SINAPI | 89531 | 6.1.15.5.21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 54 | 41.05 | 2216.7 |  |  | COM
SINAPI | 89567 | 6.1.15.5.22 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7 | 85.66 | 599.62 |  |  | COM
SINAPI | 94499 | 6.1.15.5.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 201.31 | 201.31 |  |  | COM
SINAPI | 96640 | 6.1.15.5.24 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 26.07 | 52.14 |  |  | COM
SINAPI | 96637 | 6.1.15.5.25 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 19.8 | 297 |  |  | COM
SINAPI | 96652 | 6.1.15.5.26 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 12.31 | 98.48 |  |  | COM
SINAPI | 96642 | 6.1.15.5.27 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 26.15 | 26.15 |  |  | COM
SINAPI | 96638 | 6.1.15.5.28 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 20.16 | 40.32 |  |  | COM
SINAPI | 89591 | 6.1.15.5.29 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | 140.79 | 1689.48 |  |  | COM
SINAPI | 89677 | 6.1.15.5.30 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 17 | 84.3 | 1433.1 |  |  | COM
SINAPI | 89546 | 6.1.15.5.31 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 12.04 | 36.12 |  |  | COM
SINAPI | 89699 | 6.1.15.5.32 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5 | 215.32 | 1076.6 |  |  | COM
SINAPI | 89545 | 6.1.15.5.33 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 18.01 | 54.03 |  |  | COM
SINAPI | 89554 | 6.1.15.5.34 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 63 | 30.58 | 1926.54 |  |  | COM
SINAPI | 89681 | 6.1.15.5.35 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 96.21 | 96.21 |  |  | COM
SINAPI | 96692 | 6.1.15.5.36 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 2 | 47.03 | 94.06 |  |  | COM
SINAPI | 96694 | 6.1.15.5.37 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 6 | 92.53 | 555.18 |  |  | COM
SINAPI | 99623 | 6.1.15.5.38 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 395.52 | 395.52 |  |  | COM
SINAPI | 99624 | 6.1.15.5.39 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 563.49 | 563.49 |  |  | COM
SINAPI | 99625 | 6.1.15.5.40 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 774.34 | 774.34 |  |  | COM
SINAPI | 89561 | 6.1.15.5.41 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7 | 16.41 | 114.87 |  |  | COM
SINAPI | 96740 | 6.1.15.5.42 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 31.23 | 62.46 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP121656 | 6.1.15.5.43 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM | UN | 3 | 27.9825 | 83.95 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1204763 | 6.1.15.5.44 | CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. =150MM | UN | 1 | 77.1385 | 77.14 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000124 | 6.1.15.5.45 | BUCHA DE REDUÇÃO PPR 75X50MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 101.2075 | 101.21 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6000070 | 6.1.15.5.46 | CONECTOR MACHO, PPR, 63 X 2'', CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 193.4634 | 773.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800080 | 6.1.15.5.47 | CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2 1/2'', CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 355.0934 | 710.19 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600192 | 6.1.15.5.48 | UNIÃO DUPLA, PPR, DN 63MM, CLASSE PN-20 | UN | 1 | 300.355 | 300.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100654 | 6.1.15.5.49 | UNIÃO FLANGEADA F/F - PPR 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 459.6704 | 459.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200145 | 6.1.15.5.50 | BUCHA DE REDUÇÃO PPR, 40 X 32 MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 44.3365 | 88.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5100004 | 6.1.15.5.51 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, COM INSERTE METÁLICO 25 MM X 1/2", CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 31.3739 | 62.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6000072 | 6.1.15.5.52 | UNIÃO DUPLA PPR, DN 25MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 41.945 | 41.95 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200160 | 6.1.15.5.53 | UNIÃO DUPLA PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 46.875 | 46.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000071 | 6.1.15.5.54 | CALHA DE PISO DN 200 COM GRELHA NORMAL | M | 3 | 471.095 | 1413.29 |  |  | COM
SINAPI | 91185 | 6.1.15.5.55 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 44.97 | 32.77 | 1473.67 |  |  | COM
SINAPI | 91180 | 6.1.15.5.56 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 49.79 | 29.51 | 1469.3 |  |  | COM
SINAPI | 91181 | 6.1.15.5.57 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 98.92 | 31.02 | 3068.5 |  |  | COM
SINAPI | 91187 | 6.1.15.5.58 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 1 | 32.59 | 32.59 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200360 | 6.1.15.5.59 | FIXAÇÃO DE TUBO HORIZONTAL DIÂMETRO DE 60MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 2.1/2", TIPO U, FIXADO NO PISO | M | 0.67 | 7.5077 | 5.03 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200394 | 6.1.15.5.60 | FIXAÇÃO DE TUBO HORIZONTAL DIÂMETRO DE 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 3", TIPO U, FIXADO NO PISO | M | 0.28 | 7.792 | 2.18 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200358 | 6.1.15.5.61 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U, FIXADO NO PISO | M | 3.01 | 7.7144 | 23.22 |  |  | COM
SINAPI | 90443 | 6.1.15.5.62 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36.75 | 10.52 | 386.61 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.1.15.5.63 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36.75 | 19.21 | 705.97 |  |  | COM
SINAPI | 102302 | 6.1.15.5.64 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 349.66 | 14.84 | 5188.95 |  |  | COM
SINAPI | 93378 | 6.1.15.5.65 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 349.66 | 28.91 | 10108.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400078 | 6.1.15.5.66 | CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO 60X60XVAR., REVESTIDA INTERNAMENTO COM ARGAMASSA "SEM ADITIVO" IMPERMEABILIZANTE (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 11 | 595.9848 | 6555.83 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400150 | 6.1.15.5.67 | CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA COM TAMPA EM GRELHA METÁLICA. DIMENSÕES INTERNAS 80X60CM FUNDO EM AREIA E BRITA | UN | 2 | 505.3009 | 1010.6 |  |  | COM
SINAPI | 102111 | 6.1.15.5.68 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 904.38 | 904.38 |  |  | COM
SINAPI | 102113 | 6.1.15.5.69 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1400.96 | 1400.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6000073 | 6.1.15.5.70 | BOMBA SUBMERSÍVEL; POTÊNCIA 1/6 CV; HMAN: 2MCA; Q: 4,06M3/H REF.: FABRICANTE SCHNEIDER; MODELO: BSC-S1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 834.525 | 834.53 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 92341.32
|  | 6.1.15.6 | INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA / CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV | [6 empty] | 170712.75
SINAPI | 91864 | 6.1.15.6.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133.18 | 17.44 | 2322.66 |  |  | COM
SINAPI | 91872 | 6.1.15.6.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 109.13 | 21.43 | 2338.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223806060 | 6.1.15.6.3 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 190.36 | 89.726 | 17080.24 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800997 | 6.1.15.6.4 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS | M | 63.65 | 215.0092 | 13685.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C712 | 6.1.15.6.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 65.67 | 16.6165 | 1091.21 |  |  | COM
SINAPI | 91893 | 6.1.15.6.6 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 95 | 21.95 | 2085.25 |  |  | COM
SINAPI | 91917 | 6.1.15.6.7 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 87 | 28 | 2436 |  |  | COM
SINAPI | 91939 | 6.1.15.6.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 41.5 | 290.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200155 | 6.1.15.6.9 | CAIXA PASSAGEM PVC 4"x2" COM TAMPA CEGA | UN | 7 | 23.0819 | 161.57 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1200724 | 6.1.15.6.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 " (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 42 | 12.3296 | 517.84 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200923 | 6.1.15.6.11 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA 50X50X15CM | UN | 1 | 216.4974 | 216.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0500162 | 6.1.15.6.12 | ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE DE PVC, Ø1''x3/4'' | UN | 4 | 49.123 | 196.49 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 6.1.15.6.13 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 150 | 73.1188 | 10967.82 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110466 | 6.1.15.6.14 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 149.33 | 12.601 | 1881.71 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200322 | 6.1.15.6.15 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 32MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1" FIXADO NA LAJE | M | 175.53 | 10.7029 | 1878.68 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800239 | 6.1.15.6.16 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 300X100MM, ESPAÇADO A CADA 1M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM E VERGALHÃO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE | M | 63.65 | 16.6973 | 1062.78 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 6.1.15.6.17 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 106.51 | 10.84 | 1154.57 |  |  | COM
SINAPI | 90456 | 6.1.15.6.18 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 37 | 7.19 | 266.03 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.1.15.6.19 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 106.51 | 19.21 | 2046.06 |  |  | COM
SINAPI | 93358 | 6.1.15.6.20 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 10.04 | 117.36 | 1178.29 |  |  | COM
SINAPI | 104737 | 6.1.15.6.21 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 10.04 | 28.98 | 290.96 |  |  | COM
SINAPI | 97887 | 6.1.15.6.22 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 311.31 | 311.31 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200528 | 6.1.15.6.23 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DIMENSÕES INTERNAS 100 X 50 X 50CM, COM FUNDO EM LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN | 4 | 975.4953 | 3901.98 |  |  | COM
SINAPI | 98297 | 6.1.15.6.24 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 9 | 7.74 | 69.66 |  |  | COM
SINAPI | 98296 | 6.1.15.6.25 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2115 | 9.28 | 19627.2 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100659 | 6.1.15.6.26 | CABO FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 FIBRAS NÚCLEO GELEADO COM PROTEÇÃO DIELÉTRICA | M | 1243 | 12.7207 | 15811.83 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100181 | 6.1.15.6.27 | CABO DE ÁUDIO POLARIZADO COM DOIS CONDUTORES INTERNOS (MALHA TRANÇADA) 2x2,5mm², FAB.: TIAFLEX, SIL, PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 433 | 7.3816 | 3196.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C714 | 6.1.15.6.28 | TOMADA C/02 MÓDULOS RJ45 EM CAIXA PVC 4"X2" COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 83.0525 | 1079.68 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600091 | 6.1.15.6.29 | TOMADA C/01 MÓDULO RJ45 EM CAIXA PVC 4"X2" COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | 53.3925 | 1281.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5700013 | 6.1.15.6.30 | TOMADA PARA LÓGICA, 2 MÓDULOS RJ45, COM PLACA, CAT. 6, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO TIPO X 1", APARENTE | UN | 8 | 145.383 | 1163.06 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600908 | 6.1.15.6.31 | CÂMERA IP BULLET FULL HD, RESOLUÇÃO MAXIMA 2560X1440, DE 4 MEGAPIXELS, COM ALCANCE DE 50 METROS COM CAMPO VISÃO HORIZONTAL 98º - 28º E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 51º - 16º, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67. REF.: DS-2CD2643G0-IZS. FAB.: HIKVISION OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 2392.841 | 43071.14 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200521 | 6.1.15.6.32 | CAIXA DE SOM ARANDELA REDONDA 6" 50W RMS, TIPO FULL RANGE, IMPEDÂNCIA: 8 OHMS DA FRAHM OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 18 | 368.48 | 6632.64 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200526 | 6.1.15.6.33 | CAIXA DE SOM PASSIVA 8" 150W RMS, IMPEDÂNCIA: 8 OHMS DA FRAHM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 787.36 | 4724.16 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200527 | 6.1.15.6.34 | ATENUADOR DE VOLUME ROTATIVO COM ATÉ 12 POSIÇÕES, 70V, REF.: VCS-L70 DA LOUD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 525.42 | 4203.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224110410 | 6.1.15.6.35 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA DUAS LUMINÁRIAS, ALTURA DE 3,00 M | UN | 2 | 805.9673 | 1611.93 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000309 | 6.1.15.6.36 | ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREÇÁVEL TENSÃO MÁXIMA DO LAÇO 28VCC, CORRENTE MÁXIMA DO LAÇO 375VCC, TEMPERATURA OPERACINAL 0°C A 49°C, UMIDADE RELATIVA 10% A 93% COM CERTIFICAÇÃO UL/FM. REF.: NBG-12LXP. FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 | 877.99 | 877.99 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 170712.75
|  | 6.1.15.7 | INSTALAÇÕES CONTROLE DE ACESSO | [6 empty] | 52669.05
SINAPI | 91864 | 6.1.15.7.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 45.71 | 17.44 | 797.18 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223806060 | 6.1.15.7.2 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 153.12 | 89.726 | 13738.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800997 | 6.1.15.7.3 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS | M | 11 | 215.0092 | 2365.1 |  |  | COM
SINAPI | 91893 | 6.1.15.7.4 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 21.95 | 263.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200155 | 6.1.15.7.5 | CAIXA PASSAGEM PVC 4"x2" COM TAMPA CEGA | UN | 3 | 23.0819 | 69.25 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1200724 | 6.1.15.7.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 " (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 12 | 12.3296 | 147.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110628 | 6.1.15.7.7 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM | UN | 3 | 116.0325 | 348.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 6.1.15.7.8 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 28 | 73.1188 | 2047.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200322 | 6.1.15.7.9 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 32MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1" FIXADO NA LAJE | M | 85.73 | 10.7029 | 917.56 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800239 | 6.1.15.7.10 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 300X100MM, ESPAÇADO A CADA 1M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM E VERGALHÃO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE | M | 11 | 16.6973 | 183.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 6.1.15.7.11 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 71.34 | 2.263 | 161.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600901 | 6.1.15.7.12 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 31.67 | 9.6572 | 305.84 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 6.1.15.7.13 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 9.05 | 10.84 | 98.1 |  |  | COM
SINAPI | 90456 | 6.1.15.7.14 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 3 | 7.19 | 21.57 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.1.15.7.15 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 9.05 | 19.21 | 173.85 |  |  | COM
SINAPI | 93358 | 6.1.15.7.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.16 | 117.36 | 18.78 |  |  | COM
SINAPI | 104737 | 6.1.15.7.17 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.16 | 28.98 | 4.64 |  |  | COM
SINAPI | 97887 | 6.1.15.7.18 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 311.31 | 622.62 |  |  | COM
SINAPI | 98296 | 6.1.15.7.19 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 345 | 9.28 | 3201.6 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223929111 | 6.1.15.7.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 252 | 13.0531 | 3289.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200931 | 6.1.15.7.21 | CABO AUTOMAÇÃO RS485 2X22AWG | M | 133.6 | 21.783 | 2910.21 |  |  | COM
SINAPI | 98302 | 6.1.15.7.22 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1292.75 | 1292.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP114568 | 6.1.15.7.23 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 1 | 39.37 | 39.37 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1212791 | 6.1.15.7.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP | UN | 1 | 1656.35 | 1656.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000309 | 6.1.15.7.25 | ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREÇÁVEL TENSÃO MÁXIMA DO LAÇO 28VCC, CORRENTE MÁXIMA DO LAÇO 375VCC, TEMPERATURA OPERACINAL 0°C A 49°C, UMIDADE RELATIVA 10% A 93% COM CERTIFICAÇÃO UL/FM. REF.: NBG-12LXP. FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3 | 877.99 | 2633.97 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1210004 | 6.1.15.7.26 | BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO | UN | 3 | 123.265 | 369.8 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200536 | 6.1.15.7.27 | LEITOR BIOMÉTRICO COM RFID MODELO LE 311 MF DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1027.145 | 3081.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800407 | 6.1.15.7.28 | CONTROLADOR DE ACESSO HIKVISION DS-K2604 P/ 4 PORTAS OU SIMILAR | UN | 1 | 2778.23 | 2778.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200537 | 6.1.15.7.29 | LEITOR BIOMÉTRICO COM RFID MODELO LE 311E DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1215.025 | 1215.03 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200525 | 6.1.15.7.30 | LEITOR DE CARTÃO RFID UHF DE LONGA DISTÂNCIA VEICULAR. FAB. INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4044.225 | 4044.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600917 | 6.1.15.7.31 | MINI RACK PADRAO 19" 6Ux470mm | UN | 1 | 479.62 | 479.62 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800487 | 6.1.15.7.32 | KIT FECHADURA ELETROMAGNÉTICA PARA CAPACIDADE DE ATRAQUE 200 KGF COM ACABAMENTO INOX, REF.: F200 DRIGON OU SIMILAR | UN | 5 | 678.365 | 3391.83 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 52669.05
|  | 6.1.15.8 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO - SDAI | [6 empty] | 106538.69
ARCHITECTUS | COMP CP31061167 | 6.1.15.8.1 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1"" COM CONEXOES | M | 359.63 | 81.8779 | 29445.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601638 | 6.1.15.8.2 | UNIDUT ALUMINIO 3/4" TRAMONTINA | UN | 232 | 11.2359 | 2606.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800503 | 6.1.15.8.3 | CAIXA P/ MONTAGEM DE MÓDULOS, REF.: SMB500-WH, FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR | UN | 3 | 241.3275 | 723.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062100 | 6.1.15.8.4 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 122 | 58.4188 | 7127.09 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200320 | 6.1.15.8.5 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 20MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1/2" FIXADO NA LAJE | M | 229 | 10.3974 | 2381 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 6.1.15.8.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 26.43 | 2.263 | 59.81 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600901 | 6.1.15.8.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 104.2 | 9.6572 | 1006.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223912510 | 6.1.15.8.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M | 1100 | 13.189 | 14507.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000309 | 6.1.15.8.9 | ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREÇÁVEL TENSÃO MÁXIMA DO LAÇO 28VCC, CORRENTE MÁXIMA DO LAÇO 375VCC, TEMPERATURA OPERACINAL 0°C A 49°C, UMIDADE RELATIVA 10% A 93% COM CERTIFICAÇÃO UL/FM. REF.: NBG-12LXP. FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 7 | 877.99 | 6145.93 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600935 | 6.1.15.8.10 | AVISADOR ÁUDIO VISUAL. REF.: PR2K. FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 1164.0805 | 8148.56 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000339 | 6.1.15.8.11 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF: FSP-951 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO, C/ BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA, REF.: B501 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 43 | 744.53 | 32014.79 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000027 | 6.1.15.8.12 | MÓDULO ISOLADOR ISO-X VOLTAGEM OPERACIONAL 15-32 VCC | UN | 3 | 616.4681 | 1849.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1212137 | 6.1.15.8.13 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 7 | 34.844 | 243.91 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400014 | 6.1.15.8.14 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 39.6519 | 277.56 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 106538.69
|  | 6.1.15.9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 114879.51
ARCHITECTUS | COMP CP224621056 | 6.1.15.9.1 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.5 | 378.1989 | 189.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224621060 | 6.1.15.9.2 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 140.38 | 436.2917 | 61246.63 |  |  | COM
SINAPI | 99625 | 6.1.15.9.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 774.34 | 1548.68 |  |  | COM
SINAPI | 103019 | 6.1.15.9.4 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 259.55 | 2076.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200326 | 6.1.15.9.5 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 80MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 2.1/2" FIXADO NA LAJE | M | 0.5 | 11.6959 | 5.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100113 | 6.1.15.9.6 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 3" COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 3" FIXADO NA LAJE | M | 140.38 | 10.226 | 1435.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400341 | 6.1.15.9.7 | SUPORTE DE PAREDE PARA FIXAÇÃO DE EXTINTORES | UN | 21 | 11.9326 | 250.58 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600589 | 6.1.15.9.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 60X80X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1 | 420.0471 | 420.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600943 | 6.1.15.9.9 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED POTÊNCIA DE 9W, TENSÃO 110/220V, AUTONOMIA MÍN. 4H. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500LM. FABRICANTE: AUREON OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33 | 429.25 | 14165.25 |  |  | COM
SINAPI | 101907 | 6.1.15.9.10 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 7 | 847.99 | 5935.93 |  |  | COM
SINAPI | 101905 | 6.1.15.9.11 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 7 | 269.99 | 1889.93 |  |  | COM
SINAPI | 101909 | 6.1.15.9.12 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 303.99 | 1215.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP225001030 | 6.1.15.9.13 | ABRIGO DUPLO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA, COM VISOR E SUPORTE (EMBUTIR E EXTERNO) | UN | 3 | 3749.36 | 11248.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1206194 | 6.1.15.9.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 100MM NO PASSEIO,INCLUSIVE REGISTRO, CONEXÕES E CAIXA PARA REGISTRO - REV. 01 | UN | 1 | 8035.6946 | 8035.69 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000311 | 6.1.15.9.15 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR D= 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2 | 95.5812 | 191.16 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400015 | 6.1.15.9.16 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 55.8974 | 167.69 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400014 | 6.1.15.9.17 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29 | 39.6519 | 1149.91 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100110 | 6.1.15.9.18 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 25 X 25 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 32 | 51.5412 | 1649.32 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400017 | 6.1.15.9.19 | DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA EPÓXI, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M | UN | 19 | 78 | 1482 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0500175 | 6.1.15.9.20 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETÂNGULAR, 20 X 20 CM, EM PVC 2MM - ANTI-CHAMAS. (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME A NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 35.0674 | 70.13 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800816 | 6.1.15.9.21 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 168.547 | 505.64 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 114879.51
|  | 6.1.15.10 | INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO | [6 empty] | 70176.87
ARCHITECTUS | COMP CP224621036 | 6.1.15.10.1 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1 1/4´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 16.62 | 219.5774 | 3649.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600944 | 6.1.15.10.2 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 32.47 | 178.8836 | 5808.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200186 | 6.1.15.10.3 | TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, Ø 1/2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 0.4 | 152.424 | 60.97 |  |  | COM
SINAPI | 91185 | 6.1.15.10.4 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 16.62 | 32.77 | 544.64 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 6.1.15.10.5 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 32.87 | 2.263 | 74.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000289 | 6.1.15.10.6 | ENGATE RÁPIDO ROSCA MACHO 1/2" EM INOX | UN | 5 | 81.3937 | 406.97 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000292 | 6.1.15.10.7 | VÁLVULA DE SEGURANÇA COMBINADA POR ALÍVIO E PRESSÃO DN20 3/4'' FABRICANTE: CALEFFI | UN | 2 | 237.4377 | 474.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000085 | 6.1.15.10.8 | MANÔMETRO DN 63MM PRESSÃO 1 - 400 BAR | UN | 2 | 321.99 | 643.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200197 | 6.1.15.10.9 | FILTRO LUBRIFICADOR PARA AR COMPRIMIDO CONEXÕES DE ENT. E SAÍDA ROSCA F NPT 1/2", V = 4000 L/MIN, P. DE TRABALHO MÁXIMA 10 KGF/CM2, ELEMENTO FILTRANTE 25 MICRONS, ACOMPANHA MANÔMETRO REF.: PARKER OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO | UN | 6 | 211.54 | 1269.24 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1210883 | 6.1.15.10.10 | MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" 120CM | UN | 1 | 49.8156 | 49.82 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224710010 | 6.1.15.10.11 | PURGADOR TERMODINÂMICO COM FILTRO INCORPORADO, EM AÇO INOXIDÁVEL FORJADO, PRESSÃO DE 0,25 A 42 KG/CM², TEMPERATURA ATÉ 425°C, DN= 1/2" | UN | 1 | 563.0794 | 563.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000344 | 6.1.15.10.12 | VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" COM ROSCA BSP CLASSE PN25 STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 170.0462 | 170.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200200 | 6.1.15.10.13 | VÁLVULA DE ESFERA 1/2" COM ROSCA BSP CLASSE PN25 STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 96.0018 | 96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000345 | 6.1.15.10.14 | VÁLVULA DE ESFERA 3/4" COM ROSCA BSP CLASSE PN25 STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 68.417 | 547.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000314 | 6.1.15.10.15 | COMPRESSOR DE PISTÃO LUBRIFICADO À ÓLEO. G15L 125. PRESSÃO MÁXIMA DE 9,1 bar. VAZÃO 38,8 L/s. VOLTAGEM 220V TRIFÁSICO. POTÊNCIA 15 kW 60Hz. RUÍDO 67 dBA. CONEXÃO DE SAÍDA ROSCA FÊMEA 1/2" NPT. | UN | 1 | 55817.79 | 55817.79 |  |  | DIF
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 70176.87
|  | 6.1.15.11 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO | [6 empty] | 349689.88
SINAPI | 91871 | 6.1.15.11.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 116.51 | 17.21 | 2005.14 |  |  | COM
SINAPI | 91872 | 6.1.15.11.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.81 | 21.43 | 381.67 |  |  | COM
SINAPI | 91873 | 6.1.15.11.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.57 | 25.57 | 91.28 |  |  | COM
SINAPI | 91867 | 6.1.15.11.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 772.06 | 11.55 | 8917.29 |  |  | COM
SINAPI | 91868 | 6.1.15.11.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96.66 | 15.77 | 1524.33 |  |  | COM
SINAPI | 91869 | 6.1.15.11.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.25 | 19.91 | 144.35 |  |  | COM
SINAPI | 91862 | 6.1.15.11.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.94 | 11.26 | 10.58 |  |  | COM
SINAPI | 91860 | 6.1.15.11.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.52 | 16.88 | 42.54 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0300072 | 6.1.15.11.9 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 150.82 | 60.342 | 9100.78 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061165 | 6.1.15.11.10 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/4"" COM CONEXOES | M | 22.88 | 81.0284 | 1853.93 |  |  | COM
SINAPI | 91914 | 6.1.15.11.11 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 23.87 | 859.32 |  |  | COM
SINAPI | 91917 | 6.1.15.11.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 28 | 28 |  |  | COM
SINAPI | 91940 | 6.1.15.11.13 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 23.71 | 806.14 |  |  | COM
SINAPI | 93018 | 6.1.15.11.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 6 | 30.59 | 183.54 |  |  | COM
SINAPI | 91884 | 6.1.15.11.15 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72 | 15.09 | 1086.48 |  |  | COM
SINAPI | 91911 | 6.1.15.11.16 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 22.24 | 111.2 |  |  | COM
SINAPI | 91882 | 6.1.15.11.17 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 13.49 | 134.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061662 | 6.1.15.11.18 | CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 10 X 10 X 6CM CP 1010/6 | UN | 1 | 83.3241 | 83.32 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 6.1.15.11.19 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 312 | 73.1188 | 22813.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062103 | 6.1.15.11.20 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/2"" COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 13 | 113.8288 | 1479.77 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200924 | 6.1.15.11.21 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/4" COM TAMPA CEGA | UN | 23 | 96.6113 | 2222.06 |  |  | COM
SINAPI | 104785 | 6.1.15.11.22 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 981.76 | 15.66 | 15374.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200320 | 6.1.15.11.23 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 20MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1/2" FIXADO NA LAJE | M | 0.94 | 10.3974 | 9.77 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 6.1.15.11.24 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 57.5 | 10.84 | 623.3 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.1.15.11.25 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 57.5 | 19.21 | 1104.58 |  |  | COM
SINAPI | 102302 | 6.1.15.11.26 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 22.62 | 14.84 | 335.68 |  |  | COM
SINAPI | 93378 | 6.1.15.11.27 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 22.62 | 28.91 | 653.94 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000346 | 6.1.15.11.28 | CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM PVC EQUIPADA COM 1 PULSADOR LIGA/DESLIGA | UN | 19 | 37.3952 | 710.51 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000347 | 6.1.15.11.29 | CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM PVC EQUIPADA COM 2 PULSADORES LIGA/DESLIGA | UN | 7 | 46.4652 | 325.26 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000348 | 6.1.15.11.30 | CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM PVC EQUIPADA COM 3 PULSADORES LIGA/DESLIGA | UN | 8 | 55.5352 | 444.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601804 | 6.1.15.11.31 | SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE KNX V2. | UN | 5 | 2955.313 | 14776.57 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601803 | 6.1.15.11.32 | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | UN | 4 | 5614.35 | 22457.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224020300 | 6.1.15.11.33 | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH | UN | 3 | 507.36 | 1522.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP226115130 | 6.1.15.11.34 | CHAVE DE FLUXO PARA AR | UN | 1 | 295.07 | 295.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP226115164 | 6.1.15.11.35 | TERMOSTATO DE SEGURANÇA COM TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 90°C - 110°C | UN | 1 | 153.36 | 153.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601792 | 6.1.15.11.36 | QUADRO QAU.00.00 (00) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 126360.4243 | 126360.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601794 | 6.1.15.11.37 | QUADRO QAU.00.02 (02) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 27170.6629 | 27170.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601795 | 6.1.15.11.38 | QUADRO QAU.00.03 (03) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 33041.1429 | 33041.14 |  |  | COM
SINAPI | 98297 | 6.1.15.11.39 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 44.24 | 7.74 | 342.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5900121 | 6.1.15.11.40 | CABO BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO 4X1,5MM² | M | 232.08 | 19.0309 | 4416.69 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601273 | 6.1.15.11.41 | CABO CONTROLE PARA INSTRUMENTACAO 1,5MM2 2 PARES | M | 1102.8 | 36.8946 | 40687.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208466 | 6.1.15.11.42 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V | M | 392.61 | 12.6396 | 4962.43 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400062 | 6.1.15.11.43 | CABO EM REDE RS 485 MODBUS EM DUAS VIAS BLINDADO | M | 2.6 | 16.5051 | 42.91 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 349689.88
|  | 6.1.15.12 | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 156750.62 | 156750.62
SINAPI | 103289 | 6.1.15.12.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 30.3 | 32.74 | 992.02 |  |  | COM
SINAPI | 103290 | 6.1.15.12.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 13.19 | 50.21 | 662.27 |  |  | COM
SINAPI | 103291 | 6.1.15.12.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 69.5 | 62.58 | 4349.31 |  |  | COM
SINAPI | 103292 | 6.1.15.12.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 14.06 | 75.23 | 1057.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200502 | 6.1.15.12.5 | INSTALAÇÃO DE DUTO EM ALUMÍNIO PRÉ-ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (MPU), COM ESPESSURA DE 20MM, INCLUSO FABRICAÇÃO | M2 | 356.35 | 215.49 | 76789.86 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400319 | 6.1.15.12.6 | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO – DN 109 MM (4”). | M | 7.37 | 42.39 | 312.41 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400323 | 6.1.15.12.7 | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO – DN 209 MM (8”). | M | 8.68 | 60.6887 | 526.78 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200505 | 6.1.15.12.8 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14.95 | 52.2631 | 781.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200499 | 6.1.15.12.9 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11.44 | 148.8844 | 1703.24 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400450 | 6.1.15.12.10 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 12.13 | 155.1769 | 1882.3 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200501 | 6.1.15.12.11 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 3/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.31 | 220.2061 | 949.09 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100175 | 6.1.15.12.12 | CAPTORES DE AR NO COLARINHO DO DUTO DE INSUFLAMENTO (BOCA DE JACARÉ) | UN | 21 | 32.3274 | 678.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100154 | 6.1.15.12.13 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 12.7MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 12.7MM A 15.9MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 15.9MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 9.5MM; DERIVAÇÃO 1 DE 6.4MM A 9.5MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 9.5MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 6 | 398.8805 | 2393.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100155 | 6.1.15.12.14 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 19.1MM A 22.2MM; DERIVAÇÃO 1 DE 15.9MM A 19,1MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 15.9MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 9.5MM A 12.7; DERIVAÇÃO 1 DE 6.4MM A 9.5MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 9.5MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 461.2355 | 461.24 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100157 | 6.1.15.12.15 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 31.8MM A 38.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 25.4MM A 31.8MM; DERIVAÇÃO 2 DE 15.9MM A 25.4MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 15.9MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 12.7MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 2 DE 9.5MM A 15.9MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 1427.3033 | 1427.3 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200516 | 6.1.15.12.16 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 1/2" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 205.082 | 1230.49 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200514 | 6.1.15.12.17 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 1/4" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 157.622 | 945.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200515 | 6.1.15.12.18 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 3/8" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 171.382 | 171.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200517 | 6.1.15.12.19 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 5/8" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 182.152 | 364.3 |  |  | COM
SINAPI | 91170 | 6.1.15.12.20 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 169.88 | 13.45 | 2284.89 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1096561 | 6.1.15.12.21 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. | M2 | 356.35 | 14.9478 | 5326.65 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200539 | 6.1.15.12.22 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 250 X150 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 252.7827 | 505.57 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200542 | 6.1.15.12.23 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 1200 X 500 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1327.226 | 5308.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000319 | 6.1.15.12.24 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 24.000 BTU/H (2,0 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5135.16 | 5135.16 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000318 | 6.1.15.12.25 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 18.000 BTU/H (1,60 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4702.17 | 4702.17 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200479 | 6.1.15.12.26 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 7.500 BTU/H (0,625 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 3016.22 | 12064.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000320 | 6.1.15.12.27 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 9.000 BTU/H (0,80 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 3039.71 | 6079.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000321 | 6.1.15.12.28 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 15.000 BTU/H (1,20 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3284.42 | 3284.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200544 | 6.1.15.12.29 | DIFUSOR MODELO DI - 41 - 12" X 12" - RGA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21 | 433.112 | 9095.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP226110578 | 6.1.15.12.30 | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M2 A 0,65 M2 | M2 | 2.88 | 1239.415 | 3569.52 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200545 | 6.1.15.12.31 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CIRCULAR RVA100 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 146.8994 | 881.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200546 | 6.1.15.12.32 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CIRCULAR RVA200 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 166.6694 | 833.35 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 156750.62 | 2918514.59
|  | 6.1.16 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 18034.43
ARCHITECTUS | COMP CP0600486 | 6.1.16.1 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 0.54 | 162.496 | 87.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000243 | 6.1.16.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E= 3MM E ADESIVO VINIL DIM. 25X20X4CM DOBRADO NAS ABAS TIPO BANDEIRA; COLADAS EM ESTRUTURA DE METALON E FIXADAS POR ENCAIXE EM ESFERAS TRANSVERSAIS À PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 51.1688 | 51.17 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000244 | 6.1.16.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E= 3MM E ADESIVO VINIL DIM. 30X80X5CM DOBRADO NAS ABAS TIPO BANDEIRA; COLADAS EM ESTRUTURA DE METALON E FIXADAS POR ENCAIXE EM ESFERAS TRANSVERSAIS À PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 203.8256 | 611.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223006010 | 6.1.16.4 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 2 | 13.44 | 26.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600001 | 6.1.16.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM COM PREENCHIMENTO EM EPS FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.42 | 225.6036 | 94.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600140 | 6.1.16.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM E BRAILLE FIXADO NO BATENTE DO ELEVADOR | M2 | 0.02 | 336.6848 | 6.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601185 | 6.1.16.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE | M2 | 0.65 | 263.8618 | 171.51 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601184 | 6.1.16.8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM E BRAILLE FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE | M2 | 0.1 | 364.7958 | 36.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600001 | 6.1.16.9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM COM PREENCHIMENTO EM EPS FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.36 | 225.6036 | 81.22 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600089 | 6.1.16.10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA 50 X 70 CM TIPO DE RUA FIXADO EM ESTRUTURA TUBULAR ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO | UN | 3 | 590.7007 | 1772.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000245 | 6.1.16.11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 100X20CM. TEXTO EM TINTA UV; SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA À PAREDE; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 116.3216 | 581.61 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000246 | 6.1.16.12 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 100X30CM. TEXTO EM TINTA UV; SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA À PAREDE; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 153.7434 | 461.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600141 | 6.1.16.13 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 300X40CM. TEXTO EM TINTA UV; SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA À PAREDE; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1 | 534.7243 | 534.72 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600001 | 6.1.16.14 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM COM PREENCHIMENTO EM EPS FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.16 | 225.6036 | 36.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600142 | 6.1.16.15 | PAINEL DIRETÓRIO DE PAVIMENTOS P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 190X60CM. ESTRUTURA EM PERFIS TUBULARES DE METALON COM TEXTO RECORTADOS DA CHAPA EM ACRÍLICO BRANCO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2916.49 | 2916.49 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000242 | 6.1.16.16 | PDP - PLACA (40x70)cm EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 4 mm) DOBRADA. TEXTO EM TINTA UV; USO DE SILICONE PARA COLAR AS ABAS DA CHAPA E INSTALAÇÃO DE PERFIS TUBULARES DE METALON (2cm) FIXADOS NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1197.43 | 2394.86 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600143 | 6.1.16.17 | RECORTE DE ACRÍLICO P/COMUNICAÇÃO VISUAL DA IDENTITIFICAÇÃO DO PAVIMENTO FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 275.08 | 275.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000249 | 6.1.16.18 | LCI 1 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS OU FITA DUPLA FACE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7894.27 | 7894.27 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 18034.43
|  | 6.1.17 | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 17170.8191
ARCHITECTUS | COMP CP109537 | 6.1.17.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3409.75 | 5.0358 | 17170.8191 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 17170.8191
|  | 6.2 | 1º PAVIMENTO | [6 empty] | 0
|  | 6.2.1 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1102651
SINAPI | 92433 | 6.2.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 309.39 | 93.47 | 28918.68 |  |  | COM
SINAPI | 92466 | 6.2.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 488.06 | 299.98 | 146408.24 |  |  | COM
SINAPI | 102043 | 6.2.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 38.34 | 295.95 | 11346.72 |  |  | COM
SINAPI | 92524 | 6.2.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1671.01 | 92.8 | 155069.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP134507958 | 6.2.1.5 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 3272 | 15.3726 | 50299.15 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP134507783 | 6.2.1.6 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 116 | 82.33 | 9550.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP134507866 | 6.2.1.7 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 116 | 76.0608 | 8823.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1074138/4 | 6.2.1.8 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 425.05 | 658.476 | 279885.22 |  |  | COM
SINAPI | 95944 | 6.2.1.9 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 38.28 | 24.3 | 930.2 |  |  | COM
SINAPI | 95945 | 6.2.1.10 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 34.79 | 18.92 | 658.23 |  |  | COM
SINAPI | 95946 | 6.2.1.11 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 199.4 | 14.56 | 2903.26 |  |  | COM
SINAPI | 92759 | 6.2.1.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 354 | 16.55 | 5858.7 |  |  | COM
SINAPI | 92760 | 6.2.1.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 712 | 15.16 | 10793.92 |  |  | COM
SINAPI | 92761 | 6.2.1.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1775 | 13.95 | 24761.25 |  |  | COM
SINAPI | 92762 | 6.2.1.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4869 | 12.28 | 59791.32 |  |  | COM
SINAPI | 92763 | 6.2.1.16 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 338 | 10.23 | 3457.74 |  |  | COM
SINAPI | 92764 | 6.2.1.17 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 635 | 9.83 | 6242.05 |  |  | COM
SINAPI | 92765 | 6.2.1.18 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3875 | 11.1 | 43012.5 |  |  | COM
SINAPI | 92766 | 6.2.1.19 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6255 | 10.96 | 68554.8 |  |  | COM
SINAPI | 92768 | 6.2.1.20 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 565 | 15.76 | 8904.4 |  |  | COM
SINAPI | 92769 | 6.2.1.21 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 258.72 | 14.43 | 3733.33 |  |  | COM
SINAPI | 92770 | 6.2.1.22 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 498.21 | 13.28 | 6616.23 |  |  | COM
SINAPI | 92771 | 6.2.1.23 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1334.6 | 11.67 | 15574.78 |  |  | COM
SINAPI | 92772 | 6.2.1.24 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1760.01 | 9.71 | 17089.7 |  |  | COM
SINAPI | 92773 | 6.2.1.25 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5705 | 9.49 | 54140.45 |  |  | COM
SINAPI | 92774 | 6.2.1.26 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2524 | 10.9 | 27511.6 |  |  | COM
SINAPI | 97088 | 6.2.1.27 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 2861 | 17.09 | 48894.49 |  |  | COM
SINAPI | 92924 | 6.2.1.28 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 212 | 11.36 | 2408.32 |  |  | COM
SINAPI | 95947 | 6.2.1.29 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 46.99 | 10.91 | 512.66 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1102651
|  | 6.2.2 | ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 79173.62
ARCHITECTUS | COMP CP221503110 | 6.2.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA | KG | 1458 | 26.91 | 39234.78 |  |  | COM
SINAPI | 100716 | 6.2.2.2 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 332.11 | 28.19 | 9362.18 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400256 | 6.2.2.3 | APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPOXI MODIFICADO - 160 MICROMETROS (UMA DEMÃO) | M2 | 332.11 | 61.9845 | 20585.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400255 | 6.2.2.4 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ACRÍLICO POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE - 80 MICROMETRO | M2 | 332.11 | 20.6913 | 6871.79 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600017 | 6.2.2.5 | CHUMBADOR QUÍMICO TIPO AMPOLA BASE EPOXI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 77.98 | 3119.2 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 79173.62
|  | 6.2.3 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 214919.24
SINAPI | 103318 | 6.2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 957.24 | 107.77 | 103161.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200241 | 6.2.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14 x 19 x 39 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) COM PREPARO MECÂNICO, GRAUTEADO | M2 | 127.86 | 248.29 | 31746.36 |  |  | COM
SINAPI | 96359 | 6.2.3.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 3.05 | 118.51 | 361.46 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200239 | 6.2.3.4 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO 115/90 SOBRE ESTRUTURA DE AÇO, COM MONTANTE DUPLOS A CADA 400MM, ENCHIMENTO COM LÃ DE POLIÉSTER 100MM A 35 KG/M3, REF.: KNAUF W115 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 43.9 | 312.1732 | 13704.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP221430070 | 6.2.3.5 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | M2 | 41.12 | 809.43 | 33283.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200731 | 6.2.3.6 | COBOGÓ QUADRICULADO 9 FUROS DE 39 X 39 X 10 CM, COM PINTURA HIDROFUGANTE | M2 | 52.32 | 332.7259 | 17408.22 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110773 | 6.2.3.7 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 30.05 | 170.3988 | 5120.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200316 | 6.2.3.8 | VERGAS E CONTRAVERGAS EM BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X39CM, ARMADA COM AÇO CA-50 2 Ø10.0MM | M | 141.28 | 71.7215 | 10132.81 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 214919.24
|  | 6.2.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 30447.93
SINAPI | 87680 | 6.2.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 184 | 44.81 | 8245.04 |  |  | COM
SINAPI | 98563 | 6.2.4.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 81.68 | 43.51 | 3553.9 |  |  | COM
SINAPI | 98547 | 6.2.4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 17.61 | 213.14 | 3753.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1083738 | 6.2.4.4 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 64.07 | 126.953 | 8133.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208953 | 6.2.4.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR | M2 | 102.32 | 66.084 | 6761.71 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 30447.93
|  | 6.2.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 371377.84
|  | 6.2.5.1 | REVESTIMENTO INTERNO
ARCHITECTUS | COMP CP1203311 | 6.2.5.1.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 1406.76 | 13.2881 | 18693.17 |  |  | COM
SINAPI | 87529 | 6.2.5.1.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1212.46 | 44.06 | 53420.99 |  |  | COM
SINAPI | 87535 | 6.2.5.1.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 194.3 | 38.82 | 7542.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200722 | 6.2.5.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE LINHA FORMA BRANCO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE ACRÍLICO | M2 | 25.38 | 83.0129 | 2106.87 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400010 | 6.2.5.1.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO PARA PISO OU PAREDE, 33 X 60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTAMENTO ACRÍLICO | M2 | 168.92 | 124.9519 | 21106.87 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200725 | 6.2.5.1.6 | PEITORIL ESP= 2 CM, NAS CORES CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 11.68 | 444.9489 | 5197 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600025 | 6.2.5.1.7 | CANTONEIRA RETA EM ALUMÍNIO 2 x 2 x 1/8'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FIXADO COM SILICONE INCOLOR DE CURA NEUTRA | M | 17.5 | 77.8381 | 1362.17 |  |  | COM
|  | 6.2.5.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
ARCHITECTUS | COMP CP1203311 | 6.2.5.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 34.02 | 13.2881 | 452.06 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200374 | 6.2.5.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO | M2 | 34.02 | 72.9011 | 2480.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP222103151 | 6.2.5.2.3 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M2 | 282.42 | 917.1301 | 259015.88 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 371377.84
|  | 6.2.6 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 360334.63
SINAPI | 95241 | 6.2.6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 3.62 | 39.51 | 143.03 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100933 | 6.2.6.2 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM CONCRETO LEVE COM PÉROLAS EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) COM DENSIDADE DE 1000 KG/M3 | M3 | 0.26 | 1283.343 | 333.67 |  |  | COM
SINAPI | 87680 | 6.2.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 1724.53 | 44.81 | 77276.19 |  |  | COM
SINAPI | 98681 | 6.2.6.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 4.64 | 38.29 | 177.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1072137 | 6.2.6.5 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 1302.79 | 167.1239 | 217727.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200565 | 6.2.6.6 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE 60X60CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE EPÓXI | M2 | 349 | 115.1635 | 40192.06 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200728 | 6.2.6.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE LINHA CARGO PLUS WHITE AC OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPÓXI | M2 | 69.12 | 106.5045 | 7361.59 |  |  | COM
SINAPI | 98678 | 6.2.6.8 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 | M2 | 8.13 | 562.37 | 4572.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31202104 | 6.2.6.9 | PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA) | M | 3.5 | 154.4897 | 540.71 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31202102 | 6.2.6.10 | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) | M | 1.5 | 112.278 | 168.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200729 | 6.2.6.11 | RODAPÉ PORCELANATO 10 X 60CM, REJUNTE EPÓXI | M | 291.06 | 11.5163 | 3351.93 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1209418 | 6.2.6.12 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 3.62 | 146.463 | 530.2 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP112244 | 6.2.6.13 | RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm | M | 162.2 | 38.235 | 6201.72 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400020 | 6.2.6.14 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO | M2 | 2.09 | 841.16 | 1758.02 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 360334.63
|  | 6.2.7 | FORRO | [6 empty] | 47795.66
SINAPI | 96114 | 6.2.7.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 168.12 | 87.98 | 14791.2 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1210652 | 6.2.7.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO | M2 | 124.22 | 109.261 | 13572.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200088 | 6.2.7.3 | FORRO MODULAR FIBRA MINERAL REMOVÍVEL 62,5X62,5CM COR BRANCA REF: ARMSTRONG FINE FISSURED OU EQUIVALANTE TÉCNICO | M2 | 144.53 | 134.45 | 19432.06 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 47795.66
|  | 6.2.8 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 422402.05
|  | 6.2.8.1 | ESQUADRIA DE MADEIRA | [6 empty] | 49323.38
ARCHITECTUS | COMP CP0500011 | 6.2.8.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 0,80X2,10M, UMA FOLHA, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 12 | 1607.9014 | 19294.82 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0500114 | 6.2.8.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 0,90X2,10M, UMA FOLHA, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 1716.3858 | 1716.39 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200794 | 6.2.8.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 1765.1539 | 1765.15 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200235 | 6.2.8.1.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 1,60X2,10M, DUAS FOLHAS, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 2491.326 | 2491.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200793 | 6.2.8.1.5 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 90X210CM, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, BARRA DE APOIO RETA E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX | UN | 2 | 2120.421 | 4240.84 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100517 | 6.2.8.1.6 | PORTA EM TS ESTRUTURAL PARA SANITÁRIO DIM.: 80x180MM | UN | 17 | 1165.5792 | 19814.85 |  |  | COM
|  | 6.2.8.2 | ESQUADRIA METÁLICA | [6 empty] | 339678.2
ARCHITECTUS | COMP CP5200138 | 6.2.8.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 1,80 X 0,60 M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO LAMINADO 6MM (REFLETIVO PRATA 3MM + PVB + FLOAT INCOLOR 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1985.848 | 3971.7 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200229 | 6.2.8.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO 4 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 2,40 X 0,60 M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO LAMINADO 6MM (PRATA 3MM + PVB + FLOAT INCOLOR 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2636.5614 | 10546.25 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000261 | 6.2.8.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, (1,20 X 0,60)M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO FLOAT INCOLOR 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1046.0141 | 3138.04 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000266 | 6.2.8.2.4 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM PINTURA ELESTROSTÁTICA CINZA (1,00x1,20)m | UN | 1 | 744.5292 | 744.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200544 | 6.2.8.2.5 | PORTA TIPO GIRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA TIPO VENEZIANA VENTILADA (0,80X2,10 M) | UN | 1 | 1976.0702 | 1976.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000260 | 6.2.8.2.6 | JANELA DE ALUMÍNIO 1 FOLHA, TIPO MAXIM-AR, (0,60 X 0,60)M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO FLOAT INCOLOR 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 539.8609 | 539.86 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000262 | 6.2.8.2.7 | JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, (1,80 X 0,60)M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO FLOAT INCOLOR 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1552.1671 | 3104.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000264 | 6.2.8.2.8 | JANELA 1F FIXA/ 2F MAXIMAR C/ PERFIS DUPLOS DE AÇO CARBONO C/ PINT EPOXI BRANCA E NÍVEL III DE BLIND. FOLHA FIXA COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NÍVEL III. FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMÍNIO PINT BRANCA E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR 20mm. (1,20X1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 9808.8 | 9808.8 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP5000265 | 6.2.8.2.9 | JANELA 2F FIXA/ 4F MAXIMAR C PERFIS DUPLOS DE AÇO CARBONO C PINT EPOXI BRANCA E NÍVEL III DE BLIND. FOLHAs FIXAs COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NÍVEL III. FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMÍNIO PINT BRANCA E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR 20mm. (2,40X1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 9 | 19617.6 | 176558.4 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP0200795 | 6.2.8.2.10 | PORTA CORTA-FOGO (0,90x2,10M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 01 FOLHA, PINTURA POLIURETÂNICA | UN | 3 | 1870.9303 | 5612.79 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200796 | 6.2.8.2.11 | PORTA CORTA-FOGO (1,60x2,10M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETÂNICA | UN | 1 | 3326.0983 | 3326.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000257 | 6.2.8.2.12 | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS DE MADEIRA RÍGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (5,70x2,50)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 95149.53 | 95149.53 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP1212182 | 6.2.8.2.13 | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA | M2 | 64.62 | 390 | 25201.8 |  |  | COM
|  | 6.2.8.3 | ESQUADRIA DE VIDRO | [6 empty] | 33400.47
ARCHITECTUS | COMP CP0100428 | 6.2.8.3.1 | VISOR FIXO COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DIM. 2,00X1,20M | UN | 4 | 1320.024 | 5280.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000263 | 6.2.8.3.2 | VISOR FIXO COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DIM. 1,20x1,20M | UN | 1 | 792.0144 | 792.01 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000270 | 6.2.8.3.3 | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO (1,80x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 2 | 10419.6 | 20839.2 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP5000287 | 6.2.8.3.4 | PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, 2 FOLHAS, COM FERRAGENS EM AÇO INOX E MOLA HIDRÁULICA (1,60x2,20M) + VISOR (1,51X1,00M) | UN | 1 | 6489.1624 | 6489.16 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 422402.05 |  | COM
|  | 6.2.9 | PINTURAS | [6 empty] | 53444.9
SINAPI | 88494 | 6.2.9.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 168.12 | 27.62 | 4643.47 |  |  | COM
SINAPI | 88484 | 6.2.9.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 168.12 | 6.62 | 1112.95 |  |  | COM
SINAPI | 88488 | 6.2.9.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 168.12 | 17.84 | 2999.26 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200708 | 6.2.9.4 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS | M2 | 1394.32 | 30.8381 | 42998.18 |  |  | COM
SINAPI | 102494 | 6.2.9.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 21.68 | 78 | 1691.04 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 53444.9
|  | 6.2.10 | BANCADAS E BALCÕES | [6 empty] | 4073.32
ARCHITECTUS | COMP CP5000273 | 6.2.10.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (2,27 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX | UN | 1 | 1726.4782 | 1726.48 |  | 09E001.01 | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000277 | 6.2.10.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (2,25 X 0,70M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX, COM 1 CUBA INOX 40x30x14, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 2346.8435 | 2346.84 |  | 09E001.02 | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4073.32
|  | 6.2.11 | LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 40150.86
ARCHITECTUS | COMP CP31190454 | 6.2.11.1 | LAVATORIO SUSPENSO LOUCA BRANCA LINHA IZY L-15.17 - DECA | UN | 3 | 440.6723 | 1322.02 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000279 | 6.2.11.2 | LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TIPO DECA VOGUE PLUS L.51.17 + C.510.17, INCLUSIVE VÁLVULA, EXCLUSIVE TORNEIRA E SIFÃO | UN | 8 | 894.9275 | 7159.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200792 | 6.2.11.3 | BACIA EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO 6/3L, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO, LINHA ECO CELITE OU SIMILAR | UN | 8 | 1184.1412 | 9473.13 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1212099 | 6.2.11.4 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR | UN | 2 | 2779.1418 | 5558.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224406200 | 6.2.11.5 | TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL | UN | 1 | 763.7575 | 763.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP111793 | 6.2.11.6 | MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL | M | 1 | 1636.757 | 1636.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0500025 | 6.2.11.7 | TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA GIRATÓRIA, COM AREJADOR, 1/4 DE VOLTA, DOCOL PRIMOR OU SIMILAR | UN | 2 | 198.045 | 396.09 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1207354 | 6.2.11.8 | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO PARA LAVATÓRIO, DOCOL PRESSMATIC SIMILAR | UN | 3 | 393.9565 | 1181.87 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0500026 | 6.2.11.9 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIAS E TANQUES, DOCOL PRIMOR LONGA 1158 REF.: 00673106 OU SIMILAR | UN | 1 | 177.1815 | 177.18 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200251 | 6.2.11.10 | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM TEMPORIZADOR DOCOL LÓGGICA MATIC REF.: 00652806 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 866.005 | 6928.04 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000278 | 6.2.11.11 | SIFÃO CROMADO TIPO GARRAFA 1" x 1.1/2" DECA REF.: 1680.C OU SIMILAR | UN | 6 | 269.6842 | 1618.11 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000280 | 6.2.11.12 | SIFÃO SANFONADO MULTIUSO BRANCO | UN | 8 | 17.9638 | 143.71 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000281 | 6.2.11.13 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE PAREDE COM SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA LORENZETTI OU SIMILAR | UN | 10 | 379.249 | 3792.49 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 40150.86
|  | 6.2.12 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 912428.79
|  | 6.2.12.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 928259.1
SINAPI | 93009 | 6.2.12.1.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18.15 | 29.32 | 532.16 |  |  | COM
SINAPI | 91864 | 6.2.12.1.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 262.48 | 17.44 | 4577.65 |  |  | COM
SINAPI | 91872 | 6.2.12.1.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 149.39 | 21.43 | 3201.43 |  |  | COM
SINAPI | 91873 | 6.2.12.1.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.71 | 25.57 | 43.72 |  |  | COM
SINAPI | 93011 | 6.2.12.1.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3.1 | 49.18 | 152.46 |  |  | COM
SINAPI | 91868 | 6.2.12.1.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.08 | 15.77 | 1.26 |  |  | COM
SINAPI | 93008 | 6.2.12.1.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 78.15 | 20.21 | 1579.41 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800997 | 6.2.12.1.8 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS | M | 199.23 | 215.0092 | 42836.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C712 | 6.2.12.1.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7.04 | 16.6165 | 116.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061167 | 6.2.12.1.10 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1"" COM CONEXOES | M | 609.18 | 81.8779 | 49878.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061169 | 6.2.12.1.11 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2"" COM CONEXOES | M | 11.92 | 91.3252 | 1088.6 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601640 | 6.2.12.1.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 8.85 | 34.1929 | 302.61 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP123770 | 6.2.12.1.13 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/4', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 10.11 | 18.8223 | 190.29 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800506 | 6.2.12.1.14 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3"" COM CONEXOES | M | 0.21 | 188.242 | 39.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200111 | 6.2.12.1.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6.21 | 21.1712 | 131.47 |  |  | COM
SINAPI | 93020 | 6.2.12.1.16 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 16 | 38.73 | 619.68 |  |  | COM
SINAPI | 91893 | 6.2.12.1.17 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 107 | 21.95 | 2348.65 |  |  | COM
SINAPI | 91917 | 6.2.12.1.18 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 28 | 336 |  |  | COM
SINAPI | 91940 | 6.2.12.1.19 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 23.71 | 379.36 |  |  | COM
SINAPI | 91885 | 6.2.12.1.20 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 270 | 17.23 | 4652.1 |  |  | COM
SINAPI | 91886 | 6.2.12.1.21 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 20.15 | 201.5 |  |  | COM
SINAPI | 95802 | 6.2.12.1.22 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 612 | 54.4 | 33292.8 |  |  | COM
SINAPI | 93024 | 6.2.12.1.23 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 66.31 | 132.62 |  |  | COM
SINAPI | 91905 | 6.2.12.1.24 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 18.94 | 303.04 |  |  | COM
SINAPI | 93018 | 6.2.12.1.25 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 30 | 30.59 | 917.7 |  |  | COM
SINAPI | 93013 | 6.2.12.1.26 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 60 | 20.07 | 1204.2 |  |  | COM
SINAPI | 93014 | 6.2.12.1.27 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 32 | 24.46 | 782.72 |  |  | COM
SINAPI | 93016 | 6.2.12.1.28 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 43.67 | 174.68 |  |  | COM
SINAPI | 91895 | 6.2.12.1.29 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 24.58 | 122.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1200724 | 6.2.12.1.30 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 " (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 115 | 12.3296 | 1417.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100152 | 6.2.12.1.31 | TAMPÃO PARA CONDULETE MULTÍPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1158 | 4.0207 | 4655.97 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1211817 | 6.2.12.1.32 | BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1" | UN | 1827 | 13.4388 | 24552.69 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C726 | 6.2.12.1.33 | CAIXA QUADRADA 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 121 | 16.0226 | 1938.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208699 | 6.2.12.1.34 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM | UN | 3 | 54.466 | 163.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP12725 | 6.2.12.1.35 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 18 | 14.1196 | 254.15 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 6.2.12.1.36 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 1830 | 73.1188 | 133807.4 |  |  | COM
SINAPI | 91185 | 6.2.12.1.37 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 0.08 | 32.77 | 2.62 |  |  | COM
SINAPI | 91170 | 6.2.12.1.38 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 199.23 | 13.45 | 2679.64 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200326 | 6.2.12.1.39 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 80MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 2.1/2" FIXADO NA LAJE | M | 0.21 | 11.6959 | 2.46 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200325 | 6.2.12.1.40 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 63MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 2" FIXADO NA LAJE | M | 11.73 | 9.8938 | 116.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200322 | 6.2.12.1.41 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 32MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1" FIXADO NA LAJE | M | 262.48 | 10.7029 | 2809.3 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200321 | 6.2.12.1.42 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 25MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA TIPO D 3/4" FIXADO NA LAJE | M | 20.15 | 10.4624 | 210.82 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 6.2.12.1.43 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 301.4 | 2.263 | 682.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600901 | 6.2.12.1.44 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 287.63 | 9.6572 | 2777.7 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C765 | 6.2.12.1.45 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MAIORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1", FIXADA EM ALVENARIA. | M | 6.96 | 2.3862 | 16.61 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200324 | 6.2.12.1.46 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 50MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1.1/2" FIXADO NA LAJE | M | 39.55 | 9.6639 | 382.21 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601151 | 6.2.12.1.47 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 85MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 3" FIXADO NA LAJE | M | 0.82 | 11.6959 | 9.59 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 6.2.12.1.48 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 160.6 | 10.84 | 1740.9 |  |  | COM
SINAPI | 90456 | 6.2.12.1.49 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 99 | 7.19 | 711.81 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.2.12.1.50 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 160.6 | 19.21 | 3085.13 |  |  | COM
SINAPI | 90467 | 6.2.12.1.51 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 40.48 | 28.85 | 1167.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400045 | 6.2.12.1.52 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M | 40.48 | 20.4462 | 827.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600232 | 6.2.12.1.53 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. | M | 2.28 | 22.2054 | 50.63 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601639 | 6.2.12.1.54 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. | M | 2.28 | 37.7078 | 85.97 |  |  | COM
SINAPI | 93358 | 6.2.12.1.55 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.84 | 117.36 | 568.02 |  |  | COM
SINAPI | 104737 | 6.2.12.1.56 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 4.84 | 28.98 | 140.26 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223929111 | 6.2.12.1.57 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 3074.5 | 13.0531 | 40131.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921040 | 6.2.12.1.58 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 24 | 27.3506 | 656.41 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223921050 | 6.2.12.1.59 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10mm² ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 300 | 14.053 | 4215.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223929112 | 6.2.12.1.60 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 5957 | 7.722 | 45999.95 |  |  | COM
SINAPI | 91996 | 6.2.12.1.61 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 382 | 41.86 | 15990.52 |  |  | COM
SINAPI | 92004 | 6.2.12.1.62 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 66.61 | 199.83 |  |  | COM
SINAPI | 91953 | 6.2.12.1.63 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 35.14 | 245.98 |  |  | COM
SINAPI | 91959 | 6.2.12.1.64 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 53.17 | 531.7 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600252 | 6.2.12.1.65 | CONJUNTO MONTADO 1 TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA FORRO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA EM PVC 4" X 2" | UN | 80 | 103.006 | 8240.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601130 | 6.2.12.1.66 | ILUMINAÇÃO URBANA LED 15-130W. TEMPERATURA DE COR 4000K. CONTROLE DE ENTRADA DALI. IP66, IK10. FABR.: METRONOMIS LED PHILIPS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 835.8722 | 835.87 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600946 | 6.2.12.1.67 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA LED DE 11W, COMPLETA | UN | 3 | 225.968 | 677.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601132 | 6.2.12.1.68 | LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 36W, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3400LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORELINE APLIQUE G2 - WL131V LED34S/840 PSED WH. OU SIMILAR. | UN | 52 | 712.5769 | 37054 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601149 | 6.2.12.1.69 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED POT. 33W, COR DA FONTE DA LUZ 840 BRANCO NEUTRO, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3600LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORE LINE PAINEL G4 OU SIMILAR. | UN | 65 | 444.2559 | 28876.63 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224110410 | 6.2.12.1.70 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA DUAS LUMINÁRIAS, ALTURA DE 3,00 M | UN | 1 | 805.9673 | 805.97 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31060881 | 6.2.12.1.71 | SUPORTE LUMINARIA ALTURA VARIAVEL 0,80M | UN | 50 | 85.4011 | 4270.06 |  |  | COM
SINAPI | 97597 | 6.2.12.1.72 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 37 | 56.18 | 2078.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100206 | 6.2.12.1.73 | NOBREAK COM ENTRADA TRIFÁSICA 380V - 60Hz E SAÍDA MONOFÁSICA 220V - 60Hz COM POTÊNCIA DE 10kVA. FAB.: SCHNEIDER OU SIMILAR | UN | 2 | 64716.335 | 129432.67 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP6100116 | 6.2.12.1.74 | QL05 - ILUMINAÇÃO SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15842.08 | 15842.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100117 | 6.2.12.1.75 | QF06 - FORÇA SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 19198.87 | 19198.87 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100118 | 6.2.12.1.76 | QF07 - COMPUTADORES SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15842.08 | 15842.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100119 | 6.2.12.1.77 | QF08 - CHUVEIROS 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 21568.27 | 21568.27 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100120 | 6.2.12.1.78 | QF09 - CHUVEIROS 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 21568.27 | 21568.27 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100121 | 6.2.12.1.79 | QF11 - NO BREAKS - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 18147.76 | 18147.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100122 | 6.2.12.1.80 | QF12 - NO BREAKS BY PASS - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 20300.68 | 20300.68 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100125 | 6.2.12.1.81 | QF.16 - FORÇA GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 17461.45 | 17461.45 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100126 | 6.2.12.1.82 | QL.07 - ILUMINAÇÃO GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 16311.37 | 16311.37 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100123 | 6.2.12.1.83 | QFAC.02 - AR CONDICIONADO SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 18930.07 | 18930.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100124 | 6.2.12.1.84 | QF.10 - AR CONDICIONADO EVAPORADORAS DUTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 40325.62 | 40325.62 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100150 | 6.2.12.1.85 | QF.12.1 - ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 16615.88 | 16615.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100149 | 6.2.12.1.86 | QF.12.2 - AUTOMAÇÃO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15074.38 | 15074.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200930 | 6.2.12.1.87 | QUADRO AUXILIAR - CONTROLE DE ACESSO/DAMPER/SDAI-SEGETRANS | UN | 1 | 15830.31 | 15830.31 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 928259.1
|  | 6.2.12.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 21956.19
SINAPI | 96644 | 6.2.12.2.1 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 104.29 | 24.39 | 2543.63 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600101 | 6.2.12.2.2 | TUBO, PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 | M | 80.57 | 39.2425 | 3161.77 |  |  | COM
SINAPI | 94496 | 6.2.12.2.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 60.43 | 120.86 |  |  | COM
SINAPI | 94495 | 6.2.12.2.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 13 | 44.36 | 576.68 |  |  | COM
SINAPI | 96662 | 6.2.12.2.5 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 10.24 | 40.96 |  |  | COM
SINAPI | 96640 | 6.2.12.2.6 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 56 | 26.07 | 1459.92 |  |  | COM
SINAPI | 96637 | 6.2.12.2.7 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 67 | 19.8 | 1326.6 |  |  | COM
SINAPI | 96652 | 6.2.12.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 12.31 | 135.41 |  |  | COM
SINAPI | 96643 | 6.2.12.2.9 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 | 46.32 | 648.48 |  |  | COM
SINAPI | 96642 | 6.2.12.2.10 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 26.15 | 235.35 |  |  | COM
SINAPI | 96666 | 6.2.12.2.11 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.81 | 37.62 |  |  | COM
SINAPI | 89354 | 6.2.12.2.12 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 529.14 | 5291.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200151 | 6.2.12.2.13 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1'', CLASSE PN 20 | UN | 4 | 49.4634 | 197.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200154 | 6.2.12.2.14 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PPR, 25MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 28.7484 | 57.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5100004 | 6.2.12.2.15 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, COM INSERTE METÁLICO 25 MM X 1/2", CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 31.3739 | 62.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000303 | 6.2.12.2.16 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 X 3/4", COM INSERTO METÁLICO, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 19 | 27.7023 | 526.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600189 | 6.2.12.2.17 | TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 32 X 25 X 32MM, CLASSE PN 20 | UN | 17 | 33.4219 | 568.17 |  |  | COM
SINAPI | 91185 | 6.2.12.2.18 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 100.66 | 32.77 | 3298.63 |  |  | COM
SINAPI | 90443 | 6.2.12.2.19 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 84.2 | 10.52 | 885.78 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP111238 | 6.2.12.2.20 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 72.83 | 8.7944 | 640.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP111239 | 6.2.12.2.21 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M | 11.37 | 12.3125 | 139.99 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 21956.19
|  | 6.2.12.3 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 16187.88
SINAPI | 89711 | 6.2.12.3.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.8 | 26.93 | 371.63 |  |  | COM
SINAPI | 89712 | 6.2.12.3.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.2 | 33.47 | 140.57 |  |  | COM
SINAPI | 89798 | 6.2.12.3.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 48.21 | 15.07 | 726.52 |  |  | COM
SINAPI | 89746 | 6.2.12.3.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 15 | 32.03 | 480.45 |  |  | COM
SINAPI | 89726 | 6.2.12.3.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 12.87 | 102.96 |  |  | COM
SINAPI | 89732 | 6.2.12.3.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 18.09 | 72.36 |  |  | COM
SINAPI | 89744 | 6.2.12.3.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 31.12 | 93.36 |  |  | COM
SINAPI | 89724 | 6.2.12.3.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 36 | 12.62 | 454.32 |  |  | COM
SINAPI | 89797 | 6.2.12.3.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 57.08 | 742.04 |  |  | COM
SINAPI | 89785 | 6.2.12.3.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 30.14 | 30.14 |  |  | COM
SINAPI | 89778 | 6.2.12.3.11 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 42 | 20.55 | 863.1 |  |  | COM
SINAPI | 89774 | 6.2.12.3.12 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 17.92 | 519.68 |  |  | COM
SINAPI | 89784 | 6.2.12.3.13 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24 | 27.6 | 662.4 |  |  | COM
SINAPI | 89786 | 6.2.12.3.14 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 43.33 | 86.66 |  |  | COM
SINAPI | 89795 | 6.2.12.3.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 45.58 | 91.16 |  |  | COM
SINAPI | 89739 | 6.2.12.3.16 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 26.69 | 53.38 |  |  | COM
SINAPI | 89801 | 6.2.12.3.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 45 | 10.42 | 468.9 |  |  | COM
SINAPI | 89805 | 6.2.12.3.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 23.02 | 345.3 |  |  | COM
SINAPI | 89753 | 6.2.12.3.19 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 60 | 11.15 | 669 |  |  | COM
SINAPI | 94698 | 6.2.12.3.20 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 72.29 | 361.45 |  |  | COM
SINAPI | 89710 | 6.2.12.3.21 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 24.78 | 223.02 |  |  | COM
SINAPI | 89813 | 6.2.12.3.22 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 6.47 | 64.7 |  |  | COM
SINAPI | 89817 | 6.2.12.3.23 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 16.14 | 64.56 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200274 | 6.2.12.3.24 | CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM TAMPA GRELHA REDONDA BRANCA HERMÉTICA 100X140X50MM | UN | 12 | 93.0888 | 1117.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000305 | 6.2.12.3.25 | ADAPTADOR PVC SÉRIE NORMAL PARA VASO SANITÁRIO DN 100MM | UN | 10 | 92.5438 | 925.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1072295 | 6.2.12.3.26 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 20.3299 | 162.64 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1201655 | 6.2.12.3.27 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 5 | 29.3952 | 146.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1201636 | 6.2.12.3.28 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 9 | 57.6766 | 519.09 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP121661 | 6.2.12.3.29 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM | UN | 10 | 55.8366 | 558.37 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1207862 | 6.2.12.3.30 | CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR | UN | 4 | 138.845 | 555.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000080 | 6.2.12.3.31 | PROLONGAMENTO EM PVC PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM | UN | 12 | 105.7487 | 1268.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1201594 | 6.2.12.3.32 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM | UN | 6 | 15.954 | 95.72 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110676 | 6.2.12.3.33 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD. | UN | 1 | 17.7959 | 17.8 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP121634 | 6.2.12.3.34 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN | 3 | 41.1825 | 123.55 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1201637 | 6.2.12.3.35 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM | UN | 3 | 64.6158 | 193.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600132 | 6.2.12.3.36 | PROLONGAMENTO EM PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 X 150 MM | UN | 4 | 51.155 | 204.62 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1207594 | 6.2.12.3.37 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM | UN | 3 | 25.074 | 75.22 |  |  | COM
SINAPI | 91222 | 6.2.12.3.38 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 52.41 | 11.7 | 613.2 |  |  | COM
SINAPI | 90443 | 6.2.12.3.39 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 13.8 | 10.52 | 145.18 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.2.12.3.40 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 13.8 | 19.21 | 265.1 |  |  | COM
SINAPI | 90467 | 6.2.12.3.41 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 52.41 | 28.85 | 1512.03 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 16187.88
|  | 6.2.12.4 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 38638.39
SINAPI | 89711 | 6.2.12.4.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 47.99 | 26.93 | 1292.37 |  |  | COM
SINAPI | 89712 | 6.2.12.4.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 42.36 | 33.47 | 1417.79 |  |  | COM
SINAPI | 89713 | 6.2.12.4.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24 | 41.51 | 996.24 |  |  | COM
SINAPI | 89714 | 6.2.12.4.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36.62 | 46.62 | 1707.22 |  |  | COM
SINAPI | 89580 | 6.2.12.4.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 40.44 | 75.37 | 3047.96 |  |  | COM
SINAPI | 89799 | 6.2.12.4.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 27.17 | 26.26 | 713.48 |  |  | COM
SINAPI | 89800 | 6.2.12.4.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 17.8 | 34.55 | 614.99 |  |  | COM
SINAPI | 89578 | 6.2.12.4.8 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 174.55 | 36.6 | 6388.53 |  |  | COM
SINAPI | 96668 | 6.2.12.4.9 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 5.6 | 17.82 | 99.79 |  |  | COM
SINAPI | 89746 | 6.2.12.4.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 32.03 | 32.03 |  |  | COM
SINAPI | 89726 | 6.2.12.4.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 | 12.87 | 360.36 |  |  | COM
SINAPI | 89783 | 6.2.12.4.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.19 | 18.19 |  |  | COM
SINAPI | 89591 | 6.2.12.4.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 8 | 140.79 | 1126.32 |  |  | COM
SINAPI | 89590 | 6.2.12.4.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 7 | 144.19 | 1009.33 |  |  | COM
SINAPI | 89677 | 6.2.12.4.15 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 17 | 84.3 | 1433.1 |  |  | COM
SINAPI | 89546 | 6.2.12.4.16 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.04 | 12.04 |  |  | COM
SINAPI | 89699 | 6.2.12.4.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 215.32 | 215.32 |  |  | COM
SINAPI | 89545 | 6.2.12.4.18 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.01 | 18.01 |  |  | COM
SINAPI | 95693 | 6.2.12.4.19 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 57.66 | 57.66 |  |  | COM
SINAPI | 89681 | 6.2.12.4.20 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | 96.21 | 1154.52 |  |  | COM
SINAPI | 89585 | 6.2.12.4.21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 46 | 50.63 | 2328.98 |  |  | COM
SINAPI | 89584 | 6.2.12.4.22 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 15 | 49.52 | 742.8 |  |  | COM
SINAPI | 89690 | 6.2.12.4.23 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 98.43 | 98.43 |  |  | COM
SINAPI | 89669 | 6.2.12.4.24 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 66 | 36.99 | 2441.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP121656 | 6.2.12.4.25 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM | UN | 1 | 27.9825 | 27.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200274 | 6.2.12.4.26 | CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM TAMPA GRELHA REDONDA BRANCA HERMÉTICA 100X140X50MM | UN | 1 | 93.0888 | 93.09 |  |  | COM
SINAPI | 91170 | 6.2.12.4.27 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 66.43 | 13.45 | 893.48 |  |  | COM
SINAPI | 91180 | 6.2.12.4.28 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 24 | 29.51 | 708.24 |  |  | COM
SINAPI | 91173 | 6.2.12.4.29 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 5.6 | 5.01 | 28.06 |  |  | COM
SINAPI | 91179 | 6.2.12.4.30 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 23.92 | 22.04 | 527.2 |  |  | COM
SINAPI | 91172 | 6.2.12.4.31 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 36.62 | 25.18 | 922.09 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000308 | 6.2.12.4.32 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES QUE 150 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 6" | M | 259.96 | 31.2027 | 8111.45 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 38638.39
|  | 6.2.12.5 | INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA / CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV | [6 empty] | 194066.87
SINAPI | 91864 | 6.2.12.5.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 68.11 | 17.44 | 1187.84 |  |  | COM
SINAPI | 91872 | 6.2.12.5.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 34.06 | 21.43 | 729.91 |  |  | COM
SINAPI | 91868 | 6.2.12.5.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.35 | 15.77 | 115.91 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223806060 | 6.2.12.5.4 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 243.14 | 89.726 | 21815.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800997 | 6.2.12.5.5 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS | M | 50.58 | 215.0092 | 10875.17 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C712 | 6.2.12.5.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9.35 | 16.6165 | 155.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800679 | 6.2.12.5.7 | CANALETA EM ALUMÍNIO STANDARD DUPLA 25MM TIPO D C/ TAMPA PLANA LISA, DIM.: 73X25MM, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 22 | 245.72 | 5405.84 |  |  | COM
SINAPI | 91893 | 6.2.12.5.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 21.95 | 395.1 |  |  | COM
SINAPI | 91917 | 6.2.12.5.9 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 63 | 28 | 1764 |  |  | COM
SINAPI | 91939 | 6.2.12.5.10 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 41.5 | 207.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200155 | 6.2.12.5.11 | CAIXA PASSAGEM PVC 4"x2" COM TAMPA CEGA | UN | 5 | 23.0819 | 115.41 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1200724 | 6.2.12.5.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 " (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 31 | 12.3296 | 382.22 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800680 | 6.2.12.5.13 | ADAPTADOR EM TERMOPLÁSTICO ABS INJETADO P/ 3 ELETRODUTOS DE 1” PARA CANALETA 25MM, COR BRANCA, LINHA STANDARD DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 31.9349 | 191.61 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601473 | 6.2.12.5.14 | CURVA PLUS VERTICAL EXTERNA RAIO 30 APARENTE PARA CANALETA DE 25MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ TAMPA PLANA LISA E SÉPTO MÓVEL. FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: DT 38240.30. | UN | 4 | 200.462 | 801.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600922 | 6.2.12.5.15 | CAIXA DE DERIVAÇÃO, TIPO X, 2" X 2" PARA CANALETA METÁLICA 25MM, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 211.662 | 423.32 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0500162 | 6.2.12.5.16 | ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE DE PVC, Ø1''x3/4'' | UN | 4 | 49.123 | 196.49 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 6.2.12.5.17 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 102 | 73.1188 | 7458.12 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110466 | 6.2.12.5.18 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 82.3 | 12.601 | 1037.06 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200322 | 6.2.12.5.19 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 32MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1" FIXADO NA LAJE | M | 112.07 | 10.7029 | 1199.47 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800239 | 6.2.12.5.20 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 300X100MM, ESPAÇADO A CADA 1M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM E VERGALHÃO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE | M | 50.58 | 16.6973 | 844.55 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600901 | 6.2.12.5.21 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 128.22 | 9.6572 | 1238.25 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 6.2.12.5.22 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 30.05 | 10.84 | 325.74 |  |  | COM
SINAPI | 90456 | 6.2.12.5.23 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 15 | 7.19 | 107.85 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.2.12.5.24 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 30.05 | 19.21 | 577.26 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400047 | 6.2.12.5.25 | RASGO EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | M | 9.35 | 42.0076 | 392.77 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0602184 | 6.2.12.5.26 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 9.35 | 9.1417 | 85.47 |  |  | COM
SINAPI | 98297 | 6.2.12.5.27 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 7 | 7.74 | 54.18 |  |  | COM
SINAPI | 98296 | 6.2.12.5.28 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1755 | 9.28 | 16286.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100181 | 6.2.12.5.29 | CABO DE ÁUDIO POLARIZADO COM DOIS CONDUTORES INTERNOS (MALHA TRANÇADA) 2x2,5mm², FAB.: TIAFLEX, SIL, PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M | 240 | 7.3816 | 1771.58 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1210268 | 6.2.12.5.30 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02 | UN | 12 | 44.552 | 534.62 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1211230 | 6.2.12.5.31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01 | UN | 106 | 35.836 | 3798.62 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C714 | 6.2.12.5.32 | TOMADA C/02 MÓDULOS RJ45 EM CAIXA PVC 4"X2" COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 83.0525 | 1245.79 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601412 | 6.2.12.5.33 | PORTA EQUIPAMENTO SLIM PARA 3 BLOCOS, COR CINZA, FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR, MODELO: DT 76730.30. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 48.0111 | 576.13 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5700013 | 6.2.12.5.34 | TOMADA PARA LÓGICA, 2 MÓDULOS RJ45, COM PLACA, CAT. 6, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO TIPO X 1", APARENTE | UN | 8 | 145.383 | 1163.06 |  |  | COM
SINAPI | 98302 | 6.2.12.5.35 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 1292.75 | 7756.5 |  |  | COM
SINAPI | 100555 | 6.2.12.5.36 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 1364.95 | 2729.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600908 | 6.2.12.5.37 | CÂMERA IP BULLET FULL HD, RESOLUÇÃO MAXIMA 2560X1440, DE 4 MEGAPIXELS, COM ALCANCE DE 50 METROS COM CAMPO VISÃO HORIZONTAL 98º - 28º E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 51º - 16º, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67. REF.: DS-2CD2643G0-IZS. FAB.: HIKVISION OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 2392.841 | 23928.41 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200521 | 6.2.12.5.38 | CAIXA DE SOM ARANDELA REDONDA 6" 50W RMS, TIPO FULL RANGE, IMPEDÂNCIA: 8 OHMS DA FRAHM OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 15 | 368.48 | 5527.2 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP114568 | 6.2.12.5.39 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 13 | 39.37 | 511.81 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1212791 | 6.2.12.5.40 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP | UN | 6 | 1656.35 | 9938.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200526 | 6.2.12.5.41 | CAIXA DE SOM PASSIVA 8" 150W RMS, IMPEDÂNCIA: 8 OHMS DA FRAHM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 787.36 | 7873.6 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200527 | 6.2.12.5.42 | ATENUADOR DE VOLUME ROTATIVO COM ATÉ 12 POSIÇÕES, 70V, REF.: VCS-L70 DA LOUD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 525.42 | 4203.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200522 | 6.2.12.5.43 | AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 2 CANAIS, 4000W RMS 4 OHMS E 2550W RMS 8 OHMS DA ONEAL OU SIMILAR | UN | 3 | 11499.6257 | 34498.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP226608620 | 6.2.12.5.44 | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME | UN | 2 | 4782.02 | 9564.04 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000309 | 6.2.12.5.45 | ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREÇÁVEL TENSÃO MÁXIMA DO LAÇO 28VCC, CORRENTE MÁXIMA DO LAÇO 375VCC, TEMPERATURA OPERACINAL 0°C A 49°C, UMIDADE RELATIVA 10% A 93% COM CERTIFICAÇÃO UL/FM. REF.: NBG-12LXP. FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 | 877.99 | 877.99 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1211307 | 6.2.12.5.46 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O | UN | 2 | 1048.65 | 2097.3 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062706 | 6.2.12.5.47 | BANDEJA/PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19"" | UN | 2 | 168.4551 | 336.91 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223702140 | 6.2.12.5.48 | QUADRO TELEBRAS DE SOBREPOR EM CHAPA DE (800 X 800 X 120) MM, COM FUNDO DE MADEIRA, REF. OLIPE, LINTERMANI OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 762.44 | 762.44 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 194066.87
|  | 6.2.12.6 | INSTALAÇÕES CONTROLE DE ACESSO | [6 empty] | 32929.9
SINAPI | 91864 | 6.2.12.6.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.72 | 17.44 | 82.32 |  |  | COM
SINAPI | 91871 | 6.2.12.6.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.59 | 17.21 | 10.15 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223806060 | 6.2.12.6.3 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 103.65 | 89.726 | 9300.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800997 | 6.2.12.6.4 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS | M | 13 | 215.0092 | 2795.12 |  |  | COM
SINAPI | 91917 | 6.2.12.6.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 28 | 56 |  |  | COM
SINAPI | 100556 | 6.2.12.6.6 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2 | 44.91 | 89.82 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200155 | 6.2.12.6.7 | CAIXA PASSAGEM PVC 4"x2" COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 23.0819 | 23.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1200724 | 6.2.12.6.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 " (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 1 | 12.3296 | 12.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601473 | 6.2.12.6.9 | CURVA PLUS VERTICAL EXTERNA RAIO 30 APARENTE PARA CANALETA DE 25MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ TAMPA PLANA LISA E SÉPTO MÓVEL. FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: DT 38240.30. | UN | 1 | 200.462 | 200.46 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600922 | 6.2.12.6.10 | CAIXA DE DERIVAÇÃO, TIPO X, 2" X 2" PARA CANALETA METÁLICA 25MM, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 211.662 | 211.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110628 | 6.2.12.6.11 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM | UN | 2 | 116.0325 | 232.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 6.2.12.6.12 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 44 | 73.1188 | 3217.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200322 | 6.2.12.6.13 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 32MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1" FIXADO NA LAJE | M | 23.46 | 10.7029 | 251.09 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800239 | 6.2.12.6.14 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 300X100MM, ESPAÇADO A CADA 1M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM E VERGALHÃO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE | M | 13 | 16.6973 | 217.06 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 6.2.12.6.15 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 33.38 | 2.263 | 75.54 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600901 | 6.2.12.6.16 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 51.53 | 9.6572 | 497.64 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 6.2.12.6.17 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.59 | 10.84 | 6.4 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.2.12.6.18 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.59 | 19.21 | 11.33 |  |  | COM
SINAPI | 98296 | 6.2.12.6.19 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 60 | 9.28 | 556.8 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223929111 | 6.2.12.6.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 252 | 13.0531 | 3289.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200931 | 6.2.12.6.21 | CABO AUTOMAÇÃO RS485 2X22AWG | M | 21 | 21.783 | 457.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000309 | 6.2.12.6.22 | ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREÇÁVEL TENSÃO MÁXIMA DO LAÇO 28VCC, CORRENTE MÁXIMA DO LAÇO 375VCC, TEMPERATURA OPERACINAL 0°C A 49°C, UMIDADE RELATIVA 10% A 93% COM CERTIFICAÇÃO UL/FM. REF.: NBG-12LXP. FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 | 877.99 | 877.99 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1210004 | 6.2.12.6.23 | BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO | UN | 2 | 123.265 | 246.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200536 | 6.2.12.6.24 | LEITOR BIOMÉTRICO COM RFID MODELO LE 311 MF DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1027.145 | 2054.29 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200525 | 6.2.12.6.25 | LEITOR DE CARTÃO RFID UHF DE LONGA DISTÂNCIA VEICULAR. FAB. INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4044.225 | 8088.45 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600880 | 6.2.12.6.26 | PORTA EQUIPAMENTO STANDARD PARA 3 BLOCOS, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 69.6211 | 69.62 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 32929.9
|  | 6.2.12.7 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO - SDAI | [6 empty] | 112325.92
ARCHITECTUS | COMP CP31061167 | 6.2.12.7.1 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1"" COM CONEXOES | M | 364.46 | 81.8779 | 29841.22 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601638 | 6.2.12.7.2 | UNIDUT ALUMINIO 3/4" TRAMONTINA | UN | 178 | 11.2359 | 1999.99 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800503 | 6.2.12.7.3 | CAIXA P/ MONTAGEM DE MÓDULOS, REF.: SMB500-WH, FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR | UN | 3 | 241.3275 | 723.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062100 | 6.2.12.7.4 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 87 | 58.4188 | 5082.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200320 | 6.2.12.7.5 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 20MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1/2" FIXADO NA LAJE | M | 300 | 10.3974 | 3119.22 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 6.2.12.7.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 20.65 | 2.263 | 46.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600901 | 6.2.12.7.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 43.81 | 9.6572 | 423.08 |  |  | COM
SINAPI | 98297 | 6.2.12.7.8 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30 | 7.74 | 232.2 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223912510 | 6.2.12.7.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M | 600 | 13.189 | 7913.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000309 | 6.2.12.7.10 | ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREÇÁVEL TENSÃO MÁXIMA DO LAÇO 28VCC, CORRENTE MÁXIMA DO LAÇO 375VCC, TEMPERATURA OPERACINAL 0°C A 49°C, UMIDADE RELATIVA 10% A 93% COM CERTIFICAÇÃO UL/FM. REF.: NBG-12LXP. FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 4 | 877.99 | 3511.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600935 | 6.2.12.7.11 | AVISADOR ÁUDIO VISUAL. REF.: PR2K. FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1164.0805 | 4656.32 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000339 | 6.2.12.7.12 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF: FSP-951 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO, C/ BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA, REF.: B501 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 16 | 744.53 | 11912.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000027 | 6.2.12.7.13 | MÓDULO ISOLADOR ISO-X VOLTAGEM OPERACIONAL 15-32 VCC | UN | 2 | 616.4681 | 1232.94 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1212137 | 6.2.12.7.14 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 4 | 34.844 | 139.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400014 | 6.2.12.7.15 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 39.6519 | 158.61 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800491 | 6.2.12.7.16 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNCIO E ALARME ENDEREÇÁVEL, REF.: NFS-320 NOTIFIER OU SIMILAR | UN | 1 | 24319.65 | 24319.65 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000310 | 6.2.12.7.17 | MÓDULO DE CONTROLE FCM1 (A) VOLTAGEM DE OPERAÇÃO NORMAL 15 A 32 VDC, TOMADA DE CORRENTE MÁXIMA 6,5 MA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 811.13 | 811.13 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5500077 | 6.2.12.7.18 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL, COM CERTIFICAÇÃO UL/FM (MODELO: FST-851R), C/ BASE (MODELO: B501), FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR | UN | 12 | 515.02 | 6180.24 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200925 | 6.2.12.7.19 | PORTA DE ENLACE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS TCP/IP | UN | 1 | 10020.95 | 10020.95 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 112325.92
|  | 6.2.12.8 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 80303.31
ARCHITECTUS | COMP CP224621056 | 6.2.12.8.1 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.04 | 378.1989 | 15.13 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224621060 | 6.2.12.8.2 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 105.96 | 436.2917 | 46229.47 |  |  | COM
SINAPI | 103019 | 6.2.12.8.3 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 259.55 | 1557.3 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200326 | 6.2.12.8.4 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 80MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 2.1/2" FIXADO NA LAJE | M | 0.04 | 11.6959 | 0.47 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100113 | 6.2.12.8.5 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 3" COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 3" FIXADO NA LAJE | M | 105.96 | 10.226 | 1083.55 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400341 | 6.2.12.8.6 | SUPORTE DE PAREDE PARA FIXAÇÃO DE EXTINTORES | UN | 12 | 11.9326 | 143.19 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600943 | 6.2.12.8.7 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED POTÊNCIA DE 9W, TENSÃO 110/220V, AUTONOMIA MÍN. 4H. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500LM. FABRICANTE: AUREON OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31 | 429.25 | 13306.75 |  |  | COM
SINAPI | 101907 | 6.2.12.8.8 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 847.99 | 1695.98 |  |  | COM
SINAPI | 101905 | 6.2.12.8.9 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 269.99 | 539.98 |  |  | COM
SINAPI | 101909 | 6.2.12.8.10 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 6 | 303.99 | 1823.94 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP225001030 | 6.2.12.8.11 | ABRIGO DUPLO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA, COM VISOR E SUPORTE (EMBUTIR E EXTERNO) | UN | 3 | 3749.36 | 11248.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400014 | 6.2.12.8.12 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 39.6519 | 872.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100110 | 6.2.12.8.13 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 25 X 25 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 13 | 51.5412 | 670.04 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400017 | 6.2.12.8.14 | DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA EPÓXI, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M | UN | 10 | 78 | 780 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800816 | 6.2.12.8.15 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 168.547 | 337.09 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 80303.31
|  | 6.2.12.9 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO | [6 empty] | 266130.43
SINAPI | 91863 | 6.2.12.9.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.31 | 13.23 | 4.1 |  |  | COM
SINAPI | 91871 | 6.2.12.9.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 53.43 | 17.21 | 919.53 |  |  | COM
SINAPI | 91872 | 6.2.12.9.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.4 | 21.43 | 8.57 |  |  | COM
SINAPI | 91873 | 6.2.12.9.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.16 | 25.57 | 387.64 |  |  | COM
SINAPI | 91867 | 6.2.12.9.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 729.68 | 11.55 | 8427.8 |  |  | COM
SINAPI | 91868 | 6.2.12.9.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.52 | 15.77 | 39.74 |  |  | COM
SINAPI | 91869 | 6.2.12.9.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.92 | 19.91 | 157.69 |  |  | COM
SINAPI | 91866 | 6.2.12.9.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.46 | 9.58 | 4.41 |  |  | COM
SINAPI | 91862 | 6.2.12.9.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.69 | 11.26 | 7.77 |  |  | COM
SINAPI | 91860 | 6.2.12.9.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.48 | 16.88 | 24.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0300072 | 6.2.12.9.11 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.7 | 60.342 | 102.58 |  |  | COM
SINAPI | 91940 | 6.2.12.9.12 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 23.71 | 663.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 6.2.12.9.13 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 261 | 73.1188 | 19084.01 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062103 | 6.2.12.9.14 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/2"" COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 16 | 113.8288 | 1821.26 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200924 | 6.2.12.9.15 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/4" COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 96.6113 | 193.22 |  |  | COM
SINAPI | 104785 | 6.2.12.9.16 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 781.66 | 15.66 | 12240.8 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200320 | 6.2.12.9.17 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 20MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1/2" FIXADO NA LAJE | M | 0.69 | 10.3974 | 7.17 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200321 | 6.2.12.9.18 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 25MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA TIPO D 3/4" FIXADO NA LAJE | M | 0.31 | 10.4624 | 3.24 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 6.2.12.9.19 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 29.39 | 10.84 | 318.59 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 6.2.12.9.20 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 29.39 | 19.21 | 564.58 |  |  | COM
SINAPI | 93358 | 6.2.12.9.21 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.26 | 117.36 | 30.51 |  |  | COM
SINAPI | 104737 | 6.2.12.9.22 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0.26 | 28.98 | 7.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000346 | 6.2.12.9.23 | CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM PVC EQUIPADA COM 1 PULSADOR LIGA/DESLIGA | UN | 12 | 37.3952 | 448.74 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000347 | 6.2.12.9.24 | CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM PVC EQUIPADA COM 2 PULSADORES LIGA/DESLIGA | UN | 10 | 46.4652 | 464.65 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000348 | 6.2.12.9.25 | CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM PVC EQUIPADA COM 3 PULSADORES LIGA/DESLIGA | UN | 6 | 55.5352 | 333.21 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601796 | 6.2.12.9.26 | QUADRO QAU.01.00 (04) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 38903.2443 | 38903.24 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP0601797 | 6.2.12.9.27 | QUADRO QAU.01.01 (05) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 52467.5929 | 52467.59 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP0601798 | 6.2.12.9.28 | QUADRO QAU.01.02 (06) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 100694.3143 | 100694.31 |  |  | DIF
SINAPI | 98297 | 6.2.12.9.29 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5.82 | 7.74 | 45.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5900121 | 6.2.12.9.30 | CABO BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO 4X1,5MM² | M | 118.91 | 19.0309 | 2262.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601273 | 6.2.12.9.31 | CABO CONTROLE PARA INSTRUMENTACAO 1,5MM2 2 PARES | M | 657.49 | 36.8946 | 24257.83 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208466 | 6.2.12.9.32 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V | M | 57.9 | 12.6396 | 731.83 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400062 | 6.2.12.9.33 | CABO EM REDE RS 485 MODBUS EM DUAS VIAS BLINDADO | M | 30.38 | 16.5051 | 501.42 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 266130.43
|  | 6.2.12.10 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 285575.23
SINAPI | 103289 | 6.2.12.10.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 29.93 | 32.74 | 979.91 |  |  | COM
SINAPI | 103290 | 6.2.12.10.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 45.71 | 50.21 | 2295.1 |  |  | COM
SINAPI | 103291 | 6.2.12.10.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 78.48 | 62.58 | 4911.28 |  |  | COM
SINAPI | 103292 | 6.2.12.10.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 47.49 | 75.23 | 3572.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200502 | 6.2.12.10.5 | INSTALAÇÃO DE DUTO EM ALUMÍNIO PRÉ-ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (MPU), COM ESPESSURA DE 20MM, INCLUSO FABRICAÇÃO | M2 | 60.22 | 215.49 | 12976.81 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400319 | 6.2.12.10.6 | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO – DN 109 MM (4”). | M | 5.96 | 42.39 | 252.64 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400323 | 6.2.12.10.7 | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO – DN 209 MM (8”). | M | 1.27 | 60.6887 | 77.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200505 | 6.2.12.10.8 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8.45 | 52.2631 | 441.62 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200499 | 6.2.12.10.9 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.17 | 148.8844 | 620.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400450 | 6.2.12.10.10 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 41.06 | 155.1769 | 6371.56 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200501 | 6.2.12.10.11 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 3/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.65 | 220.2061 | 583.55 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601357 | 6.2.12.10.12 | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO, CURVO E REDUÇÃO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE MANTA DE LÃ DE ROCHA 25MM COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 | 41.02 | 325.0478 | 13333.46 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200500 | 6.2.12.10.13 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9.44 | 147.5188 | 1392.58 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200506 | 6.2.12.10.14 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9.29 | 233.0414 | 2164.95 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100154 | 6.2.12.10.15 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 12.7MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 12.7MM A 15.9MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 15.9MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 9.5MM; DERIVAÇÃO 1 DE 6.4MM A 9.5MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 9.5MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 398.8805 | 797.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100155 | 6.2.12.10.16 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 19.1MM A 22.2MM; DERIVAÇÃO 1 DE 15.9MM A 19,1MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 15.9MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 9.5MM A 12.7; DERIVAÇÃO 1 DE 6.4MM A 9.5MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 9.5MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 461.2355 | 922.47 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100157 | 6.2.12.10.17 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 31.8MM A 38.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 25.4MM A 31.8MM; DERIVAÇÃO 2 DE 15.9MM A 25.4MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 15.9MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 12.7MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 2 DE 9.5MM A 15.9MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 1427.3033 | 2854.61 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200516 | 6.2.12.10.18 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 1/2" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 205.082 | 1435.57 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200514 | 6.2.12.10.19 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 1/4" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 157.622 | 1103.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200515 | 6.2.12.10.20 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 3/8" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 171.382 | 1199.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200517 | 6.2.12.10.21 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 5/8" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 182.152 | 1275.06 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100156 | 6.2.12.10.22 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 25.4MM A 31.8MM; DERIVAÇÃO 1 DE 15.9MM A 25.4MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 19.1MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 12.7MM A 15.9MM; DERIVAÇÃO 1 DE 9.5MM A 12.7MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 12.7MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 780.596 | 1561.19 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200826 | 6.2.12.10.23 | AMORTECEDOR DE VIBRACAO (CALCO) EM NEOPRENE 100x100x25MM | UN | 72 | 82.7955 | 5961.28 |  |  | COM
SINAPI | 91170 | 6.2.12.10.24 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 276.67 | 13.45 | 3721.21 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1096561 | 6.2.12.10.25 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. | M2 | 101.24 | 14.9478 | 1513.32 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200539 | 6.2.12.10.26 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 250 X150 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 252.7827 | 252.78 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200542 | 6.2.12.10.27 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 1200 X 500 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1327.226 | 1327.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000319 | 6.2.12.10.28 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 24.000 BTU/H (2,0 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5135.16 | 10270.32 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000318 | 6.2.12.10.29 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 18.000 BTU/H (1,60 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4702.17 | 9404.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200479 | 6.2.12.10.30 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 7.500 BTU/H (0,625 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3016.22 | 3016.22 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200545 | 6.2.12.10.31 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CIRCULAR RVA100 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 146.8994 | 734.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200546 | 6.2.12.10.32 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CIRCULAR RVA200 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 166.6694 | 4000.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200543 | 6.2.12.10.33 | BANCO DE RESISTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DIM.: 120 X 50 X 100CM, COM 2 ESTÁGIOS DE RESISTÊNCIAS DE 5KW-220V-3F, CADA UM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10033.67 | 10033.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601362 | 6.2.12.10.34 | CONEXÃO EM LONA PLÁSTICA (JUNTA FLEXÍVEL) ENTRE OS DUTOS RETANGULARES E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | M | 4 | 69.4252 | 277.7 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200503 | 6.2.12.10.35 | DAMPER CORTA FOGO RETANGULAR, COM RETORNO POR MOLA E CHAVE FIM DE CURSO ON/OFF, DIM.: 500 X 1200MM, REFERÊNCIA COMERCIAL SÉRIE FKA-TI-BR-120 FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 6613.776 | 13227.55 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200540 | 6.2.12.10.36 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 250 X 250 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 257.1979 | 514.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200541 | 6.2.12.10.37 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 500 X 500 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 682.8999 | 682.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200548 | 6.2.12.10.38 | DAMPER SOBRE PRESSÃO DIMENSÕES 350 X 350MM, MODELO DSP-15 DA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 571.3943 | 2285.58 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100162 | 6.2.12.10.39 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 27.300 BTU/H (2,275 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4957.87 | 9915.74 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100161 | 6.2.12.10.40 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 12.000 BTU/H (1 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 3248.67 | 6497.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100160 | 6.2.12.10.41 | CONJUNTO DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS TIPO "SPLITÃO", DE CAPACIDADE 10TR (120.000 BTU/H) E 1 UNIDADE EVAPORADORA DE 20 TR (240.000 BTU/H) - 380V/30/60HZ - HITACHI OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 69602.1937 | 139204.39 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP6100158 | 6.2.12.10.42 | VENTILADOR SPLITVENT COM FILTRO CLASSE G4 e M5, VAZÃO DE 54 m3/h, BIVOLT, SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 621.8567 | 621.86 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP113873 | 6.2.12.10.43 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1 | 511.5325 | 511.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP226110569 | 6.2.12.10.44 | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M² | M2 | 0.07 | 3935.352 | 275.47 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP226110568 | 6.2.12.10.45 | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² | M2 | 0.09 | 2245.536 | 202.1 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 285575.23
|  | 6.2.13 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 14501.26
ARCHITECTUS | COMP CP0600486 | 6.2.13.1 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 10.63 | 162.496 | 1727.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000243 | 6.2.13.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E= 3MM E ADESIVO VINIL DIM. 25X20X4CM DOBRADO NAS ABAS TIPO BANDEIRA; COLADAS EM ESTRUTURA DE METALON E FIXADAS POR ENCAIXE EM ESFERAS TRANSVERSAIS À PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 51.1688 | 153.51 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223006020 | 6.2.13.3 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 2 | 12.5495 | 25.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600001 | 6.2.13.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM COM PREENCHIMENTO EM EPS FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.39 | 225.6036 | 87.99 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600140 | 6.2.13.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM E BRAILLE FIXADO NO BATENTE DO ELEVADOR | M2 | 0.02 | 336.6848 | 6.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601185 | 6.2.13.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE | M2 | 0.55 | 263.8618 | 145.12 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601184 | 6.2.13.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM E BRAILLE FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE | M2 | 0.2 | 364.7958 | 72.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600001 | 6.2.13.8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM COM PREENCHIMENTO EM EPS FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.12 | 225.6036 | 27.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000245 | 6.2.13.9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 100X20CM. TEXTO EM TINTA UV; SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA À PAREDE; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 116.3216 | 232.64 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000246 | 6.2.13.10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 100X30CM. TEXTO EM TINTA UV; SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA À PAREDE; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 153.7434 | 153.74 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600001 | 6.2.13.11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM COM PREENCHIMENTO EM EPS FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.13 | 225.6036 | 29.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600142 | 6.2.13.12 | PAINEL DIRETÓRIO DE PAVIMENTOS P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 190X60CM. ESTRUTURA EM PERFIS TUBULARES DE METALON COM TEXTO RECORTADOS DA CHAPA EM ACRÍLICO BRANCO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2916.49 | 2916.49 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600143 | 6.2.13.13 | RECORTE DE ACRÍLICO P/COMUNICAÇÃO VISUAL DA IDENTITIFICAÇÃO DO PAVIMENTO FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 275.08 | 275.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000250 | 6.2.13.14 | LCI 2 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS OU FITA DUPLA FACE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8648.17 | 8648.17 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 14501.26
|  | 6.2.14 | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 9667.9806
ARCHITECTUS | COMP CP109537 | 6.2.14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1919.85 | 5.0358 | 9667.9806 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 9667.9806
|  | 6.3 | COBERTA | [6 empty] | 0
|  | 6.3.1 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 336048.84
SINAPI | 92468 | 6.3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 287.59 | 142.29 | 40921.18 |  |  | COM
SINAPI | 92431 | 6.3.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 547.26 | 74.73 | 40896.74 |  |  | COM
SINAPI | 92526 | 6.3.1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 535.73 | 49.79 | 26674 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1074138/4 | 6.3.1.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 158.03 | 658.476 | 104058.96 |  |  | COM
SINAPI | 92759 | 6.3.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 476 | 16.55 | 7877.8 |  |  | COM
SINAPI | 92760 | 6.3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 171 | 15.16 | 2592.36 |  |  | COM
SINAPI | 92761 | 6.3.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 922 | 13.95 | 12861.9 |  |  | COM
SINAPI | 92762 | 6.3.1.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 364 | 12.28 | 4469.92 |  |  | COM
SINAPI | 92763 | 6.3.1.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 413 | 10.23 | 4224.99 |  |  | COM
SINAPI | 92764 | 6.3.1.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 355 | 9.83 | 3489.65 |  |  | COM
SINAPI | 92765 | 6.3.1.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 463 | 11.1 | 5139.3 |  |  | COM
SINAPI | 92766 | 6.3.1.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 326 | 10.96 | 3572.96 |  |  | COM
SINAPI | 92768 | 6.3.1.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 588 | 15.76 | 9266.88 |  |  | COM
SINAPI | 92769 | 6.3.1.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1355 | 14.43 | 19552.65 |  |  | COM
SINAPI | 92770 | 6.3.1.15 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1879 | 13.28 | 24953.12 |  |  | COM
SINAPI | 92771 | 6.3.1.16 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 573 | 11.67 | 6686.91 |  |  | COM
SINAPI | 92772 | 6.3.1.17 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1584 | 9.71 | 15380.64 |  |  | COM
SINAPI | 92773 | 6.3.1.18 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 212 | 9.49 | 2011.88 |  |  | COM
SINAPI | 92774 | 6.3.1.19 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 130 | 10.9 | 1417 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 336048.84
|  | 6.3.2 | ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 768568.54
ARCHITECTUS | COMP CP221503110 | 6.3.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA | KG | 18489.13 | 26.91 | 497542.49 |  |  | COM
SINAPI | 100716 | 6.3.2.2 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 1511.73 | 28.19 | 42615.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400256 | 6.3.2.3 | APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPOXI MODIFICADO - 160 MICROMETROS (UMA DEMÃO) | M2 | 1511.73 | 61.9845 | 93703.83 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400255 | 6.3.2.4 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ACRÍLICO POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE - 80 MICROMETRO | M2 | 1511.73 | 20.6913 | 31279.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600012 | 6.3.2.5 | BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) Ø 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 557.18 | 102.492 | 57106.49 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600014 | 6.3.2.6 | PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO Ø 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 142 | 2.5693 | 364.84 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600108 | 6.3.2.7 | BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) Ø 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 13.2 | 69.852 | 922.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600080 | 6.3.2.8 | PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO Ø 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 44 | 2.4308 | 106.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600132 | 6.3.2.9 | PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 3/4" x 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 111 | 10.9908 | 1219.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600015 | 6.3.2.10 | BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) Ø 5/16". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 128.65 | 40.195 | 5171.09 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600133 | 6.3.2.11 | PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 1" x 2. 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 8 | 19.3008 | 154.41 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600022 | 6.3.2.12 | PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO Ø 5/16". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 249 | 0.6508 | 162.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600134 | 6.3.2.13 | PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 7/8" x 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 16 | 10.7358 | 171.77 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600008 | 6.3.2.14 | BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) Ø 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 206.16 | 35.192 | 7255.18 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600135 | 6.3.2.15 | PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 3/8" x 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1700 | 2.0931 | 3558.27 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600020 | 6.3.2.16 | PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO Ø 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 176 | 0.8754 | 154.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP222903040 | 6.3.2.17 | CABO DE AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE AÇO. DIÂMETRO DE 3/8 (9,52 MM) | M | 345 | 38.1608 | 13165.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600136 | 6.3.2.18 | ESTICADOR GALVANIZADO MANILHA - MANILHA PARA CABO DE AÇO D=3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 10 | 156.9949 | 1569.95 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600137 | 6.3.2.19 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 7.2238 | 144.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224205230 | 6.3.2.20 | CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8" | UN | 70 | 16.758 | 1173.06 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600139 | 6.3.2.21 | ABSORVEDOR DE IMPACTO PARA LINHAS DE VIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 552.0949 | 5520.95 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5600138 | 6.3.2.22 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 212 | 25.9708 | 5505.81 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 768568.54
|  | 6.3.3 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 26069.83
SINAPI | 103318 | 6.3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 115 | 107.77 | 12393.55 |  |  | COM
SINAPI | 103320 | 6.3.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 96.6 | 128.35 | 12398.61 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200731 | 6.3.3.3 | COBOGÓ QUADRICULADO 9 FUROS DE 39 X 39 X 10 CM, COM PINTURA HIDROFUGANTE | M2 | 3.84 | 332.7259 | 1277.67 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 26069.83
|  | 6.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 195046.18
SINAPI | 87680 | 6.3.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 708.57 | 44.81 | 31751.02 |  |  | COM
SINAPI | 98563 | 6.3.4.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 643 | 43.51 | 27976.93 |  |  | COM
SINAPI | 98547 | 6.3.4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 532.68 | 213.14 | 113535.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1083738 | 6.3.4.4 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 110.32 | 126.953 | 14005.45 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP114722 | 6.3.4.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) | M2 | 40.33 | 72.6482 | 2929.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100156 | 6.3.4.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, C/REFORÇO EM VÉU DE POLIESTER MARCA DENVER OU SIMILAR | M2 | 25.24 | 192.0548 | 4847.46 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 195046.18
|  | 6.3.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 177023.58
|  | 6.3.5.1 | REVESTIMENTO INTERNO
ARCHITECTUS | COMP CP1203311 | 6.3.5.1.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 134.56 | 13.2881 | 1788.05 |  |  | COM
SINAPI | 87529 | 6.3.5.1.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 134.56 | 44.06 | 5928.71 |  |  | COM
|  | 6.3.5.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
ARCHITECTUS | COMP CP1203311 | 6.3.5.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 11.12 | 13.2881 | 147.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200374 | 6.3.5.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO | M2 | 11.12 | 72.9011 | 810.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP222103151 | 6.3.5.2.3 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M2 | 183.56 | 917.1301 | 168348.4 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 177023.58
|  | 6.3.6 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 17537.36
ARCHITECTUS | COMP CP0100933 | 6.3.6.1 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM CONCRETO LEVE COM PÉROLAS EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) COM DENSIDADE DE 1000 KG/M3 | M3 | 9.4 | 1283.343 | 12063.42 |  |  | COM
SINAPI | 87620 | 6.3.6.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 22.7 | 34.47 | 782.47 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1072137 | 6.3.6.3 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 22.7 | 167.1239 | 3793.71 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP112244 | 6.3.6.4 | RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm | M | 23.48 | 38.235 | 897.76 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 17537.36
|  | 6.3.7 | COBERTURA | [6 empty] | 331933.72
ARCHITECTUS | COMP CP5000285 | 6.3.7.1 | TELHA EM AÇO GALVALUME COM CHAPA 0,50MM, FACE SUP TRAPEZOIDAL E FACE INF PLANA, COM PREEENCHIMENTO EM PIR 50MM. PRÉ PINTADA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1491.62 | 204.9884 | 305764.8 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1209077 | 6.3.7.2 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 76.35 | 159.9852 | 12214.87 |  |  | COM
SINAPI | 94228 | 6.3.7.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 152.62 | 91.43 | 13954.05 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 331933.72
|  | 6.3.8 | PINTURAS | [6 empty] | 4492.49
ARCHITECTUS | COMP CP0200708 | 6.3.8.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS | M2 | 145.68 | 30.8381 | 4492.49 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 4492.49
|  | 6.3.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 922.45
ARCHITECTUS | COMP CP0600273 | 6.3.9.1 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 6cm P/CAIXA D'ÁGUA | M2 | 3 | 307.4821 | 922.45 |  | 09E001.02 | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 922.45
|  | 6.3.10 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 242583.75
|  | 6.3.10.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 191739.28
ARCHITECTUS | COMP CP0800997 | 6.3.10.1.1 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS | M | 50.11 | 215.0092 | 10774.11 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061167 | 6.3.10.1.2 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1"" COM CONEXOES | M | 70.85 | 81.8779 | 5801.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061169 | 6.3.10.1.3 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2"" COM CONEXOES | M | 42.37 | 91.3252 | 3869.45 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800506 | 6.3.10.1.4 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3"" COM CONEXOES | M | 5.97 | 188.242 | 1123.8 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061165 | 6.3.10.1.5 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/4"" COM CONEXOES | M | 19.58 | 81.0284 | 1586.54 |  |  | COM
SINAPI | 95802 | 6.3.10.1.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 84 | 54.4 | 4569.6 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1200724 | 6.3.10.1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 " (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 18 | 12.3296 | 221.93 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100152 | 6.3.10.1.8 | TAMPÃO PARA CONDULETE MULTÍPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 154 | 4.0207 | 619.19 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1211817 | 6.3.10.1.9 | BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1" | UN | 252 | 13.4388 | 3386.58 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C726 | 6.3.10.1.10 | CAIXA QUADRADA 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 16.0226 | 128.18 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100114 | 6.3.10.1.11 | UNIDUT ALUMINIO 1.1/2" TRAMONTINA | UN | 18 | 13.9445 | 251 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208636 | 6.3.10.1.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 16 | 14.1196 | 225.91 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062103 | 6.3.10.1.13 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/2"" COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 18 | 113.8288 | 2048.92 |  |  | COM
SINAPI | 91170 | 6.3.10.1.14 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 50.11 | 13.45 | 673.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 6.3.10.1.15 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 9.39 | 2.263 | 21.25 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600901 | 6.3.10.1.16 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 102.8 | 9.6572 | 992.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C765 | 6.3.10.1.17 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MAIORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1", FIXADA EM ALVENARIA. | M | 21.72 | 2.3862 | 51.83 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600902 | 6.3.10.1.18 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 4.86 | 8.8663 | 43.09 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223929111 | 6.3.10.1.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 37 | 13.0531 | 482.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP124179 | 6.3.10.1.20 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO | M | 100 | 9 | 900 |  |  | COM
SINAPI | 91996 | 6.3.10.1.21 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 51 | 41.86 | 2134.86 |  |  | COM
SINAPI | 91959 | 6.3.10.1.22 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 53.17 | 53.17 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601131 | 6.3.10.1.23 | LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 4W, TEMPERATURA DE COR 4000K, DIMERIZAÇÃO DALI, DRIVER INCLUIDO. FAB.: LUXSPACE PHILIPS OU SIMILAR. | UN | 8 | 442.68 | 3541.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100129 | 6.3.10.1.24 | QL.06 - ILUMINAÇÃO BARRILETE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 14855.72 | 14855.72 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100130 | 6.3.10.1.25 | QF.13 - BOILER - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15884.15 | 15884.15 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100131 | 6.3.10.1.26 | QB.05 - PRESSURIZADOR BARRILETE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15369.4 | 15369.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100132 | 6.3.10.1.27 | QB.06 - BOMBA DE INCÊNDIO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 27642.48 | 27642.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100133 | 6.3.10.1.28 | QF.14 - HVAC GERAL - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 34388.63 | 34388.63 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100134 | 6.3.10.1.29 | QF.15 - AR CONDICIONADO CONDENSADORAS DUTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 40097.3 | 40097.3 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 191739.28
|  | 6.3.10.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 64957.8
SINAPI | 96678 | 6.3.10.2.1 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 35.57 | 40.94 | 1456.24 |  |  | COM
SINAPI | 96679 | 6.3.10.2.2 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 23.88 | 59.92 | 1430.89 |  |  | COM
SINAPI | 96644 | 6.3.10.2.3 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 57.9 | 24.39 | 1412.18 |  |  | COM
SINAPI | 103869 | 6.3.10.2.4 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 2.32 | 84.23 | 195.41 |  |  | COM
SINAPI | 104194 | 6.3.10.2.5 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 0.17 | 24.69 | 4.2 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600101 | 6.3.10.2.6 | TUBO, PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 | M | 27.8 | 39.2425 | 1090.94 |  |  | COM
SINAPI | 94496 | 6.3.10.2.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 60.43 | 302.15 |  |  | COM
SINAPI | 99629 | 6.3.10.2.8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 91.94 | 91.94 |  |  | COM
SINAPI | 94495 | 6.3.10.2.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 44.36 | 221.8 |  |  | COM
SINAPI | 94497 | 6.3.10.2.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 76.82 | 153.64 |  |  | COM
SINAPI | 96662 | 6.3.10.2.11 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.24 | 20.48 |  |  | COM
SINAPI | 96640 | 6.3.10.2.12 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 26.07 | 52.14 |  |  | COM
SINAPI | 96637 | 6.3.10.2.13 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 19.8 | 297 |  |  | COM
SINAPI | 96652 | 6.3.10.2.14 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 16 | 12.31 | 196.96 |  |  | COM
SINAPI | 96642 | 6.3.10.2.15 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 26.15 | 26.15 |  |  | COM
SINAPI | 96666 | 6.3.10.2.16 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 18.81 | 94.05 |  |  | COM
SINAPI | 96641 | 6.3.10.2.17 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.23 | 36.46 |  |  | COM
SINAPI | 96654 | 6.3.10.2.18 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 | 17.26 | 241.64 |  |  | COM
SINAPI | 96690 | 6.3.10.2.19 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 4 | 34.02 | 136.08 |  |  | COM
SINAPI | 96667 | 6.3.10.2.20 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 25.32 | 126.6 |  |  | COM
SINAPI | 96713 | 6.3.10.2.21 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | UN | 3 | 52.66 | 157.98 |  |  | COM
SINAPI | 93057 | 6.3.10.2.22 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 15.27 | 30.54 |  |  | COM
SINAPI | 99619 | 6.3.10.2.23 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 124.4 | 124.4 |  |  | COM
SINAPI | 99620 | 6.3.10.2.24 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 169 | 338 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200151 | 6.3.10.2.25 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1'', CLASSE PN 20 | UN | 13 | 49.4634 | 643.02 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600189 | 6.3.10.2.26 | TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 32 X 25 X 32MM, CLASSE PN 20 | UN | 4 | 33.4219 | 133.69 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200145 | 6.3.10.2.27 | BUCHA DE REDUÇÃO PPR, 40 X 32 MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.3365 | 44.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200146 | 6.3.10.2.28 | BUCHA DE REDUÇÃO PPR, 50 X 32 MM, CLASSE PN 20 | UN | 2 | 52.4003 | 104.8 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200147 | 6.3.10.2.29 | BUCHA DE REDUÇÃO PPR, 50 X 40 MM, CLASSE PN 20 | UN | 1 | 64.2179 | 64.22 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800665 | 6.3.10.2.30 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 3/4'', CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.3954 | 24.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200153 | 6.3.10.2.31 | CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1.1/2'', CLASSE PN 20 | UN | 5 | 181.6562 | 908.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800037 | 6.3.10.2.32 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4'', CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 39.2734 | 78.55 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200152 | 6.3.10.2.33 | CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1.1/4'', CLASSE PN 20 | UN | 12 | 161.1043 | 1933.25 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5500191 | 6.3.10.2.34 | TÊ REDUÇÃO CENTRAL PPR 32 X 20 X 32MM PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 32.0519 | 32.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600190 | 6.3.10.2.35 | TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 40 X 32 X 40MM, CLASSE PN 20 | UN | 1 | 53.03 | 53.03 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200160 | 6.3.10.2.36 | UNIÃO DUPLA PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 46.875 | 46.88 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600191 | 6.3.10.2.37 | UNIÃO DUPLA, PPR, DN 40MM, CLASSE PN-20 | UN | 1 | 207.365 | 207.37 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1202039 | 6.3.10.2.38 | REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" (REF.1510 HD ) DECA OU SIMILAR | UN | 1 | 57.5868 | 57.59 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000292 | 6.3.10.2.39 | VÁLVULA DE SEGURANÇA COMBINADA POR ALÍVIO E PRESSÃO DN20 3/4'' FABRICANTE: CALEFFI | UN | 1 | 237.4377 | 237.44 |  |  | COM
SINAPI | 91185 | 6.3.10.2.40 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 88.07 | 32.77 | 2886.05 |  |  | COM
SINAPI | 91186 | 6.3.10.2.41 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 11.93 | 36.2 | 431.87 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 6.3.10.2.42 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 47.64 | 2.263 | 107.81 |  |  | COM
SINAPI | 102111 | 6.3.10.2.43 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 904.38 | 904.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000290 | 6.3.10.2.44 | AQUECEDOR/BOILER SOLAR INOX HORIZONTAL ALTA PRESSAO UNISOL 1.500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 20594.9674 | 20594.97 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000291 | 6.3.10.2.45 | TANQUE DE PRESSÃO VOLUME: 75 LITROS; VAZÃO NA PRESSÃO MÉDIA DE OPERAÇÃO: 5,0 M3/H FABRICANTE: JACUZZI; MODELO: YJ75 | UN | 1 | 5007.03 | 5007.03 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000110 | 6.3.10.2.46 | PRESSOSTATO DANFOSS 2 A 14 BAR, POSSUÍ DIFERENCIAL AJUSTÁVEL DE 0,5 A 1,6 BAR 1/4" BSP IP30 KPI 36. IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM CONEXÃO COM MEIO LÍQUIDO E GASOSO. EQUIPADO COM CONTATO ELÉTRICO DE POLO SIMPLES (SPDT) | UN | 1 | 673.33 | 673.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000293 | 6.3.10.2.47 | TRANSMISSOR ULTRASSÔNICO DE NÍVEL PARA MEDIÇÃO DE RESERVATÓRIOS; FABRICANTE: NIVELCO; MODELO: EASYTREK SP-300 | UN | 1 | 6811.8507 | 6811.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000294 | 6.3.10.2.48 | HIDRÔMETRO COM LEITURA LOCAL PADRÃO E REMOTA, CLASSE METROLÓGICA B, RELOJOARIA INCLINADA, VAZÃO NOMINAL 5 m³/h, Ø1", PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO 10 bar, TEMPERATURA 40ºC, CONFORME ABNT NM 212 E PORTARIA INMETRO 246/2000, FAB. ITRON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 | 620.4034 | 620.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000122 | 6.3.10.2.49 | HIDRÔMETRO VAZÃO NOMINAL 5 m³/h, Ø1.1/4", COM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO TIPO PULSADOR "RF" ACOPLADO | UN | 1 | 1244.405 | 1244.41 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224303510 | 6.3.10.2.50 | COLETOR EM ALUMÍNIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COM ÁREA COLETORA ATÉ 2,00 M² | UN | 9 | 1429.88 | 12868.92 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 64957.8
|  | 6.3.10.3 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 74369.96
SINAPI | 89580 | 6.3.10.3.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 18.71 | 75.37 | 1410.17 |  |  | COM
SINAPI | 89591 | 6.3.10.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 140.79 | 563.16 |  |  | COM
SINAPI | 89590 | 6.3.10.3.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 144.19 | 432.57 |  |  | COM
SINAPI | 89677 | 6.3.10.3.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 7 | 84.3 | 590.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000296 | 6.3.10.3.5 | FILTRO (VF1) PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL VORTEX WFF 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 6321.7674 | 69539.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1204283 | 6.3.10.3.6 | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | UN | 1 | 56.065 | 56.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1207752 | 6.3.10.3.7 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM | UN | 15 | 87.155 | 1307.33 |  |  | COM
SINAPI | 91172 | 6.3.10.3.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 18.71 | 25.18 | 471.12 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 74369.96
|  | 6.3.10.4 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO - SDAI | [6 empty] | 1243.28
ARCHITECTUS | COMP CP31061167 | 6.3.10.4.1 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1"" COM CONEXOES | M | 1.44 | 81.8779 | 117.9 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601638 | 6.3.10.4.2 | UNIDUT ALUMINIO 3/4" TRAMONTINA | UN | 1 | 11.2359 | 11.24 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800503 | 6.3.10.4.3 | CAIXA P/ MONTAGEM DE MÓDULOS, REF.: SMB500-WH, FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR | UN | 1 | 241.3275 | 241.33 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062100 | 6.3.10.4.4 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 1 | 58.4188 | 58.42 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 6.3.10.4.5 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 1.44 | 2.263 | 3.26 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000310 | 6.3.10.4.6 | MÓDULO DE CONTROLE FCM1 (A) VOLTAGEM DE OPERAÇÃO NORMAL 15 A 32 VDC, TOMADA DE CORRENTE MÁXIMA 6,5 MA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 811.13 | 811.13 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1243.28
|  | 6.3.10.5 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 33636.15
ARCHITECTUS | COMP CP224621060 | 6.3.10.5.1 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18.35 | 436.2917 | 8005.95 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224621046 | 6.3.10.5.2 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.86 | 271.1011 | 1317.55 |  |  | COM
SINAPI | 99625 | 6.3.10.5.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 774.34 | 774.34 |  |  | COM
SINAPI | 94500 | 6.3.10.5.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 244.98 | 1959.84 |  |  | COM
SINAPI | 99633 | 6.3.10.5.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 489.76 | 979.52 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000111 | 6.3.10.5.6 | VÁLVULA DE SEGURANÇA DN 2 x 2", DE BRONZE, COM ROSCA,ENTRA E SAÍDA EM ÂNGULO DE 90º, ROSCA BSP OU NPT, PRESSÃO DE MÍNIMA 1,03 BAR, MÁXIMA 4,83 BAR | UN | 1 | 2787.59 | 2787.59 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1210784 | 6.3.10.5.7 | VÁLVULA MEDIDORA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PALHETA 3 CHAVE DE FLUXO | UN | 1 | 2022.74 | 2022.74 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000085 | 6.3.10.5.8 | MANÔMETRO DN 63MM PRESSÃO 1 - 400 BAR | UN | 1 | 321.99 | 321.99 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100113 | 6.3.10.5.9 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 3" COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 3" FIXADO NA LAJE | M | 18.35 | 10.226 | 187.65 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200325 | 6.3.10.5.10 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 63MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 2" FIXADO NA LAJE | M | 4.86 | 9.8938 | 48.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400341 | 6.3.10.5.11 | SUPORTE DE PAREDE PARA FIXAÇÃO DE EXTINTORES | UN | 2 | 11.9326 | 23.87 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600943 | 6.3.10.5.12 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED POTÊNCIA DE 9W, TENSÃO 110/220V, AUTONOMIA MÍN. 4H. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500LM. FABRICANTE: AUREON OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 429.25 | 2146.25 |  |  | COM
SINAPI | 101907 | 6.3.10.5.13 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 847.99 | 1695.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100110 | 6.3.10.5.14 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 25 X 25 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 51.5412 | 103.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400017 | 6.3.10.5.15 | DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA EPÓXI, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M | UN | 1 | 78 | 78 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224310740 | 6.3.10.5.16 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 20 CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 62 A 90 MCA, Q= 21,1 A 43,8 M³/H | UN | 2 | 5591.86 | 11183.72 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 33636.15
|  | 6.3.10.6 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO | [6 empty] | 74301.71
SINAPI | 91871 | 6.3.10.6.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.11 | 17.21 | 70.73 |  |  | COM
SINAPI | 91872 | 6.3.10.6.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.63 | 21.43 | 184.94 |  |  | COM
SINAPI | 91867 | 6.3.10.6.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 33.65 | 11.55 | 388.66 |  |  | COM
SINAPI | 91868 | 6.3.10.6.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.42 | 15.77 | 432.41 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 6.3.10.6.5 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 19 | 73.1188 | 1389.26 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200924 | 6.3.10.6.6 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/4" COM TAMPA CEGA | UN | 24 | 96.6113 | 2318.67 |  |  | COM
SINAPI | 104785 | 6.3.10.6.7 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 73.81 | 15.66 | 1155.86 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601799 | 6.3.10.6.8 | QUADRO QAU.02.00 (07) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 63501.3643 | 63501.36 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP0601881 | 6.3.10.6.9 | CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR 80X50X20 CM | UN | 1 | 767.38 | 767.38 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5900121 | 6.3.10.6.10 | CABO BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO 4X1,5MM² | M | 53.77 | 19.0309 | 1023.29 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208466 | 6.3.10.6.11 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V | M | 222.61 | 12.6396 | 2813.7 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5400062 | 6.3.10.6.12 | CABO EM REDE RS 485 MODBUS EM DUAS VIAS BLINDADO | M | 9.1 | 16.5051 | 150.2 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000343 | 6.3.10.6.13 | CABO BLINDADO COM FITA DE ALUMINIO 6X1,5mm² | M | 3.57 | 29.483 | 105.25 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 74301.71
|  | 6.3.10.7 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 237042.69
SINAPI | 103289 | 6.3.10.7.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 4.08 | 32.74 | 133.58 |  |  | COM
SINAPI | 103290 | 6.3.10.7.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 15.26 | 50.21 | 766.2 |  |  | COM
SINAPI | 103291 | 6.3.10.7.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 7.71 | 62.58 | 482.49 |  |  | COM
SINAPI | 103292 | 6.3.10.7.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 17.21 | 75.23 | 1294.71 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200502 | 6.3.10.7.5 | INSTALAÇÃO DE DUTO EM ALUMÍNIO PRÉ-ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (MPU), COM ESPESSURA DE 20MM, INCLUSO FABRICAÇÃO | M2 | 48.21 | 215.49 | 10388.77 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200505 | 6.3.10.7.6 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.97 | 52.2631 | 155.22 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200501 | 6.3.10.7.7 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 3/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7.51 | 220.2061 | 1653.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601357 | 6.3.10.7.8 | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO, CURVO E REDUÇÃO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE MANTA DE LÃ DE ROCHA 25MM COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 | 15.93 | 325.0478 | 5178.01 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200506 | 6.3.10.7.9 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9.68 | 233.0414 | 2255.84 |  |  | COM
SINAPI | 91170 | 6.3.10.7.10 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 64.42 | 13.45 | 866.45 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1096561 | 6.3.10.7.11 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. | M2 | 64.14 | 14.9478 | 958.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200545 | 6.3.10.7.12 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CIRCULAR RVA100 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 146.8994 | 734.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200546 | 6.3.10.7.13 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CIRCULAR RVA200 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 166.6694 | 4000.07 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200543 | 6.3.10.7.14 | BANCO DE RESISTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DIM.: 120 X 50 X 100CM, COM 2 ESTÁGIOS DE RESISTÊNCIAS DE 5KW-220V-3F, CADA UM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10033.67 | 10033.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP113873 | 6.3.10.7.15 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1 | 511.5325 | 511.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP226110569 | 6.3.10.7.16 | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M² | M2 | 0.07 | 3935.352 | 275.47 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP226110568 | 6.3.10.7.17 | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² | M2 | 0.09 | 2245.536 | 202.1 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100780 | 6.3.10.7.18 | MICRO EXAUSTOR, VAZÄO DE AR MAX. 130, PEE 10MMCA, MOTOR 17W, MODELO SONORA 11, FABRICACÄO SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 271.5914 | 271.59 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200547 | 6.3.10.7.19 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, DUPLA ASPIRAÇÃO, ROTOR SIROCCO, VAZÃO DE 2.8710 M³/H, 15 MMCA, POSIÇÃO 180°, MOTOR 0,5CV-380V-3F-60HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4811.14 | 9622.28 |  |  | COM
SINAPI | 103244 | 6.3.10.7.20 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 2908.12 | 14540.6 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200025 | 6.3.10.7.21 | UNIDADE CONDENSADORA VRF DE 115.000 BTU/H ( 9,6 TR) - 380V/60/3 - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 33367.39 | 33367.39 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200027 | 6.3.10.7.22 | UNIDADE CONDENSADORA VRF DE 170.000 BTU/H (14,2 TR) - 380V/60/3 - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 55292.68 | 55292.68 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200550 | 6.3.10.7.23 | UNIDADE CONDESADORA MINI V6 5HP 48.000 BTUs, 220V, 1F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MDV-V140W/DHN1-C DA MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 16217.2 | 32434.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200549 | 6.3.10.7.24 | UNIDADE CONDESADORA VC PLUS 8HP 170.600 BTUs, 220V, 3F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MVC-224WV2WN1-C DA MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28815.53 | 28815.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200551 | 6.3.10.7.25 | UNIDADE TERMINAL PARA TRATAMENTO DE AR EXTERNO DUTADO 48.000 BTUs, 220V, 1F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MI2-140FADHN1 DA MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5934.37 | 11868.74 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200552 | 6.3.10.7.26 | UNIDADE TERMINAL PARA TRATAMENTO DE AR EXTERNO DUTADO 7HP, 220V, 1F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MI2-200FADHN1 DA MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10938.37 | 10938.37 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 237042.69
|  | 6.3.11 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 13.54
ARCHITECTUS | COMP CP5600001 | 6.3.11.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM COM PREENCHIMENTO EM EPS FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.06 | 225.6036 | 13.54 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 13.54
|  | 6.3.12 | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 114.3127
ARCHITECTUS | COMP CP109537 | 6.3.12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 22.7 | 5.0358 | 114.3127 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 114.3127
|  | 7.0 | GUARITA | [6 empty] | 841.0976
|  | 7.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 841.0976
SINAPI | 93358 | 7.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.31 | 117.36 | 505.8216 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110095 | 7.1.2 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 4.99 | 50.439 | 251.6906 |  |  | COM
SINAPI | 93382 | 7.1.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.48 | 35.08 | 16.8384 |  |  | COM
SINAPI | 100981 | 7.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.48 | 11.15 | 27.652 |  |  | COM
SINAPI | 97914 | 7.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11.17 | 3.5 | 39.095 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 841.0976
|  | 7.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 51998.63
SINAPI | 99059 | 7.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 11.64 | 80.72 | 939.58 |  |  | COM
SINAPI | 95602 | 7.2.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 4 | 40.89 | 163.56 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5900113 | 7.2.3 | ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 40CM PARA CARGA DE 120T, INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTÊNCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE AÇO) | M | 60 | 113.2698 | 6796.19 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP19010020070-0 | 7.2.4 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIAMETRO 16", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO | M | 60 | 650.4212 | 39025.27 |  |  | COM
SINAPI | 96534 | 7.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.84 | 96.93 | 759.93 |  |  | COM
SINAPI | 95584 | 7.2.6 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2.73 | 16.21 | 44.25 |  |  | COM
SINAPI | 95578 | 7.2.7 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 6.19 | 9.76 | 60.41 |  |  | COM
SINAPI | 96616 | 7.2.8 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0.1 | 874.04 | 87.4 |  |  | COM
SINAPI | 96620 | 7.2.9 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 0.07 | 790.58 | 55.34 |  |  | COM
SINAPI | 96557 | 7.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.4 | 663.33 | 928.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1074157/4 | 7.2.11 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.17 | 197.313 | 33.54 |  |  | COM
SINAPI | 104920 | 7.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 184.89 | 12.28 | 2270.45 |  |  | COM
SINAPI | 104918 | 7.2.13 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 33.49 | 16.52 | 553.25 |  |  | COM
SINAPI | 104916 | 7.2.14 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.97 | 20.1 | 280.8 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 51998.63
|  | 7.3 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 15154.57
SINAPI | 92468 | 7.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 27.15 | 142.29 | 3863.17 |  |  | COM
SINAPI | 92431 | 7.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 12.08 | 74.73 | 902.74 |  |  | COM
SINAPI | 92526 | 7.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 18.83 | 49.79 | 937.55 |  |  | COM
SINAPI | 94972 | 7.3.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 5.27 | 500.21 | 2636.11 |  |  | COM
SINAPI | 103670 | 7.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 5.27 | 409.76 | 2159.44 |  |  | COM
SINAPI | 92759 | 7.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.49 | 16.55 | 785.96 |  |  | COM
SINAPI | 92761 | 7.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 66.98 | 13.95 | 934.37 |  |  | COM
SINAPI | 92762 | 7.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65.16 | 12.28 | 800.16 |  |  | COM
SINAPI | 92768 | 7.3.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58.54 | 15.76 | 922.59 |  |  | COM
SINAPI | 92769 | 7.3.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32 | 14.43 | 461.76 |  |  | COM
SINAPI | 92770 | 7.3.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.53 | 13.28 | 750.72 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 15154.57
|  | 7.4 | ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 3047.38
ARCHITECTUS | COMP CP221503110 | 7.4.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA | KG | 98 | 26.91 | 2637.18 |  |  | COM
SINAPI | 100716 | 7.4.2 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 3.7 | 28.19 | 104.3 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400256 | 7.4.3 | APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPOXI MODIFICADO - 160 MICROMETROS (UMA DEMÃO) | M2 | 3.7 | 61.9845 | 229.34 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400255 | 7.4.4 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ACRÍLICO POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE - 80 MICROMETRO | M2 | 3.7 | 20.6913 | 76.56 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3047.38
|  | 7.5 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 3054.9
SINAPI | 103318 | 7.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 8.82 | 107.77 | 950.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200241 | 7.5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14 x 19 x 39 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) COM PREPARO MECÂNICO, GRAUTEADO | M2 | 5.72 | 248.29 | 1420.22 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200731 | 7.5.3 | COBOGÓ QUADRICULADO 9 FUROS DE 39 X 39 X 10 CM, COM PINTURA HIDROFUGANTE | M2 | 0.64 | 332.7259 | 212.94 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200316 | 7.5.4 | VERGAS E CONTRAVERGAS EM BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X39CM, ARMADA COM AÇO CA-50 2 Ø10.0MM | M | 6.57 | 71.7215 | 471.21 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3054.9
|  | 7.6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 898.24
SINAPI | 87680 | 7.6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 8.1 | 44.81 | 362.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208953 | 7.6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR | M2 | 8.1 | 66.084 | 535.28 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 898.24
|  | 7.7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 17659.3
|  | 7.7.1 | REVESTIMENTO INTERNO
ARCHITECTUS | COMP CP1203311 | 7.7.1.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 17.42 | 13.2881 | 231.48 |  |  | COM
SINAPI | 87529 | 7.7.1.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 17.42 | 44.06 | 767.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200725 | 7.7.1.3 | PEITORIL ESP= 2 CM, NAS CORES CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 0.44 | 444.9489 | 195.78 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600025 | 7.7.1.4 | CANTONEIRA RETA EM ALUMÍNIO 2 x 2 x 1/8'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FIXADO COM SILICONE INCOLOR DE CURA NEUTRA | M | 5 | 77.8381 | 389.19 |  |  | COM
|  | 7.7.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
ARCHITECTUS | COMP CP1203311 | 7.7.2.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 46.08 | 13.2881 | 612.32 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200374 | 7.7.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO | M2 | 46.08 | 72.9011 | 3359.28 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200724 | 7.7.2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARDE 10 X 40 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTE EPÓXI | M2 | 46.08 | 262.6675 | 12103.72 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 17659.3
|  | 7.8 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 1585.7
SINAPI | 87755 | 7.8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 2.12 | 57.39 | 121.67 |  |  | COM
SINAPI | 87680 | 7.8.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 5.17 | 44.81 | 231.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200565 | 7.8.3 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE 60X60CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE EPÓXI | M2 | 5.17 | 115.1635 | 595.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200728 | 7.8.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE LINHA CARGO PLUS WHITE AC OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPÓXI | M2 | 2.12 | 106.5045 | 225.79 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200729 | 7.8.5 | RODAPÉ PORCELANATO 10 X 60CM, REJUNTE EPÓXI | M | 12.33 | 11.5163 | 142 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400020 | 7.8.6 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO | M2 | 0.32 | 841.16 | 269.17 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1585.7
|  | 7.9 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 18791.58
|  | 7.9.1 | ESQUADRIA DE MADEIRA | [6 empty] | 1607.9
ARCHITECTUS | COMP CP0500011 | 7.9.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 0,80X2,10M, UMA FOLHA, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 1607.9014 | 1607.9 |  |  | COM
|  | 7.9.2 | ESQUADRIA METÁLICA | [6 empty] | 1554.28
ARCHITECTUS | COMP CP5000271 | 7.9.2.1 | PORTA DE GIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 01 FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI (0,80x2,10M) | UN | 1 | 1554.28 | 1554.28 |  |  | COM
|  | 7.9.3 | ESQUADRIA DE VIDRO | [6 empty] | 15629.4
ARCHITECTUS | COMP CP5000268 | 7.9.3.1 | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO (1,20x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 6946.4 | 6946.4 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP5000269 | 7.9.3.2 | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO (1,50x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 8683 | 8683 |  |  | DIF
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 18791.58 |  | COM
|  | 7.10 | PINTURAS | [6 empty] | 714.83
ARCHITECTUS | COMP CP0200708 | 7.10.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS | M2 | 23.18 | 30.8381 | 714.83 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 714.83
|  | 7.11 | BANCADAS E BALCÕES | [6 empty] | 1030.32
ARCHITECTUS | COMP CP5000272 | 7.11.1 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (1,77 X 0,40M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX | UN | 1 | 1030.3246 | 1030.32 |  | 09E001.01 | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1030.32
|  | 7.12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 1104.31
ARCHITECTUS | COMP CP31190454 | 7.12.1 | LAVATORIO SUSPENSO LOUCA BRANCA LINHA IZY L-15.17 - DECA | UN | 1 | 440.6723 | 440.67 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1207354 | 7.12.2 | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO PARA LAVATÓRIO, DOCOL PRESSMATIC SIMILAR | UN | 1 | 393.9565 | 393.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000278 | 7.12.3 | SIFÃO CROMADO TIPO GARRAFA 1" x 1.1/2" DECA REF.: 1680.C OU SIMILAR | UN | 1 | 269.6842 | 269.68 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1104.31
|  | 7.13 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 65209.37
|  | 7.13.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 65209.37
ARCHITECTUS | COMP CP31061167 | 7.13.1.1 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1"" COM CONEXOES | M | 30.03 | 81.8779 | 2458.79 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31061169 | 7.13.1.2 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2"" COM CONEXOES | M | 9.8 | 91.3252 | 894.99 |  |  | COM
SINAPI | 91940 | 7.13.1.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 23.71 | 71.13 |  |  | COM
SINAPI | 91885 | 7.13.1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 17.23 | 103.38 |  |  | COM
SINAPI | 95802 | 7.13.1.5 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 19 | 54.4 | 1033.6 |  |  | COM
SINAPI | 91905 | 7.13.1.6 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 18.94 | 56.82 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1211817 | 7.13.1.7 | BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1" | UN | 9 | 13.4388 | 120.95 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C726 | 7.13.1.8 | CAIXA QUADRADA 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 16.0226 | 192.27 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 7.13.1.9 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 9.54 | 2.263 | 21.59 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600901 | 7.13.1.10 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 20.49 | 9.6572 | 197.88 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 7.13.1.11 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 9.8 | 10.84 | 106.23 |  |  | COM
SINAPI | 90456 | 7.13.1.12 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 9 | 7.19 | 64.71 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 7.13.1.13 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 9.8 | 19.21 | 188.26 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223929111 | 7.13.1.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 174 | 13.0531 | 2271.24 |  |  | COM
SINAPI | 92004 | 7.13.1.15 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 66.61 | 133.22 |  |  | COM
SINAPI | 91953 | 7.13.1.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 35.14 | 35.14 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600252 | 7.13.1.17 | CONJUNTO MONTADO 1 TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA FORRO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA EM PVC 4" X 2" | UN | 6 | 103.006 | 618.04 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601132 | 7.13.1.18 | LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 36W, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3400LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORELINE APLIQUE G2 - WL131V LED34S/840 PSED WH. OU SIMILAR. | UN | 3 | 712.5769 | 2137.73 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100153 | 7.13.1.19 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CIRCULAR SPOT LED - POT.5,5W. TEMPERATURA DE COR 3000K DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 103.67 | 933.03 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP224110430 | 7.13.1.20 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | UN | 14 | 1550.8398 | 21711.76 |  |  | COM
SINAPI | 97597 | 7.13.1.21 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 56.18 | 112.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100127 | 7.13.1.22 | QL.08 - ILUMINAÇÃO GUARITA 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15842.08 | 15842.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100128 | 7.13.1.23 | QF.17 - FORÇA GUARITA 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 15904.17 | 15904.17 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 65209.37
|  | 7.13.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 2331.61
SINAPI | 89711 | 7.13.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.08 | 26.93 | 29.08 |  |  | COM
SINAPI | 89712 | 7.13.2.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8.44 | 33.47 | 282.49 |  |  | COM
SINAPI | 89714 | 7.13.2.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.1 | 46.62 | 144.52 |  |  | COM
SINAPI | 89746 | 7.13.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 32.03 | 96.09 |  |  | COM
SINAPI | 89724 | 7.13.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.62 | 25.24 |  |  | COM
SINAPI | 89731 | 7.13.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 17.31 | 86.55 |  |  | COM
SINAPI | 89778 | 7.13.2.7 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 20.55 | 61.65 |  |  | COM
SINAPI | 89784 | 7.13.2.8 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 27.6 | 27.6 |  |  | COM
SINAPI | 89753 | 7.13.2.9 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 11.15 | 55.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000305 | 7.13.2.10 | ADAPTADOR PVC SÉRIE NORMAL PARA VASO SANITÁRIO DN 100MM | UN | 1 | 92.5438 | 92.54 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1201636 | 7.13.2.11 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN | 1 | 57.6766 | 57.68 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1207862 | 7.13.2.12 | CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR | UN | 1 | 138.845 | 138.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000080 | 7.13.2.13 | PROLONGAMENTO EM PVC PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM | UN | 1 | 105.7487 | 105.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1201594 | 7.13.2.14 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM | UN | 1 | 15.954 | 15.95 |  |  | COM
SINAPI | 91222 | 7.13.2.15 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 5.9 | 11.7 | 69.03 |  |  | COM
SINAPI | 90443 | 7.13.2.16 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.95 | 10.52 | 9.99 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 7.13.2.17 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.95 | 19.21 | 18.25 |  |  | COM
SINAPI | 90467 | 7.13.2.18 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 5.9 | 28.85 | 170.22 |  |  | COM
SINAPI | 93358 | 7.13.2.19 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 5.77 | 117.36 | 677.17 |  |  | COM
SINAPI | 104737 | 7.13.2.20 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 5.77 | 28.98 | 167.21 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2331.61
|  | 7.13.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 1327.25
SINAPI | 96644 | 7.13.3.1 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 25.61 | 24.39 | 624.63 |  |  | COM
SINAPI | 89353 | 7.13.3.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 29.18 | 29.18 |  |  | COM
SINAPI | 96637 | 7.13.3.3 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 19.8 | 59.4 |  |  | COM
SINAPI | 96642 | 7.13.3.4 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 26.15 | 26.15 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5100004 | 7.13.3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, COM INSERTE METÁLICO 25 MM X 1/2", CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 31.3739 | 31.37 |  |  | COM
SINAPI | 90443 | 7.13.3.6 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.22 | 10.52 | 23.35 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP111238 | 7.13.3.7 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | M | 2.22 | 8.7944 | 19.52 |  |  | COM
SINAPI | 93358 | 7.13.3.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.51 | 117.36 | 411.93 |  |  | COM
SINAPI | 104737 | 7.13.3.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 3.51 | 28.98 | 101.72 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1327.25
|  | 7.13.4 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 3287.67
SINAPI | 89711 | 7.13.4.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 37.7 | 26.93 | 1015.26 |  |  | COM
SINAPI | 89512 | 7.13.4.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 7.1 | 58.28 | 413.79 |  |  | COM
SINAPI | 89726 | 7.13.4.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 12.87 | 38.61 |  |  | COM
SINAPI | 89529 | 7.13.4.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 39.94 | 39.94 |  |  | COM
SINAPI | 89554 | 7.13.4.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 30.58 | 30.58 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000298 | 7.13.4.6 | RALO SEMIESFERICO EM FERRO FUNDIDO 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 | 87.155 | 87.16 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000308 | 7.13.4.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES QUE 150 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 6" | M | 5.84 | 31.2027 | 182.22 |  |  | COM
SINAPI | 90443 | 7.13.4.8 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36.2 | 10.52 | 380.82 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 7.13.4.9 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 36.2 | 19.21 | 695.4 |  |  | COM
SINAPI | 93358 | 7.13.4.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.76 | 117.36 | 323.91 |  |  | COM
SINAPI | 104737 | 7.13.4.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2.76 | 28.98 | 79.98 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3287.67
|  | 7.13.5 | INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA / CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV | [6 empty] | 13138.42
SINAPI | 91872 | 7.13.5.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.84 | 21.43 | 296.59 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223806060 | 7.13.5.2 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 4.65 | 89.726 | 417.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C712 | 7.13.5.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 13.67 | 16.6165 | 227.15 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 7.13.5.4 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 10 | 73.1188 | 731.19 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110466 | 7.13.5.5 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN | 7.45 | 12.601 | 93.88 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 7.13.5.6 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 11.04 | 10.84 | 119.67 |  |  | COM
SINAPI | 90456 | 7.13.5.7 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 3 | 7.19 | 21.57 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 7.13.5.8 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 11.04 | 19.21 | 212.08 |  |  | COM
SINAPI | 93358 | 7.13.5.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.05 | 117.36 | 240.59 |  |  | COM
SINAPI | 104737 | 7.13.5.10 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2.05 | 28.98 | 59.41 |  |  | COM
SINAPI | 98297 | 7.13.5.11 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0.6 | 7.74 | 4.64 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C714 | 7.13.5.12 | TOMADA C/02 MÓDULOS RJ45 EM CAIXA PVC 4"X2" COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 83.0525 | 249.16 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600908 | 7.13.5.13 | CÂMERA IP BULLET FULL HD, RESOLUÇÃO MAXIMA 2560X1440, DE 4 MEGAPIXELS, COM ALCANCE DE 50 METROS COM CAMPO VISÃO HORIZONTAL 98º - 28º E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 51º - 16º, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67. REF.: DS-2CD2643G0-IZS. FAB.: HIKVISION OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2392.841 | 9571.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200521 | 7.13.5.14 | CAIXA DE SOM ARANDELA REDONDA 6" 50W RMS, TIPO FULL RANGE, IMPEDÂNCIA: 8 OHMS DA FRAHM OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 1 | 368.48 | 368.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200527 | 7.13.5.15 | ATENUADOR DE VOLUME ROTATIVO COM ATÉ 12 POSIÇÕES, 70V, REF.: VCS-L70 DA LOUD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 525.42 | 525.42 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 13138.42
|  | 7.13.6 | INSTALAÇÕES CONTROLE DE ACESSO | [6 empty] | 6932.62
SINAPI | 91872 | 7.13.6.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.43 | 21.43 | 30.64 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223806060 | 7.13.6.2 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 10.85 | 89.726 | 973.53 |  |  | COM
SINAPI | 100556 | 7.13.6.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 44.91 | 44.91 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1208699 | 7.13.6.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM | UN | 1 | 54.466 | 54.47 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP31062106 | 7.13.6.5 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 4 | 73.1188 | 292.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C764 | 7.13.6.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M | 3.77 | 2.263 | 8.53 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600901 | 7.13.6.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 1.65 | 9.6572 | 15.93 |  |  | COM
SINAPI | 93358 | 7.13.6.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.55 | 117.36 | 299.27 |  |  | COM
SINAPI | 90447 | 7.13.6.9 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 4.31 | 10.84 | 46.72 |  |  | COM
SINAPI | 90456 | 7.13.6.10 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 1 | 7.19 | 7.19 |  |  | COM
SINAPI | 90466 | 7.13.6.11 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 4.31 | 19.21 | 82.8 |  |  | COM
SINAPI | 104737 | 7.13.6.12 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 2.55 | 28.98 | 73.9 |  |  | COM
SINAPI | 98296 | 7.13.6.13 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0.4 | 9.28 | 3.71 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C714 | 7.13.6.14 | TOMADA C/02 MÓDULOS RJ45 EM CAIXA PVC 4"X2" COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 83.0525 | 83.05 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600880 | 7.13.6.15 | PORTA EQUIPAMENTO STANDARD PARA 3 BLOCOS, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 69.6211 | 69.62 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1210004 | 7.13.6.16 | BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO | UN | 1 | 123.265 | 123.27 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200525 | 7.13.6.17 | LEITOR DE CARTÃO RFID UHF DE LONGA DISTÂNCIA VEICULAR. FAB. INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4044.225 | 4044.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800487 | 7.13.6.18 | KIT FECHADURA ELETROMAGNÉTICA PARA CAPACIDADE DE ATRAQUE 200 KGF COM ACABAMENTO INOX, REF.: F200 DRIGON OU SIMILAR | UN | 1 | 678.365 | 678.37 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 6932.62
|  | 7.13.7 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 1388.65
ARCHITECTUS | COMP CP5400341 | 7.13.7.1 | SUPORTE DE PAREDE PARA FIXAÇÃO DE EXTINTORES | UN | 2 | 11.9326 | 23.87 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600943 | 7.13.7.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED POTÊNCIA DE 9W, TENSÃO 110/220V, AUTONOMIA MÍN. 4H. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500LM. FABRICANTE: AUREON OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 429.25 | 858.5 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400014 | 7.13.7.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 39.6519 | 39.65 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100110 | 7.13.7.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 25 X 25 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 51.5412 | 51.54 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0400017 | 7.13.7.5 | DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA EPÓXI, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M | UN | 1 | 78 | 78 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0800816 | 7.13.7.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 168.547 | 337.09 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1388.65
|  | 7.13.8 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 1503.2
SINAPI | 103290 | 7.13.8.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 3.37 | 50.21 | 169.21 |  |  | COM
SINAPI | 103292 | 7.13.8.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 1.6 | 75.23 | 120.37 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200515 | 7.13.8.3 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 3/8" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 171.382 | 342.76 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200517 | 7.13.8.4 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 5/8" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 182.152 | 182.15 |  |  | COM
SINAPI | 91170 | 7.13.8.5 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 4.97 | 13.45 | 66.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP6100158 | 7.13.8.6 | VENTILADOR SPLITVENT COM FILTRO CLASSE G4 e M5, VAZÃO DE 54 m3/h, BIVOLT, SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 621.8567 | 621.86 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1503.2
|  | 7.13.9 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO | [6 empty] | 69573.24
ARCHITECTUS | COMP CP0601882 | 7.13.9.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,40 X 0,40 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO. | UN | 1 | 356.58 | 356.58 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601793 | 7.13.9.2 | QUADRO QAU.00.01 (01) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 65442.4229 | 65442.42 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP5900121 | 7.13.9.3 | CABO BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO 4X1,5MM² | M | 76.36 | 19.0309 | 1453.2 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601273 | 7.13.9.4 | CABO CONTROLE PARA INSTRUMENTACAO 1,5MM2 2 PARES | M | 62.91 | 36.8946 | 2321.04 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 69573.24
|  | 7.14 | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 268.7606
ARCHITECTUS | COMP CP109537 | 7.14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 53.37 | 5.0358 | 268.7606 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 268.7606
|  | 8.0 | CASA BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 1130.0105
|  | 8.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 1130.0105
SINAPI | 93358 | 8.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 5.54 | 117.36 | 650.1744 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP110095 | 8.1.2 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 5.07 | 50.439 | 255.7257 |  |  | COM
SINAPI | 93382 | 8.1.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3.58 | 35.08 | 125.5864 |  |  | COM
SINAPI | 100981 | 8.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3.66 | 11.15 | 40.809 |  |  | COM
SINAPI | 97914 | 8.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 16.49 | 3.5 | 57.715 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1130.0105
|  | 8.2 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 51686.2
SINAPI | 99059 | 8.2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 12.27 | 80.72 | 990.43 |  |  | COM
SINAPI | 95602 | 8.2.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | UN | 4 | 40.89 | 163.56 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5900113 | 8.2.3 | ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 40CM PARA CARGA DE 120T, INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTÊNCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE AÇO) | M | 60 | 113.2698 | 6796.19 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP19010020070-0 | 8.2.4 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIAMETRO 16", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO | M | 60 | 650.4212 | 39025.27 |  |  | COM
SINAPI | 96534 | 8.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.84 | 96.93 | 759.93 |  |  | COM
SINAPI | 95584 | 8.2.6 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 2.73 | 16.21 | 44.25 |  |  | COM
SINAPI | 95578 | 8.2.7 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 6.19 | 9.76 | 60.41 |  |  | COM
SINAPI | 96616 | 8.2.8 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 0.1 | 874.04 | 87.4 |  |  | COM
SINAPI | 96620 | 8.2.9 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 0.07 | 790.58 | 55.34 |  |  | COM
SINAPI | 96557 | 8.2.10 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.4 | 663.33 | 928.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1074157/4 | 8.2.11 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.17 | 197.313 | 33.54 |  |  | COM
SINAPI | 96545 | 8.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.7 | 18.87 | 334 |  |  | COM
SINAPI | 96543 | 8.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.61 | 24.38 | 136.77 |  |  | COM
SINAPI | 104920 | 8.2.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 184.89 | 12.28 | 2270.45 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 51686.2
|  | 8.3 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 8071.04
SINAPI | 92433 | 8.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 15.4 | 93.47 | 1439.44 |  |  | COM
SINAPI | 92466 | 8.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 7.55 | 299.98 | 2264.85 |  |  | COM
SINAPI | 92524 | 8.3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6.13 | 92.8 | 568.86 |  |  | COM
SINAPI | 94972 | 8.3.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 2.72 | 500.21 | 1360.57 |  |  | COM
SINAPI | 103670 | 8.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2.72 | 409.76 | 1114.55 |  |  | COM
SINAPI | 92759 | 8.3.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22.68 | 16.55 | 375.35 |  |  | COM
SINAPI | 92761 | 8.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.3 | 13.95 | 171.59 |  |  | COM
SINAPI | 92762 | 8.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52 | 12.28 | 638.56 |  |  | COM
SINAPI | 92768 | 8.3.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.71 | 15.76 | 137.27 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 8071.04
|  | 8.4 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 2622.44
SINAPI | 103318 | 8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 16.43 | 107.77 | 1770.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200731 | 8.4.2 | COBOGÓ QUADRICULADO 9 FUROS DE 39 X 39 X 10 CM, COM PINTURA HIDROFUGANTE | M2 | 2.56 | 332.7259 | 851.78 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2622.44
|  | 8.5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 3431.98
|  | 8.5.1 | REVESTIMENTO INTERNO
ARCHITECTUS | COMP CP1203311 | 8.5.1.1 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 22.54 | 13.2881 | 299.51 |  |  | COM
SINAPI | 87529 | 8.5.1.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 22.54 | 44.06 | 993.11 |  |  | COM
|  | 8.5.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
SINAPI | 104217 | 8.5.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 28.08 | 62.9 | 1766.23 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1203311 | 8.5.2.2 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 | 28.08 | 13.2881 | 373.13 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3431.98
|  | 8.6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2592.93
ARCHITECTUS | COMP CP0200798 | 8.6.1 | PAINEL FIXO DE TELA EM AÇO INOX COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO (0,80X1,60M) | UN | 2 | 394.721 | 789.44 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200797 | 8.6.2 | PORTA DE GIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 01 FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI (1,00x2,10M) | UN | 1 | 1803.4901 | 1803.49 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2592.93 |  | COM
|  | 8.7 | PINTURAS | [6 empty] | 1561.02
ARCHITECTUS | COMP CP0200708 | 8.7.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS | M2 | 50.62 | 30.8381 | 1561.02 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1561.02
|  | 8.8 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 347087.09
|  | 8.8.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1988.48
SINAPI | 93008 | 8.8.1.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9 | 20.21 | 181.89 |  |  | COM
SINAPI | 91940 | 8.8.1.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 23.71 | 23.71 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP C726 | 8.8.1.3 | CAIXA QUADRADA 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 16.0226 | 576.81 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5200324 | 8.8.1.4 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 50MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1.1/2" FIXADO NA LAJE | M | 9 | 9.6639 | 86.98 |  |  | COM
SINAPI | 90456 | 8.8.1.5 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 1 | 7.19 | 7.19 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP223929111 | 8.8.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 27.9 | 13.0531 | 364.18 |  |  | COM
SINAPI | 91953 | 8.8.1.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 35.14 | 35.14 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0601132 | 8.8.1.8 | LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 36W, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3400LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORELINE APLIQUE G2 - WL131V LED34S/840 PSED WH. OU SIMILAR. | UN | 1 | 712.5769 | 712.58 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1988.48
|  | 8.8.2 | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO | [6 empty] | 401.4
ARCHITECTUS | COMP CP5400062 | 8.8.2.1 | CABO EM REDE RS 485 MODBUS EM DUAS VIAS BLINDADO | M | 24.32 | 16.5051 | 401.4 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 401.4
|  | 9.0 | ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 509048.1837
|  | 9.1 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 39494.07
SINAPI | 92759 | 9.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 100 | 16.55 | 1655 |  |  | COM
SINAPI | 92761 | 9.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 345 | 13.95 | 4812.75 |  |  | COM
SINAPI | 92762 | 9.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2689.44 | 12.28 | 33026.32 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 39494.07
|  | 9.2 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 58732.4
SINAPI | 103338 | 9.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 467.95 | 125.51 | 58732.4 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 58732.4
|  | 9.3 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 217609.36
ARCHITECTUS | COMP CP5000233 | 9.3.1 | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS DE MADEIRA RÍGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (5,78X3,00)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 97207.66 | 97207.66 |  |  | DIF
ARCHITECTUS | COMP CP5000234 | 9.3.2 | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS DE MADEIRA RÍGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (7,00X3,00)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 120401.7 | 120401.7 |  |  | DIF
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 217609.36 |  | COM
|  | 9.4 | PINTURAS | [6 empty] | 28861.38
ARCHITECTUS | COMP CP0200708 | 9.4.1 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS | M2 | 935.9 | 30.8381 | 28861.38 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 28861.38
|  | 9.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 9345.76
ARCHITECTUS | COMP CP1207972 | 9.5.1 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, L=28CM, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, C/ACABAMENTO POLIDO | M | 0.7 | 711.15 | 497.81 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1207967 | 9.5.2 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M | 11.54 | 766.72 | 8847.95 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 9345.76
|  | 9.6 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 42888.92
SINAPI | 96388 | 9.6.1 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 43.16 | 10.36 | 447.14 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1211725 | 9.6.2 | MATERIAL PARA BASE COM CBR>60, INCLUSIVE AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA, EXCLUSIVE LIMPEZA E TRANSPORTE | M3 | 6.86 | 32.42 | 222.4 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1211722 | 9.6.3 | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 36.3 | 15.28 | 554.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1211472 | 9.6.4 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA | M2 | 287.23 | 9.072 | 2605.75 |  |  | COM
SINAPI | 95241 | 9.6.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 292.25 | 39.51 | 11546.8 |  |  | COM
SINAPI | 87680 | 9.6.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 5.02 | 44.81 | 224.95 |  |  | COM
SINAPI | 98681 | 9.6.7 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 287.23 | 38.29 | 10998.04 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100039 | 9.6.8 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO COM PLACAS DRENANTES DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM | M2 | 31.19 | 167.1548 | 5213.56 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1209418 | 9.6.9 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 5.02 | 146.463 | 735.24 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200733 | 9.6.10 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEÇÃO 30X10X80 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 75.49 | 66.7816 | 5041.34 |  |  | COM
SINAPI | 100979 | 9.6.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 56.11 | 7.71 | 432.61 |  |  | COM
SINAPI | 95876 | 9.6.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1683.3 | 2.45 | 4124.09 |  |  | COM
SINAPI | 93593 | 9.6.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 757.49 | 0.98 | 742.34 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 42888.92
|  | 9.7 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [6 empty] | 55478.52
ARCHITECTUS | COMP CP5000245 | 9.7.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 100X20CM. TEXTO EM TINTA UV; SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA À PAREDE; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 116.3216 | 116.32 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0100514 | 9.7.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACM E=3MM E ADESIVO VINIL FIXADA NO TETO | M2 | 2 | 339.4228 | 678.85 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000237 | 9.7.3 | LTE 1 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LETREIRO E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7666.08 | 7666.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000238 | 9.7.4 | LTE 2 - LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LOGO E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 16720.66 | 33441.32 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000239 | 9.7.5 | LTE 3 - LETREIRO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LETREIRO E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7058.66 | 7058.66 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000240 | 9.7.6 | PDE - PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR FIXADOS NA PAREDE COM PARAFUSO REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO CORTEN, TEXTO, SETA E LOGO RECORTADOS DA CHAPA E PLACA EM ACRÍLICO BRANCO NA FACE POSTERIOR. (150x80)cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 2172.43 | 6517.29 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 55478.52
|  | 9.8 | URBANISMO E PAISAGISMO | [6 empty] | 55133.85
SINAPI | 93358 | 9.8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 5.51 | 117.36 | 646.65 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP1202394 | 9.8.2 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 | 19.17 | 251.824 | 4827.47 |  |  | COM
SINAPI | 98520 | 9.8.3 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 6.12 | 6.56 | 40.15 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0300178 | 9.8.4 | PLANTIO DE FORRAÇÕES E HERBÁCEAS COM 36UN/M2 | M2 | 45.65 | 36.6907 | 1674.93 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0300177 | 9.8.5 | PLANTIO DE FORRAÇÕES E HERBÁCEAS COM 25UN/M2 | M2 | 18.54 | 27.8907 | 517.09 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200444 | 9.8.6 | PLANTIO DE FORRAÇÕES E HERBÁCEAS COM 16UN/M2 | M2 | 69.65 | 20.6907 | 1441.11 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600830 | 9.8.7 | PLANTIO DE FORRAÇÕES E HERBÁCEAS COM 49UN/M2 | M2 | 52.35 | 47.0907 | 2465.2 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP5000232 | 9.8.8 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM-COBERTURA RASTEIRA-ARACHIS REPENS | M2 | 148.3 | 85.8477 | 12731.21 |  |  | COM
SINAPI | 98509 | 9.8.9 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 3 | 16.18 | 48.54 |  |  | COM
SINAPI | 98516 | 9.8.10 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 14 | 288.82 | 4043.48 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600183 | 9.8.11 | LIXEIRA COM ESTRUTURA EXTERIOR EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TAMPA NO MESMO MATERIAL E PAINEL EM RIPAS DE MADEIRA. FABR.: MMCITÉ OU SIMILAR. MODELO: PRX115 OU SIMILAR. | UN | 4 | 4713.99 | 18855.96 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0600182 | 9.8.12 | BANCO DE PARQUE COM ENCOSTO DE ESTRUTURA EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PLACAS DE MADEIRA MACIÇA JATOBÁ DO CERNE. FABR.: MMCITÉ OU SIMILAR. MODELO: VERA LV150 OU SIMILAR. DIM.: 1,50 X 0,51M | UN | 2 | 3921.03 | 7842.06 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 55133.85 | 0.2643%
|  | 9.9 | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 1503.9237
ARCHITECTUS | COMP CP113447 | 9.9.1 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 675.86 | 2.2252 | 1503.9237 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1503.9237
|  | 10.0 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO | [6 empty] | 2681.72
SINAPI | 97647 | 10.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22.76 | 4.96 | 112.89 |  |  | COM
SINAPI | 97655 | 10.2 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22.76 | 42.81 | 974.36 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP111043 | 10.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 4.59 | 100.53 | 461.43 |  |  | COM
SINAPI | 100981 | 10.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.41 | 11.15 | 116.07 |  |  | COM
SINAPI | 97914 | 10.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 57.26 | 3.5 | 200.41 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200695 | 10.6 | RECEBIMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CLASSE A | M3 | 10.41 | 78.44 | 816.56 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2681.72
|  | 11.0 | PROJETOS | [6 empty] | 173961.72
ARCHITECTUS | COMP CP0400456 | 11.1 | EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" EM BIM | CJ | 1 | 106636.0836 | 106636.08 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200927 | 11.2 | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO - EDIFICAÇÃO SEGETRANS | UN | 1 | 67325.6367 | 67325.64 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 173961.72
|  | 12.0 | COMISSIONAMENTO, TREINAMENTOS E MANUAIS | [6 empty] | 466086.53
ARCHITECTUS | COMP CP0200675 | 12.1 | COMISSIONAMENTO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | 160663.7472 | 160663.75 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200676 | 12.2 | COMISSIONAMENTO SISTEMA ELÉTRICO | UN | 1 | 131532.984 | 131532.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0101044 | 12.3 | COMISSIONAMENTO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | UN | 1 | 131532.984 | 131532.98 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200746 | 12.4 | TREINAMENTO INSTALAÇÕES (GERAL) | UN | 1 | 22123.2 | 22123.2 |  |  | COM
ARCHITECTUS | COMP CP0200747 | 12.5 | ELABORAÇÃO DE MANUAL DAS INSTALAÇÕES (GERAL) | UN | 1 | 20233.62 | 20233.62 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 466086.53
|  | 13.0 | OPERAÇÃO ASSISTIDA | [6 empty] | 483445.62
ARCHITECTUS | COMP CP0101048 | 13.1 | OPERAÇÃO ASSISTIDA DOS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | MÊS | 3 | 161148.5392 | 483445.62 |  |  | COM
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 483445.62
|  |  | Total Parcial (I) |  |  |  |  | 20859423.2725 | COM
|  |  | Total Parcial (II) |  |  |  |  | 1686270.72 | DIF
|  |  | LDI DIFERENCIADO (II) |  |  | 10.89% |  | 183645.3316
|  |  | LDI CONVENCIONAL (I) |  |  | 21.58% |  | 4501849.703
|  |  | Total Geral (I+II) |  |  |  |  | 27231189.0271

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO GERENCIAMENTO TRANSPORTES
Unidade: | FIOCRUZ - RJ
Pavilhão:
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI CONVENCIONAL
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 2.07%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 5.15%
5 | LUCRO |  |  |  | 7.4%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 1.5 | % de ISS considerando 50% sobre 3% sobre MO
DESONERAÇÃO |  |  | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 5.15%
CÁLCULO DO LDI CONVENCIONAL
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 20859423.2725 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 2.07%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 5.15%
F |  | LUCROS |  | X | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  | X
H |  | % DO LDI |  | X | 21.58%
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI DIFERENCIADO
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 0.86%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 3.65%
5 | LUCRO |  |  |  | 3.5%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  |  | ISS (não incide sobre LDI Diferenciado)
DESONERAÇÃO |  |  | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 3.65%
CÁLCULO DO LDI DIFERENCIADO
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 1686270.72 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 0.85%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 1.5%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 0.86%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 3.65%
F |  | LUCROS |  | X | 3.5%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  | X
H |  | % DO LDI |  | X | 10.89%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Título: |  | CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO GERENCIAMENTO TRANSPORTES
Unidade: |  | FIOCRUZ - RJ
Pavilhão:
DESCRIÇÃO |  |  | DIAS CORRIDOS | [43 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660
1.0
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 10617.3369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10617.3369 | TRUE
100%
2.0
| INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 0 |  | 237888.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 237888.42 | TRUE
| / MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 100%
3.0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  | 19525.3388 |  | 77310.6883 |  | 79624.7244 |  | 57200.7715 |  | 107424.7214 |  | 81275.0814 |  | 95323.6355 |  | 93222.2544 |  | 132286.6553 |  | 224827.8446 |  | 115211.2515 |  | 64279.4599 |  | 78324.4707 |  | 177858.6858 |  | 188083.2863 |  | 157413.4243 |  | 69526.8335 |  | 32501.5257 |  | 45473.1703 |  | 15189.8196 |  | 15189.8196 |  | 15194.377 | 1942267.84 | TRUE
|  |  | 1.005% |  | 3.98% |  | 4.1% |  | 2.945% |  | 5.531% |  | 4.185% |  | 4.908% |  | 4.8% |  | 6.811% |  | 11.58% |  | 5.932% |  | 3.31% |  | 4.033% |  | 9.157% |  | 9.684% |  | 8.105% |  | 3.58% |  | 1.673% |  | 2.341% |  | 0.7821% |  | 0.7821% |  | 0.7823%
4.0
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 66375.5384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66375.5384 | TRUE
100%
5.0
| TERRAPLENAGEM |  |  | 130130.3996 |  | 135441.8445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 265572.2441 | TRUE
|  |  | 49% |  | 51%
6.1.1
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 0 |  | 58619.7458 |  | 95642.7432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154262.4891 | TRUE
[5 empty] | 38% |  | 62%
6.1.2
| CONTENÇÃO |  |  | 0 |  | 297186.7558 |  | 445780.1338 |  | 222890.0669 |  | 89156.0268 |  | 104015.3645 |  | 252608.7425 |  | 74296.689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1485933.7792 | TRUE
[5 empty] | 20% |  | 30% |  | 15% |  | 6% |  | 7% |  | 17% |  | 5%
6.1.3
| INFRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 90969.0015 |  | 303230.005 |  | 363876.006 |  | 970336.016 |  | 90969.0015 |  | 136453.5023 |  | 121292.002 |  | 127356.6021 |  | 131905.0522 |  | 115227.4019 |  | 118259.702 |  | 127356.6021 |  | 127356.6021 |  | 121292.002 |  | 86420.5514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3032300.05 | TRUE
|  |  | 0% |  | 3% |  | 10% |  | 12% |  | 32% |  | 3% |  | 4.5% |  | 4% |  | 4.2% |  | 4.35% |  | 3.8% |  | 3.9% |  | 4.2% |  | 4.2% |  | 4% |  | 2.85%
6.1.4
| SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20015.2612 |  | 80061.045 |  | 667175.375 |  | 533740.3 |  | 33358.7688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1334350.75 | TRUE
[9 empty] | 1.5% |  | 6% |  | 50% |  | 40% |  | 2.5%
6.1.5
| PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25129.251 |  | 75387.753 |  | 67011.336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 167528.34 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 15% |  | 45% |  | 40%
6.1.6
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19769.844 |  | 29654.766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49424.61 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 40% |  | 60%
6.1.7
| REVESTIMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 104600.362 |  | 183050.6335 |  | 130750.4525 |  | 78450.2715 |  | 26150.0905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 523001.81 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 20% |  | 35% |  | 25% |  | 15% |  | 5%
6.1.8
| PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44442.832 |  | 249990.93 |  | 166660.62 |  | 83330.31 |  | 11110.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 555535.4 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 8% |  | 45% |  | 30% |  | 15% |  | 2%
6.1.9
| FORRO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43613.238 |  | 29075.492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72688.73 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 60% |  | 40%
6.1.10
| ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34776.4325 |  | 6955.2865 |  | 41731.719 |  | 55642.292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 139105.73 | TRUE
[7 empty] | 0% | [15 empty] | 25% |  | 5% |  | 30% |  | 40%
6.1.11
| PINTURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41427.222 |  | 82854.444 |  | 13809.074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 138090.74 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [13 empty] | 30% |  | 60% |  | 10%
6.1.12
| BANCADAS E BALCÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5627.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5627.07 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 100%
6.1.13
| LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10798.32 |  | 7198.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17997.2 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [13 empty] | 60% |  | 40%
6.1.14
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36296.559 |  | 4032.951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40329.51 | TRUE
[29 empty] | 90% |  | 10%
6.1.15.1
| DRENAGEM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80920.336 |  | 20230.084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 101150.42 | TRUE
[17 empty] | 80% |  | 20%
6.1.15.2
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 257647.878 |  | 429413.13 |  | 549648.8064 |  | 188941.7772 |  | 17176.5252 |  | 0 |  | 103059.1512 |  | 137412.2016 |  | 34353.0504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1717652.52 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 15% |  | 25% |  | 32% |  | 11% |  | 1% |  |  |  | 6% |  | 8% |  | 2%
6.1.15.3
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18967.23 |  | 12644.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31612.05 | TRUE
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 60% |  | 40%
6.1.15.4
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33294.798 |  | 16647.399 |  | 5549.133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55491.33 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 60% |  | 30% |  | 10%
6.1.15.5
| INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13851.198 |  | 9234.132 |  | 69255.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92341.32 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 15% |  | 10% |  | 75%
6.1.15.6
| INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25606.9125 |  | 18778.4025 |  | 76820.7375 |  | 27314.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13657.02 |  | 8535.6375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170712.75 | TRUE
| ITO FECHADO DE TV - CFTV |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 15% |  | 11% |  | 45% |  | 16% | [7 empty] | 8% |  | 5%
6.1.15.7
| INSTALAÇÕES CONTROLE DE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5266.905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31601.43 |  | 15800.715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52669.05 | TRUE
| ACESSO |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 10% | [7 empty] | 60% |  | 30%
6.1.15.8
| INSTALAÇÕES DO SISTEMA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47942.4105 |  | 53269.345 |  | 3196.1607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2130.7738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106538.69 | TRUE
| ALARME E INCÊNDIO - SDAI | [17 empty] | 45% |  | 50% |  | 3% | [9 empty] | 2%
6.1.15.9
| INSTALAÇÕES DE COMBATE A |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86159.6325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28719.8775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114879.51 | TRUE
| INCÊNDIO | [17 empty] | 75% | [13 empty] | 25%
6.1.15.10
| INSTALAÇÕES DE AR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10526.5305 |  | 59650.3395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70176.87 | TRUE
| COMPRIMIDO |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 15% |  | 85%
6.1.15.11
| INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12239.1458 |  | 0 |  | 122391.458 |  | 52453.482 |  | 0 |  | 0 |  | 5245.3482 |  | 157360.446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 349689.88 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.5% |  | 0% |  | 35% |  | 15% | [5 empty] | 1.5% |  | 45%
6.1.15.12
| CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31350.124 |  | 94050.372 |  | 0 |  | 23512.593 |  | 7837.531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156750.62 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 60% |  |  |  | 15% |  | 5%
6.1.16
| COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12624.101 |  | 5410.329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18034.43 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [13 empty] | 70% |  | 30%
6.1.17
| LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13736.6552 |  | 3434.1638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17170.8191 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [19 empty] | 80% |  | 20%
6.2.1
| SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 220530.2 |  | 330795.3 |  | 496192.95 |  | 55132.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1102651 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 30% |  | 45% |  | 5%
6.2.2
| ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31669.448 |  | 47504.172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79173.62 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 40% |  | 60%
6.2.3
| PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15044.3468 |  | 27939.5012 |  | 64475.772 |  | 107459.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 214919.24 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 7% |  | 13% |  | 30% |  | 50%
6.2.4
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24358.344 |  | 6089.586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30447.93 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 80% |  | 20%
6.2.5
| REVESTIMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37137.784 |  | 185688.92 |  | 74275.568 |  | 74275.568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 371377.84 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 10% |  | 50% |  | 20% |  | 20%
6.2.6
| PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 108100.389 |  | 144133.852 |  | 72066.926 |  | 36033.463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 360334.63 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 30% |  | 40% |  | 20% |  | 10%
6.2.7
| FORRO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43016.094 |  | 4779.566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47795.66 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 90% |  | 10%
6.2.8
| ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 401281.9475 |  | 21120.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 422402.05 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 95% |  | 5%
6.2.9
| PINTURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53444.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53444.9 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 100%
6.2.10
| BANCADAS E BALCÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4073.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4073.32 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 100%
6.2.11
| LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16060.344 |  | 24090.516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40150.86 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 40% |  | 60%
6.2.12.1
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 278477.73 |  | 139238.865 |  | 185651.82 |  | 278477.73 |  | 46412.955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 928259.1 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 30% |  | 15% |  | 20% |  | 30% |  | 5%
6.2.12.2
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21956.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21956.19 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 100%
6.2.12.3
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8903.334 |  | 7284.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16187.88 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 55% |  | 45%
6.2.12.4
| INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32842.6315 |  | 5795.7585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38638.39 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 85% |  | 15%
6.2.12.5
| INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9703.3435 |  | 116440.122 |  | 9703.3435 |  | 0 |  | 48516.7175 |  | 9703.3435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194066.87 | TRUE
| ITO FECHADO DE TV - CFTV |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 5% |  | 60% |  | 5% |  |  |  | 25% |  | 5%
6.2.12.6
| INSTALAÇÕES CONTROLE DE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9878.97 |  | 0 |  | 16464.95 |  | 6585.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32929.9 | TRUE
| ACESSO |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 30% |  |  |  | 50% |  | 20%
6.2.12.7
| INSTALAÇÕES DO SISTEMA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44930.368 |  | 67395.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112325.92 | TRUE
| ALARME E INCÊNDIO - SDAI |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 40% |  | 60%
6.2.12.8
| INSTALAÇÕES DE COMBATE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4015.1655 |  | 52197.1515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24090.993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80303.31 | TRUE
| A INCÊNDIO |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 65% |  | 0% | [13 empty] | 30%
6.2.12.9
| INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13306.5215 |  | 199597.8225 |  | 0 |  | 0 |  | 53226.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 266130.43 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 5% |  | 75% | [5 empty] | 20%
6.2.12.10
| CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85672.569 |  | 142787.615 |  | 57115.046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 285575.23 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 30% |  | 50% |  | 20%
6.2.13
| COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14501.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14501.26 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 100%
6.2.14
| LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6767.5864 |  | 2900.3942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9667.9806 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 70% |  | 30%
6.3.1
| SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33604.884 |  | 168024.42 |  | 134419.536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 336048.84 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 50% |  | 40%
6.3.2
| ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 230570.562 |  | 461141.124 |  | 76856.854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 768568.54 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 30% |  | 60% |  | 10%
6.3.3
| PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23462.847 |  | 2606.983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26069.83 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 90% |  | 10%
6.3.4
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9752.309 |  | 136532.326 |  | 48761.545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195046.18 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 5% |  | 70% |  | 25%
6.3.5
| REVESTIMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79660.611 |  | 53107.074 |  | 44255.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 177023.58 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 45% |  | 30% |  | 25%
6.3.6
| PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17537.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17537.36 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [11 empty] | 100%
6.3.7
| COBERTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 199160.232 |  | 99580.116 |  | 33193.372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 331933.72 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 60% |  | 30% |  | 10%
6.3.8
| PINTURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4492.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4492.49 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 100%
6.3.9
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 922.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 922.45 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 100%
6.3.10.1
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19173.928 |  | 172565.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 191739.28 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 10% |  | 90%
6.3.10.2
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3247.89 |  | 45470.46 |  | 16239.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64957.8 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 5% |  | 70% |  | 25%
6.3.10.3
| INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44621.976 |  | 29747.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74369.96 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 60% |  | 40%
6.3.10.4
| INSTALAÇÕES DO SISTEMA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1243.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1243.28 | TRUE
| ALARME E INCÊNDIO - SDAI |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 100%
6.3.10.5
| INSTALAÇÕES DE COMBATE A |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3363.615 |  | 30272.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33636.15 | TRUE
| INCÊNDIO |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 10% |  | 90%
6.3.10.6
| INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33435.7695 |  | 40865.9405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74301.71 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [11 empty] | 45% |  | 55%
6.3.10.7
| CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11852.1345 |  | 189634.152 |  | 35556.4035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 237042.69 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 5% |  | 80% |  | 15%
6.3.11
| COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.54 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 100%
6.3.12
| LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 114.3127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114.3127 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [13 empty] | 100%
7.1
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 841.0976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 841.0976 | TRUE
|  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0%
7.2
| INFRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51998.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51998.63 | TRUE
|  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |  |  | 0%
7.3
| SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15154.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15154.57 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
7.4
| ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3047.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3047.38 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
7.5
| PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3054.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3054.9 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
7.6
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 898.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 898.24 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
7.7
| REVESTIMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3531.86 |  | 14127.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17659.3 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 80%
7.8
| PAVIMENTAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 317.14 |  | 1268.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1585.7 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 80%
7.9
| ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18791.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18791.58 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7.10
| PINTURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 714.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 714.83 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7.11
| BANCADAS E BALCÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1030.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1030.32 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7.12
| LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1104.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1104.31 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7.13.1
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13041.874 |  | 52167.496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65209.37 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 80%
7.13.2
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 466.322 |  | 1865.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2331.61 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 80%
7.13.3
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66.3625 |  | 1260.8875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1327.25 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 95%
7.13.4
| INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3287.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3287.67 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7.13.5
| INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13138.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13138.42 | TRUE
| UITO FECHADO DE TV - CFTV |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7.13.6
| INSTALAÇÕES CONTROLE DE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6932.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6932.62 | TRUE
| ACESSO |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7.13.7
| INSTALAÇÕES DE COMBATE A |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1388.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1388.65 | TRUE
| INCÊNDIO |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7.13.8
| CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 601.28 |  | 901.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1503.2 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 40% |  | 60%
7.13.9
| INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69573.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69573.24 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7.14
| LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 268.7606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 268.7606 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
8.1
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1130.0105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1130.0105 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
8.2
| INFRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51686.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51686.2 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
8.3
| SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8071.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8071.04 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
8.4
| PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2097.952 |  | 524.488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2622.44 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 80% |  | 20% |  | 0% |  | 0%
8.5
| REVESTIMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3431.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3431.98 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0%
8.6
| ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2592.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2592.93 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0%
8.7
| PINTURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1561.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1561.02 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0%
8.8.1
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 894.816 |  | 1093.664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1988.48 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 45% |  | 55% |  | 0% |  | 0%
8.8.2
| INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 401.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 401.4 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0%
9.1
| SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17772.3315 |  | 21721.7385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39494.07 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 45% |  | 55% |  | 0%
9.2
| PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26429.58 |  | 32302.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58732.4 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 45% |  | 55% |  | 0%
9.3
| ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 217609.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 217609.36 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
9.4
| PINTURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28861.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28861.38 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
9.5
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9345.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9345.76 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
9.6
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17155.568 |  | 25733.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42888.92 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 40% |  | 60%
9.7
| COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55478.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55478.52 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
9.8
| URBANISMO E PAISAGISMO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22053.54 |  | 33080.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55133.85 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 40% |  | 60%
9.9
| LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75.1962 |  | 977.5504 |  | 451.1771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1503.9237 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 65% |  | 30%
10.0
| DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1796.7524 |  | 884.9676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2681.72 | TRUE
[21 empty] | 67% |  | 33%
11.0
| PROJETOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10437.7032 |  | 10437.7032 |  | 10437.7032 |  | 10437.7032 |  | 10437.7032 |  | 10437.7032 |  | 10437.7032 |  | 10437.7032 |  | 10437.7032 |  | 10437.7032 |  | 34792.344 |  | 34792.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 173961.72 | TRUE
[15 empty] | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6% |  | 20% |  | 20%
12.0
| COMISSIONAMENTO, TREINAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 466086.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 466086.53 | TRUE
| E MANUAIS |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 100%
13.0
| OPERAÇÃO ASSISTIDA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 161132.4251 |  | 161132.4251 |  | 161180.7697 | 483445.62 | TRUE
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.34%
Total Parcial (I) |  |  | 226648.6137 |  | 897416.456 |  | 924277.6064 |  | 663982.1056 |  | 1246977.8092 |  | 943434.8225 |  | 1106509.3449 |  | 1082116.6766 |  | 1535573.2041 |  | 2246519.4905 |  | 1281545.4548 |  | 746150.9702 |  | 909184.363 |  | 1915456.5086 |  | 1397319.5661 |  | 1688038.3933 |  | 677629.4045 |  | 313773.8224 |  | 527849.0238 |  | 176322.2448 |  | 176322.2448 |  | 176375.1468 |  | 20859423.2725 | 20859423.2725 | 0
Total Parcial (II) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 363264.64 |  | 55817.79 |  | 0 |  | 0 |  | 149113.28 |  | 785936.59 |  | 139204.39 |  | 129432.67 |  | 63501.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1686270.72 | 1686270.72 | 0
LDI DIFERENCIADO (II)
|  | 10.89% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39561.7705 |  | 6078.9032 |  | 0 |  | 0 |  | 16239.3603 |  | 85593.3653 |  | 15160.2207 |  | 14096.0199 |  | 6915.6916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 183645.3316 | 183645.3316 | 0
LDI CONVENCIONAL (I)
|  | 21.58% | 48914.9667 |  | 193679.0847 |  | 199476.2182 |  | 143299.6304 |  | 269120.8959 |  | 203610.7001 |  | 238805.2009 |  | 233540.8115 |  | 331405.1248 |  | 484840.4948 |  | 276581.2338 |  | 161033.1925 |  | 196218.8168 |  | 413390.9745 |  | 301567.4303 |  | 364309.9351 |  | 146244.9701 |  | 67718.1996 |  | 113919.5912 |  | 38053.6046 |  | 38053.6046 |  | 38065.0218 |  | 4501849.703 | 4501849.703 | 0
Total Geral |  |  | 275563.5804 |  | 1091095.5407 |  | 1123753.8245 |  | 807281.736 |  | 1516098.7051 |  | 1147045.5225 |  | 1345314.5458 |  | 1315657.4881 |  | 1866978.3289 |  | 3134186.3958 |  | 1620023.3818 |  | 907184.1627 |  | 1105403.1799 |  | 2494200.1234 |  | 2570416.9517 |  | 2206712.9392 |  | 967403.0645 |  | 451909.0737 |  | 641768.615 |  | 214375.8494 |  | 214375.8494 |  | 214440.1686 |  | 27231189.0271 | 27231189.0271 | 0
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | 1.005% |  | 3.98% |  | 4.1% |  | 2.945% |  | 5.531% |  | 4.185% |  | 4.908% |  | 4.8% |  | 6.811% |  | 11.58% |  | 5.932% |  | 3.31% |  | 4.033% |  | 9.157% |  | 9.684% |  | 8.105% |  | 3.58% |  | 1.673% |  | 2.341% |  | 0.7821% |  | 0.7821% |  | 0.7823% |  | 100%

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO GERENCIAMENTO TRANSPORTES
Unidade: | FIOCRUZ - RJ
Pavilhão:
NOTA: | De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados.
CLASSE/TIPO | FONTE | COMP COD |  | DESCRIÇÃO | UNI | INDICE | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no artigo 21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93. Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.
| ARCHITECTUS |  | COMP ADL44 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | % |  |  | 1942267.84
COMPOSICAO | SINAPI | 93567 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22 | 26087.44 | 573923.68
COMPOSICAO | SINAPI | 94296 |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 5044.07 | 15132.21
COMPOSICAO | SINAPI | 101389 |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 2492.78 | 7478.34
COMPOSICAO | SINAPI | 93563 |  | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22 | 6244.43 | 137377.46
COMPOSICAO | SINAPI | 101460 |  | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 44 | 5673.49 | 249633.56
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0200750 |  | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 44 | 7172.5034 | 315590.1496
COMPOSICAO | SINAPI | 94295 |  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22 | 11951.82 | 262940.04
COMPOSICAO | SINAPI | 100321 |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 22 | 8435.64 | 185584.08
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0200934 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 26087.44 | 104349.76
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0200935 |  | ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 26087.44 | 52174.88
| - |  |  | DESPESAS DE CONSUMO DO CANTEIRO (TELEFONE, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA, MÓVEIS, UTENSÍLIOS ETC.) - EQUIVALENTO AO VALOR TOTAL DA ADM | % | 0.02 | 1904184.1596 | 38083.6831
OBSERVAÇÕES:
1 - Cálculo das Equipes:
A -Equipe Coordenação e Produção
1 - Engenheiro civil de obra pleno para função de Coordenador/Gerente de contrato -> 22 meses x 1 = 22 meses
2 - Engenheiro eletricista pleno para função de acompanhamento em meio período das instalações elétricas e correlatas -> 4 meses x 1 = 4 meses
3 - Engenheiro mecânico pleno para função de acompanhamento em meio período das instalações de climatização -> 2 meses x 1 = 2 meses
4 - Topográfo -> 3 meses x 1 = 3 meses
5 - Aux. De Topográfo -> 3 meses x 1 = 3 meses
6 - Mestre de obras -> 22 meses x 1 = 22 meses
B -Equipe Administrativa
1 - Almoxarife -> 22 meses x 1 = 22 meses
4 - Vigia diurno -> 22 meses x 2 und = 44meses
5 - Vigia noturno -> 22 meses x 2 und = 44meses
6 - Técnico em segurança -> 22 meses x 1 = 22 meses
| FIOCRUZ |  | COMP.ELE.01 | SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DEFINITIVA, PARA LIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM TENSÃO PRIMÁRIA, FORMALIZADA ATRAVÉS DO PEDIDO DE LIGAÇÃO CONFORME PADRÃO (RECON-MT - EDIÇÃO 2023 – VERSÃO 7.1 OU VERSÃO MAIS ATUALIZADA) EXIGIDO PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL (LIGHT). APRESENTADO UM PROJETO EXECUTIVO (PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA) COM ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO CREA JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SERVIÇO DEVERÁ SER CONSIDERADO A ESTUDO DA REDE, AUMENTO DE CARGA E DEMAIS SERVIÇOS EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA. | UN |  |  | 9435.8
COMPOSICAO | SINAPI | 90778 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 149.28 | 5971.2
COMPOSICAO | SINAPI | 90775 |  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 26.71 | 1068.4
COMPOSICAO | SINAPI | 90772 |  | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 26.97 | 1078.8
|  |  |  | CUSTOS ADICIONAIS (TAXAS, IMPOSTOS, ETC.) ESTIMADO 10% DA MÃO DE OBRA | % | 0.1 | 8118.4 | 811.84
|  |  |  | CUSTOS ADICIONAIS (PLOTAGENS E IMPRESSÕES) ESTIMADO 5% DA MÃO DE OBRA | % | 0.05 | 8118.4 | 405.92
|  |  |  | ART DO PROJETO | UN | 1 | 99.64 | 99.64
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP C764 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM EM ALVENARIA. | M |  |  | 2.263
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0050000 | 30.12 | 0.1506
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0350000 | 36.38 | 1.2733
INSUMO | SINAPI | 400 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0,3330000 | 2.52 | 0.8391
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP C765 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS MAIORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1", FIXADA EM ALVENARIA. | M |  |  | 2.3862
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0050000 | 30.12 | 0.1506
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0350000 | 36.38 | 1.2733
INSUMO | SINAPI | 393 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0,3330000 | 2.89 | 0.9623
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91173 do SINAPI, substituindo os insumos por os especificados em projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100039 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO COM PLACAS DRENANTES DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM | M2 |  |  | 167.1548
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.125 | 80 | 10
INSUMO | SINAPI | 4741 |  | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.08 | 103.36 | 8.2688
INSUMO | SINAPI | 40671 |  | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | 1.05 | 94.91 | 99.6555
COMPOSICAO | SINAPI | 88260 |  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.625 | 36.97 | 23.1062
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.875 | 29.67 | 25.9612
COMPOSICAO | SINAPI | 91277 |  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 10.16 | 0.0416
COMPOSICAO | SINAPI | 91278 |  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0444 | 0.74 | 0.0328
COMPOSICAO | SINAPI | 91283 |  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0037 | 10.94 | 0.0404
COMPOSICAO | SINAPI | 91285 |  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0448 | 1.08 | 0.0483
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a CPU C1089 da SEINFRA 24.1 adicionando os serviços complementares p/execução deste serviço.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100156 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, C/REFORÇO EM VÉU DE POLIESTER MARCA DENVER OU SIMILAR | M2 |  |  | 192.0548
COMPOSICAO | SINAPI | 88270 |  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 38.51 | 45.7498
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.67 | 29.67
INSUMO | SBC | 8669/SBC |  | IMPERMEABILIZANTE BASE CIMENTOS K11+KZ VIAPOL | KG | 4.5 | 24.43 | 109.935
INSUMO | SINAPI | 4030 |  | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 1 | 6.7 | 6.7
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência o serviço 10610/ORSE adequando as quantidades para tipo te impermeabilização solicitada em projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100181 | CABO DE ÁUDIO POLARIZADO COM DOIS CONDUTORES INTERNOS (MALHA TRANÇADA) 2x2,5mm², FAB.: TIAFLEX, SIL, PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M |  |  | 7.3816
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 37.41 | 0.7482
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 29.67 | 0.5934
INSUMO | ORSE | 8331/ORSE |  | CABO PARALELO 2 X 2,5MM2 PARA SOM | M | 1 | 6.04 | 6.04
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a CPU 73768/11 SINAPI, substituindo o cabo por o solicitado em projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100418 | ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR | UN |  |  | 664.39
INSUMO | EMOP | 11019/EMOP |  | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE COMPUTADOR/TE CNICO DE INFORMATICA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 1 | 33.05 | 33.05
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 41.44 | 41.44
INSUMO | SBC | 58894/SBC |  | ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 | UN | 1 | 589.9 | 589.9
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência na 12252/ORSE, substituindo os insumos por o equivalente.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100428 | VISOR FIXO COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DIM. 2,00X1,20M | UN |  |  | 1320.024
COMPOSICAO | SINAPI | 102180 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 2.4 | 550.01 | 1320.024
OBSERVAÇÕES:
1 - Coeficiente do vidro, conforme área da esquadria: 2,00 x 1,20m = 2,40m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100654 | UNIÃO FLANGEADA F/F - PPR 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 459.6704
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 | 30.12 | 4.7288
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 | 36.38 | 5.7116
INSUMO | MERCADO | IN0814 |  | UNIÃO FLANGEADA F/F - PPR 75MM | UN | 1 | 449.23 | 449.23
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência 96639 do SINAPI substituindo o insumo pelo equivalente em projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100933 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM CONCRETO LEVE COM PÉROLAS EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) COM DENSIDADE DE 1000 KG/M3 | M3 |  |  | 1283.343
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,4370000 | 38.4 | 208.7808
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4830000 | 29.67 | 44.0006
INSUMO | SINAPI | 3411 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | 10.476 | 69.24 | 725.3582
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 400 | 0.7 | 280
INSUMO | SINAPI | 367 |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.311 | 81.04 | 25.2034
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência de mão de obra a 96620 SINAPI
2 - O indice de materiais para elaboração dos insumos inerentes para o serviço foi coletado no site: https://www.mundoisopor.com.br/mercado/traco-concreto-leve-eps-isopor
3 - A densidade da pérola de EPS é de 0,012kg/l utilizado de acordo com o consumo abaixo:
- 0,012 x 873 = 10,476 KG
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0101048 | OPERAÇÃO ASSISTIDA DOS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | MÊS |  |  | 161148.5392
COMPOSICAO | SINAPI | 90779 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 166.31 | 29270.56
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1091677 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 207.6755 | 36550.888
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400571 |  | ENGENHEIRO MECÂNICO (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS BASE SINAPI | H | 176 | 251.7112 | 44301.1712
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 50.5 | 8888
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 37.41 | 6584.16
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 31.28 | 5505.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 36.38 | 6402.88
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 30.12 | 5301.12
COMPOSICAO | SINAPI | 88255 |  | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 39.47 | 6946.72
COMPOSICAO | SINAPI | 100533 |  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 23.32 | 4104.32
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 41.44 | 7293.44
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a mão de obra para acompanhamento da operação para funcionamento das instalações.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200140 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 200 MM | M |  |  | 190.5174
COMPOSICAO | SINAPI | 88277 |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0133 | 49.73 | 0.6614
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0267 | 29.67 | 0.7921
INSUMO | EMOP | 7853/EMOP |  | TUBO DE PEAD, PE80/100, ABNT NBR 15561, CLASSE PN-4/5, SDR 32.25, DE=200MM | M | 1 | 160.04 | 160.04
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1395 | 80 | 11.16
INSUMO | SICRO | E9686-CHP-SICRO |  | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW | CHP | 0.0067 | 319.2179 | 2.1387
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135914655 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 0.02971 | 36.2773 | 1.0777
COMPOSICAO | SINAPI | 97914 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.185 | 3.5 | 14.6475
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcriçãp da composição 2003983 - Tabela DNIT - SICRO
2 - Todos os consumos de mão de obra e equipamentos da composição de referência foram divididos pela produção da equipe - 150 M
3 - Consumo para o transporte de areia e/ou brita retirada de jazida (DMT=30,00km) = 0,1395 x 30,00 = 4,185
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200155 | CAIXA PASSAGEM PVC 4"x2" COM TAMPA CEGA | UN |  |  | 23.0819
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.258 | 37.41 | 9.6517
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.258 | 31.28 | 8.0702
INSUMO | SINAPI | 1872 |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 3.12 | 3.12
INSUMO | SINAPI | 38091 |  | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.24 | 2.24
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 058084 da SBC 09/18
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200235 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 1,60X2,10M, DUAS FOLHAS, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN |  |  | 2491.326
COMPOSICAO | SINAPI | 90824 |  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 727.6 | 1455.2
COMPOSICAO | SINAPI | 90806 |  | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.16 | 515.47 | 597.9452
COMPOSICAO | SINAPI | 100659 |  | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 11.8 | 13.96 | 164.728
INSUMO | SINAPI | 38124 |  | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 0.772 | 29.9 | 23.0828
COMPOSICAO | SINAPI | 90830 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 213.69 | 213.69
INSUMO | SINAPI | 11455 |  | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 2 | 18.34 | 36.68
OBSERVAÇÕES:
1 -Índice da espuma expansiva conforme composição 90791 SINAPI AGO/23 multiplicada por 2, pois são 2 folhas de 80cm
2 - Alizar - 2,10 x 2 + 1,70 (sobra de 5cm pra cada lado) x 2 lados = 11,80m
3 - Batente - 16% a mais em relação ao comprimento de 1 porta de 80cm - 5,80m (comprimeto do batente de 1 porta de 1,60m) / 5,00 (comprimeto do batente de 1 porta de 0,80m) = 1,16
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200316 | VERGAS E CONTRAVERGAS EM BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X39CM, ARMADA COM AÇO CA-50 2 Ø10.0MM | M |  |  | 71.7215
INSUMO | SINAPI | 38600 |  | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 2.57 | 5.51 | 14.1607
INSUMO | SINAPI | 4491 |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.222 | 8.42 | 10.2892
INSUMO | SINAPI | 6193 |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.171 | 22.61 | 3.8663
COMPOSICAO | SINAPI | 87294 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0019 | 589.39 | 1.1198
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.279 | 38.4 | 10.7136
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.139 | 29.67 | 4.1241
COMPOSICAO | SINAPI | 90279 |  | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.0266 | 572.14 | 15.2189
COMPOSICAO | SINAPI | 92803 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.234 | 9.91 | 12.2289
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência na composição 93192 SINAPI JUL/23
2 - Bloco canaleta : 1,00/0,39 (quantidade de blocos/m) = 2,57und
3 - Graute : 0,14x0,19x1,00 (quantidade de graute/m) = 0,0266 m3
4 - Aço Ø 10.0mm (massa nominal x 2): 0,617 x 2 = 1,234 kg
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200374 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E PREPARO MECÂNICO | M2 |  |  | 72.9011
COMPOSICAO | SINAPI | 87775 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1 | 68.21 | 68.21
INSUMO | SINAPI | 123 |  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 0.5652 | 8.3 | 4.6911
OBSERVAÇÕES:
1 - Consumo para o aditivo 73548/SINAPI = 18,00 l/m3
0,0314 m3/m2 (índice de argamassa da comp aux. 87775) x 18l/m3 = 0,5652 l/m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200544 | PORTA TIPO GIRO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA TIPO VENEZIANA VENTILADA (0,80X2,10 M) | UN |  |  | 1976.0702
COMPOSICAO | SINAPI | 91341 |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 771.39 | 1295.9352
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135212552 |  | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO | M2 | 5.04 | 16.5764 | 83.545
INSUMO | SINAPI | 2420 |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 13.05 | 39.15
INSUMO | SBC | 12724/SBC |  | FECHADURA EXTERNA 892 ESCOVADA COM ROSETA LA FONTE | UN | 1 | 557.44 | 557.44
OBSERVAÇÕES:
1 - Porta em aluminio - 0,80x x 2,10 = 1,68m2
2 - Pintura eletrostática - 0,80x x 2,10 x 3 vezes = 5,04m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200565 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE 60X60CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE EPÓXI | M2 |  |  | 115.1635
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.11 | 92.75 | 10.2025
INSUMO | SINAPI | 37595 |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 4 | 2.3 | 9.2
INSUMO | SINAPI | 45190 |  | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | M2 | 1.05 | 57.25 | 60.1125
COMPOSICAO | SINAPI | 88256 |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 40.54 | 22.297
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 29.67 | 13.3515
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a 07767/ORSE abr/21
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200675 | COMISSIONAMENTO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | UN |  |  | 160663.7472
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400452 |  | ENGENHEIRO SENIOR DE MECÂNICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 262.8474 | 138783.4272
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 41.44 | 21880.32
OBSERVAÇÕES:
1 - Considerado período de 3 meses dos profissionais
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200676 | COMISSIONAMENTO SISTEMA ELÉTRICO | UN |  |  | 131532.984
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1091677 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 207.6755 | 109652.664
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 41.44 | 21880.32
OBSERVAÇÕES:
1 - Considerado período de 3 meses dos profissionais
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0101044 | COMISSIONAMENTO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | UN |  |  | 131532.984
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1091677 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 207.6755 | 109652.664
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 41.44 | 21880.32
OBSERVAÇÕES:
1 - Considerado período de 3 meses dos profissionais
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200695 | RECEBIMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CLASSE A | M3 |  |  | 78.44
INSUMO | SCO | MAT128400 |  | TARIFA DE VAZAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA EM ATERRO LICENCIADOS POR ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE | T | 1 | 78.44 | 78.44
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200696 | RECEBIMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE B | M3 |  |  | 78.44
INSUMO | SCO | MAT128400 |  | TARIFA DE VAZAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA EM ATERRO LICENCIADOS POR ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE | T | 1 | 78.44 | 78.44
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200697 | RECEBIMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL RASPAGEM DE TERRENO / MATERIAL ORGÂNICO | M3 |  |  | 78.44
INSUMO | SCO | MAT128400 |  | TARIFA DE VAZAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA EM ATERRO LICENCIADOS POR ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE | T | 1 | 78.44 | 78.44
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200822 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO COM AQUISIÇÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | M3 |  |  | 49.6
COMPOSICAO | SINAPI | 96386 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 1 | 7.6 | 7.6
INSUMO | SINAPI | 368 |  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.05 | 40 | 42
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200721 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARDE 10 X 10 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTE EPÓXI | M2 |  |  | 164.4965
COMPOSICAO | SINAPI | 88256 |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 40.54 | 24.324
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.67 | 11.868
INSUMO | EMOP | 7796/EMOP |  | REVESTIMENTO CERAMICO (10X10)CM,PLACA TE LADA FORMATO (30X30)CM,BRANCO,CINZA,BEGE ,CREME,AZUL,MARROM E PRETO,ABNT NBR16928 | m² | 1.1 | 52.96 | 58.256
INSUMO | SINAPI | 37596 |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 4.4 | 2.64 | 11.616
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.63 | 92.75 | 58.4325
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a 18.11.022 CPOS MAI/23
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200722 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE LINHA FORMA BRANCO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE ACRÍLICO | M2 |  |  | 83.0129
COMPOSICAO | SINAPI | 88256 |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 40.54 | 22.297
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 29.67 | 13.3515
INSUMO | EMOP | 14947/EMOP |  | CERAMICA ESMALTADA COM RESISTENCIA A ABR ASAO P.E.I. V, COM MEDIDAS EM TORNO DE ( 45X45)CM, CONFORME ABNT NBR 16928 | m² | 1.05 | 28.62 | 30.051
INSUMO | SINAPI | 34353 |  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 4 | 1.39 | 5.56
INSUMO | SBC | 42522/SBC |  | REJUNTE ACRILICO PORTKOLL | KG | 0.38 | 30.93 | 11.7534
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a 10618/ORSE JUN/23, substitiuindo o rejunte conforme especificação do projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200723 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARDE 5 X 10 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTE EPÓXI | M2 |  |  | 264.2105
COMPOSICAO | SINAPI | 88256 |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 40.54 | 24.324
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.67 | 11.868
INSUMO | EMOP | 11179/EMOP |  | PASTILHA DE PORCELANA,MED.EM TORNO DE (5 X10)CM,PLACAS(30X30)CM,CORES ECON.(BRANC O,BEGE,CINZA,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO) | m² | 1.1 | 120 | 132
INSUMO | SINAPI | 37596 |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 4.4 | 2.64 | 11.616
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.91 | 92.75 | 84.4025
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a 18.11.012 CPOS MAI/23 - a área das peças são as próximas (composição de referência dita o tamanho de 7,5 x 7,5cm)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200724 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARDE 10 X 40 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E, REJUNTE EPÓXI | M2 |  |  | 262.6675
COMPOSICAO | SINAPI | 88256 |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 40.54 | 24.324
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.67 | 11.868
INSUMO | MERCADO | IN2826 |  | CERÂMICA ESMALTADA 10 X 40 CM, ATLAS, LINHA ONIX, REF. OM 15612, COR AGAR OU SIMILAR | M2 | 1.1 | 174.98 | 192.478
INSUMO | SINAPI | 37596 |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 5.5 | 2.64 | 14.52
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.21 | 92.75 | 19.4775
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a 18.11.052 CPOS MAI/23 - a área das peças são iguais (composição de referência dita o tamanho de 20 x 20cm)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200725 | PEITORIL ESP= 2 CM, NAS CORES CINZA ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, ACABAMENTO POLIDO | M2 |  |  | 444.9489
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 38.4 | 26.88
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 29.67 | 20.769
COMPOSICAO | SINAPI | 88628 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 541.21 | 1.0824
INSUMO | SINAPI | 10841 |  | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 1.05 | 377.35 | 396.2175
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência 08228/ORSE MA/23
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200728 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE LINHA CARGO PLUS WHITE AC OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPÓXI | M2 |  |  | 106.5045
COMPOSICAO | SINAPI | 88256 |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 40.54 | 22.297
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 29.67 | 13.3515
INSUMO | EMOP | 14947/EMOP |  | CERAMICA ESMALTADA COM RESISTENCIA A ABR ASAO P.E.I. V, COM MEDIDAS EM TORNO DE ( 45X45)CM, CONFORME ABNT NBR 16928 | m² | 1.05 | 28.62 | 30.051
INSUMO | SINAPI | 34353 |  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 4 | 1.39 | 5.56
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.38 | 92.75 | 35.245
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a 10618/ORSE ABR/23, substitiuindo o rejunte conforme especificação do projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200729 | RODAPÉ PORCELANATO 10 X 60CM, REJUNTE EPÓXI | M |  |  | 11.5163
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0200565 |  | REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE 60X60CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTE EPÓXI | M2 | 0.1 | 115.1635 | 11.5163
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200730 | RODAPÉ CERÂMICA 8,5 X 45CM, ELIANE LINHA CARGO PLUS WHITE AC OU SIMILAR, REJUNTE EPÓXI | M |  |  | 9.5854
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0200728 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE LINHA CARGO PLUS WHITE AC OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPÓXI | M2 | 0.09 | 106.5045 | 9.5854
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200731 | COBOGÓ QUADRICULADO 9 FUROS DE 39 X 39 X 10 CM, COM PINTURA HIDROFUGANTE | M2 |  |  | 332.7259
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP221428030 |  | ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 X 39 X 10 CM | M2 | 1 | 246.5259 | 246.5259
COMPOSICAO | SINAPI | 102489 |  | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 2.5 | 34.48 | 86.2
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200733 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEÇÃO 30X10X80 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M |  |  | 66.7816
INSUMO | SINAPI | 41683 |  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | UN | 1.256 | 29.54 | 37.1022
COMPOSICAO | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.04 | 117.36 | 4.6944
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1096995 |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 0.024 | 71.1664 | 1.7079
COMPOSICAO | SINAPI | 88629 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.001 | 677.94 | 0.6779
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.332 | 38.4 | 12.7488
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.332 | 29.67 | 9.8504
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência 94277 SINAPI JUL/23
2 - Consumo para a escavação = 1,00 x 0,20 x 0,20 = 0,04
3 - Consumo para o reaterro = 1,00 x 0,12 x 0,20 = 0,024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200734 | CAIXA COLETORA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 x 0,80 M | UN |  |  | 1768.5111
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1200126 |  | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.3584 | 918.37 | 329.1438
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP111399 |  | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | M2 | 6.592 | 149.9941 | 988.7611
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP114151 |  | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 28.672 | 15.7159 | 450.6062
OBSERVAÇÕES:
1 - Concreto:
Paredes: (0,80 x 4) perímetro x 0,80 (altura) x 0,10 (espessura) = 0,256m3
Fundo: 0,80 x 0,80 x 0,10 = 0,064m3
Tampa: 0,80 x 0,80 x 0,06 (espessura) = 0,0384m2
2 - Forma:
Paredes: (0,80 x 4) perímetro x 0,90 (altura) x 2 (lados) = 5,76m2
Tampa: (0,80 x 0,80) base + (0,80 x 4) perímetro x 0,06 = 0,0832m2
3 - Armadura:
0,3584 m3 x 80kg/m3 = 28,672kg
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200737 | CANALETA "U" EM CONCRETO 28CM X 36CM X 8CM (MEDIDAS EXTERNAS), SEM TAMPA | M |  |  | 217.1853
COMPOSICAO | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.1008 | 117.36 | 11.8298
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP110095 |  | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 0.36 | 50.439 | 18.158
COMPOSICAO | SINAPI | 94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0736 | 496.01 | 36.5063
COMPOSICAO | SINAPI | 96539 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 0.96 | 156.97 | 150.6912
OBSERVAÇÕES:
1 -Escavação = 1,00m x 0,36m x 0,28m = 0,0,10m3
2 - Apiloamento - 1,00m x 0,36m = 0,36m2
3 - Concreto 25MPA - (1,00 x 0,92m x 0,08m) = 0,07m3
4 - Forma = 1,00 x (0,28m + 0,28 m + 0,20m + 0,20m) = 0,96m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200746 | TREINAMENTO INSTALAÇÕES (GERAL) | UN |  |  | 22123.2
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 134.33 | 16119.6
COMPOSICAO | SINAPI | 100533 |  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 23.32 | 2798.4
COMPOSICAO | SINAPI | 90775 |  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 26.71 | 3205.2
OBSERVAÇÕES:
1 - Considerado 15 dias x 8h/dia = 120h
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200747 | ELABORAÇÃO DE MANUAL DAS INSTALAÇÕES (GERAL) | UN |  |  | 20233.62
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 134.33 | 16119.6
COMPOSICAO | SINAPI | 100534 |  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4114.02 | 4114.02
OBSERVAÇÕES:
1 - Engenheiro - 15 dias x 8h/dia = 120h
2 - Técnico - 1 mês
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200823 | ALUGUEL DE CONTAINER VESTIÁRIO / ALMOXARIFADO, 6,00 X 4,88M, 4 MÓDULOS, 2 PAVIMENTOS, COM ESCADA E TELHADO | MÊS |  |  | 9209
INSUMO | MERCADO | IN02-0001-24 |  | ALUGUEL DE CONTAINER VESTIÁRIO / ALMOXARIFADO, 6,00 X 4,88M, 4 MÓDULOS, 2 PAVIMENTOS, COM ESCADA E TELHADO | MÊS | 1 | 9209 | 9209
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200824 | ALUGUEL DE CONTAINER REFEITÓRIO, 6,00 X 7,32M, 3 MÓDULOS, COM TELHADO | MÊS |  |  | 5963.5
INSUMO | MERCADO | IN02-0002-24 |  | ALUGUEL DE CONTAINER REFEITÓRIO, 6,00 X 7,32M, 3 MÓDULOS, COM TELHADO | MÊS | 1 | 5963.5 | 5963.5
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200825 | ALUGUEL DE CONTAINER FISCALIZAÇÃO / ESCRITÓRIO / ENGENHARIA /ADMINISTRAÇÃO, 9,76 X 6,00M, 4 MÓDULOS, COM TELHADO | MÊS |  |  | 8570
INSUMO | MERCADO | IN02-0003-24 |  | ALUGUEL DE CONTAINER FISCALIZAÇÃO / ESCRITÓRIO / ENGENHARIA /ADMINISTRAÇÃO, 9,76 X 6,00M, 4 MÓDULOS, COM TELHADO | MÊS | 1 | 8570 | 8570
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200826 | AMORTECEDOR DE VIBRACAO (CALCO) EM NEOPRENE 100x100x25MM | UN |  |  | 82.7955
COMPOSICAO | SINAPI | 88250 |  | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 29.46 | 10.311
COMPOSICAO | SINAPI | 88275 |  | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 44.27 | 15.4945
INSUMO | ORSE | 7198/ORSE |  | CALÇO DE NEOPRENE 100X100X25MM | UN | 1 | 56.99 | 56.99
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a composição 70344 da SBC (DEZEMBRO/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200902 | MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONTAINER VESTIÁRIO / ALMOXARIFADO, 6,00 X 4,88M, 4 MÓDULOS, 2 PAVIMENTOS, COM ESCADA E TELHADO | UN |  |  | 19127.27
INSUMO | MERCADO | IN02-0023-24 |  | MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONTAINER VESTIÁRIO / ALMOXARIFADO, 6,00 X 4,88M, 4 MÓDULOS, 2 PAVIMENTOS, COM ESCADA E TELHADO | UN | 1 | 19127.27 | 19127.27
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200903 | MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONTAINER REFEITÓRIO, 6,00 X 7,32M, 3 MÓDULOS, COM TELHADO | UN |  |  | 14345.45
INSUMO | MERCADO | IN02-0024-24 |  | MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONTAINER REFEITÓRIO, 6,00 X 7,32M, 3 MÓDULOS, COM TELHADO | UN | 1 | 14345.45 | 14345.45
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200904 | MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONTAINER FISCALIZAÇÃO / ESCRITÓRIO / ENGENHARIA /ADMINISTRAÇÃO, 9,76 X 6,00M, 4 MÓDULOS, COM TELHADO | UN |  |  | 19127.27
INSUMO | MERCADO | IN02-0025-24 |  | MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONTAINER FISCALIZAÇÃO / ESCRITÓRIO / ENGENHARIA /ADMINISTRAÇÃO, 9,76 X 6,00M, 4 MÓDULOS, COM TELHADO | UN | 1 | 19127.27 | 19127.27
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0300072 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M |  |  | 60.342
INSUMO | SINAPI | 39247 |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 5.39 | 5.39
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 31.28 | 25.024
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 37.41 | 29.928
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a CPU 73798/3 SINAPI
2 - Foi utilizado insumos SINAPI
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0300178 | PLANTIO DE FORRAÇÕES E HERBÁCEAS COM 36UN/M2 | M2 |  |  | 36.6907
INSUMO | SINAPI | 360 |  | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 36 | 0.8 | 28.8
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 29.67 | 6.2603
COMPOSICAO | SINAPI | 88441 |  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0528 | 30.88 | 1.6304
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a composição 98505-SINAPI
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400014 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 39.6519
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 29.67 | 4.0054
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 38.4 | 1.728
INSUMO | SINAPI | 37539 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1.3313 | 25 | 33.2825
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 0.6 | 1.06 | 0.636
OBSERVAÇÕES:
1 -COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA RETIRADA DA COMPOSIÇÃO C4626 TABELA SEINFRA/CE
2 - COEFICIENTE DA PLACA AJUSTADA PARA ATENDER A DIMENÇÃO DE 15X30CM -> (1/(0,13x0,26)x(0,15x0,30) = 1,3313
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400015 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 55.8974
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 29.67 | 4.0054
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 38.4 | 1.728
INSUMO | SINAPI | 37560 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 49.21 | 49.21
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 0.9 | 1.06 | 0.954
OBSERVAÇÕES:
1 -COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA RETIRADA DA COMPOSIÇÃO C4626 TABELA SEINFRA/CE
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400017 | DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA EPÓXI, PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M | UN |  |  | 78
COMPOSICAO | SINAPI | 102494 |  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 1 | 78 | 78
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400020 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO | M2 |  |  | 841.16
COMPOSICAO | SINAPI | 88274 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6667 | 31.6 | 84.2677
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3333 | 29.67 | 39.559
COMPOSICAO | SINAPI | 87373 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.02 | 753.16 | 15.0632
INSUMO | SINAPI | 20232 |  | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 6.6667 | 105.34 | 702.2701
OBSERVAÇÕES:
1- BASE PARA COEFICIENTE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM CIMA DA COMPOSIÇÃO 84161 SINAPI 01/2018
2- OS COEFICIENTES FORAM DIVIDIDOS POR 0,15 PARA TRANSFOMAR O SERVIÇO EM METRO QUADRADO PARA ATENDER DIVERSAS ESPESSURAS EM PROJETO
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400045 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | M |  |  | 20.4462
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 31.28 | 2.3772
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.483 | 37.41 | 18.069
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência 91222 SINAPI 10/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400255 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ACRÍLICO POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE - 80 MICROMETRO | M2 |  |  | 20.6913
COMPOSICAO | SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.35 | 11.505
COMPOSICAO | SINAPI | 100301 |  | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 32.37 | 4.8555
INSUMO | ORSE | 2922/ORSE |  | SOLVENTE A BASE DE POLIURETANO 440.000 RENNER OU SIMILAR | L | 0.01 | 34.31 | 0.3431
INSUMO | SINAPI | 3767 |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.3 | 1.48 | 0.444
INSUMO | SCO | MAT136100 |  | TINTA ACRILICA ANTIMOFO, COR BRANCA, SEMI-BRILHO, BACTERKILL, SHERWIN WILLIANS OU SIMILAR | L | 0.127 | 18.36 | 2.3317
INSUMO | SINAPI | 38393 |  | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO | UN | 0.06 | 16.9 | 1.014
INSUMO | SBC | 46137/SBC |  | FERRAMENTA - TRINCHA 713 2" TIGRE | UN | 0.02 | 9.9 | 0.198
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes tem como base as composições 03714/ORSE 06/2019 (para consumo de M.O, solvente e lixa) e 0170030006 tabela SEINF 09/2014 (para consumo de rolo e trincha)
2 - Para o consumo da tinta foi utilizado como base a ficha técnica da tinta ADPOLY 772 DF HB da Advance Tintas, no qual informa consumo 0,1111 l/m2 para 1 demão com cobertura de 70 micrometros
O consumo para uma cobertura de 80 micrometros foi utilizado a regra de três simples com resultado de 0,127 l/m2 ((80 x 0,1111)/70 = 0,127)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400256 | APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPOXI MODIFICADO - 160 MICROMETROS (UMA DEMÃO) | M2 |  |  | 61.9845
COMPOSICAO | SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 38.35 | 19.175
COMPOSICAO | SINAPI | 100301 |  | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 32.37 | 9.711
INSUMO | SINAPI | 5330 |  | DILUENTE EPOXI | L | 0.03 | 52.95 | 1.5885
INSUMO | SINAPI | 38393 |  | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO | UN | 0.08 | 16.9 | 1.352
INSUMO | SINAPI | 44072 |  | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | 0.2 | 145.84 | 29.168
INSUMO | SBC | 46137/SBC |  | FERRAMENTA - TRINCHA 713 2" TIGRE | UN | 0.1 | 9.9 | 0.99
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes tem como base, para consumo de M.O, solvente, rolo e trincha, a composição 0170030004 - Tabela SEINF-FORTALEZA - 09/2014
2 - Para o consumo prime epoxi foi utilizado como base a ficha técnica da tinta ADEPOXI 878 PRIME da Advance Tintas, no qual informa consumo 0,125 l/m2 para 1 demão com cobertura de 100 micrometros
O consumo para uma cobertura de 160 micrometros foi utilizado a regra de três simples com resultado de 0,20 l/m2 ((160 x 0,125)/100 = 0,20)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400319 | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO – DN 109 MM (4”). | M |  |  | 42.39
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2193 | 38.08 | 8.3509
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2193 | 30.65 | 6.7215
INSUMO | CPOS/CDHU | Q.04.000.031400 |  | Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 10 cm (4") Multivac ou equivalente | M | 1.05 | 10.13 | 10.6365
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400335 |  | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 1 | 16.6811 | 16.6811
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção 98381/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400323 | INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO – DN 209 MM (8”). | M |  |  | 60.6887
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3841 | 38.08 | 14.6265
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3841 | 30.65 | 11.7726
INSUMO | CPOS/CDHU | Q.04.000.031402 |  | Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 20 cm (8") Multivac ou equivalente | M | 1.05 | 16.77 | 17.6085
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400335 |  | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M | 1 | 16.6811 | 16.6811
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção 98385/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400456 | EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" EM BIM | CJ |  |  | 106636.0836
COMPOSICAO | SINAPI | 93571 |  | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 24044.45 | 48088.9
COMPOSICAO | SINAPI | 93561 |  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4704.69 | 56456.28
|  |  |  | DESPESAS COM PLOTAGEM E/OU ARQUIVO, MÍDIAS, ENCADERNAÇÕES, ART´S E ETC. | % | 0.02 | 104545.18 | 2090.9036
OBSERVAÇÕES:
1 - Arquiteto - 2 meses x 1 = 2 meses
2 - Desenhista - 12 meses x 2 = 24 meses
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0500011 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 0,80X2,10M, UMA FOLHA, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN |  |  | 1607.9014
COMPOSICAO | SINAPI | 90824 |  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 727.6 | 727.6
COMPOSICAO | SINAPI | 90806 |  | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 515.47 | 515.47
COMPOSICAO | SINAPI | 100659 |  | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10 | 13.96 | 139.6
INSUMO | SINAPI | 38124 |  | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 0.386 | 29.9 | 11.5414
COMPOSICAO | SINAPI | 90830 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 213.69 | 213.69
OBSERVAÇÕES:
1 -Índices conforme composição 90845 SINAPI AGO/23
2 -Índice da espuma expansiva conforme composição 90791 SINAPI AGO/23
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0500025 | TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA GIRATÓRIA, COM AREJADOR, 1/4 DE VOLTA, DOCOL PRIMOR OU SIMILAR | UN |  |  | 198.045
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.12 | 15.06
INSUMO | SINAPI | 11772 |  | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 118.13 | 118.13
INSUMO | SINAPI | 11684 |  | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | UN | 1 | 45.15 | 45.15
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.5 | 3.03 | 1.515
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a composição 03683/ORSE
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0500026 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIAS E TANQUES, DOCOL PRIMOR LONGA 1158 REF.: 00673106 OU SIMILAR | UN |  |  | 177.1815
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.12 | 15.06
INSUMO | SCO | MAT139800 |  | TORNEIRA CROMADA, DE 1/2", REFERENCIA 1158-A, FABRIMAR OU SIMILAR, PARA TANQUE E COZINHA | UN | 1 | 143.78 | 143.78
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.05 | 3.03 | 0.1515
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a composição 03683/ORSE
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0500114 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 0,90X2,10M, UMA FOLHA, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN |  |  | 1716.3858
COMPOSICAO | SINAPI | 90825 |  | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 810.09 | 810.09
COMPOSICAO | SINAPI | 90806 |  | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 515.47 | 515.47
COMPOSICAO | SINAPI | 100659 |  | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10.2 | 13.96 | 142.392
INSUMO | SINAPI | 38124 |  | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 1.162 | 29.9 | 34.7438
COMPOSICAO | SINAPI | 90830 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 213.69 | 213.69
OBSERVAÇÕES:
1 -Índices conforme composição 90846 SINAPI AGO/23
2 -Índice da espuma expansiva conforme composição 90793 SINAPI AGO/23
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600021 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø1.1/2", H=0,70M / 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM L DE TUBOS Ø1/2" E MOEDAS DE FIXAÇÃO | M |  |  | 200.1601
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.4 | 11.52
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.08 | 11.424
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
COMPOSICAO | SINAPI | 88317 |  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 41.98 | 12.594
INSUMO | SINAPI | 10997 |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.6 | 40 | 24
INSUMO | SBC | 36594/SBC |  | TUBO ACO INOX AISI 304 REDONDO 1 1/2" (38,10mm) ESPESSURA DA PAREDE 1,2 mm | M | 2.33 | 50.44 | 117.5252
INSUMO | ORSE | 10326/ORSE |  | TUBO DE AÇO INOX 1/2" ESP.1,20MM | M | 0.4 | 16.73 | 6.692
COMPOSICAO | SINAPI | 87313 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.003 | 523.33 | 1.5699
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12188/ORSE da ORSE (DEZ/2018).
(DEZ/2018) e SEINFRA 26.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600025 | CANTONEIRA RETA EM ALUMÍNIO 2 x 2 x 1/8'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, FIXADO COM SILICONE INCOLOR DE CURA NEUTRA | M |  |  | 77.8381
INSUMO | SINAPI | 584 |  | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M | M | 1 | 35.06 | 35.06
COMPOSICAO | SINAPI | 88256 |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 40.54 | 24.324
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.67 | 11.868
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135212552 |  | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO | M2 | 0.08 | 16.5764 | 1.3261
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.2 | 26.3 | 5.26
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição C1963 SEINFRA/ CE TAB-26
2 - Área da pintura eletrostática de referência = 0,04m X 1,00m X 2 lados = 0,08m2
3 - Consumo do silicione conforme a copmposição 94590 MAI/21
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600132 | PROLONGAMENTO EM PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 X 150 MM | UN |  |  | 51.155
INSUMO | SINAPI | 11737 |  | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 18.13 | 18.13
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 4282/ORSE do ORSE (DEZ/2018).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600182 | BANCO DE PARQUE COM ENCOSTO DE ESTRUTURA EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PLACAS DE MADEIRA MACIÇA JATOBÁ DO CERNE. FABR.: MMCITÉ OU SIMILAR. MODELO: VERA LV150 OU SIMILAR. DIM.: 1,50 X 0,51M | UN |  |  | 3921.03
INSUMO | MERCADO | IN2448 |  | BANCO DE PARQUE COM ENCOSTO DE ESTRUTURA EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PLACAS DE MADEIRA MACIÇA JATOBÁ DO CERNE. FABR.: MMCITÉ OU SIMILAR. MODELO: VERA LV150 OU SIMILAR. DIM.: 1,50 X 0,51M | UN | 1 | 3921.03 | 3921.03
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 02411/ORSE do ORSE (NOV/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600183 | LIXEIRA COM ESTRUTURA EXTERIOR EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TAMPA NO MESMO MATERIAL E PAINEL EM RIPAS DE MADEIRA. FABR.: MMCITÉ OU SIMILAR. MODELO: PRX115 OU SIMILAR. | UN |  |  | 4713.99
INSUMO | MERCADO | IN2449 |  | LIXEIRA COM ESTRUTURA EXTERIOR EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TAMPA NO MESMO MATERIAL E PAINEL EM RIPAS DE MADEIRA. FABR.: MMCITÉ OU SIMILAR. MODELO: PRX115 OU SIMILAR. | UN | 1 | 4713.99 | 4713.99
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 04375/ORSE do ORSE (NOV/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600188 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 25 X 20, PARA ÁGUA QUENTE PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 18.3134
INSUMO | SINAPI | 36327 |  | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 3.75 | 3.75
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.219 | 30.12 | 6.5962
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.219 | 36.38 | 7.9672
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96662 da SINAPI (JAN/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600189 | TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 32 X 25 X 32MM, CLASSE PN 20 | UN |  |  | 33.4219
INSUMO | MERCADO | IN2477 |  | TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 32 X 25 X 32MM, CLASSE PN 20 | UN | 1 | 11.61 | 11.61
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.328 | 30.12 | 9.8793
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.328 | 36.38 | 11.9326
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96652 dA SINAPI (DEZ/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600190 | TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 40 X 32 X 40MM, CLASSE PN 20 | UN |  |  | 53.03
INSUMO | MERCADO | IN2478 |  | TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL, PPR, DN 40 X 32 X 40MM, CLASSE PN 20 | UN | 1 | 18.45 | 18.45
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 30.12 | 15.6624
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 36.38 | 18.9176
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96654 dA SINAPI (DEZ/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600191 | UNIÃO DUPLA, PPR, DN 40MM, CLASSE PN-20 | UN |  |  | 207.365
INSUMO | MERCADO | IN2479 |  | UNIÃO DUPLA, PPR, DN 40MM, CLASSE PN-20 | UN | 1 | 200.05 | 200.05
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 30.12 | 3.3132
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 36.38 | 4.0018
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96739 dA SINAPI (DEZ/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600192 | UNIÃO DUPLA, PPR, DN 63MM, CLASSE PN-20 | UN |  |  | 300.355
INSUMO | MERCADO | IN2480 |  | UNIÃO DUPLA, PPR, DN 63MM, CLASSE PN-20 | UN | 1 | 293.04 | 293.04
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 30.12 | 3.3132
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 36.38 | 4.0018
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96739 dA SINAPI (DEZ/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600202 | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX AISI 316 POLIDO COM MONTANTES TUBULARES 2" E FECHAMENTO EM TUBOS Ø 1/2" ESPAÇADOS, COM CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS DE AÇO INOX POLIDO Ø 1.1/2" COM SUPORTES EM "L" DE TUBOS Ø 1/2" (H = 70 E 92 cm) E MOEDAS DE FIXAÇÃO | M |  |  | 926.3901
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0600021 |  | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø1.1/2", H=0,70M / 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM L DE TUBOS Ø1/2" E MOEDAS DE FIXAÇÃO | M | 1 | 200.1601 | 200.1601
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1207733 |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" COM CONEXÃO CURVA NAS EXTREMIDADES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M, FIXADO NAS EXTREMIDADES | M | 1 | 726.23 | 726.23
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência as CPUs CP0600021 e CP1207733.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600252 | CONJUNTO MONTADO 1 TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA FORRO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA EM PVC 4" X 2" | UN |  |  | 103.006
INSUMO | SBC | 4791/SBC |  | TOMADA 2P+T PARA TAMPA DE PISO 10A 250V TRAMONTINA | UN | 1 | 16.05 | 16.05
INSUMO | SINAPI | 368 |  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1 | 40 | 40
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 29.67 | 20.769
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 37.41 | 26.187
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 00780/ORSE do ORSE.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600273 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 6cm P/CAIXA D'ÁGUA | M2 |  |  | 307.4821
COMPOSICAO | SINAPI | 88238 |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 30.65 | 14.099
COMPOSICAO | SINAPI | 88239 |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.42 | 30.59 | 74.0278
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 37.26 | 17.1396
COMPOSICAO | SINAPI | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.42 | 38.31 | 92.7102
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.4 | 11.52
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 29.67 | 23.736
INSUMO | SINAPI | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.09 | 24.75 | 2.2275
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.033 | 80 | 2.64
INSUMO | SICRO | M0014 |  | AÇO CA 60 | KG | 5.27 | 7.32 | 38.5764
INSUMO | SINAPI | 4720 |  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.04 | 126.33 | 5.0532
INSUMO | SINAPI | 43681 |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 0.4 | 32.19 | 12.876
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 16 | 0.7 | 11.2
INSUMO | SINAPI | 6212 |  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.12 | 13.97 | 1.6764
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição C2299 da SEINFRA 26.
(FEV/2019).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600589 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 60X80X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN |  |  | 420.0471
COMPOSICAO | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.32 | 117.36 | 37.5552
COMPOSICAO | SINAPI | 94969 |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.04 | 428.09 | 17.1236
COMPOSICAO | SINAPI | 103316 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.28 | 82.38 | 105.4464
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1084026 |  | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 1.12 | 83.8332 | 93.8931
COMPOSICAO | SINAPI | 97735 |  | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.056 | 2964.8 | 166.0288
OBSERVAÇÕES:
.
2 - Cálculos dos coeficientes:
- Escavação: 0,80x1,00x0,40 m = 0,32 m3
- Concreto 15 MPA para fundo de caixa: 0,80x1,00x0,05 m = 0,04 m3
- Alvenaria: (0,70x0,40m)x2 + (0,90x0,40m)x2 = 1,28 m2
- Barra Lisa: (0,60x0,40m)x2 + (0,80x0,40m)x2 = 1,12 m2
- Peça retangular para tampa: 0,80x1,00x0,07 m = 0,06 m3
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600901 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M |  |  | 9.6572
INSUMO | SINAPI | 392 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.65 | 2.42 | 1.573
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.65 | 1.43 | 0.9295
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.65 | 1.5 | 0.975
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.065 | 3.09 | 0.2008
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.65 | 0.38 | 0.247
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 30.12 | 0.6024
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 36.38 | 5.1295
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 do SINAPI (AGO/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600902 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M |  |  | 8.8663
INSUMO | SINAPI | 394 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.418 | 4.98 | 2.0816
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.418 | 1.43 | 0.5977
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.418 | 1.5 | 0.627
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.042 | 3.09 | 0.1297
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.418 | 0.38 | 0.1588
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018 | 30.12 | 0.5421
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 36.38 | 4.7294
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91180 do SINAPI (AGO/2020).
.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600908 | CÂMERA IP BULLET FULL HD, RESOLUÇÃO MAXIMA 2560X1440, DE 4 MEGAPIXELS, COM ALCANCE DE 50 METROS COM CAMPO VISÃO HORIZONTAL 98º - 28º E CAMPO DE VISÃO VERTICAL 51º - 16º, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67. REF.: DS-2CD2643G0-IZS. FAB.: HIKVISION OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 2392.841
INSUMO | MERCADO | IN2084 |  | CAMERA BULLET HIKVISION REF.: DS-2CD2643G0-IZS | UN | 1 | 2278.1 | 2278.1
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 41.44 | 68.376
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 30.91 | 46.365
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 068399 do SBC (AGO/2020).
.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600917 | MINI RACK PADRAO 19" 6Ux470mm | UN |  |  | 479.62
INSUMO | SBC | 2910/SBC |  | RACK - BRACKET MINI RACK PADRAO 19" 6Ux470mm | UN | 1 | 407.27 | 407.27
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 41.44 | 41.44
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.91 | 30.91
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 059639 do SBC (AGO/2020).
e SBC.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600935 | AVISADOR ÁUDIO VISUAL. REF.: PR2K. FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1164.0805
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 31.28 | 5.2143
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 37.41 | 6.2362
INSUMO | MERCADO | IN1739 |  | AVISADOR ÁUDIO VISUAL. REF.: P2RK. FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1152.63 | 1152.63
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 085042 do AGETOP (ABR/2019).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600943 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED POTÊNCIA DE 9W, TENSÃO 110/220V, AUTONOMIA MÍN. 4H. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500LM. FABRICANTE: AUREON OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 429.25
INSUMO | MERCADO | IN1872 |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED POTÊNCIA DE 9W, TENSÃO 110/220V, AUTONOMIA MÍN. 4H. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 500LM. FABRICANTE: AUREON OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 395.71 | 395.71
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11867/ORSE do ORSE (AGO/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600944 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M |  |  | 178.8836
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 36.38 | 50.932
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 30.12 | 42.168
INSUMO | SINAPI | 21150 |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | 1.6 | 53.53 | 85.648
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.798 | 0.17 | 0.1356
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.21.012 do CPOS (JUL/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600946 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA LED DE 11W, COMPLETA | UN |  |  | 225.968
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 31.28 | 37.536
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 37.41 | 44.892
INSUMO | CPOS/CDHU | P.15.000.091173 |  | Luminária blindada oval de sobrepor em alumínio fundido ou arandela, para lâmpada fluorescente compacta | UN | 1 | 120.28 | 120.28
INSUMO | CPOS/CDHU | P.14.000.046614 |  | Lâmpada LED 13,5W, base E-27, cor branca quente ou fria, bivolt, temperatura 3.000K ou 6500K, fluxo luminoso mínimo de 1400lm | UN | 1 | 23.26 | 23.26
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição C4834 da SEINFRA (TAB-26).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601129 | ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO TIPO "U", PERFURADA, DIMENSÕES 400X100MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 217.1922
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP223822160 |  | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 400X100MM, COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 167.75 | 167.75
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP223822670 |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400MM | M | 1 | 49.4422 | 49.4422
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 38.22.160 do CPOS (JUL A OUT/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601130 | ILUMINAÇÃO URBANA LED 15-130W. TEMPERATURA DE COR 4000K. CONTROLE DE ENTRADA DALI. IP66, IK10. FABR.: METRONOMIS LED PHILIPS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 835.8722
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 31.28 | 7.4477
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 37.41 | 8.9073
COMPOSICAO | SINAPI | 5928 |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 304.96 | 72.8244
INSUMO | MERCADO | IN3516 |  | ILUMINAÇÃO URBANA LED 15-130W. TEMPERATURA DE COR 4000K. CONTROLE DE ENTRADA DALI. IP66, IK10. FABR.: METRONOMIS LED PHILIPS OU SIMILAR | UN | 1 | 746.55 | 746.55
INSUMO | SINAPI | 21127 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.014 | 10.2 | 0.1428
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a composição 101657 da SINAPI (09/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601131 | LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 4W, TEMPERATURA DE COR 4000K, DIMERIZAÇÃO DALI, DRIVER INCLUIDO. FAB.: LUXSPACE PHILIPS OU SIMILAR. | UN |  |  | 442.68
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.67 | 29.67
INSUMO | MERCADO | IN3517 |  | LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 4W, TEMPERATURA DE COR 4000K, DIMERIZAÇÃO DALI, DRIVER INCLUIDO. FAB.: LUXSPACE PHILIPS OU SIMILAR. | UN | 1 | 370.91 | 370.91
INSUMO | SINAPI | 38193 |  | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 4.69 | 4.69
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12900/ORSE do ORSE/SE (SET/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601132 | LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 36W, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3400LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORELINE APLIQUE G2 - WL131V LED34S/840 PSED WH. OU SIMILAR. | UN |  |  | 712.5769
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 37.41 | 11.223
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.28 | 9.384
INSUMO | MERCADO | IN3518 |  | LUMINÁRIA SOBREPOR CIRCULAR LED 36W, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3400LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORELINE APLIQUE G2 - WL131V LED34S/840 PSED WH. OU SIMILAR. | UN | 1 | 691.7 | 691.7
INSUMO | SINAPI | 20111 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.01 | 26.99 | 0.2699
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 41.31.087 do CPOS (JUL A OUT/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601151 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 85MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 3" FIXADO NA LAJE | M |  |  | 11.6959
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.167 | 37.41 | 6.2474
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 31.28 | 0.7194
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.379 | 1.43 | 0.5419
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.379 | 1.5 | 0.5685
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.25 | 3.09 | 0.7725
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.379 | 0.38 | 0.144
INSUMO | SINAPI | 397 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.379 | 7.13 | 2.7022
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91181 da SINAPI (SET/2021), substituindo o profissional pelo necéssario para a execução do serviço.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800037 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4'', CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 39.2734
INSUMO | MERCADO | IN1066 |  | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4'', CLASSE PN 20 | UN | 1 | 24.71 | 24.71
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.219 | 36.38 | 7.9672
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.219 | 30.12 | 6.5962
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI (11/2019).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800080 | CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2 1/2'', CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 355.0934
INSUMO | MERCADO | IN1330 |  | CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2 1/2'', CLASSE PN 20 | UN | 1 | 340.53 | 340.53
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.219 | 36.38 | 7.9672
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.219 | 30.12 | 6.5962
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI (JAN/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800239 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 300X100MM, ESPAÇADO A CADA 1M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM E VERGALHÃO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE | M |  |  | 16.6973
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 31.28 | 0.2502
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.054 | 37.41 | 2.0201
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 3 | 1.43 | 4.29
INSUMO | SINAPI | 11964 |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 1 | 2.98 | 2.98
INSUMO | SINAPI | 39028 |  | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 0.4 | 8.03 | 3.212
INSUMO | SBC | 54201/SBC |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 3/8" (3,0 METROS) | UN | 0.45 | 6.9 | 3.105
INSUMO | SINAPI | 4342 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 3 | 0.28 | 0.84
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 90460 da SINAPI (AGO/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800407 | CONTROLADOR DE ACESSO HIKVISION DS-K2604 P/ 4 PORTAS OU SIMILAR | UN |  |  | 2778.23
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
INSUMO | MERCADO | IN1646 |  | CONTROLADOR DE ACESSO HIKVISION DS-K2604 P/ 4 PORTAS | UN | 1 | 2740.82 | 2740.82
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11820/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JUN/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800487 | KIT FECHADURA ELETROMAGNÉTICA PARA CAPACIDADE DE ATRAQUE 200 KGF COM ACABAMENTO INOX, REF.: F200 DRIGON OU SIMILAR | UN |  |  | 678.365
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 37.41 | 56.115
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 31.28 | 46.92
INSUMO | MERCADO | IN2262 |  | KIT FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, ACABAMENTO INOX, REF.: F200 DRIGON | UN | 1 | 575.33 | 575.33
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 2801146 - Tabela CPOS/CDHU - SP - VERSÃO 180 - 11/2020 a 02/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800491 | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNCIO E ALARME ENDEREÇÁVEL, REF.: NFS-320 NOTIFIER OU SIMILAR | UN |  |  | 24319.65
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 41.44 | 132.608
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 30.91 | 98.912
INSUMO | MERCADO | IN1718 |  | CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNCIO E ALARME ENDEREÇÁVEL, REF.: NFS-320 NOTIFIER OU SIMILAR | UN | 1 | 24088.13 | 24088.13
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 058111 - Tabela SBC - 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800503 | CAIXA P/ MONTAGEM DE MÓDULOS, REF.: SMB500-WH, FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR | UN |  |  | 241.3275
INSUMO | MERCADO | IN1892 |  | CAIXA P/ MONTAGEM DE MÓDULOS, REF.: SMB500-WH, FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR | UN | 1 | 208.77 | 208.77
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 41.44 | 18.648
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 30.91 | 13.9095
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 08699/ORSE - Tabela ORSE/SE - (SET/2019)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800506 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3"" COM CONEXOES | M |  |  | 188.242
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.619 | 37.41 | 23.1567
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.619 | 31.28 | 19.3623
INSUMO | SBC | 517/SBC |  | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 80mm 3" (7,676kg/m) | M | 1.1 | 101.33 | 111.463
INSUMO | SINAPI | 2620 |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 0.3 | 96.03 | 28.809
INSUMO | SINAPI | 2642 |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 0.3 | 18.17 | 5.451
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 061173 - Tabela SBC - 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800616 | CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO, TIPO X, COM OU SEM ROSCA, DN 25 MM (1'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 55.3094
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5385 | 37.41 | 20.1452
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5385 | 31.28 | 16.8442
INSUMO | SINAPI | 2581 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 17.7 | 17.7
INSUMO | SINAPI | 11950 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.31 | 0.62
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 95802 da SINAPI (DEZ/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800618 | CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO, TIPO X, COM OU SEM ROSCA, DN 40 MM (1 1/2'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 75.5447
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5971 | 37.41 | 22.3375
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5971 | 31.28 | 18.6772
INSUMO | SINAPI | 2582 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 33.91 | 33.91
INSUMO | SINAPI | 11950 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.31 | 0.62
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 95803 da SINAPI (DEZ/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800665 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 3/4'', CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 24.3954
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 36.38 | 3.8926
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 30.12 | 3.2228
INSUMO | MERCADO | IN2473 |  | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 3/4'', CLASSE PN 20 | UN | 1 | 17.28 | 17.28
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96658 da SINAPI (DEZ/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800816 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 168.547
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 30.12 | 13.7768
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 36.38 | 16.6402
INSUMO | SINAPI | 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.79 | 1.58
INSUMO | SBC | 1772/SBC |  | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 kg ABC NBR 15808 | UN | 1 | 136.55 | 136.55
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a composição 101908 SINAPI (ABR/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800997 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS | M |  |  | 215.0092
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP223822150 |  | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM, COM ACESSÓRIOS | M | 1 | 177.448 | 177.448
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP223822660 |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM | M | 1 | 37.5612 | 37.5612
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP10104901 | COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 |  |  | 934.7827
INSUMO | SINAPI | 35275 |  | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.0416 | 129.25 | 134.6268
COMPOSICAO | SINAPI | 91845 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.863 | 9.29 | 8.0172
COMPOSICAO | SINAPI | 91925 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.4671 | 4.28 | 1.9991
COMPOSICAO | SINAPI | 91927 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.7911 | 5.73 | 33.183
COMPOSICAO | SINAPI | 91937 |  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.1041 | 20.82 | 2.1673
COMPOSICAO | SINAPI | 91953 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.052 | 35.14 | 1.8272
COMPOSICAO | SINAPI | 91997 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.1041 | 43.88 | 4.5679
COMPOSICAO | SINAPI | 92004 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.1041 | 66.61 | 6.9341
COMPOSICAO | SINAPI | 92543 |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.075 | 28.87 | 31.0352
COMPOSICAO | SINAPI | 92555 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 0.2083 | 1280.74 | 266.7781
COMPOSICAO | SINAPI | 93654 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0868 | 11.46 | 0.9947
COMPOSICAO | SINAPI | 93661 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.026 | 49.68 | 1.2916
COMPOSICAO | SINAPI | 93668 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.052 | 63.24 | 3.2884
COMPOSICAO | SINAPI | 93672 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.013 | 83.4 | 1.0842
COMPOSICAO | SINAPI | 94210 |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.075 | 56.34 | 60.5655
COMPOSICAO | SINAPI | 94992 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 1 | 83.76 | 83.76
COMPOSICAO | SINAPI | 95240 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 1 | 20.85 | 20.85
COMPOSICAO | SINAPI | 95727 |  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 0.7067 | 24.88 | 17.5826
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1097585 |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0.1562 | 268.9047 | 42.0029
COMPOSICAO | SINAPI | 98445 |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 1.0416 | 128.63 | 133.981
COMPOSICAO | SINAPI | 101879 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.013 | 543.24 | 7.0621
COMPOSICAO | SINAPI | 101908 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 0.1041 | 262.14 | 27.2887
COMPOSICAO | SINAPI | 102218 |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 2.0833 | 21.07 | 43.8951
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 104901 - Tabela SINAPI-FEV/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP10104902 | COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | M2 |  |  | 897.4745
INSUMO | SINAPI | 35275 |  | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.6722 | 129.25 | 86.8818
COMPOSICAO | SINAPI | 91845 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.0719 | 9.29 | 0.6679
COMPOSICAO | SINAPI | 91925 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.1754 | 4.28 | 0.7507
COMPOSICAO | SINAPI | 91927 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.0803 | 5.73 | 6.1901
COMPOSICAO | SINAPI | 91953 |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.0336 | 35.14 | 1.1807
COMPOSICAO | SINAPI | 91997 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.0336 | 43.88 | 1.4743
COMPOSICAO | SINAPI | 92004 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 0.0336 | 66.61 | 2.238
COMPOSICAO | SINAPI | 92543 |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 0.969 | 28.87 | 27.975
COMPOSICAO | SINAPI | 92555 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 0.1848 | 1280.74 | 236.6807
COMPOSICAO | SINAPI | 92556 |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 0.0504 | 1574.49 | 79.3542
COMPOSICAO | SINAPI | 93654 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.056 | 11.46 | 0.6417
COMPOSICAO | SINAPI | 93661 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0336 | 49.68 | 1.6692
COMPOSICAO | SINAPI | 93672 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0084 | 83.4 | 0.7005
COMPOSICAO | SINAPI | 94210 |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 0.969 | 56.34 | 54.5934
COMPOSICAO | SINAPI | 94992 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 1 | 83.76 | 83.76
COMPOSICAO | SINAPI | 95240 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | M2 | 1 | 20.85 | 20.85
COMPOSICAO | SINAPI | 95727 |  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 0.2494 | 24.88 | 6.205
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1097585 |  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0.0672 | 268.9047 | 18.0703
COMPOSICAO | SINAPI | 98441 |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 1.3554 | 108.77 | 147.4268
COMPOSICAO | SINAPI | 98446 |  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | M2 | 0.1115 | 166.35 | 18.548
COMPOSICAO | SINAPI | 101879 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0084 | 543.24 | 4.5632
COMPOSICAO | SINAPI | 101908 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 0.1344 | 262.14 | 35.2316
COMPOSICAO | SINAPI | 102218 |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 2.9341 | 21.07 | 61.8214
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 104901 - Tabela SINAPI-FEV/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1072137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 |  |  | 167.1239
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 12 | 0.7 | 8.4
INSUMO | SINAPI | 3671 |  | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 2 | 1.29 | 2.58
INSUMO | SINAPI | 4824 |  | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 22 | 0.65 | 14.3
INSUMO | SINAPI | 7353 |  | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | L | 0.21176 | 33.51 | 7.096
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 38.4 | 26.88
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.37 | 29.67 | 99.9879
COMPOSICAO | SINAPI | 95276 |  | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 2 | 3.94 | 7.88
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 72137 - Tabela SINAPI-11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1074138/4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 |  |  | 658.476
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 37.26 | 22.356
COMPOSICAO | SINAPI | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 38.31 | 22.986
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 38.4 | 23.04
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 29.67 | 47.472
INSUMO | SINAPI | 1525 |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.05 | 516.66 | 542.493
COMPOSICAO | SINAPI | 90582 |  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 0.3 | 0.43 | 0.129
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 74138/4 - Tabela SINAPI-11/2015
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1083738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 |  |  | 126.953
INSUMO | SINAPI | 511 |  | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.4 | 21.75 | 8.7
INSUMO | SINAPI | 4015 |  | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.1 | 62.81 | 69.091
INSUMO | SINAPI | 7319 |  | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.566 | 15.94 | 9.022
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 30.91 | 13.9095
COMPOSICAO | SINAPI | 88270 |  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 38.51 | 17.3295
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.67 | 8.901
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 83738 - Tabela SINAPI-03/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP109537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 |  |  | 5.0358
INSUMO | SINAPI | 3 |  | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 17.64 | 0.882
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 29.67 | 4.1538
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 9537 - Tabela SINAPI-11/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1072295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 20.3299
INSUMO | SINAPI | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.02 | 70.4 | 1.408
INSUMO | SINAPI | 1200 |  | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 10.46 | 10.46
INSUMO | SINAPI | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 79.76 | 1.1964
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 36.38 | 4.0018
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 29.67 | 3.2637
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 72295 - Tabela SINAPI-09/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1079473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 |  |  | 9.531
COMPOSICAO | SINAPI | 5847 |  | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0304 | 313.52 | 9.531
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 79473 - Tabela SINAPI-12/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP111238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | M |  |  | 8.7944
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 38.4 | 5.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.67 | 2.967
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0002 | 80 | 0.016
INSUMO | SINAPI | 1106 |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.036 | 1.37 | 0.0493
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.003 | 0.7 | 0.0021
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C1238 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-25A
| ARCHITECTUS |  | COMP CP111239 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") | M |  |  | 12.3125
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 38.4 | 7.68
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.67 | 4.4505
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0005 | 80 | 0.04
INSUMO | SINAPI | 1106 |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.073 | 1.37 | 0.1
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.06 | 0.7 | 0.042
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C1239 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-25A
| ARCHITECTUS |  | COMP CP110773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 |  |  | 170.3988
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 37.26 | 29.808
COMPOSICAO | SINAPI | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 38.31 | 26.817
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.4 | 11.52
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 29.67 | 32.637
COMPOSICAO | SINAPI | 89225 |  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.02 | 6.18 | 0.1236
INSUMO | SINAPI | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24.75 | 0.495
INSUMO | SINAPI | 367 |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.04 | 81.04 | 3.2416
INSUMO | SICRO | M0004 |  | AÇO CA 50 | KG | 1.35 | 5.7214 | 7.7238
INSUMO | SINAPI | 43681 |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 1.05 | 32.19 | 33.7995
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 17.36 | 0.7 | 12.152
INSUMO | SINAPI | 4720 |  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.09 | 126.33 | 11.3697
INSUMO | SINAPI | 5065 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.02 | 35.58 | 0.7116
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C0773 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-26
| ARCHITECTUS |  | COMP CP114722 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) | M2 |  |  | 72.6482
COMPOSICAO | SINAPI | 88270 |  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 38.51 | 9.2424
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 29.67 | 7.1208
INSUMO | SINAPI | 135 |  | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 2 | 3.8 | 7.6
INSUMO | EMOP | 14315/EMOP |  | IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINA TERMO PLASTICA E CIMENTO COM ADITIVOS E INCORP ORACAO DE FIBRAS SINT. DE POLIPROPILENO | KG | 3.5 | 11.9 | 41.65
INSUMO | SINAPI | 4030 |  | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 1.05 | 6.7 | 7.035
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C4722 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-26
| ARCHITECTUS |  | COMP CP110676 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=75mm - SOLD. | UN |  |  | 17.7959
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 36.38 | 3.2742
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 30.12 | 2.7108
INSUMO | SINAPI | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.01445 | 70.4 | 1.0172
INSUMO | SINAPI | 12910 |  | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.72 | 8.72
INSUMO | SINAPI | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.026 | 79.76 | 2.0737
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C0676 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-26
| ARCHITECTUS |  | COMP CP110095 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 |  |  | 50.439
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 29.67 | 50.439
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C0095 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-26
| ARCHITECTUS |  | COMP CP113447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 |  |  | 2.2252
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 29.67 | 2.2252
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C3447 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-26
| ARCHITECTUS |  | COMP CP110632 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN |  |  | 623.2407
COMPOSICAO | SINAPI | 88238 |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 30.65 | 6.8962
COMPOSICAO | SINAPI | 88239 |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.185 | 30.59 | 36.2491
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 37.26 | 8.3835
COMPOSICAO | SINAPI | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.185 | 38.31 | 45.3973
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.11 | 38.4 | 157.824
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.234 | 29.67 | 214.6327
INSUMO | SINAPI | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.044 | 24.75 | 1.089
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1178 | 80 | 9.424
INSUMO | SICRO | M0014 |  | AÇO CA 60 | KG | 2.582 | 7.32 | 18.9002
INSUMO | SINAPI | 4720 |  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.098 | 126.33 | 12.3803
INSUMO | SINAPI | 1106 |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 7.644 | 1.37 | 10.4722
INSUMO | SINAPI | 43681 |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | 0.2 | 32.19 | 6.438
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 28 | 0.7 | 19.6
INSUMO | SINAPI | 6212 |  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.059 | 13.97 | 0.8242
INSUMO | SINAPI | 7258 |  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 141 | 0.53 | 74.73
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C0632 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-26
| ARCHITECTUS |  | COMP CP111043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 |  |  | 100.53
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.4 | 11.52
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 29.67 | 89.01
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C1043 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-26
| ARCHITECTUS |  | COMP CP111793 | MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL | M |  |  | 1636.757
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 30.12 | 75.3
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 36.38 | 90.95
INSUMO | SINAPI | 21112 |  | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 1.2 | 203.02 | 243.624
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.1 | 3.03 | 0.303
INSUMO | EMOP | 2591/EMOP |  | MICTORIO COLETIVO, DE ACO INOXIDAVEL, CH APA 20/304, C/CRIVO DE SAIDA CROMADA, C/ SECAO (580X300)MM | M | 1 | 1071 | 1071
INSUMO | SINAPI | 6150 |  | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" | UN | 0.5 | 228.86 | 114.43
INSUMO | EMOP | 3950/EMOP |  | VALVULA DE ESCOAMENTO, P/TANQUE, 1606, E M METAL CROMADO, DE 1.1/2" | UN | 0.5 | 82.3 | 41.15
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C1793 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-26
| ARCHITECTUS |  | COMP CP112244 | RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm | M |  |  | 38.235
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 38.4 | 19.2
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
INSUMO | EMOP | 1346/EMOP |  | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, PARA PISO INDUSTRIAL | KG | 3.5 | 0.86 | 3.01
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.7 | 0.7 | 1.19
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C2244 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-26
| ARCHITECTUS |  | COMP CP113873 | GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN |  |  | 511.5325
INSUMO | CPOS/CDHU | Q.04.000.031441 |  | Grelha de insuflação ou retorno, dupla deflexão e registro, lâminas convergentes, aletas verticais ajustáveis individualmente, em alumínio anodizado, tamanho: acima de 0,1 até 0,5 m²; ref. mod. VAT-DG da Trox ou equivalente | M2 | 0.25 | 2046.13 | 511.5325
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C3873 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-27
| ARCHITECTUS |  | COMP CP121634 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN |  |  | 41.1825
INSUMO | SBC | 61645/SBC |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA CONEXOES PVC 1.000 GRAMAS | KG | 0.04 | 41.85 | 1.674
INSUMO | SBC | 3386/SBC |  | JUNCAO PVC COM REDUCAO ESGOTO SERIE NORMAL 75 x 50mm | UN | 1 | 10.9 | 10.9
INSUMO | SINAPI | 296 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.69 | 1.69
INSUMO | SINAPI | 297 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.48 | 2.48
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 29.67 | 10.9779
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 36.38 | 13.4606
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 1634/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017
| ARCHITECTUS |  | COMP CP121656 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM | UN |  |  | 27.9825
INSUMO | SBC | 61645/SBC |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA CONEXOES PVC 1.000 GRAMAS | KG | 0.033 | 41.85 | 1.381
INSUMO | SINAPI | 20043 |  | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.72 | 9.72
INSUMO | SINAPI | 296 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.69 | 1.69
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 29.67 | 6.8241
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 36.38 | 8.3674
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 1656/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017
| ARCHITECTUS |  | COMP CP121661 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM | UN |  |  | 55.8366
INSUMO | SBC | 61645/SBC |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA CONEXOES PVC 1.000 GRAMAS | KG | 0.056 | 41.85 | 2.3436
INSUMO | SINAPI | 11655 |  | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 18.43 | 18.43
INSUMO | SINAPI | 296 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.69 | 1.69
INSUMO | SINAPI | 301 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.99 | 2.99
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 29.67 | 13.6482
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 36.38 | 16.7348
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 1661/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1210883 | MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" 120CM | UN |  |  | 49.8156
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 36.38 | 4.3656
INSUMO | ORSE | 11830/ORSE |  | MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM | UN | 1 | 45.45 | 45.45
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 10883/ORSE - Tabela ORSE/SE - 09/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1211725 | MATERIAL PARA BASE COM CBR>60, INCLUSIVE AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA, EXCLUSIVE LIMPEZA E TRANSPORTE | M3 |  |  | 32.42
INSUMO | ORSE | 191/ORSE |  | MATERIAL PARA BASE (ADQUIRIDO E MEDIDO PELO CORTE NA JAZIDA), EXCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, ESCAVAÇÃO E CARGA | M³ | 1 | 14.57 | 14.57
COMPOSICAO | SINAPI | 101124 |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 1 | 17.85 | 17.85
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 11725/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2021
2 - A escavação está junto com a carga
| ARCHITECTUS |  | COMP CP12725 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN |  |  | 14.1196
INSUMO | SBC | 35754/SBC |  | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/2" CHAPA 16 | UN | 1 | 6.07 | 6.07
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 29.67 | 3.5604
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 37.41 | 4.4892
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 725/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1210784 | VÁLVULA MEDIDORA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PALHETA 3 CHAVE DE FLUXO | UN |  |  | 2022.74
INSUMO | ORSE | 11640/ORSE |  | VÁLVULA MEDIDORA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PALHETA 3" (CHAVE DE FLUXO) | UN | 1 | 1956.69 | 1956.69
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.67 | 29.67
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 36.38 | 36.38
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 10784/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1207862 | CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR | UN |  |  | 138.845
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
INSUMO | SBC | 21142/SBC |  | CORPO CAIXA SIFONADA GIRAFACIL PVC ESGOTO 150x170x75mm | UN | 1 | 69.43 | 69.43
INSUMO | SINAPI | 11732 |  | GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | 1 | 36.39 | 36.39
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 07862/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1208636 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN |  |  | 14.1196
INSUMO | SBC | 35753/SBC |  | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16 | UN | 1 | 6.07 | 6.07
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 29.67 | 3.5604
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 37.41 | 4.4892
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 08636/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1212182 | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA | M2 |  |  | 390
INSUMO | ORSE | 13006/ORSE |  | BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA | M² | 1 | 390 | 390
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 12182/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 " (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | UN |  |  | 12.3296
INSUMO | SBC | 37517/SBC |  | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1" CHAPA 16 | UN | 1 | 4.28 | 4.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 29.67 | 3.5604
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 37.41 | 4.4892
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 00724/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200760 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR) | UN |  |  | 16.132
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 37.41 | 5.6115
INSUMO | SBC | 35755/SBC |  | ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2" CHAPA 16 | UN | 1 | 6.07 | 6.07
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.67 | 4.4505
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 00760/ORSE - Tabela ORSE/SE - 03/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1202394 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | M3 |  |  | 251.824
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 29.67 | 47.472
INSUMO | SINAPI | 7253 |  | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 0.9 | 199.28 | 179.352
INSUMO | SCO | MAT002550 |  | ADUBO ORGANICO | M³ | 0.1 | 250 | 25
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 02394/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1204763 | CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. =150MM | UN |  |  | 77.1385
INSUMO | SBC | 61645/SBC |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA CONEXOES PVC 1.000 GRAMAS | KG | 0.023 | 41.85 | 0.9625
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 36.38 | 4.3656
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 29.67 | 3.5604
INSUMO | SINAPI | 20089 |  | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 68.25 | 68.25
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 04763/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1208953 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR | M2 |  |  | 66.084
INSUMO | SINAPI | 135 |  | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 3 | 3.8 | 11.4
INSUMO | SINAPI | 4030 |  | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 1.05 | 6.7 | 7.035
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 38.4 | 26.88
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 29.67 | 20.769
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 08953/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1208985 | SENSOR DE CHUVA P/SIST. DE IRRIGAÇÃO, MODELO RSD-BEX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR | UN |  |  | 210.95
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
INSUMO | ORSE | 9271/ORSE |  | SENSOR DE CHUVA P/REDES DE IRRIGAÇÃO, MODELO RSD-BEX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR | UN | 1 | 192.76 | 192.76
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 08985/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1210652 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO | M2 |  |  | 109.261
COMPOSICAO | SINAPI | 88278 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3628 | 41.12 | 14.9183
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3628 | 29.67 | 10.7642
INSUMO | SINAPI | 39566 |  | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | 1.0966 | 49.99 | 54.819
INSUMO | SINAPI | 39569 |  | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | 3.851 | 4.27 | 16.4437
INSUMO | SINAPI | 39430 |  | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.3265 | 1.83 | 2.4274
INSUMO | SINAPI | 39432 |  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4395 | 3.12 | 4.4912
INSUMO | SINAPI | 39434 |  | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.5202 | 3.9 | 2.0287
INSUMO | SINAPI | 39435 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 7.974 | 0.13 | 1.0366
INSUMO | SINAPI | 39443 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 2.1912 | 0.3 | 0.6573
INSUMO | SINAPI | 40547 |  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0132 | 34.09 | 0.4499
INSUMO | SINAPI | 43131 |  | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0426 | 28.75 | 1.2247
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição com referência 96114 SINAPI 08/23
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1207354 | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO PARA LAVATÓRIO, DOCOL PRESSMATIC SIMILAR | UN |  |  | 393.9565
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.05 | 3.03 | 0.1515
INSUMO | SBC | 4006/SBC |  | TORNEIRA PARA LAVATORIO PRESSMATIC ALFA CROMADA DOCOL | UN | 1 | 360.78 | 360.78
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 07354/ORSE - Tabela ORSE/SE - 03/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1209418 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 |  |  | 146.463
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 38.4 | 19.2
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 29.67 | 35.604
INSUMO | ORSE | 9758/ORSE |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 CM -PARA DEFICIENTE VISUAL | M² | 1.05 | 79.82 | 83.811
INSUMO | SINAPI | 34353 |  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 4 | 1.39 | 5.56
INSUMO | SINAPI | 34357 |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.52 | 4.4 | 2.288
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 09418/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1201655 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | UN |  |  | 29.3952
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 36.38 | 6.5484
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 29.67 | 5.3406
INSUMO | SBC | 61645/SBC |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA CONEXOES PVC 1.000 GRAMAS | KG | 0.025 | 41.85 | 1.0462
INSUMO | SINAPI | 3669 |  | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 14.77 | 14.77
INSUMO | SINAPI | 296 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.69 | 1.69
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 01655/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1206194 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 100MM NO PASSEIO,INCLUSIVE REGISTRO, CONEXÕES E CAIXA PARA REGISTRO - REV. 01 | UN |  |  | 8035.6946
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 36.38 | 36.38
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.67 | 29.67
INSUMO | SINAPI | 10921 |  | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 1 | 5608 | 5608
COMPOSICAO | SINAPI | 93382 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.32 | 35.08 | 11.2256
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1202497 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 0.32 | 89.01 | 28.4832
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1202794 |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA | UN | 1 | 324.6864 | 324.6864
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1205161 |  | FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PONTA E BOLSA CLASSE 12 DIAM. = 100MM | UN | 2 | 44.4032 | 88.8064
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1205218 |  | MONTAGEM DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, DIAM.= 100 MM | UN | 3 | 13.0618 | 39.1854
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1205283 |  | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM.= 150 MM | UN | 2 | 319.8639 | 639.7278
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1205299 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA DIAM. = 100 MM | M | 2 | 4.2449 | 8.4898
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1205409 |  | FORNECIMENTO DE LUVA DE CORRER DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PN 1MPA, DIAM. = 150MM | UN | 1 | 111.22 | 111.22
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1205521 |  | FORNECIMENTO DE TÊ DE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DIAM. = 150 X 100MM | UN | 1 | 1109.82 | 1109.82
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 06194/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1204870 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 6" (KANADRENO OU SIMILAR) | M |  |  | 61.0638
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 36.38 | 19.6452
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.58 | 29.67 | 17.2086
INSUMO | SINAPI | 38053 |  | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 1 | 24.21 | 24.21
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 04870/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1203838 | JATEAMENTO ABRASIVO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO TIPO SA 2.1/2, METAL QUASE BRANCO, COM GRANALHA | M2 |  |  | 50
INSUMO | ORSE | 3034/ORSE |  | JATEAMENTO ABRASIVO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO TIPO SA 2.1/2, METAL QUASE BRANCO, COM GRANALHA | M² | 1 | 50 | 50
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 03838/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1201637 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM | UN |  |  | 64.6158
INSUMO | SBC | 61645/SBC |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA CONEXOES PVC 1.000 GRAMAS | KG | 0.061 | 41.85 | 2.5528
INSUMO | SINAPI | 297 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.48 | 2.48
INSUMO | SINAPI | 301 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.99 | 2.99
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 36.38 | 16.7348
INSUMO | SINAPI | 3660 |  | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 26.21 | 26.21
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 29.67 | 13.6482
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 01637/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1201636 | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM | UN |  |  | 57.6766
INSUMO | SINAPI | 3659 |  | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 20.27 | 20.27
INSUMO | SBC | 61645/SBC |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA CONEXOES PVC 1.000 GRAMAS | KG | 0.056 | 41.85 | 2.3436
INSUMO | SINAPI | 296 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.69 | 1.69
INSUMO | SINAPI | 301 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.99 | 2.99
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 36.38 | 16.7348
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 29.67 | 13.6482
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 01636/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1212791 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP | UN |  |  | 1656.35
INSUMO | SBC | 47589/SBC |  | RACK - SWITCH CFTV 24 PORTAS TECNOLOGIA PoE (POWER OVER ETHERNET) HIKVISION DS-3E0326P-E/M(B) FAST ETHERNET | UN | 1 | 1614.91 | 1614.91
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 41.44 | 41.44
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 12791/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1201594 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM | UN |  |  | 15.954
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 36.38 | 2.5466
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 29.67 | 2.0769
INSUMO | SINAPI | 39319 |  | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.89 | 9.89
INSUMO | SINAPI | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.008 | 70.4 | 0.5632
INSUMO | SINAPI | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 79.76 | 0.8773
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 01594/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1207594 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM | UN |  |  | 25.074
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 36.38 | 2.5466
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 29.67 | 2.0769
INSUMO | SINAPI | 39320 |  | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 19.01 | 19.01
INSUMO | SINAPI | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 79.76 | 0.8773
INSUMO | SINAPI | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.008 | 70.4 | 0.5632
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 07594/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1212137 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN |  |  | 34.844
INSUMO | SINAPI | 37556 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 28.91 | 28.91
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.67 | 5.934
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 12137/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1212099 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR | UN |  |  | 2779.1418
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 36.38 | 72.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.67 | 59.34
INSUMO | SINAPI | 4384 |  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 28.05 | 56.1
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.06 | 3.03 | 0.1818
INSUMO | ORSE | 12618/ORSE |  | VASO SANITÁRIO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, P.515.17, DECA OU SIMILAR | UN | 1 | 1389.9 | 1389.9
INSUMO | SBC | 64540/SBC |  | CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA CONFORTO BRANCA 3/6L DECA | UN | 1 | 749.9 | 749.9
INSUMO | ORSE | 12620/ORSE |  | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO , LINHA VOGUE PLUS AP50, DA DECA (OU SIMILAR) | UN | 1 | 369.89 | 369.89
INSUMO | SBC | 40171/SBC |  | ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO- DECA | UN | 1 | 28.9 | 28.9
COMPOSICAO | SINAPI | 86887 |  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 52.17 | 52.17
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 12099/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2021
2 - Transformando o coeficiente da veda rosca de M para UN = 0,6m / 10m/un = 0,06Un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1203311 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015 | M2 |  |  | 13.2881
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 38.4 | 3.84
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.67 | 2.967
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1201904 |  | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-2 (1:3), COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR -1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 6KG ADITIVO BIANCO - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | 0.005 | 1296.22 | 6.4811
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 03311/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1207232 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 8" (KANADRENO OU SIMILAR) | M |  |  | 78.4638
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 36.38 | 19.6452
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.58 | 29.67 | 17.2086
INSUMO | SINAPI | 38054 |  | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | 1 | 41.61 | 41.61
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 07232/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP134507958 | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG |  |  | 15.3726
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 37.26 | 1.1178
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0313 | 29.67 | 0.9286
INSUMO | SICRO | M2426 |  | CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM | KG | 1.05 | 12.5968 | 13.2266
INSUMO | SINAPI | 44495 |  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | 0.00063 | 28.49 | 0.0179
INSUMO | SICRO | E9521-CHP-SICRO |  | GRUPO GERADOR - 3,2 KVA | CHP | 0.0013 | 4.5454 | 0.0059
INSUMO | SICRO | E9717-CHP-SICRO |  | MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW | CHP | 0.0013 | 0.1451 | 0.0001
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP133816138 |  | GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA | KG | 0.00088 | 59.6954 | 0.0525
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135915015 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M | T | 0.00104 | 22.3908 | 0.0232
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4507958 - Tabela DNIT - SICRO
2 - Todos os consumos de mão de obra e equipamentos da composição de referência foram divididos pela produção da equipe - 200 KG
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1519250310 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO, TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM PECA DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM PINTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  |  | 707.0313
COMPOSICAO | SINAPI | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 38.31 | 76.62
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.67 | 59.34
COMPOSICAO | SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 38.35 | 230.1
INSUMO | SCO | MAT031475 |  | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO, TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL AUTO-ADESIVO COM 2 ANOS DE GARANTIA E ESTRUTURA (REQUADRO) EM MADEIRA | M² | 1 | 90 | 90
INSUMO | SBC | 1350/SBC |  | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | M | 5 | 8.32 | 41.6
INSUMO | SINAPI | 5075 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.2 | 18.71 | 3.742
INSUMO | SINAPI | 43776 |  | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 0.95 | 32.69 | 31.0555
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1504050300 |  | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO HORARIO PRODUTIVO | H | 1 | 174.5738 | 174.5738
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição AD 19250310 / Tabela SCO - RJ -04/2022
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1519200100 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA | UN |  |  | 1775.15
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 36.38 | 145.52
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 38.4 | 153.6
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.67 | 118.68
INSUMO | SCO | MAT019700 |  | BUCHA DE REDUCAO DE LATAO, DIAMETRO NOMINAL DE 3/4"X1/2" | UN | 2 | 7.15 | 14.3
INSUMO | SINAPI | 1419 |  | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 9.87 | 9.87
INSUMO | SCO | MAT080150 |  | LIGACAO DE AGUA PELA CEDAE, SEM LIMITADOR DE CONSUMO E PASSEIO CIMENTADO (TABELAS III + IV), DE 3/4" | UN | 1 | 1037.03 | 1037.03
INSUMO | SINAPI | 3883 |  | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.59 | 1.59
INSUMO | SINAPI | 3874 |  | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | 1 | 6.24 | 6.24
INSUMO | SCO | MAT088100 |  | MANILHA PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE B, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM | M | 4.5 | 15.56 | 70.02
INSUMO | SBC | 5714/SBC |  | NIPLE PVC ROSCA 1/2" | UN | 1 | 1.71 | 1.71
INSUMO | SCO | MAT119150 |  | REGISTRO DE DERIVACAO EM BRONZE, SEM VIROLA, DIAMETRO NOMINAL DE 3/4" | UN | 1 | 119.53 | 119.53
INSUMO | SBC | 2274/SBC |  | REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2" | UN | 1 | 40.41 | 40.41
INSUMO | SINAPI | 9856 |  | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 6 | 8.27 | 49.62
INSUMO | SINAPI | 9892 |  | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.03 | 7.03
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição AD 19200100 / Tabela SCO - RJ -04/2022
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1520200050 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN |  |  | 2654.14
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 37.41 | 299.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 38.4 | 307.2
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.67 | 59.34
INSUMO | SINAPI | 39212 |  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 1.64 | 4.92
INSUMO | SINAPI | 39141 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | 1 | 1.99 | 1.99
INSUMO | SINAPI | 39178 |  | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 1.87 | 5.61
INSUMO | SINAPI | 39241 |  | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 24 | 17.54 | 420.96
INSUMO | SINAPI | 20254 |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 1 | 21.15 | 21.15
INSUMO | SINAPI | 39809 |  | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 234.03 | 234.03
INSUMO | SINAPI | 1875 |  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 7.49 | 22.47
INSUMO | SCO | MAT048250 |  | DISJUNTOR TRIFASICO, DE 60A, TIPO C, ELETROMAR OU SIMILAR | UN | 1 | 91.45 | 91.45
INSUMO | SINAPI | 2680 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | 6 | 11.39 | 68.34
INSUMO | SBC | 45201/SBC |  | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 1 | 104.16 | 104.16
INSUMO | SINAPI | 3398 |  | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 5.45 | 5.45
INSUMO | SINAPI | 1893 |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 4.67 | 18.68
INSUMO | SCO | MAT111500 |  | POSTE DE CONCRETO, RETO, COM SECAO CIRCULAR, CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO, DE 200KGF, PADRAO ABNT, COMPRIMENTO DE 7M, EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN | 1 | 982 | 982
INSUMO | SCO | MAT122300 |  | ROLDANA DE PORCELANA, DE (76X76X19)MM | UN | 1 | 7.11 | 7.11
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição AD 20200050 / Tabela SCO - RJ -04/2022
| ARCHITECTUS |  | COMP CP222103151 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M2 |  |  | 917.1301
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5175 | 38.08 | 95.8664
COMPOSICAO | SINAPI | 88241 |  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.0699 | 31.03 | 312.4689
INSUMO | SBC | 382/SBC |  | PARAFUSO ACO AUTO ATARRAXANTE 12 x 5,5 x 19mm | UN | 6.2725 | 0.27 | 1.6935
INSUMO | SINAPI | 5104 |  | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 1.5054 | 67.14 | 101.0725
INSUMO | CPOS/CDHU | E.08.000.026210 |  | Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno | M2 | 1.3 | 168.36 | 218.868
INSUMO | SCO | MAT123700 |  | SELANTE DE SILICONE, CURA NEUTRA, A PROVA D'AGUA, COM 300ML, TIPO SILASTIC 790, DOW CORNING OU SIMILAR | TB | 2.1294 | 48.99 | 104.3217
INSUMO | SINAPI | 44073 |  | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 1.275 | 0.81 | 1.0327
INSUMO | SINAPI | 585 |  | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M | KG | 2.4835 | 32.94 | 81.8064
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 2103151 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 176-07/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP226110569 | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,03 M² A 0,06 M² | M2 |  |  | 3935.352
COMPOSICAO | SINAPI | 88277 |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 49.73 | 238.704
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 30.91 | 148.368
INSUMO | CPOS/CDHU | Q.04.000.031434 |  | Grelha de porta, modelo AGS-T; tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | M2 | 1 | 3548.28 | 3548.28
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 6110569 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 176-07/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP226110568 | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² | M2 |  |  | 2245.536
COMPOSICAO | SINAPI | 88277 |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9 | 49.73 | 144.217
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9 | 30.91 | 89.639
INSUMO | CPOS/CDHU | Q.04.000.031435 |  | Grelha de porta, modelo AGS-T; tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | M2 | 1 | 2011.68 | 2011.68
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 6110568 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 176-07/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224303510 | COLETOR EM ALUMÍNIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COM ÁREA COLETORA ATÉ 2,00 M² | UN |  |  | 1429.88
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.28 | 31.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
INSUMO | SBC | 64533/SBC |  | COLETOR SOLAR FECHADO 2,00 x 1,00m | UN | 1 | 1343 | 1343
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4303510 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 176-07/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP220805180 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M | M2 |  |  | 33.641
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.4 | 11.52
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.67 | 8.901
INSUMO | SINAPI | 44504 |  | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM (NBR 15352) | M2 | 1 | 13.22 | 13.22
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 0805180 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 177-11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP221503110 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA | KG |  |  | 26.91
INSUMO | CPOS/CDHU | E.04.000.025014 |  | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço USISAC41E / COSARCOR400E / CSNCOR420 | KG | 1 | 26.91 | 26.91
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 1503110 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 178 -03/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP225001030 | ABRIGO DUPLO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA, COM VISOR E SUPORTE (EMBUTIR E EXTERNO) | UN |  |  | 3749.36
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 36.38 | 127.33
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 30.12 | 105.42
INSUMO | SICRO | M0198 |  | PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EM AÇO - D = 4,5 MM E BUCHA PLÁSTICA - D = 8 MM (S8) | UN | 4 | 0.33 | 1.32
INSUMO | CPOS/CDHU | O.16.000.063526 |  | Abrigo duplo para hidrante/mangueira, de 120x90x30cm, visor em vidro com a inscrição ´INCÊNDIO´ em ambas as portas e suportes para mangueiras | UN | 1 | 964.81 | 964.81
INSUMO | SINAPI | 21037 |  | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 2 | 1275.24 | 2550.48
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 5001030 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223912510 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M |  |  | 13.189
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 37.41 | 3.741
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 31.28 | 3.128
INSUMO | SBC | 36470/SBC |  | CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA POLIESTER PARA ALARME INCENDIO 105C 2x1,5mm2 | M | 1 | 6.32 | 6.32
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3912510 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223929111 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M |  |  | 13.0531
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 37.41 | 1.8705
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 31.28 | 1.564
INSUMO | SINAPI | 39258 |  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 1.02 | 9.43 | 9.6186
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3929111 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224110410 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA DUAS LUMINÁRIAS, ALTURA DE 3,00 M | UN |  |  | 805.9673
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 37.41 | 9.3525
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 38.4 | 38.4
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.67 | 59.34
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 126.72 | 0.7 | 88.704
INSUMO | SICRO | M0082 |  | AREIA MÉDIA LAVADA | M³ | 0.23 | 137.3995 | 31.6018
INSUMO | SINAPI | 4718 |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.322 | 110 | 35.42
INSUMO | SINAPI | 5050 |  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | 1 | 456.67 | 456.67
INSUMO | SBC | 30435/SBC |  | BETONEIRA ELETR. CS400 320L 3,2m3/h | H | 0.19 | 33.1 | 6.289
INSUMO | CPOS/CDHU | S.01.000.080351 |  | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | H | 0.3 | 267.3 | 80.19
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4110410 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224110430 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | UN |  |  | 1550.8398
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 38.4 | 57.6
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 29.67 | 89.01
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 126.72 | 0.7 | 88.704
INSUMO | SICRO | M0082 |  | AREIA MÉDIA LAVADA | M³ | 0.23 | 137.3995 | 31.6018
INSUMO | SINAPI | 4718 |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.322 | 110 | 35.42
INSUMO | SBC | 72793/SBC |  | POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 6,0m INDUSPAR | UN | 1 | 956.21 | 956.21
INSUMO | SBC | 30435/SBC |  | BETONEIRA ELETR. CS400 320L 3,2m3/h | H | 0.19 | 33.1 | 6.289
INSUMO | CPOS/CDHU | S.01.000.080351 |  | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | H | 1 | 267.3 | 267.3
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4110430 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP226110578 | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M2 A 0,65 M2 | M2 |  |  | 1239.415
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 30.91 | 46.365
COMPOSICAO | SINAPI | 88279 |  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 49.7 | 74.55
INSUMO | CPOS/CDHU | Q.04.000.031433 |  | Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | M2 | 1 | 1118.5 | 1118.5
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 6110578 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224621036 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1 1/4´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M |  |  | 219.5774
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 36.38 | 58.208
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 30.12 | 48.192
INSUMO | SINAPI | 42575 |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | 1.4 | 80.72 | 113.008
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.997 | 0.17 | 0.1694
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4621036 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224621046 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M |  |  | 271.1011
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 36.38 | 65.484
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 30.12 | 54.216
INSUMO | SINAPI | 21148 |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 1.4 | 107.95 | 151.13
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 1.5951 | 0.17 | 0.2711
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4621046 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224621056 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M |  |  | 378.1989
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 36.38 | 72.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.12 | 60.24
INSUMO | SINAPI | 21147 |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | 1.4 | 174.9 | 244.86
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 1.9939 | 0.17 | 0.3389
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4621056 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224621060 | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M |  |  | 436.2917
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 36.38 | 81.855
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 30.12 | 67.77
INSUMO | SINAPI | 42576 |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | 1.3 | 220.2 | 286.26
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 2.3927 | 0.17 | 0.4067
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4621060 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224406200 | TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL | UN |  |  | 763.7575
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 36.38 | 109.14
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 30.12 | 90.36
INSUMO | SINAPI | 11688 |  | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | 1 | 551.15 | 551.15
INSUMO | SCO | MAT039800 |  | CONJUNTO DE FIXACAO PARA LAVATORIO, REFERENCIA 885116 | UN | 1 | 12.98 | 12.98
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.75 | 0.17 | 0.1275
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4406200 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224310740 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 20 CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 62 A 90 MCA, Q= 21,1 A 43,8 M³/H | UN |  |  | 5591.86
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 37.41 | 74.82
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 31.28 | 125.12
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 36.38 | 72.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 30.12 | 120.48
INSUMO | CPOS/CDHU | E.03.000.026513 |  | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | UN | 4 | 3.94 | 15.76
INSUMO | SBC | 60624/SBC |  | BOMBA CENTRIFUGA CAM PADRAO 695 JM 20CV DANCOR | UN | 1 | 5182.92 | 5182.92
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4310740 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223806060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M |  |  | 89.726
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 37.41 | 26.187
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 31.28 | 21.896
INSUMO | SBC | 1567/SBC |  | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2,5mm 1" (2,178kg/m) | M | 1.05 | 39.66 | 41.643
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3806060 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP221207270 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ EM ROCHA | UN |  |  | 27982.72
INSUMO | CPOS/CDHU | A.08.000.020251 |  | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha | TX | 1 | 27982.72 | 27982.72
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 1207270 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP226608620 | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME | UN |  |  | 4782.02
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 41.44 | 103.6
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 30.91 | 154.55
INSUMO | CPOS/CDHU | P.17.000.030005 |  | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP em Full HD a 30FPS, para armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme; referência NVD 7032 da Intelbras ou equivalente | UN | 1 | 4523.87 | 4523.87
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 6608620 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223702140 | QUADRO TELEBRAS DE SOBREPOR EM CHAPA DE (800 X 800 X 120) MM, COM FUNDO DE MADEIRA, REF. OLIPE, LINTERMANI OU EQUIVALENTE | UN |  |  | 762.44
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 37.41 | 112.23
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 31.28 | 93.84
INSUMO | CPOS/CDHU | P.18.000.050135 |  | Quadro Telebras de sobrepor em chapa de (800 x 800 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente | UN | 1 | 556.37 | 556.37
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3702140 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224710010 | PURGADOR TERMODINÂMICO COM FILTRO INCORPORADO, EM AÇO INOXIDÁVEL FORJADO, PRESSÃO DE 0,25 A 42 KG/CM², TEMPERATURA ATÉ 425°C, DN= 1/2" | UN |  |  | 563.0794
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 30.12 | 13.554
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 36.38 | 16.371
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.32 | 0.17 | 0.0544
INSUMO | CPOS/CDHU | O.15.000.064071 |  | Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 42kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´ | UN | 1 | 533.1 | 533.1
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4710010 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 184 - 11/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31190454 | LAVATORIO SUSPENSO LOUCA BRANCA LINHA IZY L-15.17 - DECA | UN |  |  | 440.6723
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.338 | 36.38 | 85.0564
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.338 | 30.12 | 70.4205
INSUMO | SINAPI | 38643 |  | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UN | 1 | 44.97 | 44.97
INSUMO | SINAPI | 3143 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 0.032 | 6.89 | 0.2204
INSUMO | SBC | 4066/SBC |  | LAVATORIO SUSPENSO BRANCO LINHA IZY L-15.17 DECA | UN | 1 | 152.48 | 152.48
INSUMO | SINAPI | 11683 |  | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 2 | 41.25 | 82.5
INSUMO | SINAPI | 44528 |  | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | KG | 0.8 | 3.73 | 2.984
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.8 | 0.7 | 1.96
INSUMO | SINAPI | 367 |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.001 | 81.04 | 0.081
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 190454 - Tabela SBC -01/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31061165 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/4"" COM CONEXOES | M |  |  | 81.0284
INSUMO | SBC | 5073/SBC |  | ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5598 32mm 1.1/4" | M | 1.1 | 43.68 | 48.048
INSUMO | SINAPI | 2618 |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 0.3 | 16.13 | 4.839
INSUMO | SINAPI | 2639 |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 0.3 | 4.05 | 1.215
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.392 | 37.41 | 14.6647
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.392 | 31.28 | 12.2617
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 061165 - Tabela SBC -08/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31061167 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1"" COM CONEXOES | M |  |  | 81.8779
INSUMO | SBC | 1567/SBC |  | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 2,5mm 1" (2,178kg/m) | M | 1.1 | 39.66 | 43.626
INSUMO | SINAPI | 2617 |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 0.3 | 7.08 | 2.124
INSUMO | SINAPI | 2638 |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 0.3 | 2.28 | 0.684
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.516 | 37.41 | 19.3035
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.516 | 31.28 | 16.1404
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 061167 - Tabela SBC -08/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31061169 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2"" COM CONEXOES | M |  |  | 91.3252
INSUMO | SBC | 5219/SBC |  | ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5598 40mm 1.1/2" | M | 1.1 | 50.33 | 55.363
INSUMO | SINAPI | 2632 |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 0.3 | 19.68 | 5.904
INSUMO | SINAPI | 2644 |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 0.3 | 5.86 | 1.758
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.412 | 37.41 | 15.4129
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.412 | 31.28 | 12.8873
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 061169 - Tabela SBC -08/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31061170 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 2"" COM CONEXOES | M |  |  | 137.2191
INSUMO | SBC | 4048/SBC |  | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2" (4,603kg/m) | M | 1.1 | 85.66 | 94.226
INSUMO | SINAPI | 2631 |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 0.3 | 28.89 | 8.667
INSUMO | SINAPI | 2643 |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 0.3 | 8.18 | 2.454
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.464 | 37.41 | 17.3582
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.464 | 31.28 | 14.5139
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 061170 - Tabela SBC -10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000285 | TELHA EM AÇO GALVALUME COM CHAPA 0,50MM, FACE SUP TRAPEZOIDAL E FACE INF PLANA, COM PREEENCHIMENTO EM PIR 50MM. PRÉ PINTADA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 204.9884
COMPOSICAO | SINAPI | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 38.31 | 8.4282
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 29.67 | 6.5274
INSUMO | SBC | 9838/SBC |  | MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas | UN | 0.02 | 23.9 | 0.478
INSUMO | SINAPI | 43071 |  | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 1.06 | 177.08 | 187.7048
INSUMO | SINAPI | 4299 |  | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1 | 1.85 | 1.85
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 12734 da tabela ORSE (MAIO/2021), sendo alterado apenas a telha para atender a especificação do projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000027 | MÓDULO ISOLADOR ISO-X VOLTAGEM OPERACIONAL 15-32 VCC | UN |  |  | 616.4681
INSUMO | MERCADO | IN06-0001-23 |  | MÓDULO ISOLADOR ISO-X VOLTAGEM OPERACIONAL 15-32 VCC, FABR.: NOTIFIER OU SIMILAR | UN | 1 | 582.81 | 582.81
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.49 | 37.41 | 18.3309
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.49 | 31.28 | 15.3272
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 92918 da SINAPI (JUL/2020).
e MERCADO.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000071 | CALHA DE PISO DN 200 COM GRELHA NORMAL | M |  |  | 471.095
INSUMO | EMOP | 11847/EMOP |  | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 200X500MM | UN | 2 | 160.29 | 320.58
INSUMO | SBC | 2966/SBC |  | CALHA DE PISO NORMAL EM PVC DN 200 x 2,50m | M | 1 | 116.48 | 116.48
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 38.4 | 19.2
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 4957/ORSE (OUT/2020)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000080 | PROLONGAMENTO EM PVC PARA CAIXA SIFONADA 100X100MM | UN |  |  | 105.7487
INSUMO | SINAPI | 119 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.227 | 9.15 | 2.077
INSUMO | SBC | 43695/SBC |  | PROLONGAMENTO DE CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm | UN | 1 | 2.76 | 2.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.605 | 30.12 | 48.3426
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.445 | 36.38 | 52.5691
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 053033 da SBC (OUT/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000085 | MANÔMETRO DN 63MM PRESSÃO 1 - 400 BAR | UN |  |  | 321.99
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 36.38 | 72.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.67 | 59.34
INSUMO | MERCADO | IN1758 |  | MANÔMETRO DN 63MM PRESSÃO 1 - 400 BAR | UN | 1 | 189.89 | 189.89
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 08980/ORSE do ORSE (AGO/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000097 | UNIÃO DUPLA 50MM PPR | UN |  |  | 205.1619
INSUMO | MERCADO | IN1770 |  | UNIÃO DUPLA 50MM PPR CLASSE PN 20 | UN | 1 | 193.99 | 193.99
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.168 | 30.12 | 5.0601
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.168 | 36.38 | 6.1118
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96742 da SINAPI (AGO/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000110 | PRESSOSTATO DANFOSS 2 A 14 BAR, POSSUÍ DIFERENCIAL AJUSTÁVEL DE 0,5 A 1,6 BAR 1/4" BSP IP30 KPI 36. IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM CONEXÃO COM MEIO LÍQUIDO E GASOSO. EQUIPADO COM CONTATO ELÉTRICO DE POLO SIMPLES (SPDT) | UN |  |  | 673.33
INSUMO | MERCADO | IN1932 |  | PRESSOSTATO DANFOSS 2 A 14 BAR, POSSUÍ DIFERENCIAL AJUSTÁVEL DE 0,5 A 1,6 BAR 1/4" BSP IP30 KPI 36. IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM CONEXÃO COM MEIO LÍQUIDO E GASOSO | UN | 1 | 536.17 | 536.17
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 30.12 | 45.18
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 36.38 | 54.57
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 47.11.021 da CPOS (JUL/2020)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000111 | VÁLVULA DE SEGURANÇA DN 2 x 2", DE BRONZE, COM ROSCA,ENTRA E SAÍDA EM ÂNGULO DE 90º, ROSCA BSP OU NPT, PRESSÃO DE MÍNIMA 1,03 BAR, MÁXIMA 4,83 BAR | UN |  |  | 2787.59
INSUMO | CPOS/CDHU | O.05.000.064052 |  | Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², DN= 3/4´; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente | UN | 1 | 2747.69 | 2747.69
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 30.12 | 18.072
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 36.38 | 21.828
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição C2696 da SEINFRA TAB 26.1
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000121 | HIDRÔMETRO VAZÃO NOMINAL 3,5 m³/h, Ø1", COM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO TIPO PULSADOR "RF" ACOPLADO | UN |  |  | 592.995
INSUMO | MERCADO | IN1934 |  | HIDRÔMETRO VAZÃO NOMINAL 3,5 m³/h, Ø1", COM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO TIPO PULSADOR "RF" ACOPLADO | UN | 1 | 583.9 | 583.9
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 36.38 | 9.095
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 06072/ORSE do ORSE (AGO/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000122 | HIDRÔMETRO VAZÃO NOMINAL 5 m³/h, Ø1.1/4", COM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO TIPO PULSADOR "RF" ACOPLADO | UN |  |  | 1244.405
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 36.38 | 9.095
INSUMO | MERCADO | IN1935 |  | HIDRÔMETRO VAZÃO NOMINAL 5 m³/h, Ø1.1/4", COM MÓDULO DE COMUNICAÇÃO TIPO PULSADOR "RF" ACOPLADO | UN | 1 | 1235.31 | 1235.31
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 06072/ORSE do ORSE (AGO/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000124 | BUCHA DE REDUÇÃO PPR 75X50MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 101.2075
INSUMO | MERCADO | IN1937 |  | BUCHA DE REDUÇÃO PPR 75X50MM, CLASSE PN 20 | UN | 1 | 73.61 | 73.61
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.415 | 30.12 | 12.4998
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.415 | 36.38 | 15.0977
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96753 da SINAPI (SET/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000233 | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS DE MADEIRA RÍGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (5,78X3,00)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN |  |  | 97207.66
INSUMO | MERCADO | IN3478 |  | INSTALAÇÃO - PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS (OU SARRAFOS) DE MADEIRA RÍGIDA (MAÇARANDUBA, IPÊ-ROXO, ANGELIM, ETC.) ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (METAL INERT GAS). (5,78x3,00)m | UN | 1 | 9257.66 | 9257.66
INSUMO | MERCADO | IN2819 |  | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO (5,78 X 3,00M), INCLUSIVE PROJETO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 87950 | 87950
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000234 | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS DE MADEIRA RÍGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (7,00X3,00)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN |  |  | 120401.7
INSUMO | MERCADO | IN3479 |  | INSTALAÇÃO - PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS (OU SARRAFOS) DE MADEIRA RÍGIDA (MAÇARANDUBA, IPÊ-ROXO, ANGELIM, ETC.) ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (METAL INERT GAS). (7,00x3,00)m | UN | 1 | 11211.7 | 11211.7
INSUMO | MERCADO | IN2820 |  | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO (7,00 X 3,00M), INCLUSIVE PROJETO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 109190 | 109190
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000237 | LTE 1 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LETREIRO E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 7666.08
INSUMO | MERCADO | IN3401 |  | INSTALAÇÃO - LTE 1 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LETREIRO E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 506.88 | 506.88
INSUMO | MERCADO | IN2803 |  | LTE 1 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN DIM.: 1,840MX0,635MX0,002M FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LETREIRO E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 7159.2 | 7159.2
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000238 | LTE 2 - LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LOGO E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 16720.66
INSUMO | MERCADO | IN3402 |  | INSTALAÇÃO - LTE 2 - LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LOGO E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 1733.14 | 1733.14
INSUMO | MERCADO | IN2804 |  | LTE 2 - LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN DIM.: 1,700MX2,350MX0,002M FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LOGO E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 14987.52 | 14987.52
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000239 | LTE 3 - LETREIRO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LETREIRO E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 7058.66
INSUMO | MERCADO | IN3403 |  | INSTALAÇÃO - LTE 3 - LETREIRO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LETREIRO E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 665.06 | 665.06
INSUMO | MERCADO | IN2805 |  | LTE 3 - LETREIRO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN DIM.: 3,650MX0,420MX0,002M FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LETREIRO E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 6393.6 | 6393.6
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000240 | PDE - PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR FIXADOS NA PAREDE COM PARAFUSO REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO CORTEN, TEXTO, SETA E LOGO RECORTADOS DA CHAPA E PLACA EM ACRÍLICO BRANCO NA FACE POSTERIOR. (150x80)cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 2172.43
INSUMO | MERCADO | IN3404 |  | INSTALAÇÃO - PDE - PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR FIXADOS NA PAREDE COM PARAFUSO REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO CORTEN, TEXTO, SETA E LOGO RECORTADOS DA CHAPA E PLACA EM ACRÍLICO BRANCO NA FACE POSTERIOR. (150x80)cm | UN | 1 | 520.59 | 520.59
INSUMO | MERCADO | IN2806 |  | PDE - PLACA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR FIXADOS NA PAREDE COM PARAFUSO REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO CORTEN, TEXTO, SETA E LOGO RECORTADOS DA CHAPA E PLACA EM ACRÍLICO BRANCO NA FACE POSTERIOR. (150x80)cm | UN | 1 | 1651.84 | 1651.84
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000242 | PDP - PLACA (40x70)cm EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 4 mm) DOBRADA. TEXTO EM TINTA UV; USO DE SILICONE PARA COLAR AS ABAS DA CHAPA E INSTALAÇÃO DE PERFIS TUBULARES DE METALON (2cm) FIXADOS NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1197.43
INSUMO | MERCADO | IN3406 |  | INSTALAÇÃO - PDP - PLACA (40x70)cm EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 4 mm) DOBRADA. TEXTO EM TINTA UV; USO DE SILICONE PARA COLAR AS ABAS DA CHAPA E INSTALAÇÃO DE PERFIS TUBULARES DE METALON (2cm) FIXADOS NA PAREDE | UN | 1 | 111.45 | 111.45
INSUMO | MERCADO | IN2808 |  | PDP - PLACA (40x70)cm EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 4 mm) DOBRADA. TEXTO EM TINTA UV; USO DE SILICONE PARA COLAR AS ABAS DA CHAPA E INSTALAÇÃO DE PERFIS TUBULARES DE METALON (2cm) FIXADOS NA PAREDE | UN | 1 | 1085.98 | 1085.98
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000243 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E= 3MM E ADESIVO VINIL DIM. 25X20X4CM DOBRADO NAS ABAS TIPO BANDEIRA; COLADAS EM ESTRUTURA DE METALON E FIXADAS POR ENCAIXE EM ESFERAS TRANSVERSAIS À PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 51.1688
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0100509 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM | M2 | 0.108 | 152.4548 | 16.4651
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0600486 |  | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 0.108 | 162.496 | 17.5495
INSUMO | SINAPI | 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.79 | 1.58
INSUMO | SBC | 44842/SBC |  | TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm | M | 0.9 | 14.7 | 13.23
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 0.9 | 1.06 | 0.954
INSUMO | SINAPI | 11026 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 0.1248 | 11.14 | 1.3902
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
2 - Os índices foram calculados da seguinte forma:
Placa de ACM = 0,20m x (0,250m+ 0,250M + 0,05m) = 0,108 m2
Adesivo Vinílico = 0,20m x (0,250m+ 0,250M + 0,05m) = 0,108 m2
Tubo em Metalon: 0,20m + 0,20m + 0,25m + 0,25m = 0,90 m
Fita Dupla Face: 0,20m + 0,20m + 0,25m + 0,25m = 0,90 m
Chapa de Aço Galvanizado 2mm: 15,60kg X (0,04m X 0,20m) = 0,1248 kg
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000244 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E= 3MM E ADESIVO VINIL DIM. 30X80X5CM DOBRADO NAS ABAS TIPO BANDEIRA; COLADAS EM ESTRUTURA DE METALON E FIXADAS POR ENCAIXE EM ESFERAS TRANSVERSAIS À PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 203.8256
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0100509 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM | M2 | 0.52 | 152.4548 | 79.2764
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0600486 |  | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 0.52 | 162.496 | 84.4979
INSUMO | SINAPI | 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.79 | 1.58
INSUMO | SBC | 44842/SBC |  | TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm | M | 2 | 14.7 | 29.4
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 2 | 1.06 | 2.12
INSUMO | SINAPI | 11026 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 0.624 | 11.14 | 6.9513
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
2 - Os índices foram calculados da seguinte forma:
Placa de ACM = 0,80m x (0,300m+ 0,300M + 0,05m) = 0,520m2
Adesivo Vinílico = 0,80m x (0,300m+ 0,300M + 0,05m) = 0,520m2
Tubo em Metalon: 0,30m + 0,30m + 0,80m + 0,80m = 2,00 m
Fita Dupla Face: 0,30m + 0,30m + 0,80m + 0,80m = 2,00 m
Chapa de Aço Galvanizado 2mm: 15,60kg X (0,05m X 0,80m) = 0,624 kg
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000245 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 100X20CM. TEXTO EM TINTA UV; SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA À PAREDE; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 116.3216
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0100509 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM | M2 | 0.21 | 152.4548 | 32.0155
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0600486 |  | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 0.21 | 162.496 | 34.1241
INSUMO | SINAPI | 3408 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 0.2 | 12 | 2.4
INSUMO | SINAPI | 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4 | 0.79 | 3.16
INSUMO | SBC | 44842/SBC |  | TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm | M | 2.28 | 14.7 | 33.516
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 2.28 | 1.06 | 2.4168
INSUMO | SINAPI | 11026 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 0.78 | 11.14 | 8.6892
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
2 - Os índices foram calculados da seguinte forma:
Placa de ACM = 0,20m x (1,00m+ 0,025M + 0,025m) = 0,210m2
Adesivo Vinílico = 0,20m x (1,00m+ 0,025M + 0,025m) = 0,210m2
EPS = 0,20m x 1,00m = 0,200m2
Tubo em Metalon: 1,00m + 1,00m + 0,14m + 0,14m = 2,28 m
Fita Dupla Face: 1,00m + 1,00m + 0,14m + 0,14m = 2,28 m
Chapa de Aço Galvanizado 2mm: 15,60kg X (0,05m X 1,00m) = 0,780 kg
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000246 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 100X30CM. TEXTO EM TINTA UV; SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA À PAREDE; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 153.7434
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0100509 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM | M2 | 0.315 | 152.4548 | 48.0232
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0600486 |  | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 0.315 | 162.496 | 51.1862
INSUMO | SINAPI | 3408 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 0.3 | 12 | 3.6
INSUMO | SINAPI | 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4 | 0.79 | 3.16
INSUMO | SBC | 44842/SBC |  | TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm | M | 2.48 | 14.7 | 36.456
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 2.48 | 1.06 | 2.6288
INSUMO | SINAPI | 11026 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 0.78 | 11.14 | 8.6892
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
2 - Os índices foram calculados da seguinte forma:
Placa de ACM = 0,30m x (1,00m+ 0,025M + 0,025m) = 0,315m2
Adesivo Vinílico = 0,30m x (1,00m+ 0,025M + 0,025m) = 0,315m2
EPS = 0,30m x 1,00m = 0,300m2
Tubo em Metalon: 1,00m + 1,00m + 0,24m + 0,24m = 2,48 m
Fita Dupla Face: 1,00m + 1,00m + 0,24m + 0,24m = 2,48 m
Chapa de Aço Galvanizado 2mm: 15,60kg X (0,05m X 1,00m) = 0,780 kg
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000249 | LCI 1 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS OU FITA DUPLA FACE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 7894.27
INSUMO | MERCADO | IN3413 |  | INSTALAÇÃO - LCI 1 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS OU FITA DUPLA FACE. | UN | 1 | 229.27 | 229.27
INSUMO | MERCADO | IN2815 |  | LCI 1 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS OU FITA DUPLA FACE. | UN | 1 | 7665 | 7665
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000250 | LCI 2 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS OU FITA DUPLA FACE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 8648.17
INSUMO | MERCADO | IN3414 |  | INSTALAÇÃO - LCI 2 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS OU FITA DUPLA FACE. | UN | 1 | 290.17 | 290.17
INSUMO | MERCADO | IN2816 |  | LCI 2 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE ATRAVÉS DE PINOS OU FITA DUPLA FACE. | UN | 1 | 8358 | 8358
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000255 | PORTA DE ENROLAR AUTOPMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MEIA CANA PERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA (5,20x4,19M) | UN |  |  | 16252.5298
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP222407030 |  | PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADO, EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO, TIPO TRANSVISION | M2 | 21.788 | 745.9395 | 16252.5298
OBSERVAÇÕES:
1 - Área da porta - 5,20 x 4,19 = 21,788m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000256 | PORTA DE ENROLAR AUTOPMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MEIA CANA PERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA (5,80x4,19M) | UN |  |  | 18127.8217
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP222407030 |  | PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADO, EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO, TIPO TRANSVISION | M2 | 24.302 | 745.9395 | 18127.8217
OBSERVAÇÕES:
1 - Área da porta - 5,80 X 4,19 = 24,3020M2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000257 | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS DE MADEIRA RÍGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (5,70x2,50)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN |  |  | 95149.53
INSUMO | MERCADO | IN3480 |  | INSTALAÇÃO - PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS (OU SARRAFOS) DE MADEIRA RÍGIDA (MAÇARANDUBA, IPÊ-ROXO, ANGELIM, ETC.) ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (METAL INERT GAS). (5,70x2,50)m | UN | 1 | 9129.53 | 9129.53
INSUMO | MERCADO | IN2895 |  | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO (5,70 X 2,50M), INCLUSIVE PROJETO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 86020 | 86020
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000259 | PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, 2 FOLHAS, COM FERRAGENS EM AÇO INOX E MOLA HIDRÁULICA (1,60x2,40M) | UN |  |  | 5715.4492
INSUMO | ORSE | 13857/ORSE |  | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR | M² | 3.84 | 695.38 | 2670.2592
INSUMO | SBC | 88218/SBC |  | PUXADOR DUPLO ACO INOX PRETO SLIM 70 PARA PORTA | UN | 2 | 209.7 | 419.4
INSUMO | CPOS/CDHU | H.08.000.031650 |  | Fechadura de centro com cilindro, para porta externa em vidro temperado, ref. SM 1050-E linha Glas da Dorma ou equivalente | UN | 1 | 219.03 | 219.03
INSUMO | CPOS/CDHU | H.08.000.031656 |  | Contra fechadura de centro, para porta de vidro temperado; ref. SM1051/S1051E1 linha Glas da Dorma ou equivalente | UN | 1 | 192.62 | 192.62
COMPOSICAO | SINAPI | 102188 |  | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 2 | 1107.07 | 2214.14
OBSERVAÇÕES:
1 - Área da porta de referência = 1,60m x 2,40m = 3,84m²
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000260 | JANELA DE ALUMÍNIO 1 FOLHA, TIPO MAXIM-AR, (0,60 X 0,60)M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO FLOAT INCOLOR 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 539.8609
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.61452 | 38.4 | 23.5975
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.30708 | 29.67 | 9.111
INSUMO | CPOS/CDHU | H.05.000.032439 |  | Caixilho em alumínio maxim-ar com pintura eletrostática, cor branco, sob medida | M2 | 0.36 | 874.33 | 314.7588
COMPOSICAO | SINAPI | 102162 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 0.36 | 308.76 | 111.1536
INSUMO | SINAPI | 4377 |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 8.784 | 0.23 | 2.0203
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.44881 | 26.3 | 11.8037
COMPOSICAO | SINAPI | 94589 |  | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 2.4 | 28.09 | 67.416
OBSERVAÇÕES:
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 0,60 x 0,60m = 0,36m2
2 - Coeficiente do contramarco, perímetro da esquadria: [(0,60 + 0,60) x 2] = 2,40m
3 - Coeficientes do pedreiro (1,707h/m2), servente (0,853h/m2), parafuso (24,4und/m2) e silicone (1,2467 und/m2) conforme índices da composição 94569 SINAPI AGO/23, multiplicados pela área da esquadria
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000261 | JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, (1,20 X 0,60)M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO FLOAT INCOLOR 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1046.0141
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.229 | 38.4 | 47.1951
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.61416 | 29.67 | 18.2221
INSUMO | CPOS/CDHU | H.05.000.032439 |  | Caixilho em alumínio maxim-ar com pintura eletrostática, cor branco, sob medida | M2 | 0.72 | 874.33 | 629.5176
COMPOSICAO | SINAPI | 102162 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 0.72 | 308.76 | 222.3072
INSUMO | SINAPI | 4377 |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 17.568 | 0.23 | 4.0406
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.89762 | 26.3 | 23.6075
COMPOSICAO | SINAPI | 94589 |  | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 3.6 | 28.09 | 101.124
OBSERVAÇÕES:
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 1,20 x 0,60m = 0,72m2
2 - Coeficiente do contramarco, perímetro da esquadria: [(1,20 + 0,60) x 2] = 3,60m
3 - Coeficientes do pedreiro (1,707h/m2), servente (0,853h/m2), parafuso (24,4und/m2) e silicone (1,2467 und/m2) conforme índices da composição 94569 SINAPI AGO/23, multiplicados pela área da esquadria
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000262 | JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, (1,80 X 0,60)M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO FLOAT INCOLOR 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1552.1671
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8436 | 38.4 | 70.7927
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.92124 | 29.67 | 27.3331
INSUMO | CPOS/CDHU | H.05.000.032439 |  | Caixilho em alumínio maxim-ar com pintura eletrostática, cor branco, sob medida | M2 | 1.08 | 874.33 | 944.2764
COMPOSICAO | SINAPI | 102162 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 1.08 | 308.76 | 333.4608
INSUMO | SINAPI | 4377 |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 26.352 | 0.23 | 6.0609
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1.3464 | 26.3 | 35.4112
COMPOSICAO | SINAPI | 94589 |  | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 4.8 | 28.09 | 134.832
OBSERVAÇÕES:
1 - Coeficiente do caixilho, conforme área da esquadria: 1,80 x 0,60m = 1,08m2
2 - Coeficiente do contramarco, perímetro da esquadria: [(1,80 + 0,60) x 2] = 4,80m
3 - Coeficientes do pedreiro (1,707h/m2), servente (0,853h/m2), parafuso (24,4und/m2) e silicone (1,2467 und/m2) conforme índices da composição 94569 SINAPI AGO/23, multiplicados pela área da esquadria
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000263 | VISOR FIXO COM PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DIM. 1,20x1,20M | UN |  |  | 792.0144
COMPOSICAO | SINAPI | 102180 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1.44 | 550.01 | 792.0144
OBSERVAÇÕES:
1 - Coeficiente do vidro, conforme área da esquadria: 1,20 x 1,20m = 1,44m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000264 | JANELA 1F FIXA/ 2F MAXIMAR C/ PERFIS DUPLOS DE AÇO CARBONO C/ PINT EPOXI BRANCA E NÍVEL III DE BLIND. FOLHA FIXA COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NÍVEL III. FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMÍNIO PINT BRANCA E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR 20mm. (1,20X1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN |  |  | 9808.8
INSUMO | MERCADO | IN3481 |  | INSTALAÇÃO - JANELA 1F FIXA/ 2F MAXIMAR C/ PERFIS DUPLOS DE AÇO CARBONO C/ PINT EPOXI BRANCA E NÍVEL III DE BLIND. FOLHA FIXA COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NÍVEL III. FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMÍNIO PINT BRANCA E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR 20mm. (1,20X1,20)m | UN | 1 | 768.8 | 768.8
INSUMO | MERCADO | IN3356 |  | JANELA 1F FIXA/ 2F MAXIMAR C/ PERFIS DUPLOS DE AÇO CARBONO C/ PINT EPOXI BRANCA E NÍVEL III DE BLIND. FOLHA FIXA COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NÍVEL III. FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMÍNIO PINT BRANCA E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR 20mm. (1,20X1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 9040 | 9040
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000265 | JANELA 2F FIXA/ 4F MAXIMAR C PERFIS DUPLOS DE AÇO CARBONO C PINT EPOXI BRANCA E NÍVEL III DE BLIND. FOLHAs FIXAs COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NÍVEL III. FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMÍNIO PINT BRANCA E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR 20mm. (2,40X1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN |  |  | 19617.6
INSUMO | MERCADO | IN3482 |  | INSTALAÇÃO - JANELA 2F FIXA/ 4F MAXIMAR C PERFIS DUPLOS DE AÇO CARBONO C PINT EPOXI BRANCA E NÍVEL III DE BLIND. FOLHAs FIXAs COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NÍVEL III. FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMÍNIO PINT BRANCA E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR 20mm. (2,40X1,20)m | UN | 1 | 1537.6 | 1537.6
INSUMO | MERCADO | IN3357 |  | JANELA 2F FIXA/ 4F MAXIMAR C PERFIS DUPLOS DE AÇO CARBONO C PINT EPOXI BRANCA E NÍVEL III DE BLIND. FOLHAs FIXAs COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NÍVEL III. FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMÍNIO PINT BRANCA E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR 20mm. (2,40X1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 18080 | 18080
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000266 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM PINTURA ELESTROSTÁTICA CINZA (1,00x1,20)m | UN |  |  | 744.5292
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP19140030160-0 |  | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EM VENEZIANA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1.2 | 579 | 694.8
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135212552 |  | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO | M2 | 3 | 16.5764 | 49.7292
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição C1516 da SEINFRA 26.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000267 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, COM PINTURA ELESTROSTÁTICA CINZA (2,40x1,20)m | UN |  |  | 1786.87
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP19140030160-0 |  | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EM VENEZIANA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2.88 | 579 | 1667.52
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135212552 |  | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO | M2 | 7.2 | 16.5764 | 119.35
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000268 | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO (1,20x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN |  |  | 6946.4
INSUMO | MERCADO | IN3483 |  | INSTALAÇÃO - VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO. (1,20x1,20)m | UN | 1 | 768.8 | 768.8
INSUMO | MERCADO | IN3358 |  | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO. (1,20x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 6177.6 | 6177.6
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000269 | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO (1,50x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN |  |  | 8683
INSUMO | MERCADO | IN3484 |  | INSTALAÇÃO - VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO. (1,50x1,20)m | UN | 1 | 961 | 961
INSUMO | MERCADO | IN3359 |  | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO. (1,50x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 7722 | 7722
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000270 | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO (1,80x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN |  |  | 10419.6
INSUMO | MERCADO | IN3485 |  | INSTALAÇÃO - VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO. (1,80x1,20)m | UN | 1 | 1153.2 | 1153.2
INSUMO | MERCADO | IN3360 |  | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO. (1,80x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | 9266.4 | 9266.4
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000271 | PORTA DE GIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 01 FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI (0,80x2,10M) | UN |  |  | 1554.28
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1068054 |  | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 1.68 | 398.7772 | 669.9456
INSUMO | SBC | 12724/SBC |  | FECHADURA EXTERNA 892 ESCOVADA COM ROSETA LA FONTE | UN | 1 | 557.44 | 557.44
COMPOSICAO | SINAPI | 100721 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 5.04 | 32.1 | 161.784
COMPOSICAO | SINAPI | 100727 |  | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 5.04 | 32.76 | 165.1104
OBSERVAÇÕES:
1 - Portão - 0,80 x 2,10 = 1,68m2
2 - Pintura - 0,80 x 2,10 x 3 = 5,04m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000272 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (1,77 X 0,40M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX | UN |  |  | 1030.3246
COMPOSICAO | SINAPI | 88274 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3704 | 31.6 | 43.3046
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.284 | 29.67 | 67.7662
INSUMO | SINAPI | 4823 |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.59704 | 38.18 | 22.7948
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.024096 | 92.75 | 2.2349
INSUMO | SINAPI | 11795 |  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.142 | 754.71 | 861.8788
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.009136 | 80 | 0.7308
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3.6544 | 0.7 | 2.558
INSUMO | SINAPI | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.92 | 5.52
INSUMO | ORSE | 2511/ORSE |  | PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M) | M | 1.95 | 12.07 | 23.5365
OBSERVAÇÕES:
1 - Os índices de mão de obra, areia e cimento são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência - C4068 da SEINFRA 27.1
2 - Os índices de massa plástica e rejunte são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência -86889 SINAPI JUN/23
3 - Bucha: 2 und/cantoneira de apoio, conforme projeto
4 - Mão francesa em cantoneira aço inox: 65 cm de comprimento x 3 und = 1,95m
5 - Granito para bancada:
Bancada - (1,77x0,40) = 0,708m2
Espelho inferior/superior - [(1,77+0,40)x2] perímetro x 0,10 altura = 0,434m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000273 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (2,27 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX | UN |  |  | 1726.4782
COMPOSICAO | SINAPI | 88274 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3232 | 31.6 | 73.4131
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.872 | 29.67 | 114.8822
INSUMO | SINAPI | 4823 |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 1.0121 | 38.18 | 38.6435
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.04085 | 92.75 | 3.7888
INSUMO | SINAPI | 11795 |  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.936 | 754.71 | 1461.1185
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.015488 | 80 | 1.239
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 6.1952 | 0.7 | 4.3366
INSUMO | SINAPI | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.92 | 5.52
INSUMO | ORSE | 2511/ORSE |  | PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M) | M | 1.95 | 12.07 | 23.5365
OBSERVAÇÕES:
1 - Os índices de mão de obra, areia e cimento são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência - C4068 da SEINFRA 27.1
2 - Os índices de massa plástica e rejunte são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência -86889 SINAPI JUN/23
3 - Bucha: 2 und/cantoneira de apoio, conforme projeto
4 - Mão francesa em cantoneira aço inox: 65 cm de comprimento x 3 und = 1,95m
5 - Granito para bancada:
Bancada - (2,27x0,60) = 1,362m2
Espelho inferior/superior - [(2,27+0,60)x2] perímetro x 0,10 altura = 0,574m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000274 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (4,00 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX | UN |  |  | 2968.9811
COMPOSICAO | SINAPI | 88274 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.984 | 31.6 | 125.8944
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.64 | 29.67 | 197.0088
INSUMO | SINAPI | 4823 |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 1.7357 | 38.18 | 66.2688
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.070052 | 92.75 | 6.4973
INSUMO | SINAPI | 11795 |  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 3.32 | 754.71 | 2505.6372
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.02656 | 80 | 2.1248
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 10.624 | 0.7 | 7.4368
INSUMO | SINAPI | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 12 | 0.92 | 11.04
INSUMO | ORSE | 2511/ORSE |  | PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M) | M | 3.9 | 12.07 | 47.073
OBSERVAÇÕES:
1 - Os índices de mão de obra, areia e cimento são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência - C4068 da SEINFRA 27.1
2 - Os índices de massa plástica e rejunte são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência -86889 SINAPI JUN/23
3 - Bucha: 2 und/cantoneira de apoio, conforme projeto
4 - Mão francesa em cantoneira aço inox: 65 cm de comprimento x 6 und = 3,90m
5 - Granito para bancada:
Bancada - (4,00x0,60) = 2,40m2
Espelho inferior/superior - [(4,00+0,60)x2] perímetro x 0,10 altura = 0,92m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000275 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (1,35 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX, COM 1 CUBA INOX 40x30x14, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN |  |  | 1276.442
COMPOSICAO | SINAPI | 88274 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.44 | 31.6 | 45.504
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4 | 29.67 | 71.208
INSUMO | SINAPI | 4823 |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.62736 | 38.18 | 23.9526
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.02532 | 92.75 | 2.3484
INSUMO | SINAPI | 11795 |  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.2 | 754.71 | 905.652
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0096 | 80 | 0.768
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3.84 | 0.7 | 2.688
INSUMO | SINAPI | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.92 | 3.68
INSUMO | ORSE | 2511/ORSE |  | PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M) | M | 1.3 | 12.07 | 15.691
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP224406300 |  | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | UN | 1 | 204.95 | 204.95
OBSERVAÇÕES:
1 - Os índices de mão de obra, areia e cimento são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência - C4068 da SEINFRA 27.1
2 - Os índices de massa plástica e rejunte são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência -86889 SINAPI JUN/23
3 - Bucha: 2 und/cantoneira de apoio, conforme projeto
4 - Mão francesa em cantoneira aço inox: 65 cm de comprimento x 6 und = 1,30m
5 - Granito para bancada:
Bancada - 1,35*0,60 = 0,81m2
Espelho inferior/superior - [(1,35+0,60)x2] perímetro x 0,10 altura = 0,39m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000276 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (1,50 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX, COM 1 CUBA INOX 40x30x14, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN |  |  | 1381.654
COMPOSICAO | SINAPI | 88274 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.584 | 31.6 | 50.0544
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.64 | 29.67 | 78.3288
INSUMO | SINAPI | 4823 |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.6901 | 38.18 | 26.3478
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.027852 | 92.75 | 2.5832
INSUMO | SINAPI | 11795 |  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.32 | 754.71 | 996.2172
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.01056 | 80 | 0.8448
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.224 | 0.7 | 2.9568
INSUMO | SINAPI | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.92 | 3.68
INSUMO | ORSE | 2511/ORSE |  | PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M) | M | 1.3 | 12.07 | 15.691
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP224406300 |  | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | UN | 1 | 204.95 | 204.95
OBSERVAÇÕES:
1 - Os índices de mão de obra, areia e cimento são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência - C4068 da SEINFRA 27.1
2 - Os índices de massa plástica e rejunte são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência -86889 SINAPI JUN/23
3 - Bucha: 2 und/cantoneira de apoio, conforme projeto
4 - Mão francesa em cantoneira aço inox: 65 cm de comprimento x 2 und = 1,30m
5 - Granito para bancada:
Bancada - 1,50*0,60 = 0,90m2
Espelho inferior/superior - [(1,50+0,60)x2] perímetro x 0,10 altura = 0,42m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000277 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2,5CM (2,25 X 0,70M) ESPELHOS H = 0,10CM, MÃO FRANCESA EM AÇO INOX, COM 1 CUBA INOX 40x30x14, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN |  |  | 2346.8435
COMPOSICAO | SINAPI | 88274 |  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.598 | 31.6 | 82.0968
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.33 | 29.67 | 128.4711
INSUMO | SINAPI | 4823 |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 1.1319 | 38.18 | 43.2144
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.045681 | 92.75 | 4.2369
INSUMO | SINAPI | 11795 |  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 2.165 | 754.71 | 1633.9471
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.01732 | 80 | 1.3856
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 6.928 | 0.7 | 4.8496
INSUMO | SINAPI | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8 | 0.92 | 7.36
INSUMO | ORSE | 2511/ORSE |  | PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M) | M | 2.6 | 12.07 | 31.382
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP224406300 |  | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | UN | 2 | 204.95 | 409.9
OBSERVAÇÕES:
1 - Os índices de mão de obra, areia e cimento são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência - C4068 da SEINFRA 27.1
2 - Os índices de massa plástica e rejunte são multiplicados pela quantidade de granito (insumo 11795), conforme composição de referência -86889 SINAPI JUN/23
3 - Bucha: 2 und/cantoneira de apoio, conforme projeto
4 - Mão francesa em cantoneira aço inox: 65 cm de comprimento x 4 und = 2,60m
5 - Granito para bancada:
Bancada - 2,25*0,70 = 1,575m2
Espelho inferior/superior - [(2,25+0,70)x2] perímetro x 0,10 altura = 0,59m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000278 | SIFÃO CROMADO TIPO GARRAFA 1" x 1.1/2" DECA REF.: 1680.C OU SIMILAR | UN |  |  | 269.6842
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 3.03 | 0.1005
INSUMO | SBC | 4467/SBC |  | SIFAO PARA LAVATORIO CROMADO 1" x 1.1/2" DECA 1680C | UN | 1 | 257.08 | 257.08
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2734 | 36.38 | 9.9462
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0862 | 29.67 | 2.5575
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 86881 SINAPI (JUN/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000279 | LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TIPO DECA VOGUE PLUS L.51.17 + C.510.17, INCLUSIVE VÁLVULA, EXCLUSIVE TORNEIRA E SIFÃO | UN |  |  | 894.9275
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 36.38 | 63.665
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 29.67 | 51.9225
INSUMO | SCO | MAT039800 |  | CONJUNTO DE FIXACAO PARA LAVATORIO, REFERENCIA 885116 | UN | 1 | 12.98 | 12.98
INSUMO | SINAPI | 38643 |  | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UN | 1 | 44.97 | 44.97
INSUMO | SCO | MAT079840 |  | LAVATORIO DE LOUCA PARA DEFICIENTE FISICO, COR GELO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO REF. L51 DECA OU SIMILAR | UN | 1 | 370.99 | 370.99
INSUMO | SCO | MAT035160 |  | COLUNA DE LOUCA, COR GELO UNIVERSAL REF. C1, LINHA VOGUE PLUS DECA OU SIMILAR, PARA LAVATORIO REF. L51 DECA | UN | 1 | 309.15 | 309.15
INSUMO | SINAPI | 11683 |  | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 1 | 41.25 | 41.25
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes com base na composição 07759/ORSE - Tabela ORSE/SE 09/2022
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000280 | SIFÃO SANFONADO MULTIUSO BRANCO | UN |  |  | 17.9638
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 3.03 | 0.1005
INSUMO | SINAPI | 44945 |  | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UN | 1 | 14 | 14
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0845 | 36.38 | 3.0741
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0266 | 29.67 | 0.7892
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 86883 SINAPI (JUN/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000281 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE PAREDE COM SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA LORENZETTI OU SIMILAR | UN |  |  | 379.249
INSUMO | SBC | 28211/SBC |  | CHUVEIRO ELETRICO/DUCHA EVOLUTION TURBO LORENZETTI | UN | 1 | 358.76 | 358.76
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.03 | 0.0636
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4467 | 36.38 | 16.2509
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 29.67 | 4.1745
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 100860 SINAPI (JUN/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000283 | GRELHA METÁLICA PARA CANALETA (0,30X1,00M) | M |  |  | 388.1526
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 29.67 | 4.7472
INSUMO | SICRO | M1408 |  | GRELHA METÁLICA PARA CANALETAS - C = 1,00 M E L = 0,30 M | UN | 1 | 383.4054 | 383.4054
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 83626 SINAPI (JAN/2020)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000284 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO Ø1.1/2", H = 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM L DE TUBOS Ø1/2" | M |  |  | 100.9324
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 38.4 | 5.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 38.08 | 5.712
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.67 | 7.4175
COMPOSICAO | SINAPI | 88317 |  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 41.98 | 6.297
INSUMO | SINAPI | 10997 |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.3 | 40 | 12
INSUMO | SBC | 36594/SBC |  | TUBO ACO INOX AISI 304 REDONDO 1 1/2" (38,10mm) ESPESSURA DA PAREDE 1,2 mm | M | 1.1 | 50.44 | 55.484
INSUMO | ORSE | 10326/ORSE |  | TUBO DE AÇO INOX 1/2" ESP.1,20MM | M | 0.4 | 16.73 | 6.692
COMPOSICAO | SINAPI | 87313 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.003 | 523.33 | 1.5699
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12188/ORSE da ORSE (MAIO/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000287 | PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, 2 FOLHAS, COM FERRAGENS EM AÇO INOX E MOLA HIDRÁULICA (1,60x2,20M) + VISOR (1,51X1,00M) | UN |  |  | 6489.1624
INSUMO | ORSE | 13857/ORSE |  | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR | M² | 3.52 | 695.38 | 2447.7376
INSUMO | SBC | 88218/SBC |  | PUXADOR DUPLO ACO INOX PRETO SLIM 70 PARA PORTA | UN | 2 | 209.7 | 419.4
INSUMO | CPOS/CDHU | H.08.000.031650 |  | Fechadura de centro com cilindro, para porta externa em vidro temperado, ref. SM 1050-E linha Glas da Dorma ou equivalente | UN | 1 | 219.03 | 219.03
INSUMO | CPOS/CDHU | H.08.000.031656 |  | Contra fechadura de centro, para porta de vidro temperado; ref. SM1051/S1051E1 linha Glas da Dorma ou equivalente | UN | 1 | 192.62 | 192.62
COMPOSICAO | SINAPI | 102188 |  | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 2 | 1107.07 | 2214.14
COMPOSICAO | SINAPI | 102181 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 1.513 | 658.45 | 996.2348
OBSERVAÇÕES:
1 - Área da porta de referência = 1,60m x 2,20m = 3,52m²
2 - Área do visor = 1,51m x 1,00m = 1,513m²
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000289 | ENGATE RÁPIDO ROSCA MACHO 1/2" EM INOX | UN |  |  | 81.3937
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.173 | 30.12 | 5.2107
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.173 | 36.38 | 6.2937
INSUMO | MERCADO | IN3361 |  | ENGATE RÁPIDO ROSCA MACHO 1/2" EM INOX | UN | 1 | 69.8 | 69.8
INSUMO | SINAPI | 3148 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.008 | 11.17 | 0.0893
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 92692 da SINAPI (JUL/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000290 | AQUECEDOR/BOILER SOLAR INOX HORIZONTAL ALTA PRESSAO UNISOL 1.500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 20594.9674
INSUMO | SBC | 4691/SBC |  | AQUECEDOR - BOILER ELETRICO ALTA PRESSAO HORIZONTAL 1500 L THERMOTINI | UN | 1 | 17877.1 | 17877.1
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.144 | 37.41 | 1165.097
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 49.641 | 31.28 | 1552.7704
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 71048 / SBC (AGO/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000291 | TANQUE DE PRESSÃO VOLUME: 75 LITROS; VAZÃO NA PRESSÃO MÉDIA DE OPERAÇÃO: 5,0 M3/H FABRICANTE: JACUZZI; MODELO: YJ75 | UN |  |  | 5007.03
INSUMO | MERCADO | IN3362 |  | TANQUE DE PRESSÃO VOLUME: 75 LITROS; VAZÃO NA PRESSÃO MÉDIA DE OPERAÇÃO: 5,0 M3/H FABRICANTE: JACUZZI; MODELO: YJ75 | UN | 1 | 2776.63 | 2776.63
COMPOSICAO | SINAPI | 88279 |  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 49.7 | 994
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 30.91 | 1236.4
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 61.10.430 da CPOS SP (JUL A OUT/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000292 | VÁLVULA DE SEGURANÇA COMBINADA POR ALÍVIO E PRESSÃO DN20 3/4'' FABRICANTE: CALEFFI | UN |  |  | 237.4377
INSUMO | MERCADO | IN3363 |  | VÁLVULA DE SEGURANÇA COMBINADA POR ALÍVIO E PRESSÃO DN20 3/4'' FABRICANTE: CALEFFI | UN | 1 | 200.09 | 200.09
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.957 | 0.17 | 0.1626
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.592 | 30.12 | 17.831
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.532 | 36.38 | 19.3541
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 52795 / SBC (AGO/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000293 | TRANSMISSOR ULTRASSÔNICO DE NÍVEL PARA MEDIÇÃO DE RESERVATÓRIOS; FABRICANTE: NIVELCO; MODELO: EASYTREK SP-300 | UN |  |  | 6811.8507
INSUMO | MERCADO | IN3364 |  | TRANSMISSOR ULTRASSÔNICO DE NÍVEL PARA MEDIÇÃO DE RESERVATÓRIOS; FABRICANTE: NIVELCO; MODELO: EASYTREK SP-300 | UN | 1 | 6768.37 | 6768.37
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 31.28 | 19.8002
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 37.41 | 23.6805
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 102137 da SINAPI (SET/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000294 | HIDRÔMETRO COM LEITURA LOCAL PADRÃO E REMOTA, CLASSE METROLÓGICA B, RELOJOARIA INCLINADA, VAZÃO NOMINAL 5 m³/h, Ø1", PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO 10 bar, TEMPERATURA 40ºC, CONFORME ABNT NM 212 E PORTARIA INMETRO 246/2000, FAB. ITRON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN |  |  | 620.4034
INSUMO | SINAPI | 3148 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0198 | 11.17 | 0.2211
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5259 | 30.12 | 15.8401
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5259 | 36.38 | 19.1322
INSUMO | MERCADO | IN3365 |  | HIDRÔMETRO COM LEITURA LOCAL PADRÃO E REMOTA, CLASSE METROLÓGICA B, RELOJOARIA INCLINADA, VAZÃO NOMINAL 5 m³/h, Ø1", PRESSÃO MÁX 10 bar | UN | 1 | 585.21 | 585.21
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 95675 da SINAPI (AGO/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000296 | FILTRO (VF1) PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL VORTEX WFF 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 6321.7674
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3474 | 38.4 | 13.3401
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3474 | 29.67 | 10.3073
INSUMO | MERCADO | IN3366 |  | FILTRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS APLICADO NA COBERTA REF.: VORTEX WFF 150 | UN | 1 | 6298.12 | 6298.12
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 98110 da SINAPI (SET/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000298 | RALO SEMIESFERICO EM FERRO FUNDIDO 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN |  |  | 87.155
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
INSUMO | SINAPI | 11709 |  | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 | 54.13 | 54.13
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 04283 do ORSE (JUN/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000303 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 X 3/4", COM INSERTO METÁLICO, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 27.7023
INSUMO | SINAPI | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 70.4 | 0.4928
INSUMO | MERCADO | IN3368 |  | JOELHO 90 GRAUS PPR DN 25 X 3/4" COM INSERTO METÁLICO CLASSE PN 20 | UN | 1 | 16.48 | 16.48
INSUMO | SINAPI | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 79.76 | 0.638
INSUMO | SINAPI | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 2.33 | 0.1165
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 30.12 | 4.518
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 36.38 | 5.457
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 89366 da SINAPI (JUL/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000305 | ADAPTADOR PVC SÉRIE NORMAL PARA VASO SANITÁRIO DN 100MM | UN |  |  | 92.5438
INSUMO | SINAPI | 301 |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.99 | 2.99
INSUMO | SINAPI | 20078 |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.046 | 29.05 | 1.3363
INSUMO | SBC | 37412/SBC |  | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE | UN | 1 | 81.9 | 81.9
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 30.12 | 2.8614
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 36.38 | 3.4561
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 89554 da SINAPI (JUL/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000308 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES QUE 150 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 6" | M |  |  | 31.2027
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.034 | 30.12 | 1.024
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 36.38 | 9.095
INSUMO | ORSE | 4840/ORSE |  | ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM | UN | 0.379 | 55.63 | 21.0837
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 91172 da SINAPI (JUL/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000309 | ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREÇÁVEL TENSÃO MÁXIMA DO LAÇO 28VCC, CORRENTE MÁXIMA DO LAÇO 375VCC, TEMPERATURA OPERACINAL 0°C A 49°C, UMIDADE RELATIVA 10% A 93% COM CERTIFICAÇÃO UL/FM. REF.: NBG-12LXP. FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN |  |  | 877.99
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
INSUMO | MERCADO | IN3370 |  | ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREÇÁVEL TENSÃO MÁXIMA DO LAÇO 28VCC, CORRENTE MÁXIMA DO LAÇO 375VCC, TEMPERATURA OPERACINAL 0°C A 49°C, UMIDADE RELATIVA 10% A 93% COM CERTIFICAÇÃO UL/FM. REF.: NBG-12LXP. FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 | 844.45 | 844.45
OBSERVAÇÕES:
1 - Está CPU tem como refrência a composição 07861 da ORSE (SET/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000310 | MÓDULO DE CONTROLE FCM1 (A) VOLTAGEM DE OPERAÇÃO NORMAL 15 A 32 VDC, TOMADA DE CORRENTE MÁXIMA 6,5 MA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN |  |  | 811.13
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.28 | 31.28
INSUMO | MERCADO | IN3371 |  | MÓDULO DE CONTROLE FCM1 (A) VOLTAGEM DE OPERAÇÃO NORMAL 15 A 32 VDC, TOMADA DE CORRENTE MÁXIMA 6,5 MA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 742.44 | 742.44
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 5005430 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 - 07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000311 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR D= 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 95.5812
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 29.67 | 4.0054
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 38.4 | 1.728
INSUMO | SINAPI | 37560 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1.8129 | 49.21 | 89.2118
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 0.6 | 1.06 | 0.636
OBSERVAÇÕES:
1 -COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA RETIRADA DA COMPOSIÇÃO C4626 TABELA SEINFRA/CE
2 - COEFICIENTE DA PLACA AJUSTADA PARA ATENDER A DIMENÇÃO DE 30CM -> (3,14*0,15^2) / ((0,3^2*1,73205)/4) = 2,47
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000312 | PORTA CORTA-FOGO (1,20x2,10M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETÂNICA | UN |  |  | 2494.5737
COMPOSICAO | SINAPI | 90838 |  | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.3333 | 1487.17 | 1982.8933
COMPOSICAO | SINAPI | 100722 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 7.56 | 31.8 | 240.408
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1203714 |  | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1 | M2 | 7.56 | 35.8826 | 271.2724
OBSERVAÇÕES:
1 - Ìndice da porta - relação de 1 und da porta 0,90 x 2,10m é igual a 1,89m2 (área da porta / área da porta da composição 90838) - (1,20*2,10)m2 / 1,89m2 = 1,333 und |  |  |  |  | 1.89
2 - Pintura da porta: (1,20 x 2,10m) x 3 = 7,56m2 |  |  |  |  | 2.64
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000313 | PORTA CORTA-FOGO (1,20x2,40M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETÂNICA | UN |  |  | 2850.9414
COMPOSICAO | SINAPI | 90838 |  | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.5238 | 1487.17 | 2266.1638
COMPOSICAO | SINAPI | 100722 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 8.64 | 31.8 | 274.752
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1203714 |  | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1 | M2 | 8.64 | 35.8826 | 310.0256
OBSERVAÇÕES:
1 - Ìndice da porta - relação de 1 und da porta 0,90 x 2,10m é igual a 1,89m2 (área da porta / área da porta da composição 90838) - (1,20*2,40)m2 / 1,89m2 = 1,5238 und
2 - Pintura da porta: (1,20 x 2,40m) x 3 = 8,64m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000314 | COMPRESSOR DE PISTÃO LUBRIFICADO À ÓLEO. G15L 125. PRESSÃO MÁXIMA DE 9,1 bar. VAZÃO 38,8 L/s. VOLTAGEM 220V TRIFÁSICO. POTÊNCIA 15 kW 60Hz. RUÍDO 67 dBA. CONEXÃO DE SAÍDA ROSCA FÊMEA 1/2" NPT. | UN |  |  | 55817.79
INSUMO | MERCADO | IN3495 |  | COMPRESSOR DE PISTÃO LUBRIFICADO À ÓLEO. G15L 125. PRESSÃO MÁXIMA DE 9,1 bar. VAZÃO 38,8 L/s. VOLTAGEM 220V TRIFÁSICO. POTÊNCIA 15 kW 60Hz. RUÍDO 67 dBA. CONEXÃO DE SAÍDA ROSCA FÊMEA 1/2" NPT. | UN | 1 | 54800 | 54800
INSUMO | ORSE | 5038/ORSE |  | INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR 150 PSI / 660 CFM | UN | 1 | 1017.79 | 1017.79
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000318 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 18.000 BTU/H (1,60 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 4702.17
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 37.41 | 261.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 31.28 | 218.96
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 41.44 | 290.08
INSUMO | MERCADO | IN2671 |  | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 18.000 BTU/H (1,60 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 2822.18 | 2822.18
INSUMO | MERCADO | IN61-0080-23 |  | PAINEL PARA CASSETE DE 4 VIAS 360° (9.000 ATÉ 48.000 BTU/H) | UN | 1 | 1109.08 | 1109.08
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.033 da CPOS (JUL A OUT / 2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000319 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 24.000 BTU/H (2,0 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 5135.16
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 37.41 | 261.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 31.28 | 218.96
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 41.44 | 290.08
INSUMO | MERCADO | IN2673 |  | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 24.000 BTU/H (2,0 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 3255.17 | 3255.17
INSUMO | MERCADO | IN61-0080-23 |  | PAINEL PARA CASSETE DE 4 VIAS 360° (9.000 ATÉ 48.000 BTU/H) | UN | 1 | 1109.08 | 1109.08
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.033 da CPOS (JUL A OUT / 2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000320 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 9.000 BTU/H (0,80 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 3039.71
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 37.41 | 261.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 31.28 | 218.96
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 41.44 | 290.08
INSUMO | MERCADO | IN2675 |  | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 9.000 BTU/H (0,80 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 2268.8 | 2268.8
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.033 da CPOS (JUL A OUT / 2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000321 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 15.000 BTU/H (1,20 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 3284.42
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 37.41 | 261.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 31.28 | 218.96
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 41.44 | 290.08
INSUMO | MERCADO | IN2677 |  | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 15.000 BTU/H (1,20 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 2513.51 | 2513.51
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.033 da CPOS (JUL A OUT / 2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000344 | VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" COM ROSCA BSP CLASSE PN25 STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 170.0462
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2021 | 36.38 | 7.3523
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2021 | 29.67 | 5.9963
INSUMO | SINAPI | 3148 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0168 | 11.17 | 0.1876
INSUMO | MERCADO | IN2681 |  | VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" COM ROSCA BSP CLASSE PN25 STANDARD | UN | 1 | 156.51 | 156.51
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 95251 SINAPI (DEZ/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000345 | VÁLVULA DE ESFERA 3/4" COM ROSCA BSP CLASSE PN25 STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 68.417
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 36.38 | 4.009
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 29.67 | 3.2696
INSUMO | SINAPI | 3148 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 11.17 | 0.1184
INSUMO | MERCADO | IN2729 |  | VÁLVULA DE ESFERA 3/4" COM ROSCA BSP CLASSE PN25 STANDARD | UN | 1 | 61.02 | 61.02
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 95249 SINAPI (DEZ/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000346 | CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM PVC EQUIPADA COM 1 PULSADOR LIGA/DESLIGA | UN |  |  | 37.3952
COMPOSICAO | SINAPI | 91946 |  | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 12.87 | 12.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 31.28 | 7.038
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 37.41 | 8.4172
INSUMO | SINAPI | 38117 |  | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 9.07 | 9.07
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91988 SINAPI (DEZ/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000347 | CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM PVC EQUIPADA COM 2 PULSADORES LIGA/DESLIGA | UN |  |  | 46.4652
COMPOSICAO | SINAPI | 91946 |  | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 12.87 | 12.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 31.28 | 7.038
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 37.41 | 8.4172
INSUMO | SINAPI | 38117 |  | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 2 | 9.07 | 18.14
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91988 SINAPI (DEZ/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000348 | CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM PVC EQUIPADA COM 3 PULSADORES LIGA/DESLIGA | UN |  |  | 55.5352
COMPOSICAO | SINAPI | 91946 |  | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 12.87 | 12.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 31.28 | 7.038
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 37.41 | 8.4172
INSUMO | SINAPI | 38117 |  | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 3 | 9.07 | 27.21
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91988 SINAPI (DEZ/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5100004 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, COM INSERTE METÁLICO 25 MM X 1/2", CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 31.3739
INSUMO | MERCADO | IN1492 |  | JOELHO 90 GRAUS PPR COM INSERTE METÁLICO 25MM X 1/2" CLASSE PN 20 | UN | 1 | 15.68 | 15.68
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.236 | 30.12 | 7.1083
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.236 | 36.38 | 8.5856
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96637 da SINAPI (JUL/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200136 | JANELA DE ALUMÍNIO 2 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 1,20 X 0,60 M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO LAMINADO 6MM (REFLETIVO PRATA 3MM + PVB + FLOAT INCOLOR 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1335.1347
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.229 | 38.4 | 47.1951
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.61416 | 29.67 | 18.2221
INSUMO | CPOS/CDHU | H.05.000.032439 |  | Caixilho em alumínio maxim-ar com pintura eletrostática, cor branco, sob medida | M2 | 0.72 | 874.33 | 629.5176
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP223206231 |  | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 | 0.72 | 60 | 43.2
INSUMO | SINAPI | 10496 |  | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | 0.72 | 606.25 | 436.5
INSUMO | SINAPI | 20259 |  | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 2.4595 | 12.9 | 31.7278
INSUMO | SINAPI | 4377 |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 17.568 | 0.23 | 4.0406
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.89762 | 26.3 | 23.6075
COMPOSICAO | SINAPI | 94589 |  | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 3.6 | 28.09 | 101.124
OBSERVAÇÕES:
1 - Coeficiente do caixilho, película e vidro, conforme área da esquadria: 1,20 x 0,60m = 0,72m2
2 - Coeficiente do contramarco, perímetro da esquadria: [(1,20 + 0,60) x 2] = 3,60m
3 - Coeficientes do perfil de borracha (3,416m / m2) conforme índice da composição 102176 SINAPI AGO/23, multiplicado pela área da esquadria
4 - Coeficientes do pedreiro (1,707h/m2), servente (0,853h/m2), parafuso (24,4und/m2) e silicone (1,2467 und/m2) conforme índices da composição 94569 SINAPI AGO/23, multiplicados pela área da esquadria
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200138 | JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 1,80 X 0,60 M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO LAMINADO 6MM (REFLETIVO PRATA 3MM + PVB + FLOAT INCOLOR 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1985.848
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8436 | 38.4 | 70.7927
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.92124 | 29.67 | 27.3331
INSUMO | CPOS/CDHU | H.05.000.032439 |  | Caixilho em alumínio maxim-ar com pintura eletrostática, cor branco, sob medida | M2 | 1.08 | 874.33 | 944.2764
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP223206231 |  | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 | 1.08 | 60 | 64.8
INSUMO | SINAPI | 10496 |  | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | 1.08 | 606.25 | 654.75
INSUMO | SINAPI | 20259 |  | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 3.6893 | 12.9 | 47.5917
INSUMO | SINAPI | 4377 |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 26.352 | 0.23 | 6.0609
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1.3464 | 26.3 | 35.4112
COMPOSICAO | SINAPI | 94589 |  | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 4.8 | 28.09 | 134.832
OBSERVAÇÕES:
1 - Coeficiente do caixilho, película e vidro, conforme área da esquadria: 1,80 x 0,60m = 1,08m2
2 - Coeficiente do contramarco, perímetro da esquadria: [(1,80 + 0,60) x 2] = 4,80m
3 - Coeficientes do perfil de borracha (3,416m / m2) conforme índice da composição 102176 SINAPI AGO/23, multiplicado pela área da esquadria
4 - Coeficientes do pedreiro (1,707h/m2), servente (0,853h/m2), parafuso (24,4und/m2) e silicone (1,2467 und/m2) conforme índices da composição 94569 SINAPI AGO/23, multiplicados pela área da esquadria
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200229 | JANELA DE ALUMÍNIO 4 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 2,40 X 0,60 M, COM PINTURA ELETRÓSTATICA BRANCA E VIDRO LAMINADO 6MM (PRATA 3MM + PVB + FLOAT INCOLOR 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 2636.5614
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4581 | 38.4 | 94.3902
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2283 | 29.67 | 36.4442
INSUMO | CPOS/CDHU | H.05.000.032439 |  | Caixilho em alumínio maxim-ar com pintura eletrostática, cor branco, sob medida | M2 | 1.44 | 874.33 | 1259.0352
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP223206231 |  | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 | 1.44 | 60 | 86.4
INSUMO | SINAPI | 10496 |  | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | 1.44 | 606.25 | 873
INSUMO | SINAPI | 20259 |  | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 4.919 | 12.9 | 63.4556
INSUMO | SINAPI | 4377 |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 35.136 | 0.23 | 8.0812
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1.7952 | 26.3 | 47.215
COMPOSICAO | SINAPI | 94589 |  | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 6 | 28.09 | 168.54
OBSERVAÇÕES:
1 - Coeficiente do caixilho, película e vidro, conforme área da esquadria: 2,40 x 0,60m = 1,44m2
2 - Coeficiente do contramarco, perímetro da esquadria: [(2,40 + 0,60) x 2] = 6,00m
3 - Coeficientes do perfil de borracha (3,416m / m2) conforme índice da composição 102176 SINAPI AGO/23, multiplicado pela área da esquadria
4 - Coeficientes do pedreiro (1,707h/m2), servente (0,853h/m2), parafuso (24,4und/m2) e silicone (1,2467 und/m2) conforme índices da composição 94569 SINAPI AGO/23, multiplicados pela área da esquadria
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200145 | BUCHA DE REDUÇÃO PPR, 40 X 32 MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 44.3365
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44416 | 30.12 | 13.378
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44416 | 36.38 | 16.1585
INSUMO | MERCADO | IN1912 |  | BUCHA DE REDUÇÃO PPR, 40 X 32 MM, CLASSE PN 20 | UN | 1 | 14.8 | 14.8
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96664 da SINAPI de out/2020
2 - Conversão M.O. = 40mm x 25mm = 1000mm2 → 0,347H = Y = (1280mm x 0,347H)/1000mm = 0,44416H
40mm x 32mm = 1280mm2 → Y(H)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200154 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PPR, 25MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 28.7484
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 30.12 | 3.8854
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 36.38 | 4.693
INSUMO | MERCADO | IN1923 |  | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PPR, 25MM, CLASSE PN 20 | UN | 1 | 20.17 | 20.17
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96747 da SINAPI set/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200160 | UNIÃO DUPLA PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 46.875
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 30.12 | 3.3132
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 36.38 | 4.0018
INSUMO | MERCADO | IN1958 |  | UNIÃO DUPLA PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 | UN | 1 | 39.56 | 39.56
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96739 da SINAPI nov/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200186 | TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, Ø 1/2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M |  |  | 152.424
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 36.38 | 25.466
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 30.12 | 21.084
INSUMO | SINAPI | 13137 |  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | M | 2.032 | 52.07 | 105.8062
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.399 | 0.17 | 0.0678
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.21.012 da tabela CPOS de JUL a OUT/2020, efetuando as devidas correções
2 - Coeficiente de M.O foi dividido pela metade para atender a bitola desejada = 1,40h ÷ 2 = 0,70h
3 - Coeficiente do tubo foi calculado baseado na composição CPOS multiplicando o índice (m) do tubo pelo valor de consumo (kg/m) do insumo ORSE = 1,60m x 1,27kg/m = 2,032kg
4 - Coeficiente da fita foi dividido pela metade para atender a bitola desejada = 0,798m ÷ 2 = 0,399m
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200197 | FILTRO LUBRIFICADOR PARA AR COMPRIMIDO CONEXÕES DE ENT. E SAÍDA ROSCA F NPT 1/2", V = 4000 L/MIN, P. DE TRABALHO MÁXIMA 10 KGF/CM2, ELEMENTO FILTRANTE 25 MICRONS, ACOMPANHA MANÔMETRO REF.: PARKER OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO | UN |  |  | 211.54
INSUMO | MERCADO | IN2211 |  | FILTRO LUBRIFICADOR PARA AR COMPRIMIDO CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA ROSCA FÊMEA NPT 1/2", VAZÃO DE 4000 L/MIN, PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA 10 KGF/CM2, MICRAGEM DO ELEMENTO FILTRANTE 25 MICRONS, ACOMPANHA MANÔMETRO - PARKER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 | 211.54 | 211.54
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU é exclusiva a fornecimento de equipamento
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200200 | VÁLVULA DE ESFERA 1/2" COM ROSCA BSP CLASSE PN25 STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 96.0018
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7745 | 36.38 | 28.1763
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7745 | 29.67 | 22.9794
INSUMO | SINAPI | 3148 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0095 | 11.17 | 0.1061
INSUMO | MERCADO | IN2213 |  | VÁLVULA ESFERA 1/2" BSP PASSAGEM STANDARD CLASSE PN25 TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 65° - TUPYVALVES OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 44.74 | 44.74
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 95248 da tabela SINAPI de NOV/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200239 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO 115/90 SOBRE ESTRUTURA DE AÇO, COM MONTANTE DUPLOS A CADA 400MM, ENCHIMENTO COM LÃ DE POLIÉSTER 100MM A 35 KG/M3, REF.: KNAUF W115 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 312.1732
COMPOSICAO | SINAPI | 88278 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6901 | 41.12 | 28.3769
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1725 | 29.67 | 5.118
INSUMO | SINAPI | 39413 |  | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.106 | 22.52 | 47.4271
INSUMO | SINAPI | 39420 |  | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 1.6 | 7.29 | 11.664
INSUMO | SINAPI | 39423 |  | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 9.5 | 8.69 | 82.555
INSUMO | SINAPI | 39431 |  | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 3 | 0.35 | 1.05
INSUMO | SINAPI | 39432 |  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4815 | 3.12 | 4.6222
INSUMO | SINAPI | 39434 |  | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.1 | 3.9 | 4.29
INSUMO | SINAPI | 39443 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 10 | 0.3 | 3
INSUMO | SINAPI | 39435 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 13 | 0.13 | 1.69
INSUMO | SINAPI | 39436 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | 39 | 0.22 | 8.58
INSUMO | SBC | 36612/SBC |  | PLACA DE LA DE PET PRETO 600 x 1200 x 50 mm DENSIDADE 30 KG/M3 | UN | 2 | 56.9 | 113.8
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96360 da tabela SINAPI de DEZ/2020 e o catálogo técnico do modelo específicado em projeto encontrado em: (https://www.knauf.com.br/sistemas/parede-de-drywall-w115/)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200251 | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM TEMPORIZADOR DOCOL LÓGGICA MATIC REF.: 00652806 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 866.005
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 36.38 | 3.4924
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 29.67 | 0.899
INSUMO | MERCADO | IN2454 |  | TORNEIRA DE MESA CROMADA COM TEMPORIZADOR DOCOL LÓGGICA MATIC REF.: 00652806 OU SIMILAR | UN | 1 | 820.3 | 820.3
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.03 | 0.0636
INSUMO | SINAPI | 11683 |  | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 1 | 41.25 | 41.25
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 86911 da SINAPI DEZ/2020, adicionando o engate para instalação da torneira
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200274 | CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM TAMPA GRELHA REDONDA BRANCA HERMÉTICA 100X140X50MM | UN |  |  | 93.0888
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.712 | 36.38 | 25.9025
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.712 | 30.12 | 21.4454
INSUMO | SBC | 43649/SBC |  | CORPO CAIXA SIFONADA GIRAFACIL PVC ESGOTO 100x140x50mm | UN | 1 | 41.9 | 41.9
INSUMO | SINAPI | 20080 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.001 | 22.98 | 0.0229
INSUMO | SINAPI | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 79.76 | 0.638
INSUMO | ORSE | 1076/ORSE |  | GRELHA PVC REDONDA, BRANCA, P/CAIXA E RALOS, D=100MM | UN | 1 | 3.18 | 3.18
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 053493/SBC de jan/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200285 | TUBO EM PVC VINILFORT, COR OCRE, DN = 200MM COM SISTEMA JEI - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M |  |  | 159.4038
COMPOSICAO | SINAPI | 88246 |  | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.103 | 36.4 | 3.7492
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.103 | 29.67 | 3.056
INSUMO | SINAPI | 20078 |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0167 | 29.05 | 0.4851
INSUMO | SINAPI | 41930 |  | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 1.05 | 144.87 | 152.1135
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como base a composição 90696 da tabela SINAPI de jan/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200321 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 25MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA TIPO D 3/4" FIXADO NA LAJE | M |  |  | 10.4624
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 37.41 | 5.2748
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 31.28 | 0.6256
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.65 | 1.43 | 0.9295
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.65 | 1.5 | 0.975
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.25 | 3.09 | 0.7725
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.65 | 0.38 | 0.247
INSUMO | SINAPI | 400 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.65 | 2.52 | 1.638
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necéssario para a execução do serviço.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200322 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 32MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1" FIXADO NA LAJE | M |  |  | 10.7029
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 37.41 | 5.2748
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 31.28 | 0.6256
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.65 | 1.43 | 0.9295
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.65 | 1.5 | 0.975
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.25 | 3.09 | 0.7725
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.65 | 0.38 | 0.247
INSUMO | SINAPI | 393 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.65 | 2.89 | 1.8785
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necéssario para a execução do serviço.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200323 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 40MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1.1/4" FIXADO NA LAJE | M |  |  | 11.9379
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 37.41 | 5.2748
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 31.28 | 0.6256
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.65 | 1.43 | 0.9295
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.65 | 1.5 | 0.975
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.25 | 3.09 | 0.7725
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.65 | 0.38 | 0.247
INSUMO | SINAPI | 395 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.65 | 4.79 | 3.1135
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necéssario para a execução do serviço.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200325 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 63MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 2" FIXADO NA LAJE | M |  |  | 9.8938
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 37.41 | 4.8633
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018 | 31.28 | 0.563
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.418 | 1.43 | 0.5977
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.418 | 1.5 | 0.627
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.25 | 3.09 | 0.7725
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.418 | 0.38 | 0.1588
INSUMO | SINAPI | 396 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.418 | 5.53 | 2.3115
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91180 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necéssario para a execução do serviço.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200326 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 80MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 6,3MM E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 2.1/2" FIXADO NA LAJE | M |  |  | 11.6959
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.167 | 37.41 | 6.2474
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 31.28 | 0.7194
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.379 | 1.43 | 0.5419
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.379 | 1.5 | 0.5685
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.25 | 3.09 | 0.7725
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.379 | 0.38 | 0.144
INSUMO | SINAPI | 397 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.379 | 7.13 | 2.7022
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91181 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necéssario para a execução do serviço.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200502 | INSTALAÇÃO DE DUTO EM ALUMÍNIO PRÉ-ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (MPU), COM ESPESSURA DE 20MM, INCLUSO FABRICAÇÃO | M2 |  |  | 215.49
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2378 | 38.08 | 9.0554
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2378 | 30.65 | 7.2885
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP C748 |  | FABRICAÇÃO DE DUTO EM ALUMÍNIO PRÉ-ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (MPU), COM ESPESSURA DE 20MM | M2 | 1.0743 | 148.1115 | 159.1161
INSUMO | SINAPI | 42529 |  | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | 2.5 | 1.4 | 3.5
COMPOSICAO | SINAPI | 96560 |  | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | 1 | 36.53 | 36.53
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98371 da SINAPI (AGO/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200503 | DAMPER CORTA FOGO RETANGULAR, COM RETORNO POR MOLA E CHAVE FIM DE CURSO ON/OFF, DIM.: 500 X 1200MM, REFERÊNCIA COMERCIAL SÉRIE FKA-TI-BR-120 FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE | UN |  |  | 6613.776
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP226110410 |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO | UN | 1 | 322.44 | 322.44
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31071856 |  | ATUADOR PARA DAMPER FIRE&SMOKE 3,5 NM - BELIMO FSLF24 US | UN | 1 | 2623.11 | 2623.11
INSUMO | CPOS/CDHU | Q.04.000.031404 |  | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | M2 | 0.6 | 6113.71 | 3668.226
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
2 - Coeficiente do damper = 0,50m x 1,20m = 0,60m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200514 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 1/4" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 157.622
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 36.38 | 6.5484
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 29.67 | 5.3406
INSUMO | SINAPI | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.004 | 53.59 | 0.2143
INSUMO | SINAPI | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.008 | 292.34 | 2.3387
INSUMO | MERCADO | IN1027 |  | VÁLVULA GBC Ø1/4" | UN | 1 | 143.18 | 143.18
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 07236 do ORSE (JUL/2021).
2 - Coeficiente da pasta transformando de kg para un: 1 g ÷ 250 g/un = 0,004 Un
3 - Coeficiente da solda transformando de kg para un: 4 g ÷ 500 g/un = 0,008 Un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200515 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 3/8" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 171.382
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 36.38 | 6.5484
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 29.67 | 5.3406
INSUMO | SINAPI | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.004 | 53.59 | 0.2143
INSUMO | SINAPI | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.008 | 292.34 | 2.3387
INSUMO | MERCADO | IN1029 |  | VÁLVULA GBC Ø3/8" | UN | 1 | 156.94 | 156.94
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 07236 do ORSE (JUL/2021).
2 - Coeficiente da pasta transformando de kg para un: 1 g ÷ 250 g/un = 0,004 Un
3 - Coeficiente da solda transformando de kg para un: 4 g ÷ 500 g/un = 0,008 Un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200516 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 1/2" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 205.082
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 36.38 | 6.5484
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 29.67 | 5.3406
INSUMO | SINAPI | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.004 | 53.59 | 0.2143
INSUMO | SINAPI | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.008 | 292.34 | 2.3387
INSUMO | MERCADO | IN1031 |  | VÁLVULA GBC Ø1/2" | UN | 1 | 190.64 | 190.64
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 07236 do ORSE (JUL/2021).
2 - Coeficiente da pasta transformando de kg para un: 1 g ÷ 250 g/un = 0,004 Un
3 - Coeficiente da solda transformando de kg para un: 4 g ÷ 500 g/un = 0,008 Un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200517 | VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC Ø 5/8" PARA TUBULAÇÃO DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 182.152
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 36.38 | 6.5484
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 29.67 | 5.3406
INSUMO | SINAPI | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.004 | 53.59 | 0.2143
INSUMO | SINAPI | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.008 | 292.34 | 2.3387
INSUMO | MERCADO | IN1033 |  | VÁLVULA GBC Ø5/8" | UN | 1 | 167.71 | 167.71
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 07236 do ORSE (JUL/2021).
2 - Coeficiente da pasta transformando de kg para un: 1 g ÷ 250 g/un = 0,004 Un
3 - Coeficiente da solda transformando de kg para un: 4 g ÷ 500 g/un = 0,008 Un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200521 | CAIXA DE SOM ARANDELA REDONDA 6" 50W RMS, TIPO FULL RANGE, IMPEDÂNCIA: 8 OHMS DA FRAHM OU SIMILAR - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN |  |  | 368.48
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.91 | 61.82
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 41.44 | 82.88
INSUMO | MERCADO | IN3320 |  | CAIXA DE SOM ARANDELA REDONDA 6" 50W RMS, TIPO FULL RANGE, IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. - FRAHM OU SIMILAR | UN | 1 | 223.78 | 223.78
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 08655 do ORSE (JUL/2019).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200522 | AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 2 CANAIS, 4000W RMS 4 OHMS E 2550W RMS 8 OHMS DA ONEAL OU SIMILAR | UN |  |  | 11499.6257
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.507 | 37.41 | 131.1968
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.507 | 31.28 | 109.6989
INSUMO | MERCADO | IN3340 |  | AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 2 CANAIS, 4000W RMS 4 OHMS E 2550W RMS 8 OHMS - ONEAL OU SIMILAR | UN | 1 | 11258.73 | 11258.73
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 068311 do SBC (AGO/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200525 | LEITOR DE CARTÃO RFID UHF DE LONGA DISTÂNCIA VEICULAR. FAB. INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 4044.225
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
INSUMO | MERCADO | IN3344 |  | LEITOR DE CARTÃO RFID UHF DE LONGA DISTÂNCIA VEICULAR MODELO LE 170 FAB. INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 4025.52 | 4025.52
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10004 do ORSE (JUL/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200526 | CAIXA DE SOM PASSIVA 8" 150W RMS, IMPEDÂNCIA: 8 OHMS DA FRAHM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 787.36
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.91 | 61.82
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 41.44 | 82.88
INSUMO | MERCADO | IN02-0026-24 |  | CAIXA DE SOM PASSIVA 8" 150W RMS. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. - FRAHM OU SIMILAR | UN | 1 | 642.66 | 642.66
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 08655 do ORSE (JUL/2019).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200527 | ATENUADOR DE VOLUME ROTATIVO COM ATÉ 12 POSIÇÕES, 70V, REF.: VCS-L70 DA LOUD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 525.42
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
INSUMO | MERCADO | IN3350 |  | ATENUADOR DE VOLUME ROTATIVO COM ATÉ 12 POSIÇÕES, 70V, REF.: VCS-L70 DA LOUD OU SIMILAR | UN | 1 | 491.88 | 491.88
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12689 do ORSE (JUL/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200528 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DIMENSÕES INTERNAS 100 X 50 X 50CM, COM FUNDO EM LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN |  |  | 975.4953
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.9994 | 38.4 | 268.7769
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.9994 | 29.67 | 207.6721
COMPOSICAO | SINAPI | 100490 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0018 | 470.09 | 0.8461
INSUMO | SINAPI | 7258 |  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 169.25 | 0.53 | 89.7025
COMPOSICAO | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.008 | 117.36 | 118.2988
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1096995 |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 0.612 | 71.1664 | 43.5538
COMPOSICAO | SINAPI | 101623 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.05 | 293.09 | 14.6545
COMPOSICAO | SINAPI | 97735 |  | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.066 | 2964.8 | 195.6768
COMPOSICAO | SINAPI | 87894 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.5 | 8.65 | 12.975
COMPOSICAO | SINAPI | 87292 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0375 | 622.37 | 23.3388
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97890 da SINAPI (AGO/2021)
2 - Coeficiente do tijolo: 100 un/m2 x (1,00m + 0,50m + 1,00m + 0,50m)x0,50m = 150un + 13% = 169,25un
2.1 - Utilizado coeficiente de 13% para perda conforme composição referenciada
3 - Coeficiente da escavação: 1,40m x 0,9m x 0,80m =1,008m3
4 - Coeficiente do reaterro: 1,008m3 - (1,10m x 0,60m x 0,60m) = 0,612m3
5 - Coeficiente do preparo de fundo: 1,00m x 0,50m x 0,10m = 0,05m3
6 - Coeficiente da tampa = 1,10m x 0,60m x 0,10m = 0,066m3
7 - Coeficiente do chapisco: (1,00m x 0,50m x 2) + (0,50m x 0,50m x 2) = 1,50m2
8 - Coeficiente da argamassa emboço: 1,50m2 x 0,025m = 0,0375m3
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200533 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 FIBRAS | M |  |  | 8.4022
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 37.41 | 2.9928
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 31.28 | 2.5024
INSUMO | SBC | 12828/SBC |  | FIBRA OPTICA - CABO DE FIBRA OPTICA MONOMODO AUTO SUSTENTAVEL 12Fo | M | 1.02 | 2.85 | 2.907
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição C3753 da SEINFRA tabela 27.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200539 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 250 X150 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 252.7827
COMPOSICAO | SINAPI | 88277 |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0825 | 49.73 | 4.1027
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0825 | 30.91 | 2.55
INSUMO | MERCADO | IN3372 |  | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 250 X150 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 246.13 | 246.13
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.401 da CPOS (JUL A OUT / 2021).
2 - Coeficiente do montador e ajudante (2,20h/m2): 0,25m x 0,15m x 2,20h/m2 = 0,0825h
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200540 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 250 X 250 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 257.1979
COMPOSICAO | SINAPI | 88277 |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1375 | 49.73 | 6.8378
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1375 | 30.91 | 4.2501
INSUMO | MERCADO | IN3373 |  | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 250 X 250 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 246.11 | 246.11
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.401 da CPOS (JUL A OUT / 2021).
2 - Coeficiente do montador e ajudante (2,20h/m2): 0,25m x 0,25m x 2,20h/m2 = 0,1317h
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200541 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 500 X 500 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 682.8999
COMPOSICAO | SINAPI | 88277 |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.375 | 49.73 | 18.6487
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.375 | 30.91 | 11.5912
INSUMO | MERCADO | IN3374 |  | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 500 X 500 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 652.66 | 652.66
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.403 da CPOS (JUL A OUT / 2021).
2 - Coeficiente do montador e ajudante (1,50h/m2): 0,50m x 0,50m x 1,50h/m2 = 0,375h
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200542 | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 1200 X 500 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1327.226
COMPOSICAO | SINAPI | 88277 |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 49.73 | 44.757
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 30.91 | 27.819
INSUMO | MERCADO | IN3375 |  | DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO DE 1200 X 500 MM, MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1254.65 | 1254.65
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.403 da CPOS (JUL A OUT / 2021).
2 - Coeficiente do montador e ajudante (1,50h/m2): 1,20m x 0,50m x 1,50h/m2 = 0,90h
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200543 | BANCO DE RESISTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DIM.: 120 X 50 X 100CM, COM 2 ESTÁGIOS DE RESISTÊNCIAS DE 5KW-220V-3F, CADA UM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 10033.67
COMPOSICAO | SINAPI | 88277 |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 49.73 | 248.65
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 30.91 | 154.55
INSUMO | MERCADO | IN3376 |  | BANCO DE RESISTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DIM.: 120 X 50 X 100CM, COM 2 ESTÁGIOS DE RESISTÊNCIAS DE 5KW-220V-3F, CADA UM | UN | 1 | 9630.47 | 9630.47
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070903 da SBC (AGO/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200544 | DIFUSOR MODELO DI - 41 - 12" X 12" - RGA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 433.112
COMPOSICAO | SINAPI | 100308 |  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 33.65 | 40.38
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 30.91 | 37.092
INSUMO | MERCADO | IN3378 |  | DIFUSOR MODELO DI - 41 - 12" X 12" - RGA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 355.64 | 355.64
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070386 da SBC (OUT/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200545 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CIRCULAR RVA100 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 146.8994
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.062 | 37.41 | 77.1394
INSUMO | MERCADO | IN1227 |  | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CIRCULAR RVA100 | UN | 1 | 69.76 | 69.76
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070483 da SBC (OUT/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200546 | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CIRCULAR RVA200 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 166.6694
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.062 | 37.41 | 77.1394
INSUMO | MERCADO | IN1231 |  | REGULADOR DE VAZÃO DE AR CIRCULAR RVA200 | UN | 1 | 89.53 | 89.53
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070483 da SBC (OUT/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200547 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, DUPLA ASPIRAÇÃO, ROTOR SIROCCO, VAZÃO DE 2.8710 M³/H, 15 MMCA, POSIÇÃO 180°, MOTOR 0,5CV-380V-3F-60HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 4811.14
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 37.41 | 224.46
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 31.28 | 187.68
INSUMO | MERCADO | IN3381 |  | GABINETE DE VENTILAÇÃO, DUPLA ASPIRAÇÃO, ROTOR SIROCCO, VAZÃO DE 2.8710 M³/H, 15 MMCA, POSIÇÃO 180°, MOTOR 0,5CV-380V-3F-60HZ | UN | 1 | 4399 | 4399
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.14.070 da CPOS (JUL A OUT / 2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200548 | DAMPER SOBRE PRESSÃO DIMENSÕES 350 X 350MM, MODELO DSP-15 DA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 571.3943
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2695 | 30.91 | 8.3302
COMPOSICAO | SINAPI | 88279 |  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2695 | 49.7 | 13.3941
INSUMO | MERCADO | IN3379 |  | DAMPER SOBRE PRESSÃO DIMENSÕES 350 X 350MM, MODELO DSP-15 DA TROPICAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 549.67 | 549.67
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 61.10.401 da CPOS (JUL A OUT / 2021).
2 - Coeficiente da mão de obra (2,20h/m2): 0,35m x 0,35m x 2,20h/m2 = 0,2695h
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200549 | UNIDADE CONDESADORA VC PLUS 8HP 170.600 BTUs, 220V, 3F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MVC-224WV2WN1-C DA MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 28815.53
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 37.41 | 299.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 31.28 | 250.24
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 41.44 | 331.52
INSUMO | MERCADO | IN3380 |  | UNIDADE CONDENSADORA VRF DE 8HP (76.500 BTU/H OU 6,4TR) - 220V/3F - MODELO DE REFERÊNCIA MVC-224WV2WN1 - MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 24434.49 | 24434.49
INSUMO | SBC | 63805/SBC |  | START UP UNIDADES CONDESADORAS (16HP A 32HP) (VALOR DE REFERENCIA, PODENDO VARIAR EM FUNCAO DE TIPO E QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS) | UN | 1 | 3500 | 3500
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.001 da CPOS (JUL A OUT / 2021). Adicionando o serviço de start up do sistema para atender ao projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200550 | UNIDADE CONDESADORA MINI V6 5HP 48.000 BTUs, 220V, 1F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MDV-V140W/DHN1-C DA MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 16217.2
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 37.41 | 299.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 31.28 | 250.24
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 41.44 | 331.52
INSUMO | MERCADO | IN3395 |  | MINI UNIDADE CONDENSADORA VRF DE 5HP (47.800 BTU/H OU 3,5 TR) - 220V/1F - MODELO DE REFERÊNCIA: MDV-V140W/DHN1-C - MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 11836.16 | 11836.16
INSUMO | SBC | 63805/SBC |  | START UP UNIDADES CONDESADORAS (16HP A 32HP) (VALOR DE REFERENCIA, PODENDO VARIAR EM FUNCAO DE TIPO E QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS) | UN | 1 | 3500 | 3500
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.001 da CPOS (JUL A OUT / 2021). Adicionando o serviço de start up do sistema para atender ao projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200551 | UNIDADE TERMINAL PARA TRATAMENTO DE AR EXTERNO DUTADO 48.000 BTUs, 220V, 1F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MI2-140FADHN1 DA MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 5934.37
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 37.41 | 261.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 31.28 | 218.96
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 41.44 | 290.08
INSUMO | MERCADO | IN3396 |  | UNIDADE TERMINAL PARA TRATAMENTO DE AR EXTERNO DUTADO VRF DE 5HP (47.800 BTU/H OU 3,5 TR) - 220V/1F - MODELO DE REFERÊNCIA MI2-140FADHN1 - MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 5163.46 | 5163.46
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.033 da CPOS (JUL A OUT / 2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200552 | UNIDADE TERMINAL PARA TRATAMENTO DE AR EXTERNO DUTADO 7HP, 220V, 1F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MI2-200FADHN1 DA MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 10938.37
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 37.41 | 261.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 31.28 | 218.96
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 41.44 | 290.08
INSUMO | MERCADO | IN3397 |  | UNIDADE TERMINAL PARA TRATAMENTO DE AR EXTERNO DUTADO VRF DE 8HP (76.500 BTU/H OU 6,4 TR) - 220V/1F - MODELO DE REFERÊNCIA MI2-200FADHN1 - MIDEA OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 10167.46 | 10167.46
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.033 da CPOS (JUL A OUT / 2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5400010 | REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO PARA PISO OU PAREDE, 33 X 60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTAMENTO ACRÍLICO | M2 |  |  | 124.9519
COMPOSICAO | SINAPI | 88256 |  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 40.54 | 22.297
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 29.67 | 13.3515
INSUMO | SINAPI | 34353 |  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 4.5 | 1.39 | 6.255
INSUMO | SBC | 42522/SBC |  | REJUNTE ACRILICO PORTKOLL | KG | 0.38 | 30.93 | 11.7534
INSUMO | SBC | 28223/SBC |  | REVESTIMENTO 33x60cm BOLD GLACIAL SNOW BRANCO INCEPA | M2 | 1.05 | 67.9 | 71.295
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12418/ORSE ABR/21
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5400022 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO D=300MM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, COM HASTE DE TERRA COBREADA TIPO COPPERWELD ∅5/8"x3,00m. | UN |  |  | 378.1898
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0600939 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO D=300 MM C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO P/ ATERRAMENTO | UN | 1 | 242.0025 | 242.0025
COMPOSICAO | SINAPI | 96985 |  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 73.53 | 73.53
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP224220230 |  | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM2 A 70MM2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 1 | 62.6573 | 62.6573
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência o projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5400078 | CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO 60X60XVAR., REVESTIDA INTERNAMENTO COM ARGAMASSA "SEM ADITIVO" IMPERMEABILIZANTE (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN |  |  | 595.9848
COMPOSICAO | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.288 | 117.36 | 33.7996
COMPOSICAO | SINAPI | 101619 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.0288 | 352.15 | 10.1419
COMPOSICAO | SINAPI | 103323 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 1.92 | 67.12 | 128.8704
COMPOSICAO | SINAPI | 88628 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0288 | 541.21 | 15.5868
COMPOSICAO | SINAPI | 97735 |  | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.0252 | 2964.8 | 74.7129
INSUMO | SINAPI | 574 |  | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | 2.4 | 29.5 | 70.8
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1093204 |  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M | 3.36 | 77.998 | 262.0732
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 74131/7 SINAPI
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5400150 | CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA COM TAMPA EM GRELHA METÁLICA. DIMENSÕES INTERNAS 80X60CM FUNDO EM AREIA E BRITA | UN |  |  | 505.3009
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.11 | 80 | 8.8
INSUMO | SINAPI | 34753 |  | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | 20.5 | 0.68 | 13.94
INSUMO | SINAPI | 4721 |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.031 | 109.42 | 3.392
INSUMO | SINAPI | 7271 |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 20 | 0.78 | 15.6
INSUMO | SINAPI | 11245 |  | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | 1 | 364.52 | 364.52
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 38.4 | 37.632
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.07 | 29.67 | 61.4169
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 72285/SINAPI (Nov/2020).
2 - Cálculo do coeficiente do cimento: 0,41 x 50 kg = 20,50 kg
| ARCHITECTUS |  | COMP C712 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 16.6165
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 31.28 | 3.9412
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 37.41 | 4.7136
INSUMO | SINAPI | 2685 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 7.78 | 7.9122
INSUMO | SINAPI | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.002 | 24.75 | 0.0495
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91868, renomendo-a p/executado em piso no SINAPI.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200111 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 21.1712
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.154 | 31.28 | 4.8171
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.154 | 37.41 | 5.7611
INSUMO | SINAPI | 2684 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 10.36 | 10.5361
INSUMO | SINAPI | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0023 | 24.75 | 0.0569
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91869, renomendo-a p/executado em piso no SINAPI.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600232 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. | M |  |  | 22.2054
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 30.12 | 2.5602
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 36.38 | 19.6452
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91222 do SINAPI (FEV/2019).
2 - Os cálculos dos índices obdeceram as seguintes regras = (dimensão do eletroduto em milímetros da CP0600232 x valor do índice da composição original) / dimensão do eletroduto em milímetros da composição original
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601638 | UNIDUT ALUMINIO 3/4" TRAMONTINA | UN |  |  | 11.2359
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 37.41 | 4.1151
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 31.28 | 3.4408
INSUMO | SBC | 5638/SBC |  | UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 3/4" TRAMONTINA | UN | 1 | 3.68 | 3.68
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes de mão de obra com base na composição de referência 11816 do ORSE-SE (JUNHO/2024)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601639 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. | M |  |  | 37.7078
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11467 | 30.12 | 3.4537
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81733 | 36.38 | 29.7345
COMPOSICAO | SINAPI | 88629 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0066667 | 677.94 | 4.5196
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 90467 da SINAPI (JULHO/2023).
2 - Os índices dos coeficientes dos itens abaixos foram quantificados da seguinte maneira:
Auxiliar de Encanador: (0,086 h x 100 mm) / 75 mm = 0,11467 h
Encanador: (0,613 h x 100 mm) / 75 mm = 0,81733 h
Argamassa Traço 1:3: (0,005 m3 x 100 mm) / 75 mm = 0,00667 m3
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601640 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 34.1929
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11467 | 31.28 | 3.5867
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81733 | 37.41 | 30.5764
INSUMO | CPOS/CDHU | P.03.000.042621 |  | Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 30mm | M | 0.0066667 | 4.48 | 0.0298
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97667 da SINAPI (AGOSTO/2023).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601641 | GRUPO GERADOR CARENADO COM POTÊNCIA DE 313 KVA, POT. PRIME 284 KVA, DIMENSÕES: 4070 X 1320 X 2160 MM. FABR.: CUMMINS OU SIMILAR. MODELO: GGC-313. MODELO DO MOTOR DIESEL: QSL9G3. | UN |  |  | 291515.52
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 37.41 | 1496.4
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 31.28 | 625.6
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 41.44 | 331.52
INSUMO | MERCADO | IN06-0002-23 |  | GRUPO GERADOR CARENADO COM POTÊNCIA DE 313 KVA, POT. PRIME 284 KVA, DIMENSÕES: 4070 X 1320 X 2160 MM. FABR.: CUMMINS OU SIMILAR. MODELO: GGC-313. MODELO DO MOTOR DIESEL: QSL9G3. | UN | 1 | 289062 | 289062
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 36.08.360 do CPOS (TAB 191 - SETEMBRO/2023).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601642 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO - GARAGEM SEGETRANS - RIO DE JANEIRO/RJ | UN |  |  | 68041.4609
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 31.28 | 500.48
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 37.41 | 598.56
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 41.44 | 663.04
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 29.67 | 474.72
INSUMO | SINAPI | 41210 |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1 | 2827.92 | 2827.92
INSUMO | CPOS/CDHU | P.31.000.049508 |  | Cruzeta em madeira de 90 x 112,5 x 2000mm | UN | 4 | 244.63 | 978.52
INSUMO | CPOS/CDHU | P.04.000.049511 |  | Mão francesa plana de 32x5x619mm | UN | 8 | 17.9 | 143.2
INSUMO | SINAPI | 12327 |  | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | 4 | 55.11 | 220.44
INSUMO | SINAPI | 442 |  | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4 | 7.17 | 28.68
INSUMO | SINAPI | 3405 |  | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 6 | 88.86 | 533.16
INSUMO | ORSE | 3243/ORSE |  | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA | UN | 3 | 18.45 | 55.35
INSUMO | SINAPI | 402 |  | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 3 | 20.6 | 61.8
INSUMO | SINAPI | 12362 |  | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 3 | 22.18 | 66.54
INSUMO | CPOS/CDHU | P.31.000.049514 |  | Sela para cruzeta de madeira | UN | 4 | 18.88 | 75.52
INSUMO | SINAPI | 436 |  | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 12 | 12.13 | 145.56
INSUMO | SINAPI | 379 |  | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 12 | 1.43 | 17.16
INSUMO | SBC | 9336/SBC |  | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 500mm 4 PORCAS/ARRUELAS | UN | 4 | 15.39 | 61.56
INSUMO | EMOP | 13828/EMOP |  | ADAPTADOR ESTRIBO DE COMPRESSAO (PADRAO LIGHT) | UN | 3 | 38.15 | 114.45
INSUMO | SINAPI | 11837 |  | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | 3 | 57.57 | 172.71
COMPOSICAO | SINAPI | 91935 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.6773 | 29.27 | 429.6045
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1072250 |  | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2 | 18.803 | 37.606
COMPOSICAO | SINAPI | 104752 |  | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 23.36 | 93.44
INSUMO | ORSE | 587/ORSE |  | CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A - 10000A BASE C | UN | 3 | 450 | 1350
INSUMO | SBC | 45604/SBC |  | PARA-RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA | UN | 3 | 252.8 | 758.4
INSUMO | SINAPI | 11962 |  | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 4 | 0.28 | 1.12
INSUMO | SINAPI | 7615 |  | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 1 | 39183.7 | 39183.7
INSUMO | SINAPI | 7576 |  | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | 2 | 240.31 | 480.62
INSUMO | SEINFRA-CE | I9066 |  | ELO FUSIVEL | UN | 3 | 2.82 | 8.46
COMPOSICAO | SINAPI | 92984 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.5 | 31.3 | 453.85
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP5400054 |  | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2, C/ PARAFUSO AUTOBROCANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 4.7854 | 38.2832
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1072252 |  | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16 | 40.1455 | 642.328
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP111201 |  | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110MM (4") | M | 6 | 141.454 | 848.724
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP111196 |  | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") | M | 9 | 25.634 | 230.706
INSUMO | ORSE | 2652/ORSE |  | ARAME GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC, 12BWG (3,8 MM) - 0,055KG/M | KG | 0.495 | 74.14 | 36.6993
INSUMO | SBC | 7932/SBC |  | CONECTOR PARA HASTE ATERRAMENTO 5/8" | UN | 6 | 9.41 | 56.46
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31063902 |  | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" X 2,40M 6715 670106 - MAGNET | UN | 6 | 245.7987 | 1474.7922
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP6100169 |  | CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL CPG 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1354.5654 | 1354.5654
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP6100172 |  | CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE SIMPLIFICADA (CMPS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6022.4854 | 6022.4854
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP6100210 |  | QF SOLAR_SEGETRANS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 573.794 | 573.794
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP6100273 |  | ABRIGO P/ CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE SIMPLIFICADA (CMPS) E CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL (CPG) | UN | 1 | 3893.9532 | 3893.9532
INSUMO | SEINFRA-CE | I0584 |  | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) | H | 4 | 64.9912 | 259.9646
INSUMO | SEINFRA-CE | I0705 |  | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | H | 12 | 172.7113 | 2072.5351
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição C4758 da SEINFRA (TAB-27).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP114853 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA | UN |  |  | 419.345
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 31.28 | 15.64
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
INSUMO | SEINFRA-CE | I9160 |  | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO | UN | 1 | 385 | 385
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C4853 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-27
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100659 | CABO FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 FIBRAS NÚCLEO GELEADO COM PROTEÇÃO DIELÉTRICA | M |  |  | 12.7207
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 31.28 | 0.9384
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 37.41 | 1.1223
INSUMO | MERCADO | IN02-0034-24 |  | CABO FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 FIBRAS NÚCLEO GELEADO COM PROTEÇÃO DIELÉTRICA | M | 1 | 10.66 | 10.66
OBSERVAÇÕES:
1 - Essa CPU tem como referência a composição 059434 da tabela SBC (12/2024)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200931 | CABO AUTOMAÇÃO RS485 2X22AWG | M |  |  | 21.783
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 37.41 | 2.2446
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 31.28 | 0.9384
INSUMO | MERCADO | IN02-0033-24 |  | CABO AUTOMAÇÃO RS485 2X22AWG | M | 1 | 18.6 | 18.6
OBSERVAÇÕES:
1 - Índices com base na composição 211204-SEDOP-OUT/24
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1209077 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M |  |  | 159.9852
COMPOSICAO | SINAPI | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 38.31 | 9.1944
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 29.67 | 7.1208
INSUMO | ORSE | 9363/ORSE |  | CUMEEIRA TERMOACUSTICA | M | 1 | 143.67 | 143.67
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 9077/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP123770 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/4', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M |  |  | 18.8223
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 29.67 | 13.3515
INSUMO | SINAPI | 39247 |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.015 | 5.39 | 5.4708
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3770/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000127 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 75MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 20.8964
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 31.28 | 3.2844
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 37.41 | 3.928
INSUMO | SINAPI | 2442 |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 12.44 | 13.684
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97668 da SINAPI (SET/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000339 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF: FSP-951 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO, C/ BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA, REF.: B501 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN |  |  | 744.53
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
INSUMO | MERCADO | IN0551 |  | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, REF: FSP-951 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 | 602.11 | 602.11
INSUMO | MERCADO | IN3845 |  | BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA, REF: B501 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 | 108.88 | 108.88
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12018/ORSE - Tabela ORSE/SE -04/2022
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200320 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 20MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1/2" FIXADO NA LAJE | M |  |  | 10.3974
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 37.41 | 5.2748
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 31.28 | 0.6256
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.65 | 1.43 | 0.9295
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.65 | 1.5 | 0.975
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.25 | 3.09 | 0.7725
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.65 | 0.38 | 0.247
INSUMO | SINAPI | 392 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.65 | 2.42 | 1.573
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91179 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necéssario para a execução do serviço.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200324 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 50MM COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 1.1/2" FIXADO NA LAJE | M |  |  | 9.6639
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 37.41 | 4.8633
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018 | 31.28 | 0.563
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.418 | 1.43 | 0.5977
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.418 | 1.5 | 0.627
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.25 | 3.09 | 0.7725
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.418 | 0.38 | 0.1588
INSUMO | SINAPI | 394 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.418 | 4.98 | 2.0816
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91180 da tabela SINAPI de jan/2021, substituindo o profissional pelo necéssario para a execução do serviço.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100514 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACM E=3MM E ADESIVO VINIL FIXADA NO TETO | M2 |  |  | 339.4228
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0100509 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM | M2 | 1 | 152.4548 | 152.4548
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0600486 |  | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 1 | 162.496 | 162.496
INSUMO | SBC | 9376/SBC |  | PINO 10x35 EM ACO CARBONO | UN | 0.8 | 26.5 | 21.2
INSUMO | CPOS/CDHU | P.04.000.091217 |  | Tirante/vergalhão aço rosca total de 1/4´ | M | 0.8 | 4.09 | 3.272
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601184 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM E BRAILLE FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE | M2 |  |  | 364.7958
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0100339 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM FIXADO COM FITA DUPLA FACE | M2 | 1 | 187.5818 | 187.5818
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31202110 |  | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 20X8CM - PARA PORTAS | UN | 1 | 100.934 | 100.934
INSUMO | SBC | 44842/SBC |  | TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm | M | 3.4 | 14.7 | 49.98
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 26.3 | 26.3
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
2 - Os índices foram calculados da seguinte forma:
Tubo em Metalon: 0,90m + 0,80m + 0,90m + 0,80m = 3,40 m
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601185 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE | M2 |  |  | 263.8618
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0100339 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM FIXADO COM FITA DUPLA FACE | M2 | 1 | 187.5818 | 187.5818
INSUMO | SBC | 44842/SBC |  | TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm | M | 3.4 | 14.7 | 49.98
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 26.3 | 26.3
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
2 - Os índices foram calculados da seguinte forma:
Tubo em Metalon: 0,90m + 0,80m + 0,90m + 0,80m = 3,40 m
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800556 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.40M | UN |  |  | 543.4744
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1200085 |  | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS | M2 | 0.57 | 130.8301 | 74.5731
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1200126 |  | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.12 | 918.37 | 110.2044
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1200140 |  | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG | 3.2 | 14.9169 | 47.734
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1200155 |  | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 | KG | 1.2 | 140.4145 | 168.4974
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1201908 |  | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | M2 | 1.5 | 53.2894 | 79.9341
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1202497 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 0.35 | 89.01 | 31.1535
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1203310 |  | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M2 | 1.5 | 9.4151 | 14.1226
COMPOSICAO | SINAPI | 101619 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.049 | 352.15 | 17.2553
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3770/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP132003984 | TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | M |  |  | 291.801
COMPOSICAO | SINAPI | 88277 |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0154 | 49.73 | 0.7658
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0308 | 29.67 | 0.9138
INSUMO | SICRO | M0132 |  | TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 450 MM | M | 1 | 257.416 | 257.416
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1635 | 80 | 13.08
INSUMO | SICRO | E9686-CHP-SICRO |  | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW | CHP | 0.0077 | 319.2179 | 2.4579
COMPOSICAO | SINAPI | 97914 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.905 | 3.5 | 17.1675
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 2003984 - Tabela DNIT - SICRO - 01/2020
2 - Todos os consumos de mão de obra e equipamentos da composição de referência foram divididos pela produção da equipe - 130,00 M
3 - Consumo para o transporte de areia e/ou brita retirada de jazida (DMT=30,00km) = 0,1635 x 30,00 = 4,905
| ARCHITECTUS |  | COMP CP222903040 | CABO DE AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE AÇO. DIÂMETRO DE 3/8 (9,52 MM) | M |  |  | 38.1608
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.4 | 11.52
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.67 | 8.901
INSUMO | CPOS/CDHU | E.10.000.049575 |  | Esticador para cabo de aço 5/16´ (8 mm) com terminal gancho-olhal | UN | 0.1 | 23.05 | 2.305
INSUMO | CPOS/CDHU | E.10.000.092774 |  | Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/8´ (9,52mm) | M | 1.03 | 14.76 | 15.2028
INSUMO | CPOS/CDHU | P.19.000.044309 |  | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente | UN | 0.2 | 1.16 | 0.232
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 2903040 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 190 - 06/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600136 | ESTICADOR GALVANIZADO MANILHA - MANILHA PARA CABO DE AÇO D=3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 156.9949
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 37.41 | 2.0949
INSUMO | MERCADO | IN56-0002-23 |  | ESTICADOR GALVANIZADO MANILHA - MANILHA PARA CABO DE AÇO 3/4" | UN | 1 | 154.9 | 154.9
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10899 ORSE (JUN/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600137 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 7.2238
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 37.41 | 0.7482
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 31.28 | 0.6256
INSUMO | SINAPI | 7581 |  | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | 1 | 5.85 | 5.85
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 1201008394 AGESUL (JAN/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224205230 | CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8" | UN |  |  | 16.758
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 37.41 | 7.482
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.28 | 6.256
INSUMO | CPOS/CDHU | E.06.000.042847 |  | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado diâmetro de 3/8´, ref. TEL 5238 ou equivalente | UN | 1 | 3.02 | 3.02
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4205230 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600139 | ABSORVEDOR DE IMPACTO PARA LINHAS DE VIDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 552.0949
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 37.41 | 2.0949
INSUMO | MERCADO | IN56-0003-23 |  | ABSORVEDOR DE IMPACTO PARA LINHA DE VIDA | UN | 1 | 550 | 550
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10899 ORSE (JUN/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600138 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN |  |  | 25.9708
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 38.08 | 0.3808
INSUMO | SINAPI | 4344 |  | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 1 | 25.59 | 25.59
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 09831 ORSE (JUN2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223006020 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN |  |  | 12.5495
COMPOSICAO | SINAPI | 88242 |  | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 30.73 | 1.0755
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 38.4 | 1.344
INSUMO | CPOS/CDHU | M.04.000.024097 |  | Placa para sinalização tátil em braile (pavimento), para corrimão, com o verso auto-aderente, conforme NBR 9050-2015 | UN | 1 | 10.13 | 10.13
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3006020 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 176-07/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223006010 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN |  |  | 13.44
COMPOSICAO | SINAPI | 88241 |  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 31.03 | 1.086
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 38.4 | 1.344
INSUMO | CPOS/CDHU | M.04.000.024096 |  | Placa para sinalização tátil em braile (início ou final), para corrimão, com o verso auto-aderente, conforme NBR 9050-2015 | UN | 1 | 11.01 | 11.01
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3006010 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 186 - 06/2022
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600001 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM COM PREENCHIMENTO EM EPS FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 225.6036
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0100509 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM | M2 | 1 | 152.4548 | 152.4548
INSUMO | SBC | 44842/SBC |  | TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm | M | 3.88 | 14.7 | 57.036
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 3.88 | 1.06 | 4.1128
INSUMO | SINAPI | 3408 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 1 | 12 | 12
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
2 - Os índices foram calculados da seguinte forma:
Tubo em Metalon: 1,00m + 1,00m + 0,94m + 0,94m = 3,88 m
Fita 3M: 1,00m + 1,00m + 0,94m + 0,94m = 3,88 m
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600140 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM E BRAILLE FIXADO NO BATENTE DO ELEVADOR | M2 |  |  | 336.6848
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0100509 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM | M2 | 1 | 152.4548 | 152.4548
COMPOSICAO | SINAPI | 100761 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 1 | 62.93 | 62.93
INSUMO | SBC | 25828/SBC |  | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 20x8cm PARA PORTAS | UN | 1 | 95 | 95
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 26.3 | 26.3
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600022 | PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO Ø 5/16". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 0.6508
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 38.08 | 0.3808
INSUMO | SINAPI | 4330 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 1 | 0.18 | 0.18
INSUMO | SCO | MAT007300 |  | ARRUELA DE PRESSAO, DE 5/16" | UN | 1 | 0.09 | 0.09
OBSERVAÇÕES:
1 - O índice da mão de obra refere-se à composição 09831 ORSE (JUN/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600008 | BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) Ø 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 35.192
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 38.08 | 15.232
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 30.65 | 12.26
INSUMO | ORSE | 9783/ORSE |  | BARRA ROSCADA ZINCADA Ø 3/8" | M | 1 | 7.7 | 7.7
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12498 ORSE (JUN/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600135 | PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 3/8" x 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 2.0931
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 38.08 | 0.3808
INSUMO | SINAPI | 40839 |  | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.01 | 141.23 | 1.4123
INSUMO | SICRO | M3171 |  | PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8") | UN | 1 | 0.3 | 0.3
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 09831 ORSE (JUN2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600020 | PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO Ø 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 0.8754
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 38.08 | 0.3808
INSUMO | SICRO | M3279 |  | ARRUELA LISA EM AÇO ZINCADO BRANCO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8") | UN | 1 | 0.1946 | 0.1946
INSUMO | SICRO | M3171 |  | PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8") | UN | 1 | 0.3 | 0.3
OBSERVAÇÕES:
1 - O índice da mão de obra refere-se à composição 09831 ORSE (JUN/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600017 | CHUMBADOR QUÍMICO TIPO AMPOLA BASE EPOXI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 77.98
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.577 | 37.26 | 21.499
COMPOSICAO | SINAPI | 88238 |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.577 | 30.65 | 17.685
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.412 | 50.5 | 20.806
INSUMO | SBC | 25005/SBC |  | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA ANCORA AQA12 12mm | UN | 1 | 17.99 | 17.99
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 30082 SBC (JUL/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600142 | PAINEL DIRETÓRIO DE PAVIMENTOS P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 190X60CM. ESTRUTURA EM PERFIS TUBULARES DE METALON COM TEXTO RECORTADOS DA CHAPA EM ACRÍLICO BRANCO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 2916.49
INSUMO | MERCADO | IN56-0004-23 |  | PAINEL DIRETÓRIO DE PAVIMENTOS P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 190X60CM. ESTRUTURA EM PERFIS TUBULARES DE METALON; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - FORNECIMENTO | UN | 1 | 2462.73 | 2462.73
INSUMO | MERCADO | IN56-0005-23 |  | PAINEL DIRETÓRIO DE PAVIMENTOS P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 190X60CM. ESTRUTURA EM PERFIS TUBULARES DE METALON; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 453.76 | 453.76
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600143 | RECORTE DE ACRÍLICO P/COMUNICAÇÃO VISUAL DA IDENTITIFICAÇÃO DO PAVIMENTO FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 275.08
INSUMO | MERCADO | IN56-0006-23 |  | RECORTE DE ACRÍLICO P/COMUNICAÇÃO VISUAL DA IDENTITIFICAÇÃO DO PAVIMENTO FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO | UN | 1 | 250 | 250
INSUMO | MERCADO | IN56-0007-23 |  | RECORTE DE ACRÍLICO P/COMUNICAÇÃO VISUAL DA IDENTITIFICAÇÃO DO PAVIMENTO FIXADO NA PAREDE - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 25.08 | 25.08
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600012 | BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) Ø 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 102.492
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 38.08 | 15.232
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 30.65 | 12.26
INSUMO | SBC | 6404/SBC |  | BARRA ROSCADA 12,5mm COM 1 METRO | UN | 1 | 75 | 75
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12498 ORSE (JUN/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600014 | PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO Ø 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 2.5693
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 38.08 | 0.3808
INSUMO | SICRO | M3172 |  | PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 12 MM (M12) | UN | 1 | 0.6485 | 0.6485
INSUMO | SBC | 8269/SBC |  | ARRUELA LISA PESADA 5/8" | UN | 1 | 1.54 | 1.54
OBSERVAÇÕES:
1 - O índice da mão de obra refere-se à composição 09831 ORSE (JUN/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600108 | BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) Ø 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 69.852
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 38.08 | 15.232
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 30.65 | 12.26
INSUMO | MERCADO | IN4262 |  | BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) Ø 3/4" | M | 1 | 42.36 | 42.36
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12498 ORSE (JUN/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600080 | PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO Ø 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 2.4308
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 38.08 | 0.3808
INSUMO | EMBASA | M103350230 |  | PORCA SEXTAVADA, GALV., 3/4", ROSCA WW | UN | 1 | 1.15 | 1.15
INSUMO | EMBASA | M100300040 |  | ARRUELA LISA, GALV., 3/4" | UN | 1 | 0.9 | 0.9
OBSERVAÇÕES:
1 - O índice da mão de obra refere-se à composição 09831 ORSE (JUN/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600132 | PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 3/4" x 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 10.9908
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 38.08 | 0.3808
INSUMO | SBC | 61024/SBC |  | PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO ASTM A-325 UNC 3/4" x 2" | UN | 1 | 9.46 | 9.46
INSUMO | EMBASA | M103350230 |  | PORCA SEXTAVADA, GALV., 3/4", ROSCA WW | UN | 1 | 1.15 | 1.15
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 09831 ORSE (JUN2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600015 | BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) Ø 5/16". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 40.195
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 38.08 | 19.04
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.65 | 15.325
INSUMO | ORSE | 10738/ORSE |  | BARRA ROSCADA ZINCADA Ø 5/16" | M | 1 | 5.83 | 5.83
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 12806 ORSE (JUN/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600133 | PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 1" x 2. 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 19.3008
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 38.08 | 0.3808
INSUMO | SBC | 61027/SBC |  | PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO ASTM A-325 UNC 7/8" x 2" | UN | 1 | 13.64 | 13.64
INSUMO | SINAPI | 11971 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 1 | 5.28 | 5.28
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 09831 ORSE (JUN2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600134 | PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 7/8" x 2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 10.7358
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 38.08 | 0.3808
INSUMO | SICRO | M0958 |  | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D = 20 MM E C = 50,80 MM | UN | 1 | 6.725 | 6.725
INSUMO | SICRO | M0968 |  | PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D = 20 MM | UN | 1 | 3.63 | 3.63
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 09831 ORSE (JUN2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600141 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 300X40CM. TEXTO EM TINTA UV; SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA À PAREDE; PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 534.7243
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0100509 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM | M2 | 1.22 | 152.4548 | 185.9948
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0600486 |  | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 1.22 | 162.496 | 198.2451
INSUMO | SINAPI | 3408 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 1.2 | 12 | 14.4
INSUMO | SINAPI | 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 6 | 0.79 | 4.74
INSUMO | SBC | 44842/SBC |  | TUBO QUADRADO ALUMINIO 1.1/2" x 1,58mm | M | 6.68 | 14.7 | 98.196
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 6.68 | 1.06 | 7.0808
INSUMO | SINAPI | 11026 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 2.34 | 11.14 | 26.0676
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
2 - Os índices foram calculados da seguinte forma:
Placa de ACM = 0,40m x (3,00m+ 0,025M + 0,025m) = 1,220m2
Adesivo Vinílico = 0,40m x (3,00m+ 0,025M + 0,025m) = 1,220m2
EPS = 0,40m x 3,00m = 1,200m2
Tubo em Metalon: 3,00m + 3,00m + 0,34m + 0,34m = 6,68 m
Fita Dupla Face: 3,00m + 3,00m + 0,24m + 0,24m = 6,48 m
Chapa de Aço Galvanizado 2mm: 15,60kg X (0,05m X 3,00m) = 2,340 kg
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100111 | CABO DE CONEXÃO DAC (DIRECT ATTACH CABLE), 0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 224.388
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 37.41 | 7.482
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.28 | 6.256
INSUMO | MERCADO | IN61-0001-23 |  | CABO DE CONEXÃO DAC (DIRECT ATTACH CABLE) - 0,5M | UN | 1 | 210.65 | 210.65
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 69.09.250 do CPOS (JUL/2020).
.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200152 | CAIXA PASSAGEM PVC 4"x4" COM TAMPA CEGA | UN |  |  | 40.6827
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.433 | 37.41 | 16.1985
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.433 | 31.28 | 13.5442
INSUMO | SINAPI | 1873 |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 6.2 | 6.2
INSUMO | SINAPI | 38095 |  | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 4.74 | 4.74
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 067002 da SBC 09/18
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600091 | TOMADA C/01 MÓDULO RJ45 EM CAIXA PVC 4"X2" COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 53.3925
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 31.28 | 7.82
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 37.41 | 9.3525
INSUMO | SINAPI | 39601 |  | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 1 | 29.58 | 29.58
INSUMO | SINAPI | 1872 |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 3.12 | 3.12
INSUMO | SINAPI | 38092 |  | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.12 | 2.12
INSUMO | SINAPI | 38099 |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.4 | 1.4
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 72337 da SINAPI (DEZ/2018), substituindo e inserindo insumos de acordo com a necessidade para o serviço no SINAPI.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5600089 | PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA 50 X 70 CM TIPO DE RUA FIXADO EM ESTRUTURA TUBULAR ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO | UN |  |  | 590.7007
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 38.4 | 19.2
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.67 | 5.934
INSUMO | ORSE | 6891/ORSE |  | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" | UN | 1 | 304.86 | 304.86
INSUMO | SINAPI | 396 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2 | 5.53 | 11.06
INSUMO | SINAPI | 21013 |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3.5 | 67.99 | 237.965
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1200095 |  | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.0125 | 934.5394 | 11.6817
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência na mão de obra composição 07319 ORSE (NOV/2022)
2 - Os índices foram calculados referente ao projeto da seguinte forma:
Tubo Galvanizado 2": 3,5 m
Concreto: 0,25m x 0,25m x 0,20m = 0,0125 m3
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600889 | CONECTOR RJ45 CAT6A MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 10.019
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 31.28 | 3.128
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 37.41 | 3.741
INSUMO | SINAPI | 39603 |  | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 1 | 3.15 | 3.15
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160140137 da SEINF (SET/2014).
.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1210004 | BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO | UN |  |  | 123.265
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
INSUMO | ORSE | 10424/ORSE |  | BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO | UN | 1 | 104.56 | 104.56
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 10004/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1210268 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02 | UN |  |  | 44.552
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 41.44 | 8.288
INSUMO | SINAPI | 39607 |  | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 1 | 30.33 | 30.33
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.67 | 5.934
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 10268/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1211230 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01 | UN |  |  | 35.836
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.67 | 5.934
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 37.41 | 7.482
INSUMO | SINAPI | 39606 |  | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 1 | 22.42 | 22.42
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 11230/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200403 | UNIDUT ALUMINIO 1" TRAMONTINA | UN |  |  | 8.464
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 37.41 | 1.8705
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 29.67 | 1.4835
INSUMO | SBC | 14817/SBC |  | UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1" TRAMONTINA | UN | 1 | 5.11 | 5.11
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11969 do ORSE (ABR/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0500175 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETÂNGULAR, 20 X 20 CM, EM PVC 2MM - ANTI-CHAMAS. (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME A NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 35.0674
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 0.4 | 1.06 | 0.424
INSUMO | SINAPI | 37556 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 28.91 | 28.91
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 29.67 | 4.0054
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 38.4 | 1.728
OBSERVAÇÕES:
1 -COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA RETIRADA DA COMPOSIÇÃO C4626 TABELA SEINFRA/CE
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100110 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 25 X 25 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  |  | 51.5412
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 29.67 | 4.0054
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 38.4 | 1.728
INSUMO | SINAPI | 37556 |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1.5625 | 28.91 | 45.1718
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 0.6 | 1.06 | 0.636
OBSERVAÇÕES:
1 - COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA RETIRADA DA COMPOSIÇÃO C4626 TABELA SEINFRA/CE
2 - COEFICIENTE DA PLACA AJUSTADA PARA ATENDER A DIMENÇÃO DE 25X25CM -> (1/(0,20x0,20)x(0,25x0,25) = 1,5625
| ARCHITECTUS |  | COMP C714 | TOMADA C/02 MÓDULOS RJ45 EM CAIXA PVC 4"X2" COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 83.0525
INSUMO | SINAPI | 39601 |  | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 2 | 29.58 | 59.16
INSUMO | SINAPI | 1872 |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 3.12 | 3.12
INSUMO | SINAPI | 38093 |  | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.2 | 2.2
INSUMO | SINAPI | 38099 |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.4 | 1.4
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 31.28 | 7.82
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 37.41 | 9.3525
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 72337, substituindo e inserindo insumos de acordo com a necessidade para o serviço no SINAPI.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5400388 | CABOS DE FIBRA ÓPTICA PARA USO EXTERNO (SM - MONOMODO) - 24 FIBRAS | M |  |  | 12.9683
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 31.28 | 2.1896
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 37.41 | 2.6187
INSUMO | SBC | 12022/SBC |  | FIBRA OPTICA - CABO DE FIBRA OPTICA CFOA-SM-AS-80-S 24Fo NR CT | M | 1.02 | 8 | 8.16
OBSERVAÇÕES:
1- Esta CPU tem como referência composição da SEINFRACE C3751 adequanto para cabo solicitado em projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6000070 | CONECTOR MACHO, PPR, 63 X 2'', CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 193.4634
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.219 | 30.12 | 6.5962
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.219 | 36.38 | 7.9672
INSUMO | SBC | 45213/SBC |  | CONECTOR MACHO PPR VERDE 2" 63mm | UN | 1 | 178.9 | 178.9
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96661 do SINAPI (JAN/2019).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6000071 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 14.7199
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 36.38 | 4.0018
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 29.67 | 3.2637
INSUMO | SINAPI | 122 |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.02 | 70.4 | 1.408
INSUMO | SINAPI | 12909 |  | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.85 | 4.85
INSUMO | SINAPI | 20083 |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 79.76 | 1.1964
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 72295 - Tabela SINAPI-09/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP C726 | CAIXA QUADRADA 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 16.0226
INSUMO | SINAPI | 1873 |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 6.2 | 6.2
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 31.28 | 4.473
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 37.41 | 5.3496
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91936, substituindo e inserindo insumos de acordo com a necessidade para o serviço no SINAPI.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100206 | NOBREAK COM ENTRADA TRIFÁSICA 380V - 60Hz E SAÍDA MONOFÁSICA 220V - 60Hz COM POTÊNCIA DE 10kVA. FAB.: SCHNEIDER OU SIMILAR | UN |  |  | 64716.335
INSUMO | SINAPI | 39609 |  | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | 1 | 64338.54 | 64338.54
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 | 31.28 | 172.04
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 | 37.41 | 205.755
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência na composição 73857/10 - SINAPI
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100517 | PORTA EM TS ESTRUTURAL PARA SANITÁRIO DIM.: 80x180MM | UN |  |  | 1165.5792
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP221430070 |  | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | M2 | 1.44 | 809.43 | 1165.5792
OBSERVAÇÕES:
1 - Divisórios - 0,80 x 2,10 = 1,44m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200088 | FORRO MODULAR FIBRA MINERAL REMOVÍVEL 62,5X62,5CM COR BRANCA REF: ARMSTRONG FINE FISSURED OU EQUIVALANTE TÉCNICO | M2 |  |  | 134.45
INSUMO | SINAPI | 39511 |  | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 1 | 134.45 | 134.45
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200792 | BACIA EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO 6/3L, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO, LINHA ECO CELITE OU SIMILAR | UN |  |  | 1184.1412
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 36.38 | 72.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.67 | 59.34
INSUMO | SINAPI | 4384 |  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 28.05 | 56.1
INSUMO | SBC | 40171/SBC |  | ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO- DECA | UN | 1 | 28.9 | 28.9
INSUMO | SINAPI | 37329 |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 92.75 | 8.1712
INSUMO | SBC | 17848/SBC |  | VASO SANITARIO CONVENCIONAL ECO PLUS CELITE | UN | 1 | 214.9 | 214.9
INSUMO | SBC | 2899/SBC |  | CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITARIO 3,6L ECOFLUSH PARATI CELITE | UN | 1 | 614.9 | 614.9
INSUMO | SBC | 8981/SBC |  | ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT BRANCO ASTRA | UN | 1 | 76.9 | 76.9
COMPOSICAO | SINAPI | 86887 |  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 52.17 | 52.17
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a composição 86888 da SINAPI (JULHO/2023)
2 - Índice da mão de obra conforme composição 12099 ORSE (JUNHO/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 90X210CM, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, BARRA DE APOIO RETA E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX | UN |  |  | 2120.421
COMPOSICAO | SINAPI | 90793 |  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1218.17 | 1218.17
INSUMO | SINAPI | 36204 |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 101.33 | 101.33
INSUMO | SINAPI | 12759 |  | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | 0.748 | 1070.75 | 800.921
OBSERVAÇÕES:
1 - Chapa metálica - perímetro da porta x altura - 1,87 x 0,40 = 0,748m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200794 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS, ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN |  |  | 1765.1539
COMPOSICAO | SINAPI | 90820 |  | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 377.83 | 755.66
COMPOSICAO | SINAPI | 90806 |  | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.13 | 515.47 | 582.4811
COMPOSICAO | SINAPI | 100659 |  | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 11 | 13.96 | 153.56
INSUMO | SINAPI | 38124 |  | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 0.772 | 29.9 | 23.0828
COMPOSICAO | SINAPI | 90830 |  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 213.69 | 213.69
INSUMO | SINAPI | 11455 |  | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 2 | 18.34 | 36.68
OBSERVAÇÕES:
1 -Índice da espuma expansiva conforme composição 90788 SINAPI AGO/23 multiplicada por 2, pois são 2 folhas de 80cm
2 - Alizar - 2,10 x 2 + 1,30 (sobra de 5cm pra cada lado) x 2 lados = 11,00m
3 - Batente - 13% a mais em relação ao comprimento de 1 porta de 60cm - 5,40m (comprimeto do batente de 1 porta de 1,20m) / 4,80 (comprimeto do batente de 1 porta de 0,60m) = 1,13
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200795 | PORTA CORTA-FOGO (0,90x2,10M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 01 FOLHA, PINTURA POLIURETÂNICA | UN |  |  | 1870.9303
COMPOSICAO | SINAPI | 90838 |  | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1487.17 | 1487.17
COMPOSICAO | SINAPI | 100722 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 5.67 | 31.8 | 180.306
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1203714 |  | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1 | M2 | 5.67 | 35.8826 | 203.4543
OBSERVAÇÕES:
1 - Pintura da porta: (0,90 x 2,10m) x 3 = 5,67m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200796 | PORTA CORTA-FOGO (1,60x2,10M), CLASSE P-90 (NBR 11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETÂNICA | UN |  |  | 3326.0983
COMPOSICAO | SINAPI | 90838 |  | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1.7778 | 1487.17 | 2643.8577
COMPOSICAO | SINAPI | 100722 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10.08 | 31.8 | 320.544
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1203714 |  | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1 | M2 | 10.08 | 35.8826 | 361.6966
OBSERVAÇÕES:
1 - Ìndice da porta - relação de 1 und da porta 0,90 x 2,10m é igual a 1,89m2 (área da porta / área da porta da composição 90838) - (1,60*2,10)m2 / 1,89m2 = 1,778 und
2 - Pintura da porta: (1,60 x 2,10m) x 3 = 10,80m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400133 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 22.208
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.28 | 6.256
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 37.41 | 7.482
INSUMO | SINAPI | 1550 |  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 1 | 8.47 | 8.47
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência para compor a M.O. a composição 72271 SINAPI - 01/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600101 | TUBO, PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 | M |  |  | 39.2425
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.298 | 30.12 | 8.9757
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.298 | 36.38 | 10.8412
INSUMO | SINAPI | 44176 |  | TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL | M | 1.065 | 18.24 | 19.4256
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96648 do SINAPI (JAN/2019).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600880 | PORTA EQUIPAMENTO STANDARD PARA 3 BLOCOS, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 69.6211
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 31.28 | 5.9432
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 37.41 | 7.1079
INSUMO | MERCADO | IN1516 |  | PORTA EQUIPAMENTO STANDARD PARA 3 BLOCOS, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 56.57 | 56.57
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160050038 da SEINF (SET/2014).
.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601365 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN |  |  | 50.4286
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 36.38 | 5.5479
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 29.67 | 1.4271
INSUMO | SINAPI | 7602 |  | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 43.39 | 43.39
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.03 | 0.0636
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a composição 86913 da SINAPI (AGOSTO/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP110466 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | UN |  |  | 12.601
COMPOSICAO | SINAPI | 100301 |  | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 32.37 | 9.711
INSUMO | SINAPI | 393 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 | 2.89 | 2.89
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C0466 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-27
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200382 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO'' ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN |  |  | 28.0845
INSUMO | SINAPI | 2581 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 17.7 | 17.7
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 29.67 | 10.3845
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 00382/ORSE - Tabela ORSE/SE - 09/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1202039 | REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" (REF.1510 HD ) DECA OU SIMILAR | UN |  |  | 57.5868
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 0.94 | 0.17 | 0.1598
INSUMO | SINAPI | 6016 |  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) | UN | 1 | 21.76 | 21.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 36.38 | 19.6452
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 29.67 | 16.0218
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 02039/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1202041 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" (REF 1510 HD) DECA OU SIMILAR | UN |  |  | 117.2891
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 38.4 | 32.64
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 29.67 | 25.2195
INSUMO | SINAPI | 6010 |  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | UN | 1 | 59.11 | 59.11
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 1.88 | 0.17 | 0.3196
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 02041/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1207752 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM | UN |  |  | 87.155
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
INSUMO | SINAPI | 11709 |  | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 | 54.13 | 54.13
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 07752/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1208406 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" (REF 1510 HD) DECA OU SIMILAR | UN |  |  | 93.3151
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 36.38 | 25.466
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 29.67 | 20.769
INSUMO | SINAPI | 6017 |  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | UN | 1 | 46.82 | 46.82
INSUMO | SBC | 4636/SBC |  | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | M | 1.53 | 0.17 | 0.2601
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 08406/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1208699 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 100X100X50MM | UN |  |  | 54.466
INSUMO | ORSE | 8958/ORSE |  | CAIXA DE PASSAGEM AQUATIC 100X100X50MM | UN | 1 | 24.28 | 24.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 37.41 | 16.8345
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 29.67 | 13.3515
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 08699/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1209525 | SUPORTE HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN |  |  | 20.206
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 37.41 | 7.482
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.67 | 5.934
INSUMO | ORSE | 9870/ORSE |  | SUPORTE HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 | 6.79 | 6.79
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 09525/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1211817 | BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1" | UN |  |  | 13.4388
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 37.41 | 4.1151
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 29.67 | 3.2637
INSUMO | SBC | 6895/SBC |  | BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1" TRAMONTINA | UN | 1 | 6.06 | 6.06
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 11817/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP134507783 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 82.33
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0803 | 37.26 | 2.9919
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0803 | 29.67 | 2.3825
INSUMO | SICRO | M2431 |  | ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 12,7 MM | UN | 1 | 69.3516 | 69.3516
INSUMO | SICRO | M2424 |  | FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHO DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,7 MM | UN | 1 | 1.0737 | 1.0737
INSUMO | SICRO | M0945 |  | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 6,35 MM (1/4") | CJ | 2 | 0.5614 | 1.1228
INSUMO | SICRO | E9720-CHP-SICRO |  | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 250 KN - 3,70 KW | CHP | 0.0803 | 48.6698 | 3.9081
INSUMO | SICRO | E9066-CHP-SICRO |  | GRUPO GERADOR - 14 KVA | CHP | 0.0803 | 18.0673 | 1.4508
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135914655 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 0.00134 | 36.2773 | 0.0486
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4507783 - Tabela DNIT - SICRO - 10/2022
2 - Todos os consumos de mão de obra e equipamentos da composição de referência foram divididos pela produção da equipe - 12,45 UN
| ARCHITECTUS |  | COMP CP134507866 | ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 76.0608
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0667 | 37.26 | 2.4852
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0667 | 29.67 | 1.9789
INSUMO | SICRO | M2431 |  | ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 12,7 MM | UN | 1 | 69.3516 | 69.3516
INSUMO | SICRO | M2424 |  | FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHO DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,7 MM | UN | 1 | 1.0737 | 1.0737
INSUMO | SICRO | M0945 |  | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 6,35 MM (1/4") | CJ | 2 | 0.5614 | 1.1228
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135914655 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 0.00134 | 36.2773 | 0.0486
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4507866 - Tabela DNIT - SICRO - 10/2022
2 - Todos os consumos de mão de obra e equipamentos da composição de referência foram divididos pela produção da equipe - 15 UN
| ARCHITECTUS |  | COMP CP19010020070-0 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, DIAMETRO 16", VERTICAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO | M |  |  | 650.4212
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP19551000033-1 |  | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO - WIDIA ALT. 33,9%-ASSISTÊNCIA TÉCNICA (30%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%) | H | 1.6813 | 301.8695 | 507.5331
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP19580020330-1 |  | CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO, DESLOCAMENTOS/INSTALAÇÃO DE EQUIPAM. SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO | H | 0.7205 | 198.318 | 142.8881
OBSERVAÇÕES:
1- Transcrição da composição 01.002.0070-0, tabela EMOP, data base 11/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31202102 | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) | M |  |  | 112.278
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 29.67 | 26.703
INSUMO | SBC | 65741/SBC |  | PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) | M | 0.9 | 95 | 85.5
INSUMO | SBC | 5882/SBC |  | FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE | H | 0.5 | 0.15 | 0.075
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 202102 - Tabela SBC -08/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31202104 | PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA) | M |  |  | 154.4897
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.031 | 29.67 | 30.5897
INSUMO | SBC | 25821/SBC |  | ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA) | M | 1 | 123.9 | 123.9
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 202104 - Tabela SBC -08/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200146 | BUCHA DE REDUÇÃO PPR, 50 X 32 MM, CLASSE PN 20 | UN |  |  | 52.4003
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55564 | 30.12 | 16.736
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55564 | 36.38 | 20.2143
INSUMO | SINAPI | 44177 |  | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 1 | 15.45 | 15.45
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96664 da SINAPI de out/2020
2 - Conversão M.O. = 40mm x 32mm = 1280mm2 → 0,444516H = Y = (1600mm x 0,444516H)/1280mm = 0,555645H
50mm x 32mm = 1600mm2 → Y(H)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200147 | BUCHA DE REDUÇÃO PPR, 50 X 40 MM, CLASSE PN 20 | UN |  |  | 64.2179
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69456 | 30.12 | 20.92
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69456 | 36.38 | 25.2679
INSUMO | MERCADO | IN1914 |  | BUCHA DE REDUÇÃO PPR DN 50 X 40MM CLASSE PN 20 | UN | 1 | 18.03 | 18.03
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96664 da SINAPI de out/2020
2 - Conversão M.O. = 50mm x 32mm = 1600mm2 → 0,555645 = Y = (2000mm x 0,555645H)/1600mm = 0,694556H
50mm x 40mm = 2000mm2 → Y(H)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200151 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1'', CLASSE PN 20 | UN |  |  | 49.4634
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.219 | 30.12 | 6.5962
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.219 | 36.38 | 7.9672
INSUMO | SBC | 45211/SBC |  | CONECTOR MACHO PPR VERDE 1" 32mm | UN | 1 | 34.9 | 34.9
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI 11/19.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200152 | CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1.1/4'', CLASSE PN 20 | UN |  |  | 161.1043
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27375 | 30.12 | 8.2453
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27375 | 36.38 | 9.959
INSUMO | SBC | 36413/SBC |  | CONECTOR MACHO PPR VERDE 1.1/4" 40mm | UN | 1 | 142.9 | 142.9
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI out/2020
2 - Conversão M.O. = 32mm → 0,219 = Y = (40mm x 0,219H) / 32mm = 0,27375H
40mm → Y(H)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200153 | CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1.1/2'', CLASSE PN 20 | UN |  |  | 181.6562
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3422 | 30.12 | 10.307
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3422 | 36.38 | 12.4492
INSUMO | SBC | 10124/SBC |  | CONECTOR MACHO PPR VERDE 1.1/2" 50mm | UN | 1 | 158.9 | 158.9
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96660 da SINAPI out/2020
2 - Conversão M.O. = 40mm → 0,27375 = Y = (50mm x 0,27375H) / 40mm = 0,3422H
50mm → Y(H)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200241 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14 x 19 x 39 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) COM PREPARO MECÂNICO, GRAUTEADO | M2 |  |  | 248.29
COMPOSICAO | SINAPI | 103318 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1 | 107.77 | 107.77
COMPOSICAO | SINAPI | 89993 |  | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.12 | 1171 | 140.52
OBSERVAÇÕES:
1 - Coeficiente do graute = 1,00m x 1,00m x 0,12m = 0,12m3
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200291 | FIXAÇÃO DE TUBO VERTICAL DIÂMETRO DE 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 3", TIPO U, FIXADO EM ALVENARIA | M |  |  | 4.9161
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.067 | 36.38 | 2.4374
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 30.12 | 0.271
INSUMO | SINAPI | 39144 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | 0.333 | 4.79 | 1.595
INSUMO | SINAPI | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.666 | 0.92 | 0.6127
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como base a composição 91174 da tabela SINAPI de jan/2021, adicionando a bucha com parafuso para fixação da abraçadeira
2 - Coeficiente da bucha = 2un x 0,333 = 0,666un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200358 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U, FIXADO NO PISO | M |  |  | 7.7144
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 36.38 | 5.1295
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 30.12 | 0.6024
INSUMO | SINAPI | 39140 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | 0.65 | 1.81 | 1.1765
INSUMO | SINAPI | 7583 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.3 | 0.62 | 0.806
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como base a composição 91179 da tabela SINAPI de abr/2021, adicionando a bucha com parafuso para fixação da abraçadeira
2 - Coeficiente da bucha = 2un x 0,65 = 1,30un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200360 | FIXAÇÃO DE TUBO HORIZONTAL DIÂMETRO DE 60MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 2.1/2", TIPO U, FIXADO NO PISO | M |  |  | 7.5077
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 36.38 | 4.7294
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018 | 30.12 | 0.5421
INSUMO | SINAPI | 39143 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | 0.418 | 4.11 | 1.7179
INSUMO | SINAPI | 7583 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.836 | 0.62 | 0.5183
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como base a composição 91180 da tabela SINAPI de abr/2021, adicionando a bucha com parafuso para fixação da abraçadeira
2 - Coeficiente da bucha = 2un x 0,418 = 0,836un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200394 | FIXAÇÃO DE TUBO HORIZONTAL DIÂMETRO DE 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 3", TIPO U, FIXADO NO PISO | M |  |  | 7.792
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 36.38 | 4.7294
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018 | 30.12 | 0.5421
INSUMO | SINAPI | 39144 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | 0.418 | 4.79 | 2.0022
INSUMO | SINAPI | 7583 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.836 | 0.62 | 0.5183
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como base a composição 91180 da tabela SINAPI de abr/2021, adicionando a bucha com parafuso para fixação da abraçadeira
2 - Coeficiente da bucha = 2un x 0,418 = 0,836un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5400341 | SUPORTE DE PAREDE PARA FIXAÇÃO DE EXTINTORES | UN |  |  | 11.9326
INSUMO | SBC | 44112/SBC |  | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO | UN | 1 | 4.74 | 4.74
INSUMO | SINAPI | 7568 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3 | 0.92 | 2.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1494 | 29.67 | 4.4326
OBSERVAÇÕES:
1- Foi utilizado como referência a composição 100861 SINAPI/NOV-2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5500191 | TÊ REDUÇÃO CENTRAL PPR 32 X 20 X 32MM PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 32.0519
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.328 | 30.12 | 9.8793
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.328 | 36.38 | 11.9326
INSUMO | MERCADO | IN55-0003-23 |  | TÊ RED CENTRAL PPR DN 32 X 20 MM CLASSE 20 | UN | 1 | 10.24 | 10.24
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96652 dA SINAPI (DEZ/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5900113 | ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 40CM PARA CARGA DE 120T, INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTÊNCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE AÇO) | M |  |  | 113.2698
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP19071000040-1 |  | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,COM CAPACIDADEDE 900 A 4800L DE MISTURA SECA,DESTINADA A EXECUCAO DE FUNDACOES,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M3 | 0.132 | 858.1053 | 113.2698
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10.003.0055-0 do EMOP-RJ (JULHO/2023).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6000072 | UNIÃO DUPLA PPR, DN 25MM, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 41.945
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 30.12 | 3.3132
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 36.38 | 4.0018
INSUMO | MERCADO | IN60-0001-23 |  | UNIÃO DUPLA 25MM (PPR) CLASSE PN 20 | UN | 1 | 34.63 | 34.63
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96739 da SINAPI nov/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100113 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS Ø 3" COM VERGALHÃO (TIRANTE) Ø 1/4" E ABRAÇADEIRA MÉTALICA 3" FIXADO NA LAJE | M |  |  | 10.226
INSUMO | SINAPI | 394 |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.379 | 4.98 | 1.8874
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 0.379 | 1.43 | 0.5419
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.379 | 1.5 | 0.5685
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.038 | 3.09 | 0.1174
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 0.379 | 0.38 | 0.144
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 31.28 | 0.7194
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.167 | 37.41 | 6.2474
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91181 da SINAPI (JULHO/2023) substituindo o profissional pelo necéssario para a execução do serviço.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100114 | UNIDUT ALUMINIO 1.1/2" TRAMONTINA | UN |  |  | 13.9445
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 31.28 | 1.564
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 37.41 | 1.8705
INSUMO | SBC | 14816/SBC |  | UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO RETO 1.1/2" TRAMONTINA | UN | 1 | 10.51 | 10.51
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11970 da tabela ORSE (MAIO/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100115 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 2,4 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 92.3253
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3882 | 31.28 | 12.1428
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3882 | 37.41 | 14.5225
INSUMO | SBC | 45202/SBC |  | HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 3/4" x 2,4m OLIVO | UN | 1 | 65.66 | 65.66
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100116 | QL05 - ILUMINAÇÃO SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15842.08
INSUMO | MERCADO | IN61-0002-23 |  | QL05 - ILUMINAÇÃO SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9505.25 | 9505.25
INSUMO | MERCADO | IN61-0003-23 |  | QL05 - ILUMINAÇÃO SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6336.83 | 6336.83
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100117 | QF06 - FORÇA SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 19198.87
INSUMO | MERCADO | IN61-0004-23 |  | QF06 - FORÇA SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 11519.32 | 11519.32
INSUMO | MERCADO | IN61-0005-23 |  | QF06 - FORÇA SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | 7679.55 | 7679.55
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100118 | QF07 - COMPUTADORES SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15842.08
INSUMO | MERCADO | IN61-0006-23 |  | QF07 - COMPUTADORES SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9505.25 | 9505.25
INSUMO | MERCADO | IN61-0007-23 |  | QF07 - COMPUTADORES SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6336.83 | 6336.83
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100119 | QF08 - CHUVEIROS 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 21568.27
INSUMO | MERCADO | IN61-0008-23 |  | QF08 - CHUVEIROS 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 12940.96 | 12940.96
INSUMO | MERCADO | IN61-0009-23 |  | QF08 - CHUVEIROS 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8627.31 | 8627.31
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6000073 | BOMBA SUBMERSÍVEL; POTÊNCIA 1/6 CV; HMAN: 2MCA; Q: 4,06M3/H REF.: FABRICANTE SCHNEIDER; MODELO: BSC-S1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 834.525
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1073837/1 |  | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV | UN | 1 | 363.775 | 363.775
INSUMO | MERCADO | IN60-0002-23 |  | BOMBA SUBMERSÍVEL; POTÊNCIA 1/6 CV; HMAN: 2MCA; Q: 4,06M3/H REF.: FABRICANTE SCHNEIDER OU SIMILAR; MODELO: BSC-S1 | UN | 1 | 470.75 | 470.75
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100120 | QF09 - CHUVEIROS 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 21568.27
INSUMO | MERCADO | IN61-0010-23 |  | QF09 - CHUVEIROS 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 12940.96 | 12940.96
INSUMO | MERCADO | IN61-0011-23 |  | QF09 - CHUVEIROS 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8627.31 | 8627.31
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100121 | QF11 - NO BREAKS - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 18147.76
INSUMO | MERCADO | IN61-0012-23 |  | QF11 - NO BREAKS - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 10888.66 | 10888.66
INSUMO | MERCADO | IN61-0013-23 |  | QF11 - NO BREAKS - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7259.1 | 7259.1
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100122 | QF12 - NO BREAKS BY PASS - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 20300.68
INSUMO | MERCADO | IN61-0014-23 |  | QF12 - NO BREAKS BY PASS - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 12180.41 | 12180.41
INSUMO | MERCADO | IN61-0015-23 |  | QF12 - NO BREAKS BY PASS - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8120.27 | 8120.27
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100125 | QF.16 - FORÇA GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 17461.45
INSUMO | MERCADO | IN61-0024-23 |  | QF.16 - FORÇA GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 10476.87 | 10476.87
INSUMO | MERCADO | IN61-0025-23 |  | QF.16 - FORÇA GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6984.58 | 6984.58
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100126 | QL.07 - ILUMINAÇÃO GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 16311.37
INSUMO | MERCADO | IN61-0026-23 |  | QL.07 - ILUMINAÇÃO GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9786.82 | 9786.82
INSUMO | MERCADO | IN61-0027-23 |  | QL.07 - ILUMINAÇÃO GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6524.55 | 6524.55
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100127 | QL.08 - ILUMINAÇÃO GUARITA 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15842.08
INSUMO | MERCADO | IN61-0028-23 |  | QL.08 - ILUMINAÇÃO GUARITA 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9505.25 | 9505.25
INSUMO | MERCADO | IN61-0029-23 |  | QL.08 - ILUMINAÇÃO GUARITA 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6336.83 | 6336.83
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100128 | QF.17 - FORÇA GUARITA 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15904.17
INSUMO | MERCADO | IN61-0030-23 |  | QF.17 - FORÇA GUARITA 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9542.5 | 9542.5
INSUMO | MERCADO | IN61-0031-23 |  | QF.17 - FORÇA GUARITA 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6361.67 | 6361.67
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100129 | QL.06 - ILUMINAÇÃO BARRILETE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 14855.72
INSUMO | MERCADO | IN61-0034-23 |  | QL.06 - ILUMINAÇÃO BARRILETE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 8913.43 | 8913.43
INSUMO | MERCADO | IN61-0035-23 |  | QL.06 - ILUMINAÇÃO BARRILETE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5942.29 | 5942.29
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100130 | QF.13 - BOILER - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15884.15
INSUMO | MERCADO | IN61-0036-23 |  | QF.13 - BOILER - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9530.49 | 9530.49
INSUMO | MERCADO | IN61-0037-23 |  | QF.13 - BOILER - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6353.66 | 6353.66
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100131 | QB.05 - PRESSURIZADOR BARRILETE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15369.4
INSUMO | MERCADO | IN61-0038-23 |  | QB.05 - PRESSURIZADOR BARRILETE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9221.64 | 9221.64
INSUMO | MERCADO | IN61-0039-23 |  | QB.05 - PRESSURIZADOR BARRILETE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6147.76 | 6147.76
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100132 | QB.06 - BOMBA DE INCÊNDIO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 27642.48
INSUMO | MERCADO | IN61-0040-23 |  | QB.06 - BOMBA DE INCÊNDIO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 16585.49 | 16585.49
INSUMO | MERCADO | IN61-0041-23 |  | QB.06 - BOMBA DE INCÊNDIO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11056.99 | 11056.99
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100133 | QF.14 - HVAC GERAL - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 34388.63
INSUMO | MERCADO | IN61-0042-23 |  | QF.14 - HVAC GERAL - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 20633.18 | 20633.18
INSUMO | MERCADO | IN61-0043-23 |  | QF.14 - HVAC GERAL - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 13755.45 | 13755.45
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100135 | QL.01 - ILUMINAÇÃO COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15390.78
INSUMO | MERCADO | IN61-0046-23 |  | QL.01 - ILUMINAÇÃO COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9234.47 | 9234.47
INSUMO | MERCADO | IN61-0047-23 |  | QL.01 - ILUMINAÇÃO COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6156.31 | 6156.31
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100136 | QF.01 - FORÇA GERAL COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 18591.92
INSUMO | MERCADO | IN61-0048-23 |  | QF.01 - FORÇA GERAL COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 11155.15 | 11155.15
INSUMO | MERCADO | IN61-0049-23 |  | QF.01 - FORÇA GERAL COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7436.77 | 7436.77
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100137 | QF.02 - COMPUTADORES COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15842.08
INSUMO | MERCADO | IN61-0050-23 |  | QF.02 - COMPUTADORES COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9505.25 | 9505.25
INSUMO | MERCADO | IN61-0051-23 |  | QF.02 - COMPUTADORES COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6336.83 | 6336.83
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100138 | QL.02 - ILUMINAÇÃO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 14855.72
INSUMO | MERCADO | IN61-0052-23 |  | QL.02 - ILUMINAÇÃO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 8913.43 | 8913.43
INSUMO | MERCADO | IN61-0053-23 |  | QL.02 - ILUMINAÇÃO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5942.29 | 5942.29
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100139 | QF.03 - FORÇA TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 16374.3
INSUMO | MERCADO | IN61-0054-23 |  | QF.03 - FORÇA TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9824.58 | 9824.58
INSUMO | MERCADO | IN61-0055-23 |  | QF.03 - FORÇA TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6549.72 | 6549.72
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100140 | QL.03 - ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15202.57
INSUMO | MERCADO | IN61-0056-23 |  | QL.03 - ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9121.54 | 9121.54
INSUMO | MERCADO | IN61-0057-23 |  | QL.03 - ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6081.03 | 6081.03
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100141 | QF.04 - FORÇA ESTACIONAMENTO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 20649.47
INSUMO | MERCADO | IN61-0058-23 |  | QF.04 - FORÇA ESTACIONAMENTO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 12389.68 | 12389.68
INSUMO | MERCADO | IN61-0059-23 |  | QF.04 - FORÇA ESTACIONAMENTO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8259.79 | 8259.79
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100142 | QB.01 - ELEVATÓRIA DE ESGOTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15842.18
INSUMO | MERCADO | IN61-0060-23 |  | QB.01 - ELEVATÓRIA DE ESGOTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9505.31 | 9505.31
INSUMO | MERCADO | IN61-0061-23 |  | QB.01 - ELEVATÓRIA DE ESGOTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6336.87 | 6336.87
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100143 | QFAC.01 - AR CONDICIONADO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 16929.93
INSUMO | MERCADO | IN61-0062-23 |  | QFAC.01 - AR CONDICIONADO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 10157.96 | 10157.96
INSUMO | MERCADO | IN61-0063-23 |  | QFAC.01 - AR CONDICIONADO TÉRREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6771.97 | 6771.97
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100144 | QL.04 - ILUMINAÇÃO CASA MÁQUINA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 14934.5
INSUMO | MERCADO | IN61-0064-23 |  | QL.04 - ILUMINAÇÃO CASA MÁQUINA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 8960.7 | 8960.7
INSUMO | MERCADO | IN61-0065-23 |  | QL.04 - ILUMINAÇÃO CASA MÁQUINA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5973.8 | 5973.8
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100145 | QF.05 - ELEVADOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15913.12
INSUMO | MERCADO | IN61-0066-23 |  | QF.05 - ELEVADOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9559.46 | 9559.46
INSUMO | MERCADO | IN61-0067-23 |  | QF.05 - ELEVADOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6353.66 | 6353.66
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100146 | QB.02 - BOMBA DE RECALQUE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 16216.45
INSUMO | MERCADO | IN61-0068-23 |  | QB.02 - BOMBA DE RECALQUE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9729.87 | 9729.87
INSUMO | MERCADO | IN61-0069-23 |  | QB.02 - BOMBA DE RECALQUE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6486.58 | 6486.58
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100147 | QB.03 - BOMBAS CISTERNA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 13616.95
INSUMO | MERCADO | IN61-0070-23 |  | QB.03 - BOMBAS CISTERNA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 8170.17 | 8170.17
INSUMO | MERCADO | IN61-0071-23 |  | QB.03 - BOMBAS CISTERNA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5446.78 | 5446.78
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100148 | QB.04 - ESGOTAMENTO CASA DE MÁQUINA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 16667.68
INSUMO | MERCADO | IN61-0072-23 |  | QB.04 - ESGOTAMENTO CASA DE MÁQUINA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 10000.61 | 10000.61
INSUMO | MERCADO | IN61-0073-23 |  | QB.04 - ESGOTAMENTO CASA DE MÁQUINA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6667.07 | 6667.07
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100123 | QFAC.02 - AR CONDICIONADO SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 18930.07
INSUMO | MERCADO | IN61-0016-23 |  | QFAC.02 - AR CONDICIONADO SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 11358.04 | 11358.04
INSUMO | MERCADO | IN61-0017-23 |  | QFAC.02 - AR CONDICIONADO SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7572.03 | 7572.03
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100124 | QF.10 - AR CONDICIONADO EVAPORADORAS DUTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 40325.62
INSUMO | MERCADO | IN61-0018-23 |  | QF.10 - AR CONDICIONADO EVAPORADORAS DUTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 24195.37 | 24195.37
INSUMO | MERCADO | IN61-0019-23 |  | QF.10 - AR CONDICIONADO EVAPORADORAS DUTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16130.25 | 16130.25
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100150 | QF.12.1 - ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 16615.88
INSUMO | MERCADO | IN61-0032-23 |  | QF.12.1 - ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9969.53 | 9969.53
INSUMO | MERCADO | IN61-0033-23 |  | QF.12.1 - ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6646.35 | 6646.35
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100149 | QF.12.2 - AUTOMAÇÃO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 15074.38
INSUMO | MERCADO | IN61-0020-23 |  | QF.12.2 - AUTOMAÇÃO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 9044.63 | 9044.63
INSUMO | MERCADO | IN61-0021-23 |  | QF.12.2 - AUTOMAÇÃO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6029.75 | 6029.75
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100134 | QF.15 - AR CONDICIONADO CONDENSADORAS DUTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 40097.3
INSUMO | MERCADO | IN61-0044-23 |  | QF.15 - AR CONDICIONADO CONDENSADORAS DUTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - FORNECIMENTO | UN | 1 | 24058.38 | 24058.38
INSUMO | MERCADO | IN61-0045-23 |  | QF.15 - AR CONDICIONADO CONDENSADORAS DUTO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16038.92 | 16038.92
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200930 | QUADRO AUXILIAR - CONTROLE DE ACESSO/DAMPER/SDAI-SEGETRANS | UN |  |  | 15830.31
INSUMO | MERCADO | IN02-0029-24 |  | QUADRO AUXILIAR - CONTROLE DE ACESSO/DAMPER/SDAI-FIOCRUZ RJ -SEGETRANS-FORNECIMENTO | UN | 1 | 9498.19 | 9498.19
INSUMO | MERCADO | IN02-0030-24 |  | QUADRO AUXILIAR - CONTROLE DE ACESSO/DAMPER/SDAII-FIOCRUZ RJ -SEGETRANS-INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6332.12 | 6332.12
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601140 | QGBT - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN |  |  | 145655.28
INSUMO | MERCADO | IN02-0031-24 |  | QGBT-FIOCRUZ RJ-SEGETRANS-FORNECIMENTO | UN | 1 | 87393.17 | 87393.17
INSUMO | MERCADO | IN02-0032-24 |  | QGBT-FIOCRUZ RJ-SEGETRANS-INSTALAÇÃO | UN | 1 | 58262.11 | 58262.11
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200933 | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM POLIETILENO 75X75X100CM, BOMBA DE DRENO 1200L/H | UN |  |  | 4365.875
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
INSUMO | MERCADO | IN56-0005-24 |  | SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM POLIETILENO COM DEFLETOR DE ENTRADA, SISTEMA COLETOR DE SÓLIDOS LEVES, ELEMENTO COALESCENTE, BOMBA DE DRENO MANUAL. Q=1200L/H. DIMENSÕES 0,75x0,75m X ALTURA 1,00m - FILPAR SAO FP1200 | UN | 1 | 4332.85 | 4332.85
OBSERVAÇÕES:
Índice da mão de obra conforme composição 11384 ORSE-SE-SET/24
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200932 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EM TANQUE DE POLIETILENO (PEMD) Ø80CMX100CM, VOLUME DE 325L, CONJUNTO MOTOBOMBA 0,4HP | UN |  |  | 9111.91
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 36.38 | 1164.16
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 30.12 | 963.84
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 29.67 | 1898.88
INSUMO | MERCADO | IN56-0006-24 |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DIMENSÕES: Ø 0,80m, ALTURA 1,00m, VOL. 325L. MOTOBOMBA MONOFÁSICA 110/220V - POT. 0,4HP - HMAN = 2mca, Q=21m³/h. IP68 - BOMBUP OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 5085.03 | 5085.03
OBSERVAÇÕES:
Índice da mão de obra conforme composição C3497 SEINFRA-CE-TAB/028
Transformação da vazão: 21m3/h = 5,83l/s
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100152 | TAMPÃO PARA CONDULETE MULTÍPLO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 4.0207
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 31.28 | 0.9384
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 37.41 | 1.1223
INSUMO | MERCADO | IN56-0008-23 |  | TAMPÃO PARA CONDULETE MULTÍPLO 1" | UN | 1 | 1.96 | 1.96
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96986 da SINAPI (AGO/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100153 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CIRCULAR SPOT LED - POT.5,5W. TEMPERATURA DE COR 3000K DIMERIZÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 103.67
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.67 | 29.67
INSUMO | MERCADO | IN61-0074-23 |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CIRCULAR SPOT LED - POT. 5,5W. TEMPERATURA DE COR 3000K DIMERIZÁVEL | UN | 1 | 27.21 | 27.21
INSUMO | SINAPI | 38193 |  | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 2 | 4.69 | 9.38
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência o projeto, inserindo os insumos referente ao mesmo.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200798 | PAINEL FIXO DE TELA EM AÇO INOX COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO (0,80X1,60M) | UN |  |  | 394.721
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.512 | 38.4 | 19.6608
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 38.08 | 12.1856
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.216 | 29.67 | 36.0787
INSUMO | CPOS/CDHU | S.05.000.026500 |  | Tela em aço inoxidável 430, perfurada, espessura de 1,6mm, diâmetro do furo 17mm | M2 | 1.28 | 201.99 | 258.5472
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135212552 |  | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO | M2 | 1.28 | 16.5764 | 21.2177
INSUMO | SINAPI | 34360 |  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 1.0739 | 41.18 | 44.224
INSUMO | SINAPI | 11950 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2.4486 | 0.31 | 0.759
INSUMO | SINAPI | 10997 |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0512 | 40 | 2.048
OBSERVAÇÕES:
1 - Índices da mão de obra e eletrodo conforme composição 11000 do ORSE maio/23
2 - Índices do perfil e bucha S6 conforme composição 102180 do SINAPI ago/23
3 - Tela e pintura conforme área da esquadria - 0,80 x 1,60 = 1,28m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200797 | PORTA DE GIRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 01 FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI (1,00x2,10M) | UN |  |  | 1803.4901
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1068054 |  | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 2.1 | 398.7772 | 837.4321
INSUMO | SBC | 12724/SBC |  | FECHADURA EXTERNA 892 ESCOVADA COM ROSETA LA FONTE | UN | 1 | 557.44 | 557.44
COMPOSICAO | SINAPI | 100721 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 6.3 | 32.1 | 202.23
COMPOSICAO | SINAPI | 100727 |  | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 6.3 | 32.76 | 206.388
OBSERVAÇÕES:
1 - Portão - 1,00 x 2,10 = 2,10m2
2 - Pintura - 1,00 x 2,10 x 3 = 6,30m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200444 | PLANTIO DE FORRAÇÕES E HERBÁCEAS COM 16UN/M2 | M2 |  |  | 20.6907
INSUMO | SINAPI | 360 |  | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 16 | 0.8 | 12.8
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 29.67 | 6.2603
COMPOSICAO | SINAPI | 88441 |  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0528 | 30.88 | 1.6304
OBSERVAÇÕES:
1 - Mão de obra baseada na composição 98505 SINAPI fev/18
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0300177 | PLANTIO DE FORRAÇÕES E HERBÁCEAS COM 25UN/M2 | M2 |  |  | 27.8907
INSUMO | SINAPI | 360 |  | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 25 | 0.8 | 20
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 29.67 | 6.2603
COMPOSICAO | SINAPI | 88441 |  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0528 | 30.88 | 1.6304
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a composição 98505-SINAPI
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600830 | PLANTIO DE FORRAÇÕES E HERBÁCEAS COM 49UN/M2 | M2 |  |  | 47.0907
INSUMO | SINAPI | 360 |  | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 49 | 0.8 | 39.2
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 29.67 | 6.2603
COMPOSICAO | SINAPI | 88441 |  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0528 | 30.88 | 1.6304
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98505 do SINAPI.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000232 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM-COBERTURA RASTEIRA-ARACHIS REPENS | M2 |  |  | 85.8477
INSUMO | SBC | 46863/SBC |  | GRAMA AMENDOIM-COBERTURA RASTEIRA-ARACHIS REPENS SEM FRETE | M2 | 1 | 80 | 80
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1564000 | 29.67 | 4.6403
COMPOSICAO | SINAPI | 88441 |  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0391000 | 30.88 | 1.2074
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98504 SINAPI (JUN/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1211472 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA | M2 |  |  | 9.072
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.67 | 8.901
COMPOSICAO | SINAPI | 97084 |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 0.18 | 0.95 | 0.171
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 11472/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1207972 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, L=28CM, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, C/ACABAMENTO POLIDO | M |  |  | 711.15
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 38.4 | 38.4
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.67 | 29.67
INSUMO | ORSE | 7939/ORSE |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, P/FIXAÇÃO NA PAREDE, L=28CM, C/ACABAMENTO POLIDO | M | 1 | 636.76 | 636.76
INSUMO | SINAPI | 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 8 | 0.79 | 6.32
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 07972/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1207967 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M |  |  | 766.72
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 38.4 | 38.4
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.67 | 29.67
INSUMO | ORSE | 7938/ORSE |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO 1 1/2", H= 96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M | 1 | 692.33 | 692.33
INSUMO | SINAPI | 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 8 | 0.79 | 6.32
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 07967/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5900114 | PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM ESTACAS | UN |  |  | 44200
INSUMO | MERCADO | IN59-0001-23 |  | 2 PROVAS DE CARGA ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM) | UN | 1 | 44200 | 44200
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência o projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100175 | CAPTORES DE AR NO COLARINHO DO DUTO DE INSUFLAMENTO (BOCA DE JACARÉ) | UN |  |  | 32.3274
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400282 |  | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 | 0.23625 | 136.8358 | 32.3274
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência o detalhe executivo do projeto 060_GARAGEM FIOCRUZ
2 - Coeficiente de chapa em M2 obtido através do seguinte cálculo:
Chapa Superior = 0,45 X 0,075 M => 0,03375 M2
Chapa Inferior = 0,45 X 0,075 M => 0,03375 M2
Chapas Centrais = 0,25 X 0,075 M = 0,01875 M2 (Unidade) => 0,01875 x 9 = 0,16875 M2 (Todas as Chapas centrais, conforme detalhe)
Coeficiente Final em M2 = 0,03375 + 0,03375 + 0,16875 => 0,23625 M2 (Para uma Unidade de Captor)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100157 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 31.8MM A 38.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 25.4MM A 31.8MM; DERIVAÇÃO 2 DE 15.9MM A 25.4MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 15.9MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 12.7MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 2 DE 9.5MM A 15.9MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 1427.3033
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8122 | 30.12 | 24.4634
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8122 | 36.38 | 29.5478
INSUMO | MERCADO | IN61-0078-23 |  | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 31.8MM A 38.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 25.4MM A 31.8MM; DERIVAÇÃO 2 DE 15.9MM A 25.4MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 15.9MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 12.7MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 2 DE 9.5MM A 15.9MM) | UN | 1 | 1041.26 | 1041.26
INSUMO | SINAPI | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.01421 | 292.34 | 4.1541
INSUMO | SINAPI | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.30067 | 2.33 | 0.7005
INSUMO | SINAPI | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0035 | 53.59 | 0.1875
INSUMO | MERCADO | IN61-0082-23 |  | KIT DE REDUÇÃO DE REFINET PARA MODELO RCDK73TP | UN | 1 | 326.99 | 326.99
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 103866 da SINAPI (NOV/2023)
2 - Coeficiente de mão de obra para 1 TÊ = 0,4061; coeficiente para o conjunto de 2 REFINETS = 2 x 0,4061 => 0,8122 h (para cada profissional)
3 - Para o coeficiente de solda foi calculado a soma do perimetro das 3 entradas do TÊ de 22MM. Fórmula para o cálculo => C (Perímetro) = 2 x π (PI) x R (Raio) = >> 2 * 3,14 * 11 = 69,08MM (Por entrada)
Cálculo final => 69,08 x 3 = 207,24MM (Perímetro somado das 3 entradas)
3.1 - Para os REFINETS foram feitas as médias das entradas das 3 Linhas de derivação.
3.1.1 - Segue Abaixo os cálculos dos perímetros do Refinet da linha de Gás
Linha Principal -> LP = (31,8+38,1)/2 = 34,95MM. C = 2 x 3,14 x 17,475 => 109,743 MM
Derivação 1 -> D1 = (25,4+31,8)/2 = 28,6MM. C = 2 X 3,14 * 14,3 => 89,804 MM
Derivação 2 -> D2 = (15,9+25,4)/2 = 20,65MM. C = 2 X 3,14 * 10,325 => 64,841 MM
3.1.2 - Segue Abaixo os cálculos Refinet da linha de líquido
Linha Principal -> LP = (15,9+19,1)/2 = 17,5MM. C = 2 x 3,14 x 8,75 => 54,95 MM
Derivação 1 -> D1 = (12,7+19,1)/2 = 15,9MM. C = 2 X 3,14 * 7,95 => 49,926 MM
Derivação 2 -> D2 = (9,5+15,9)/2 = 12,7MM. C = 2 X 3,14 * 6,35 => 39,878 MM
Cálculo final => (109,743+89,804+64,841) + (54,95+49,926+39,878)= 409,142 MM (Perímetro somado das 6 entradas)
3.1.3.1 - Calculo da quantidade de SOLDA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,0072 und De solda
409,142 mm = X und De solda --> Aplicando a regra de proporção => (409,142x 0,0072)/207,24 = 0,01421 un
3.1.3.2 - Calculo da quantidade de LIXA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,1523 und De solda
409,142 mm = X und De lixa --> Aplicando a regra de proporção => (409,142x 0,1523)/207,24 = 0,30067 un
3.1.3.3 - Calculo da quantidade de PASTA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,0018und De pasta
409,142 mm = X und De lixa --> Aplicando a regra de proporção => (409,142x 0,0018)/207,24 = 0,0035un
4 - Kit de redução incluido conforme orientação do fabricante.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100156 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 25.4MM A 31.8MM; DERIVAÇÃO 1 DE 15.9MM A 25.4MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 19.1MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 12.7MM A 15.9MM; DERIVAÇÃO 1 DE 9.5MM A 12.7MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 12.7MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 780.596
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8122 | 30.12 | 24.4634
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8122 | 36.38 | 29.5478
INSUMO | MERCADO | IN61-0077-23 |  | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 25.4MM A 31.8MM; DERIVAÇÃO 1 DE 15.9MM A 25.4MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 19.1MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 12.7MM A 15.9MM; DERIVAÇÃO 1 DE 9.5MM A 12.7MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 12.7MM) | UN | 1 | 722.73 | 722.73
INSUMO | SINAPI | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.01086 | 292.34 | 3.1748
INSUMO | SINAPI | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.2298 | 2.33 | 0.5354
INSUMO | SINAPI | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0027 | 53.59 | 0.1446
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 103866 da SINAPI (NOV/2023)
2 - Coeficiente de mão de obra para 1 TÊ = 0,4061; coeficiente para o conjunto de 2 REFINETS = 2 x 0,4061 => 0,8122 h (para cada profissional)
3 - Para o coeficiente de solda foi calculado a soma do perimetro das 3 entradas do TÊ de 22MM. Fórmula para o cálculo => C (Perímetro) = 2 x π (PI) x R (Raio) = >> 2 * 3,14 * 11 = 69,08MM (Por entrada)
Cálculo final => 69,08 x 3 = 207,24MM (Perímetro somado das 3 entradas)
3.1 - Para os REFINETS foram feitas as médias das entradas das 3 Linhas de derivação.
3.1.1 - Segue Abaixo os cálculos dos perímetros do Refinet da linha de Gás
Linha Principal -> LP = (25,4+31,8)/2 = 28,1MM. C = 2 x 3,14 x 14,05 => 88,234 MM
Derivação 1 -> D1 = (15,9+25,4)/2 = 20,65MM. C = 2 X 3,14 * 10,325 => 64,841 MM
Derivação 2 -> D2 = (12,7+19,1)/2 = 15,9MM. C = 2 X 3,14 * 7,95 => 49,926 MM
3.1.2 - Segue Abaixo os cálculos Refinet da linha de líquido
Linha Principal -> LP = (12,7+15,9)/2 = 14,3MM. C = 2 x 3,14 x 7,15 => 44,902 MM
Derivação 1 -> D1 = (9,5+12,7)/2 = 11,1MM. C = 2 X 3,14 * 5,55 => 34,854 MM
Derivação 2 -> D2 = (6,4+12,7)/2 = 9,55MM. C = 2 X 3,14 * 4,775 => 29,987 MM
Cálculo final => (88,234+64,841+49,926) + (44,902+34,854+29,987)= 312,744 MM (Perímetro somado das 6 entradas)
3.1.3.1 - Calculo da quantidade de SOLDA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,0072 und De solda
312,744 mm = X und De solda --> Aplicando a regra de proporção => (312,744x 0,0072)/207,24 = 0,01086 un
3.1.3.2 - Calculo da quantidade de LIXA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,1523 und De solda
312,744 mm = X und De lixa --> Aplicando a regra de proporção => (312,744x 0,1523)/207,24 = 0,2298 un
3.1.3.3 - Calculo da quantidade de PASTA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,0018und De pasta
312,744 mm = X und De lixa --> Aplicando a regra de proporção => (312,744x 0,0018)/207,24 = 0,0027un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100155 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 19.1MM A 22.2MM; DERIVAÇÃO 1 DE 15.9MM A 19,1MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 15.9MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 9.5MM A 12.7; DERIVAÇÃO 1 DE 6.4MM A 9.5MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 9.5MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 461.2355
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8122 | 30.12 | 24.4634
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8122 | 36.38 | 29.5478
INSUMO | MERCADO | IN61-0076-23 |  | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 19.1MM A 22.2MM; DERIVAÇÃO 1 DE 15.9MM A 19,1MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 15.9MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 9.5MM A 12.7; DERIVAÇÃO 1 DE 6.4MM A 9.5MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 9.5MM) | UN | 1 | 404.15 | 404.15
INSUMO | SINAPI | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.00866 | 292.34 | 2.5316
INSUMO | SINAPI | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.1833 | 2.33 | 0.427
INSUMO | SINAPI | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.00216 | 53.59 | 0.1157
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 103866 da SINAPI (NOV/2023)
2 - Coeficiente de mão de obra para 1 TÊ = 0,4061; coeficiente para o conjunto de 2 REFINETS = 2 x 0,4061 => 0,8122 h (para cada profissional)
3 - Para o coeficiente de solda foi calculado a soma do perimetro das 3 entradas do TÊ de 22MM. Fórmula para o cálculo => C (Perímetro) = 2 x π (PI) x R (Raio) = >> 2 * 3,14 * 11 = 69,08MM (Por entrada)
Cálculo final => 69,08 x 3 = 207,24MM (Perímetro somado das 3 entradas)
3.1 - Para os REFINETS foram feitas as médias das entradas das 3 Linhas de derivação.
3.1.1 - Segue Abaixo os cálculos dos perímetros do Refinet da linha de Gás
Linha Principal -> LP = (19,1+22,2)/2 = 20,65MM. C = 2 x 3,14 x 10,325 => 64,841 MM
Derivação 1 -> D1 = (15,9+19,1)/2 = 17,5MM. C = 2 X 3,14 * 8,75 => 54,95 MM
Derivação 2 -> D2 = (12,7+15,9)/2 = 14,3MM. C = 2 X 3,14 * 7,15 => 44,902 MM
3.1.2 - Segue Abaixo os cálculos Refinet da linha de líquido
Linha Principal -> LP = (9,5+12,7)/2 = 11,1MM. C = 2 x 3,14 x 5,55 => 34,854 MM
Derivação 1 -> D1 = (6,4+9,5)/2 = 7,95MM. C = 2 X 3,14 * 3,975 => 24,963 MM
Derivação 2 -> D2 = D1 = 24,963 MM
Cálculo final => (64,841+54,95+44,902) + (34,854+24,963+24,963)= 249,473MM (Perímetro somado das 6 entradas)
3.1.3.1 - Calculo da quantidade de SOLDA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,0072und De solda
249,473 mm = X und De solda --> Aplicando a regra de proporção => (249,473x 0,0072)/207,24 = 0,00866 un
3.1.3.2 - Calculo da quantidade de LIXA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,1523 und De solda
249,473 mm = X und De lixa --> Aplicando a regra de proporção => (249,473x 0,1523)/207,24 = 0,1833 un
3.1.3.3 - Calculo da quantidade de PASTA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,0018und De pasta
249,473 mm = X und De lixa --> Aplicando a regra de proporção => (249,473x 0,0018)/207,24 = 0,00216un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100154 | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 12.7MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 12.7MM A 15.9MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 15.9MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 9.5MM; DERIVAÇÃO 1 DE 6.4MM A 9.5MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 9.5MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  | 398.8805
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8122 | 30.12 | 24.4634
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8122 | 36.38 | 29.5478
INSUMO | MERCADO | IN61-0075-23 |  | CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GÁS E LÍQUIDO - LINHA DE GÁS (PRINCIPAL DE 12.7MM A 19.1MM; DERIVAÇÃO 1 DE 12.7MM A 15.9MM; DERIVAÇÃO 2 DE 12.7MM A 15.9MM) - LINHA DE LÍQUIDO (PRINCIPAL DE 9.5MM; DERIVAÇÃO 1 DE 6.4MM A 9.5MM; DERIVAÇÃO 2 DE 6.4MM A 9.5MM) | UN | 1 | 342.17 | 342.17
INSUMO | SINAPI | 12732 |  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0076 | 292.34 | 2.2217
INSUMO | SINAPI | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.16129 | 2.33 | 0.3758
INSUMO | SINAPI | 39897 |  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0019 | 53.59 | 0.1018
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 103866 da SINAPI (NOV/2023)
2 - Coeficiente de mão de obra para 1 TÊ = 0,4061; coeficiente para o conjunto de 2 REFINETS = 2 x 0,4061 => 0,8122 h (para cada profissional)
3 - Para o coeficiente de solda foi calculado a soma do perimetro das 3 entradas do TÊ de 22MM. Fórmula para o cálculo => C (Perímetro) = 2 x π (PI) x R (Raio) = >> 2 * 3,14 * 11 = 69,08MM (Por entrada)
Cálculo final => 69,08 x 3 = 207,24MM (Perímetro somado das 3 entradas)
3.1 - Para os REFINETS foram feitas as médias das entradas das 3 Linhas de derivação.
3.1.1 - Segue Abaixo os cálculos dos perímetros do Refinet da linha de Gás
Linha Principal -> LP = (12,7+19,1)/2 = 15,9MM. C = 2 x 3,14 x 7,95 => 49,926 MM
Derivação 1 -> D1 = (12,7+15,9)/2 = 14,3MM. C = 2 X 3,14 * 7,15 => 44,902 MM
Derivação 2 -> D2 = D1 = 44,902 MM
3.1.2 - Segue Abaixo os cálculos Refinet da linha de líquido
Linha Principal -> LP = 9,5MM. C = 2 x 3,14 x 4,75 => 29,83 MM
Derivação 1 -> D1 = (6,4+9,5)/2 = 7,95MM. C = 2 X 3,14 * 3,975 => 24,963 MM
Derivação 2 -> D2 = D1 = 24,963 MM
Cálculo final => (49,926+44,902+44,902) + (29,83+24,963+24,963)= 219,486MM (Perímetro somado das 6 entradas)
3.1.3.1 - Calculo da quantidade de SOLDA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,0072und De solda
219,486 mm = X und De solda --> Aplicando a regra de proporção => (219,486x 0,0072)/207,24 = 0,0076un
3.1.3.2 - Calculo da quantidade de LIXA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,1523und De solda
219,486 mm = X und De lixa --> Aplicando a regra de proporção => (219,486x 0,1523)/207,24 = 0,16129un
3.1.3.3 - Calculo da quantidade de PASTA, aplicando a Regra de 3
207,24mm = 0,0018und De pasta
219,486 mm = X und De lixa --> Aplicando a regra de proporção => (219,486x 0,0018)/207,24 = 0,0019un
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1505150100 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE TARIFA DE DISPOSICAO FINAL. | M3 |  |  | 87.736
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 29.67 | 23.736
INSUMO | SCO | IEQ003150 |  | CACAMBA DE ACO COM 5M3, PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA, ALUGUEL | UN | 0.2 | 320 | 64
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição TC 05150100 / Tabela SCO - RJ -07/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601792 | QUADRO QAU.00.00 (00) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 126360.4243
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601801 |  | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 1200 X 760 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. | UN | 1 | 2202.04 | 2202.04
COMPOSICAO | SINAPI | 93656 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.06 | 13.06
COMPOSICAO | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.61 | 21.22
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0300279 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 86.3592 | 172.7184
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP112493 |  | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 1 | 21.6549 | 21.6549
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601503 |  | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 10 | 13.773 | 137.73
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070285 |  | BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 | UN | 35 | 22.688 | 794.08
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070286 |  | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | UN | 3 | 22.798 | 68.394
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601802 |  | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 25 | 48.908 | 1222.7
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31062805 |  | CONJUNTO DE FIXACAO PARA CABOS/DISJUNTORES E DIMERS | UN | 3 | 19.5719 | 58.7157
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21072630 |  | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 0.5296 | 31.007 | 16.4213
INSUMO | MERCADO | IN06-0028-23 |  | FONTE DE ALIMENTAÇÃO KNX 30V COM ACELERADOR DE 640MA. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SV/S30.640.5.1 | UN | 1 | 3845.11 | 3845.11
INSUMO | MERCADO | IN3673 |  | ACOPLADOR DE LINHA KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: LK/S 4.2 | UN | 1 | 6193.31 | 6193.31
INSUMO | MERCADO | IN3674 |  | INTERFACE USB PARA PROGRAMAÇÃO KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: USB/S 1.1 | UN | 1 | 3566.53 | 3566.53
INSUMO | MERCADO | IN06-0029-23 |  | INTERFACE IPS KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: IPS/S3.1.1 | UN | 1 | 5042.56 | 5042.56
INSUMO | MERCADO | IN3676 |  | FONTE AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA KNX 24VCC, 2.5A. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: CP-D 24/2.5 | UN | 1 | 642.06 | 642.06
INSUMO | MERCADO | IN06-0041-23 |  | ATUADOR DALI + GATEWAY KNX DALI. FABR.: SCHNEIDER OU SIMILAR. MODELO: MTN6725-0004 | UN | 6 | 17057.02 | 102342.12
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601793 | QUADRO QAU.00.01 (01) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 65442.4229
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601800 |  | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 950 X 600 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. | UN | 1 | 1088.3 | 1088.3
COMPOSICAO | SINAPI | 93656 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.06 | 13.06
COMPOSICAO | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.61 | 21.22
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0300279 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 86.3592 | 172.7184
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP112493 |  | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 1 | 21.6549 | 21.6549
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601503 |  | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 10 | 13.773 | 137.73
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070285 |  | BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 | UN | 35 | 22.688 | 794.08
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070286 |  | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | UN | 3 | 22.798 | 68.394
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601802 |  | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 25 | 48.908 | 1222.7
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31062805 |  | CONJUNTO DE FIXACAO PARA CABOS/DISJUNTORES E DIMERS | UN | 2 | 19.5719 | 39.1438
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21072630 |  | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 0.3832 | 31.007 | 11.8818
INSUMO | MERCADO | IN06-0028-23 |  | FONTE DE ALIMENTAÇÃO KNX 30V COM ACELERADOR DE 640MA. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SV/S30.640.5.1 | UN | 1 | 3845.11 | 3845.11
INSUMO | MERCADO | IN3673 |  | ACOPLADOR DE LINHA KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: LK/S 4.2 | UN | 1 | 6193.31 | 6193.31
INSUMO | MERCADO | IN3676 |  | FONTE AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA KNX 24VCC, 2.5A. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: CP-D 24/2.5 | UN | 1 | 642.06 | 642.06
INSUMO | MERCADO | IN06-0041-23 |  | ATUADOR DALI + GATEWAY KNX DALI. FABR.: SCHNEIDER OU SIMILAR. MODELO: MTN6725-0004 | UN | 3 | 17057.02 | 51171.06
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601794 | QUADRO QAU.00.02 (02) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 27170.6629
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601800 |  | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 950 X 600 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. | UN | 1 | 1088.3 | 1088.3
COMPOSICAO | SINAPI | 93656 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.06 | 13.06
COMPOSICAO | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.61 | 21.22
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0300279 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 86.3592 | 172.7184
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP112493 |  | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 1 | 21.6549 | 21.6549
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601503 |  | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 10 | 13.773 | 137.73
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070285 |  | BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 | UN | 35 | 22.688 | 794.08
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070286 |  | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | UN | 3 | 22.798 | 68.394
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601802 |  | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 25 | 48.908 | 1222.7
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31062805 |  | CONJUNTO DE FIXACAO PARA CABOS/DISJUNTORES E DIMERS | UN | 2 | 19.5719 | 39.1438
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21072630 |  | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 0.3832 | 31.007 | 11.8818
INSUMO | MERCADO | IN06-0028-23 |  | FONTE DE ALIMENTAÇÃO KNX 30V COM ACELERADOR DE 640MA. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SV/S30.640.5.1 | UN | 1 | 3845.11 | 3845.11
INSUMO | MERCADO | IN3673 |  | ACOPLADOR DE LINHA KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: LK/S 4.2 | UN | 1 | 6193.31 | 6193.31
INSUMO | MERCADO | IN06-0030-23 |  | GATEWAY CONVERSOR INDUSTRIAL MODBUS RS485 ESCRAVO PARA KNX TP. FABR.: ADFWEB OU SIMILAR. MODELO: HD67813-KNX-485-B2 | UN | 1 | 4082.19 | 4082.19
INSUMO | MERCADO | IN3681 |  | SWITCH ATUADOR MÓDULO COM 8 SAÍDAS KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SA/S8.10.2.1 | UN | 1 | 6399.98 | 6399.98
INSUMO | MERCADO | IN3677 |  | MÓDULO COM 8 ENTRADAS CONTATO SECO KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: BE/S8.20.2.1 | UN | 1 | 3059.19 | 3059.19
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601795 | QUADRO QAU.00.03 (03) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 33041.1429
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601800 |  | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 950 X 600 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. | UN | 1 | 1088.3 | 1088.3
COMPOSICAO | SINAPI | 93656 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.06 | 13.06
COMPOSICAO | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.61 | 21.22
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0300279 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 86.3592 | 172.7184
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP112493 |  | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 1 | 21.6549 | 21.6549
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601503 |  | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 10 | 13.773 | 137.73
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070285 |  | BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 | UN | 35 | 22.688 | 794.08
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070286 |  | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | UN | 3 | 22.798 | 68.394
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601802 |  | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 25 | 48.908 | 1222.7
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31062805 |  | CONJUNTO DE FIXACAO PARA CABOS/DISJUNTORES E DIMERS | UN | 2 | 19.5719 | 39.1438
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21072630 |  | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 0.3832 | 31.007 | 11.8818
INSUMO | MERCADO | IN06-0028-23 |  | FONTE DE ALIMENTAÇÃO KNX 30V COM ACELERADOR DE 640MA. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SV/S30.640.5.1 | UN | 1 | 3845.11 | 3845.11
INSUMO | MERCADO | IN3673 |  | ACOPLADOR DE LINHA KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: LK/S 4.2 | UN | 1 | 6193.31 | 6193.31
INSUMO | MERCADO | IN3677 |  | MÓDULO COM 8 ENTRADAS CONTATO SECO KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: BE/S8.20.2.1 | UN | 3 | 3059.19 | 9177.57
INSUMO | MERCADO | IN3678 |  | MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA 4 CANAIS KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: AE/S 4.2 | UN | 1 | 3834.29 | 3834.29
INSUMO | MERCADO | IN3681 |  | SWITCH ATUADOR MÓDULO COM 8 SAÍDAS KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SA/S8.10.2.1 | UN | 1 | 6399.98 | 6399.98
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601796 | QUADRO QAU.01.00 (04) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 38903.2443
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601801 |  | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 1200 X 760 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. | UN | 1 | 2202.04 | 2202.04
COMPOSICAO | SINAPI | 93656 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.06 | 13.06
COMPOSICAO | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.61 | 21.22
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0300279 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 86.3592 | 172.7184
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP112493 |  | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 1 | 21.6549 | 21.6549
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601503 |  | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 10 | 13.773 | 137.73
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070285 |  | BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 | UN | 35 | 22.688 | 794.08
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070286 |  | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | UN | 3 | 22.798 | 68.394
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601802 |  | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 25 | 48.908 | 1222.7
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31062805 |  | CONJUNTO DE FIXACAO PARA CABOS/DISJUNTORES E DIMERS | UN | 3 | 19.5719 | 58.7157
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21072630 |  | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 0.5296 | 31.007 | 16.4213
INSUMO | MERCADO | IN06-0028-23 |  | FONTE DE ALIMENTAÇÃO KNX 30V COM ACELERADOR DE 640MA. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SV/S30.640.5.1 | UN | 1 | 3845.11 | 3845.11
INSUMO | MERCADO | IN3673 |  | ACOPLADOR DE LINHA KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: LK/S 4.2 | UN | 1 | 6193.31 | 6193.31
INSUMO | MERCADO | IN3676 |  | FONTE AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA KNX 24VCC, 2.5A. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: CP-D 24/2.5 | UN | 1 | 642.06 | 642.06
INSUMO | MERCADO | IN06-0030-23 |  | GATEWAY CONVERSOR INDUSTRIAL MODBUS RS485 ESCRAVO PARA KNX TP. FABR.: ADFWEB OU SIMILAR. MODELO: HD67813-KNX-485-B2 | UN | 1 | 4082.19 | 4082.19
INSUMO | MERCADO | IN3677 |  | MÓDULO COM 8 ENTRADAS CONTATO SECO KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: BE/S8.20.2.1 | UN | 3 | 3059.19 | 9177.57
INSUMO | MERCADO | IN3681 |  | SWITCH ATUADOR MÓDULO COM 8 SAÍDAS KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SA/S8.10.2.1 | UN | 1 | 6399.98 | 6399.98
INSUMO | MERCADO | IN3678 |  | MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA 4 CANAIS KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: AE/S 4.2 | UN | 1 | 3834.29 | 3834.29
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601797 | QUADRO QAU.01.01 (05) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 52467.5929
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601800 |  | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 950 X 600 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. | UN | 1 | 1088.3 | 1088.3
COMPOSICAO | SINAPI | 93656 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.06 | 13.06
COMPOSICAO | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.61 | 21.22
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0300279 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 86.3592 | 172.7184
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP112493 |  | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 1 | 21.6549 | 21.6549
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601503 |  | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 10 | 13.773 | 137.73
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070285 |  | BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 | UN | 35 | 22.688 | 794.08
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070286 |  | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | UN | 3 | 22.798 | 68.394
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601802 |  | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 25 | 48.908 | 1222.7
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31062805 |  | CONJUNTO DE FIXACAO PARA CABOS/DISJUNTORES E DIMERS | UN | 2 | 19.5719 | 39.1438
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21072630 |  | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 0.3832 | 31.007 | 11.8818
INSUMO | MERCADO | IN06-0028-23 |  | FONTE DE ALIMENTAÇÃO KNX 30V COM ACELERADOR DE 640MA. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SV/S30.640.5.1 | UN | 1 | 3845.11 | 3845.11
INSUMO | MERCADO | IN3673 |  | ACOPLADOR DE LINHA KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: LK/S 4.2 | UN | 1 | 6193.31 | 6193.31
INSUMO | MERCADO | IN3676 |  | FONTE AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA KNX 24VCC, 2.5A. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: CP-D 24/2.5 | UN | 1 | 642.06 | 642.06
INSUMO | MERCADO | IN06-0030-23 |  | GATEWAY CONVERSOR INDUSTRIAL MODBUS RS485 ESCRAVO PARA KNX TP. FABR.: ADFWEB OU SIMILAR. MODELO: HD67813-KNX-485-B2 | UN | 1 | 4082.19 | 4082.19
INSUMO | MERCADO | IN06-0041-23 |  | ATUADOR DALI + GATEWAY KNX DALI. FABR.: SCHNEIDER OU SIMILAR. MODELO: MTN6725-0004 | UN | 2 | 17057.02 | 34114.04
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601798 | QUADRO QAU.01.02 (06) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 100694.3143
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601801 |  | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 1200 X 760 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. | UN | 1 | 2202.04 | 2202.04
COMPOSICAO | SINAPI | 93656 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.06 | 13.06
COMPOSICAO | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.61 | 21.22
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0300279 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 86.3592 | 172.7184
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP112493 |  | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 1 | 21.6549 | 21.6549
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601503 |  | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 10 | 13.773 | 137.73
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070285 |  | BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 | UN | 35 | 22.688 | 794.08
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070286 |  | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | UN | 3 | 22.798 | 68.394
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601802 |  | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 25 | 48.908 | 1222.7
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31062805 |  | CONJUNTO DE FIXACAO PARA CABOS/DISJUNTORES E DIMERS | UN | 3 | 19.5719 | 58.7157
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21072630 |  | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 0.5296 | 31.007 | 16.4213
INSUMO | MERCADO | IN06-0028-23 |  | FONTE DE ALIMENTAÇÃO KNX 30V COM ACELERADOR DE 640MA. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SV/S30.640.5.1 | UN | 1 | 3845.11 | 3845.11
INSUMO | MERCADO | IN3673 |  | ACOPLADOR DE LINHA KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: LK/S 4.2 | UN | 1 | 6193.31 | 6193.31
INSUMO | MERCADO | IN3676 |  | FONTE AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA KNX 24VCC, 2.5A. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: CP-D 24/2.5 | UN | 1 | 642.06 | 642.06
INSUMO | MERCADO | IN06-0041-23 |  | ATUADOR DALI + GATEWAY KNX DALI. FABR.: SCHNEIDER OU SIMILAR. MODELO: MTN6725-0004 | UN | 5 | 17057.02 | 85285.1
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601799 | QUADRO QAU.02.00 (07) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 63501.3643
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601801 |  | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 1200 X 760 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. | UN | 1 | 2202.04 | 2202.04
COMPOSICAO | SINAPI | 93656 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.06 | 13.06
COMPOSICAO | SINAPI | 93653 |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.61 | 21.22
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0300279 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 2 | 86.3592 | 172.7184
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP112493 |  | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | 1 | 21.6549 | 21.6549
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601503 |  | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 10 | 13.773 | 137.73
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070285 |  | BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 | UN | 35 | 22.688 | 794.08
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21070286 |  | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | UN | 3 | 22.798 | 68.394
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601802 |  | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 25 | 48.908 | 1222.7
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP31062805 |  | CONJUNTO DE FIXACAO PARA CABOS/DISJUNTORES E DIMERS | UN | 3 | 19.5719 | 58.7157
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP21072630 |  | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 0.5296 | 31.007 | 16.4213
INSUMO | MERCADO | IN06-0028-23 |  | FONTE DE ALIMENTAÇÃO KNX 30V COM ACELERADOR DE 640MA. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SV/S30.640.5.1 | UN | 1 | 3845.11 | 3845.11
INSUMO | MERCADO | IN3673 |  | ACOPLADOR DE LINHA KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: LK/S 4.2 | UN | 1 | 6193.31 | 6193.31
INSUMO | MERCADO | IN06-0030-23 |  | GATEWAY CONVERSOR INDUSTRIAL MODBUS RS485 ESCRAVO PARA KNX TP. FABR.: ADFWEB OU SIMILAR. MODELO: HD67813-KNX-485-B2 | UN | 1 | 4082.19 | 4082.19
INSUMO | MERCADO | IN06-0044-23 |  | IP GATEWAY KNX/BACNET N143. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: 5WG1143-1AB01 | UN | 1 | 25240.18 | 25240.18
INSUMO | MERCADO | IN3678 |  | MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA 4 CANAIS KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: AE/S 4.2 | UN | 1 | 3834.29 | 3834.29
INSUMO | MERCADO | IN3681 |  | SWITCH ATUADOR MÓDULO COM 8 SAÍDAS KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: SA/S8.10.2.1 | UN | 1 | 6399.98 | 6399.98
INSUMO | MERCADO | IN3677 |  | MÓDULO COM 8 ENTRADAS CONTATO SECO KNX. FABR.: ABB OU SIMILAR. MODELO: BE/S8.20.2.1 | UN | 3 | 3059.19 | 9177.57
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601803 | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | UN |  |  | 5614.35
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 30.91 | 216.37
COMPOSICAO | SINAPI | 100308 |  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 33.65 | 134.6
INSUMO | SEINFRA-CE | I10026 |  | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | UN | 1 | 5263.38 | 5263.38
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070536 da SBC (NOVEMBRO/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601804 | SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE KNX V2. | UN |  |  | 2955.313
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 37.41 | 26.187
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 31.28 | 21.896
INSUMO | MERCADO | IN06-0031-23 |  | SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE KNX. FABR.: SIEMENS OU SIMILAR. MODELO: QMX3.P40 | UN | 1 | 2907.23 | 2907.23
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070306 da SBC (NOVEMBRO/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601881 | CAIXA PARA QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR 80X50X20 CM | UN |  |  | 767.38
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 31.28 | 62.56
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 37.41 | 74.82
INSUMO | ORSE | 8765/ORSE |  | CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=80 X 50 X 20CM | UN | 1 | 630 | 630
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070706 da AGETOP-GO (OUTUBRO/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,40 X 0,40 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO. | UN |  |  | 356.58
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3764 | 38.4 | 52.8537
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0814 | 29.67 | 32.0851
COMPOSICAO | SINAPI | 87316 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0064 | 481.87 | 3.0839
COMPOSICAO | SINAPI | 100475 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0261 | 716.23 | 18.6936
COMPOSICAO | SINAPI | 101619 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.049 | 352.15 | 17.2553
COMPOSICAO | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.064 | 117.36 | 7.511
INSUMO | SINAPI | 650 |  | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 10.0361 | 2.7 | 27.0974
INSUMO | SBC | 63722/SBC |  | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 400x400mm PESADO | UN | 1 | 198 | 198
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97891 da SINAPI (NOVEMBRO/2023).
2 - Substituindo a Tampa de Concreto da composição de referência pela Tampa de Ferro Fundido.
3 - Os índices dos coeficientes dos itens abaixos foram quantificados da seguinte maneira:
Escavação Manual de Vala: 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m = 0,064 m3
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800617 | CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO, TIPO X, COM OU SEM ROSCA, DN 32 MM (1 1/4'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 88.1547
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5971 | 37.41 | 22.3375
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5971 | 31.28 | 18.6772
INSUMO | CPOS/CDHU | P.07.000.045154 |  | Condulete de 1 1/4´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente | UN | 1 | 46.52 | 46.52
INSUMO | SINAPI | 11950 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.31 | 0.62
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 95803 da SINAPI (DEZ/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224020300 | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH | UN |  |  | 507.36
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.28 | 31.28
INSUMO | CPOS/CDHU | P.13.000.045566 |  | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch 10A / 250Vca, com cabo em PVC ou neoprene até 15 metros, ref. LC-100 da Incontrol, série 140-PP-15 da Nivetec ou equivalente | UN | 1 | 438.67 | 438.67
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4020300 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 191 - 09/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP226115130 | CHAVE DE FLUXO PARA AR | UN |  |  | 295.07
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 36.38 | 27.285
COMPOSICAO | SINAPI | 88279 |  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 49.7 | 37.275
INSUMO | CPOS/CDHU | P.17.000.030701 |  | Chave de fluxo para ar, temperatura de trabalho max. 60°C, ajuste vazão min. 10m/s, micro chave reversível (SPDT-COM-NO-NC), capacidade 10A - 1/2HP - 125/250VAC | UN | 1 | 230.51 | 230.51
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 6115130 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 191 - 09/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP226115164 | TERMOSTATO DE SEGURANÇA COM TEMPERATURA AJUSTÁVEL DE 90°C - 110°C | UN |  |  | 153.36
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.28 | 31.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 41.44 | 20.72
INSUMO | CPOS/CDHU | P.17.000.030710 |  | Termostato de segurança 90-110C, ref. BT-TRL-90110 da Slic Equipamentos, LS1 da Actua Controls ou equivalente | UN | 1 | 63.95 | 63.95
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 6115164 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 191 - 09/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31061662 | CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 10 X 10 X 6CM CP 1010/6 | UN |  |  | 83.3241
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.638 | 37.41 | 23.8675
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.638 | 31.28 | 19.9566
INSUMO | SBC | 67010/SBC |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10x10x06cm CP 1010/6 | UN | 1 | 39.5 | 39.5
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 061662 - Tabela SBC -12/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1211672 | JUNTA DE ENCONTRO COM SUPERFÍCIE EXISTENTE, PREENCHIDA COM MATERIAL COMPRESSÍVEL (ISOPOR) E MASTIQUE DE POLIURETANO MBT, BASF OU SIMILAR | M |  |  | 73.692
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 38.4 | 7.68
INSUMO | ORSE | 2866/ORSE |  | MASTIQUE DE POLIURETANO NP1, MBT, BASF OU SIMILAR, CARTUCHO COM 300ML | L | 0.4 | 159.63 | 63.852
INSUMO | SINAPI | 3408 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 0.18 | 12 | 2.16
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 11672/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1212800 | JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM. | M |  |  | 16.2479
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 38.4 | 9.6
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 38.08 | 4.76
INSUMO | ORSE | 12749/ORSE |  | ALUGUEL DE MÁQUINA DE CORTE EM ASFALTO/CONCRETO UTILIZANDO DISCO DIAMANTADO DIAM. 350 MM (NÃO INCLUI O DISCO) | D | 0.0156 | 80 | 1.248
INSUMO | SINAPI | 13887 |  | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | UN | 0.001 | 639.95 | 0.6399
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 12800/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2022
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200025 | UNIDADE CONDENSADORA VRF DE 115.000 BTU/H ( 9,6 TR) - 380V/60/3 - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 33367.39
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 37.41 | 299.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 31.28 | 250.24
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 41.44 | 331.52
INSUMO | MERCADO | IN0150 |  | UNIDADE CONDENSADORA VRF DE 115.000 BTU/H ( 9,6 TR) - 380V/60/3 - MODELO DE REFERÊNCIA 4TVH0115E8000AA - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 28986.35 | 28986.35
INSUMO | SBC | 63805/SBC |  | START UP UNIDADES CONDESADORAS (16HP A 32HP) (VALOR DE REFERENCIA, PODENDO VARIAR EM FUNCAO DE TIPO E QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS) | UN | 1 | 3500 | 3500
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.002 da CPOS (NOV/2023)
2 - Adicionado o Start Up do sistema para atender ao projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200027 | UNIDADE CONDENSADORA VRF DE 170.000 BTU/H (14,2 TR) - 380V/60/3 - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 55292.68
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 37.41 | 299.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 31.28 | 250.24
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 41.44 | 331.52
INSUMO | MERCADO | IN0152 |  | UNIDADE CONDENSADORA VRF DE 170.000 BTU/H (14,2 TR) - 380V/60/3 - MODELO DE REFERÊNCIA 4TVH0170E8000AA - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 50911.64 | 50911.64
INSUMO | SBC | 63805/SBC |  | START UP UNIDADES CONDESADORAS (16HP A 32HP) (VALOR DE REFERENCIA, PODENDO VARIAR EM FUNCAO DE TIPO E QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS) | UN | 1 | 3500 | 3500
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.004 da CPOS (NOV/2023)
2 - Adicionado o Start Up do sistema para atender ao projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400450 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 155.1769
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 30.12 | 12.048
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 36.38 | 14.552
INSUMO | ORSE | 7469/ORSE |  | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 1" - 25,40MM, E= 1MM | M | 1.0211 | 67.73 | 69.1591
INSUMO | SINAPI | 39739 |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 1.0211 | 58.19 | 59.4178
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes para M.O foram utilizadas da composição C4781 da Tabela SEINFRA-CE - TAB 26 e os coeficientes de materiais estam com base nas composição 97334 da SINAPI Set/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601357 | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO, CURVO E REDUÇÃO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE MANTA DE LÃ DE ROCHA 25MM COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 |  |  | 325.0478
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601358 |  | INSTALAÇÃO DE CURVO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE MANTA DE LÃ DE ROCHA 25 MM COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 | 0.7 | 325.9817 | 228.1871
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601359 |  | INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE MANTA DE LÃ DE ROCHA 25 MM COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 | 0.1 | 316.6449 | 31.6644
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0601360 |  | INSTALAÇÃO DE CURVO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 | 0.2 | 325.9817 | 65.1963
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200479 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 7.500 BTU/H (0,625 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 3016.22
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 37.41 | 261.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 31.28 | 218.96
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 41.44 | 290.08
INSUMO | MERCADO | IN3089 |  | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 7.500 BTU/H (0,625 TR) - 220V/60/1 - MODELO REFERENCIA 4TVW0007EF000AA - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 2245.31 | 2245.31
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.020 da CPOS (JUL A OUT / 2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200499 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 148.8844
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 30.12 | 1.9276
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 36.38 | 2.3283
INSUMO | SINAPI | 39740 |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 1.0211 | 55.88 | 57.059
INSUMO | ORSE | 7468/ORSE |  | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 7/8" - 22,23MM, E= 1MM | M | 1.0211 | 85.76 | 87.5695
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 92281 da SINAPI (JUL/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200500 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 147.5188
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0774 | 30.12 | 2.3312
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0774 | 36.38 | 2.8158
INSUMO | SINAPI | 39735 |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 1.0211 | 62.16 | 63.4715
INSUMO | ORSE | 7470/ORSE |  | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 1 1/8" - 28MM, E= 1MM | M | 1.0211 | 77.27 | 78.9003
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 92282 da SINAPI (OUT/2023).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200501 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 3/8", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 220.2061
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 30.12 | 2.6204
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 36.38 | 3.165
INSUMO | SINAPI | 39734 |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 1.0211 | 73.73 | 75.2857
INSUMO | SEINFRA-CE | I9086 |  | TUBO COBRE DE 35MM CLASSE A | M | 1.0211 | 136.26 | 139.135
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 92283 da SINAPI (JUL/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200505 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 52.2631
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.065 | 30.12 | 1.9578
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.065 | 36.38 | 2.3647
INSUMO | SINAPI | 39741 |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 1.0211 | 10.3 | 10.5173
INSUMO | CPOS/CDHU | O.08.000.063007 |  | Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/4" (0,426 kg/m) | M | 1.0211 | 36.65 | 37.4233
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 97332 da SINAPI (JUL/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200506 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4", COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 233.0414
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 30.12 | 2.6204
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 36.38 | 3.165
INSUMO | SINAPI | 39734 |  | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 1.0211 | 73.73 | 75.2857
INSUMO | SINAPI | 39750 |  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1.0211 | 148.83 | 151.9703
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 92283 da SINAPI (JUL/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100158 | VENTILADOR SPLITVENT COM FILTRO CLASSE G4 e M5, VAZÃO DE 54 m3/h, BIVOLT, SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 621.8567
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.55 | 37.41 | 132.8055
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.126 | 31.28 | 66.5012
INSUMO | MERCADO | IN61-0173-23 |  | VENTILADOR SPLITVENT COM FILTRO CLASSE G4 e M5, VAZÃO DE 54 m3/h, BIVOLT, SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 422.55 | 422.55
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 73412 da SBC (JAN/2024)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100160 | CONJUNTO DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS TIPO "SPLITÃO", DE CAPACIDADE 10TR (120.000 BTU/H) E 1 UNIDADE EVAPORADORA DE 20 TR (240.000 BTU/H) - 380V/30/60HZ - HITACHI OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 69602.1937
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5655 | 30.91 | 172.0296
COMPOSICAO | SINAPI | 93287 |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.4118 | 371.09 | 152.8148
COMPOSICAO | SINAPI | 93288 |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 3.0332 | 194.59 | 590.2303
COMPOSICAO | SINAPI | 100308 |  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5655 | 33.65 | 187.279
INSUMO | MERCADO | IN61-0174-23 |  | UNIDADE CONDENSADORA TIPO "SPLITÃO", CAPACIDADE DE 10 TR (120.000 BTU/H), MODELO DE REFERÊNCIA RAP 110 - 380V/30/60HZ - HITACHI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 2 | 19181.28 | 38362.56
INSUMO | MERCADO | IN61-0175-23 |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO "SPLITÃO", CAPACIDADE 20 TR (240.000 BTU/H), MODELO DE REFERÊNCIA RVT200, FILTRAGEM (CLASSE ABNT) G3+F8 - 220V/3F/60HZ - HITACHI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 26637.28 | 26637.28
INSUMO | SBC | 63805/SBC |  | START UP UNIDADES CONDESADORAS (16HP A 32HP) (VALOR DE REFERENCIA, PODENDO VARIAR EM FUNCAO DE TIPO E QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS) | UN | 1 | 3500 | 3500
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 103278 da SINAPI (NOV/2023)
2 - Adicionado start up do sistema para atender ao projeto.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100161 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 12.000 BTU/H (1 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 3248.67
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 37.41 | 261.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 31.28 | 218.96
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 41.44 | 290.08
INSUMO | MERCADO | IN61-0079-23 |  | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 12.000 BTU/H (1 TR) - 220V/60/1 - MODELO DE REFERÊNCIA 4TVW00012EF000AA - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 2477.76 | 2477.76
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.040 da CPOS (NOV/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100162 | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 27.300 BTU/H (2,275 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 4957.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 37.41 | 261.87
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 31.28 | 218.96
COMPOSICAO | SINAPI | 88266 |  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 41.44 | 290.08
INSUMO | MERCADO | IN61-0081-23 |  | UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 27.300 BTU/H (2,275 TR) - 220V/60/1 - MODELO REFERENCIA 4TVC0027EF000AA - CONTROLE REMOTO SEM FIO E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 3077.88 | 3077.88
INSUMO | MERCADO | IN61-0080-23 |  | PAINEL PARA CASSETE DE 4 VIAS 360° (9.000 ATÉ 48.000 BTU/H) | UN | 1 | 1109.08 | 1109.08
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 43.08.041 da CPOS (NOV/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1211722 | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 |  |  | 15.28
INSUMO | ORSE | 10923/ORSE |  | MATERIAL PARA SUB-BASE (ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA) INCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, CORTE E CARGA (POSTO NA CAÇAMBA), EXCLUSIVE TRANSPORTE (RUY - RITA CACETE / SÃO CRISTÓVÃO) | M³ | 1 | 15.28 | 15.28
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 11722/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1073877/2 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | M2 |  |  | 82.1744
COMPOSICAO | SINAPI | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 38.31 | 26.817
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.43 | 29.67 | 42.4281
INSUMO | SINAPI | 4425 |  | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.19 | 33.84 | 6.4296
INSUMO | SINAPI | 4433 |  | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.08 | 31.29 | 2.5032
INSUMO | SINAPI | 5061 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.12 | 18.39 | 2.2068
INSUMO | SINAPI | 43692 |  | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) | KG | 0.1788 | 10.01 | 1.7897
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 73877/2 - Tabela SINAPI-10/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1096561 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. | M2 |  |  | 14.9478
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.012 | 30.12 | 0.3614
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 36.38 | 3.0923
INSUMO | SINAPI | 11267 |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 2.11 | 1.43 | 3.0173
INSUMO | SINAPI | 11976 |  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.703 | 1.5 | 1.0545
INSUMO | SINAPI | 39029 |  | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 0.366 | 13.8 | 5.0508
INSUMO | SINAPI | 39996 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.508 | 3.09 | 1.5697
INSUMO | SINAPI | 39997 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2.11 | 0.38 | 0.8018
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 96561 - Tabela SINAPI-08/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601362 | CONEXÃO EM LONA PLÁSTICA (JUNTA FLEXÍVEL) ENTRE OS DUTOS RETANGULARES E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | M |  |  | 69.4252
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 30.65 | 6.13
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 38.08 | 5.712
INSUMO | SBC | 36613/SBC |  | JUNTA FLEXIVEL CONSTITUIDA POR UMA FITA DE LONA DE VINIL COM REFORCO EM POLIESTER, LARGURA 100mm E CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA 45mm - MULTIVAC JUNTA FLEXIVEL 45/100 25m | UN | 0.04 | 489.59 | 19.5836
INSUMO | ORSE | 6903/ORSE |  | PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE | UN | 22 | 0.54 | 11.88
INSUMO | SINAPI | 567 |  | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 1 | 11.22 | 11.22
INSUMO | SINAPI | 592 |  | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | KG | 0.356 | 35.3 | 12.5668
INSUMO | ORSE | 13102/ORSE |  | PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 50 X 25 X 1,62(KG/M) - SAE 1008/1012 | KG | 1.62 | 1.44 | 2.3328
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
2 - Os índices dos coeficientes dos itens abaixos foram quantificados da seguinte maneira:
- Junta Flexível: ((1 unidade x 1,00 m) / 25,00 m) = 0,04 unidades
- Cantoneira de Alumínio de Abas Desiguais: 1,00 m x 0,356 kg/m = 0,356 kg
- Perfil de Aço UDC: 1,00 m x 1,62 kg/m = 1,62 kg
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100780 | MICRO EXAUSTOR, VAZÄO DE AR MAX. 130, PEE 10MMCA, MOTOR 17W, MODELO SONORA 11, FABRICACÄO SICFLUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 271.5914
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.851 | 30.12 | 25.6321
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.851 | 36.38 | 30.9593
INSUMO | MERCADO | IN0931 |  | MICRO EXAUSTOR, VAZÄO DE AR MAX. 130, PEE 10MMCA, MOTOR 17W, MODELO SONORA 11, FABRICACÄO SICFLUX | UN | 1 | 215 | 215
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 073893 da tabela SBC (FEV/2024)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600922 | CAIXA DE DERIVAÇÃO, TIPO X, 2" X 2" PARA CANALETA METÁLICA 25MM, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 211.662
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 37.41 | 14.964
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.67 | 11.868
INSUMO | MERCADO | IN1640 |  | CAIXA DE DERIVAÇÃO, TIPO X, 2" X 2" PARA CANALETA METÁLICA 25MM, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 184.83 | 184.83
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10282/ORSE do ORSE (JUL/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601412 | PORTA EQUIPAMENTO SLIM PARA 3 BLOCOS, COR CINZA, FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR, MODELO: DT 76730.30. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 48.0111
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 31.28 | 5.9432
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 37.41 | 7.1079
INSUMO | MERCADO | IN3982 |  | PORTA EQUIPAMENTO SLIM PARA 3 BLOCOS, COR CINZA, FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR, MODELO: DT 76730.30. | UN | 1 | 34.96 | 34.96
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160050038 da SEINF (SETEMBRO/2014).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601472 | CURVA PLUS HORIZONTAL RAIO 30 APARENTE PARA CANALETA DE 25MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ TAMPA ITALIANA LISA E CONJUNTO DE SEPTOS MÓVEIS. FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: LINHA ITALIANA LISA - DT 38645.30 | UN |  |  | 148.422
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 37.41 | 14.964
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.67 | 11.868
INSUMO | MERCADO | IN4134 |  | CURVA PLUS HORIZONTAL RAIO 30 APARENTE PARA CANALETA DE 25MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ TAMPA ITALIANA LISA. FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: LINHA ITALIANA LISA - DT 38645.30 | UN | 1 | 101.39 | 101.39
INSUMO | MERCADO | IN4135 |  | CONJUTO DE SEPTOS CURVAS HORIZONTAIS MÓVEIS R 30/25MM (3 UNIDADES). FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: DT 38999.10 | UN | 1 | 20.2 | 20.2
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10278/ORSE do ORSE (AGOSTO/2022).
2 - Incluído o insumo do Conjunto de Septos Móveis.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601149 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED POT. 33W, COR DA FONTE DA LUZ 840 BRANCO NEUTRO, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3600LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORE LINE PAINEL G4 OU SIMILAR. | UN |  |  | 444.2559
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 37.41 | 14.964
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 31.28 | 12.512
INSUMO | MERCADO | IN3475 |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED POT. 33W, COR DA FONTE DA LUZ 840 BRANCO NEUTRO, INTERFACE DE CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3600LM, TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR, MODELO: CORE LINE PAINEL G4 OU SIMILAR. | UN | 1 | 416.51 | 416.51
INSUMO | SINAPI | 20111 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.01 | 26.99 | 0.2699
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 41.31.060 do CPOS (NOV/2019).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601473 | CURVA PLUS VERTICAL EXTERNA RAIO 30 APARENTE PARA CANALETA DE 25MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ TAMPA PLANA LISA E SÉPTO MÓVEL. FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: DT 38240.30. | UN |  |  | 200.462
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 37.41 | 14.964
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.67 | 11.868
INSUMO | MERCADO | IN4136 |  | CURVA PLUS VERTICAL EXTERNA RAIO 30 APARENTE PARA CANALETA DE 25MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ TAMPA PLANA LISA. FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: DT 38240.30. | UN | 1 | 134.77 | 134.77
INSUMO | MERCADO | IN4137 |  | SEPTO CURVA VERTICAL MÓVEL - R 30/25MM. FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR. MODELO: DT 38999.00 | UN | 1 | 38.86 | 38.86
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10280/ORSE do ORSE (AGOSTO/2022).
2 - Incluído o insumo do Sépto Móvel.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800679 | CANALETA EM ALUMÍNIO STANDARD DUPLA 25MM TIPO D C/ TAMPA PLANA LISA, DIM.: 73X25MM, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 245.72
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.28 | 31.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
INSUMO | SBC | 46124/SBC |  | CANALETA ALUMINIO DUPLA "D" 25mm BRANCO DT12241.00 DUTOTEC | M | 1 | 110.58 | 110.58
INSUMO | MERCADO | IN1617 |  | TAMPA EM ALUMÍNIO STANDARD PLANA LISA P/ CANALETA EM ALUMÍNIO STANDARD, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR | M | 1 | 66.45 | 66.45
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 0160030005 da SEINF (SET/2014).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800680 | ADAPTADOR EM TERMOPLÁSTICO ABS INJETADO P/ 3 ELETRODUTOS DE 1” PARA CANALETA 25MM, COR BRANCA, LINHA STANDARD DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 31.9349
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 37.41 | 2.0949
INSUMO | MERCADO | IN2547 |  | ADAPTADOR EM TERMOPLÁSTICO ABS INJETADO P/ 3 ELETRODUTOS DE 1” PARA CANALETA 25MM, COR BRANCA, REF.: DT-48040.00 ABS, LINHA STANDARD DUTOTEC OU SIMILAR | UN | 1 | 29.84 | 29.84
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11303/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JAN/2021).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100164 | TOMADA TRIPLA DE REDE RJ45 (CAT6) 3 SAÍDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 71.0538
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 31.28 | 6.4499
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 37.41 | 7.7139
INSUMO | MERCADO | IN61-0001-24 |  | TOMADA TRIPLA DE REDE RJ45 (CAT6) 3 SAÍDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 56.89 | 56.89
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98307 da SINAPI (DEZ/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601697 | CABO DE COBRE NÚ 300 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 336.0878
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 31.28 | 14.3888
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 37.41 | 17.2086
INSUMO | MERCADO | IN06-0007-23 |  | CABO DE COBRE NÚ 300 MM2 MEIO-DURO | M | 1.02 | 298.52 | 304.4904
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 72257 da SINAPI (OUTUBRO/2023).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1072252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  |  | 40.1455
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 31.28 | 5.3176
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 37.41 | 6.3597
INSUMO | SINAPI | 868 |  | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 1.02 | 27.91 | 28.4682
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 72252 - Tabela SINAPI-10/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223921040 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  |  | 27.3506
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 31.28 | 3.128
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 37.41 | 3.741
INSUMO | CPOS/CDHU | P.08.000.043086 |  | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.02 | 20.08 | 20.4816
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3921070 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223921050 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10mm² ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  |  | 14.053
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 31.28 | 2.5024
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 37.41 | 2.9928
INSUMO | CPOS/CDHU | P.08.000.043084 |  | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.02 | 8.39 | 8.5578
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3921050 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223921060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  |  | 19.5135
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 37.41 | 3.3669
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 31.28 | 2.8152
INSUMO | CPOS/CDHU | P.08.000.043085 |  | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.02 | 13.07 | 13.3314
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3921060 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223921070 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  |  | 27.3506
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 31.28 | 3.128
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 37.41 | 3.741
INSUMO | CPOS/CDHU | P.08.000.043086 |  | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.02 | 20.08 | 20.4816
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3921070 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223921080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  |  | 38.6901
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 31.28 | 4.692
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 37.41 | 5.6115
INSUMO | CPOS/CDHU | P.08.000.043087 |  | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.02 | 27.83 | 28.3866
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3921080 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223921090 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  |  | 54.4462
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 37.41 | 7.482
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.28 | 6.256
INSUMO | CPOS/CDHU | P.08.000.043088 |  | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.02 | 39.91 | 40.7082
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3921090 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223921100 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  |  | 73.7417
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 37.41 | 9.3525
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 31.28 | 7.82
INSUMO | CPOS/CDHU | P.08.000.043089 |  | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.02 | 55.46 | 56.5692
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3921100 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223921140 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 240mm² ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  |  | 223.5375
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 31.28 | 14.076
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 37.41 | 16.8345
INSUMO | CPOS/CDHU | P.08.000.043093 |  | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.02 | 188.85 | 192.627
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3921140 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223929112 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M |  |  | 7.722
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 37.41 | 2.2446
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 31.28 | 1.8768
INSUMO | SETOP | MATED-11807 |  | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 4MM2) | M | 1.02 | 3.53 | 3.6006
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3929112 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP124179 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO | M |  |  | 9
INSUMO | ORSE | 3283/ORSE |  | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V | M | 1 | 9 | 9
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4179/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601273 | CABO CONTROLE PARA INSTRUMENTACAO 1,5MM2 2 PARES | M |  |  | 36.8946
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.446 | 37.41 | 16.6848
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.446 | 31.28 | 13.9508
INSUMO | SBC | 40378/SBC |  | CABO CONTROLE PARA INSTRUMENTACAO 1,5mm2 2 PARES | M | 1.1 | 5.69 | 6.259
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 063513 do SBC (MAI/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5000343 | CABO BLINDADO COM FITA DE ALUMINIO 6X1,5mm² | M |  |  | 29.483
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 29.67 | 3.5604
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.165 | 37.41 | 6.1726
INSUMO | MERCADO | IN3551 |  | CABO BLINDADO COM FITA DE ALUMINIO 6X1,5mm² | M | 1 | 19.75 | 19.75
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 12141/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5400062 | CABO EM REDE RS 485 MODBUS EM DUAS VIAS BLINDADO | M |  |  | 16.5051
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0269000 | 37.41 | 1.0063
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0269000 | 31.28 | 0.8414
INSUMO | MERCADO | IN1707 |  | CABO EM REDE RS 485 MODBUS EM DUAS VIAS BLINDADO | M | 1.02 | 14.37 | 14.6574
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98297 - Tabela SINAPI
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1208466 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V | M |  |  | 12.6396
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 37.41 | 4.4892
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 29.67 | 3.5604
INSUMO | ORSE | 3803/ORSE |  | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V | M | 1.02 | 4.5 | 4.59
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 08466/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5900121 | CABO BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO 4X1,5MM² | M |  |  | 19.0309
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 37.41 | 4.1151
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 31.28 | 3.4408
INSUMO | MERCADO | IN59-0001-24 |  | CABO BLINDADO EM FITA DE ALUMÍNIO 4X1,5MM² | M | 1.02 | 11.25 | 11.475
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11679/ORSE do ORSE (NOVEMBRO/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5700003 | LEITORA COMPATÍVEL COM CARTÕES SEM CONTATO (125 kHz) E COM CARTÕES INTELIGENTES SEM CONTATO (13,56 MHz). REF. HID MULTICLASS SE RP15. FAB.: HID OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 1705.9721
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.933 | 37.41 | 147.1335
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.913 | 31.28 | 59.8386
INSUMO | MERCADO | IN3928 |  | LEITORA COMPATÍVEL COM CARTÕES SEM CONTATO (125 kHz) E COM CARTÕES INTELIGENTES SEM CONTATO (13,56 MHz). PROTOCOLO DE DISPOSITIVO SUPERVISIONADO ABERTO (OSDP) E WIEGAND, REF. HID MULTICLASS SE RP15. FAB.: HID OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO | UN | 1 | 1499 | 1499
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência o seu projeto
2 - Os índices da mão de obra tem como referência a composição 067560 da SBC (JULHO/2023).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP114568 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN |  |  | 39.37
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 31.28 | 7.82
INSUMO | SBC | 2588/SBC |  | RACK - ORGANIZADOR DE CABOS DE REDE LAN UTP TIPO PENTE ATE 38 CABOS | UN | 1 | 31.55 | 31.55
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C4568 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-27
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1204283 | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM | UN |  |  | 56.065
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
INSUMO | SINAPI | 11708 |  | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 | 23.04 | 23.04
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 04283/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1074157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 |  |  | 197.313
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 38.4 | 63.36
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 29.67 | 133.515
COMPOSICAO | SINAPI | 90586 |  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.46 | 0.438
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 74157/4 - Tabela SINAPI-11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600486 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 |  |  | 162.496
INSUMO | SBC | 63623/SBC |  | PELICULA VINILICA AUTOADESIVA FOTOLUMINESCENTE | M2 | 1.05 | 147.37 | 154.7385
COMPOSICAO | SINAPI | 88241 |  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 31.03 | 7.7575
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição C1873 do SEINFRA (TAB-27).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP221430070 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | M2 |  |  | 809.43
INSUMO | CPOS/CDHU | D.05.000.023509 |  | Divisória para sanitários, painéis em laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive ferragem - instalado | M2 | 1 | 809.43 | 809.43
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 1430070 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 178 -03/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200923 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA 50X50X15CM | UN |  |  | 216.4974
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.28 | 31.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 37.41 | 42.6474
INSUMO | SINAPI | 39774 |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | 1 | 142.57 | 142.57
OBSERVAÇÕES:
Mão de obra com base na composição 9005051 SIURB-SP-JUL/24
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200924 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/4" COM TAMPA CEGA | UN |  |  | 96.6113
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6998 | 31.28 | 21.8897
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6998 | 37.41 | 26.1795
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0602051 |  | TAMPÃO PARA CONDULETE MULTÍPLO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 3.0607 | 9.1821
INSUMO | SBC | 23440/SBC |  | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/4" COM TAMPA TRAMONTINA | UN | 1 | 39.36 | 39.36
OBSERVAÇÕES:
Índice da mão-de-obra conforme composição 95803 SINAPI-out/24
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200925 | PORTA DE ENLACE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS TCP/IP | UN |  |  | 10020.95
INSUMO | MERCADO | IN02-0028-24 |  | PORTA ENLACE MODBUS TCP/IP. REF. MODBUS-GW FAB.: NOTIFIER | UN | 1 | 10020.95 | 10020.95
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200926 | PAINEL DE 1 FACE EM LAMBRI PVC MONTADO SOBRE ESTRUTURA AUXILIAR DE DIVISÓRIA DRY WALL (REF: SISTEMA KNAUF W111 115/90) | M2 |  |  | 108.5234
COMPOSICAO | SINAPI | 88278 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.628 | 41.12 | 25.8233
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 | 29.67 | 4.6581
INSUMO | SINAPI | 36238 |  | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 33.63 | 33.63
INSUMO | SINAPI | 39435 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 39 | 0.13 | 5.07
INSUMO | SINAPI | 39443 |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 2 | 0.3 | 0.6
INSUMO | SINAPI | 39420 |  | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 0.9093 | 7.29 | 6.6287
INSUMO | SINAPI | 39423 |  | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 3.4 | 8.69 | 29.546
INSUMO | SINAPI | 37586 |  | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.029 | 88.53 | 2.5673
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 96359 do SINAPI NOV/22, substituindo os insumos dos perfis guia e montante para a espessura da referência (90mm);
2 - Os índices do perfil montante e dos parafusos estão conforme catálogo Knauf para sistema W111 a cada 400mm "https://www.knauf.com.br/wp-content/uploads/knauf/Folder%20Parede%20Knauf%202018%20baixa.pdf"
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200927 | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO - EDIFICAÇÃO SEGETRANS | UN |  |  | 67325.6367
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400749 |  | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO, EM PREDIOS COM AREA DACIMA DE 3000M2. | M2 | 689.94 | 12.5202 | 8638.1867
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400748 |  | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO, EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2 A 3000M2. | M2 | 2500 | 18.4781 | 46195.25
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400747 |  | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO, EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2. | M2 | 500 | 24.9844 | 12492.2
OBSERVAÇÕES:
Área construída da edificação: 3.689,94 M2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400047 | RASGO EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | M |  |  | 42.0076
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.079 | 31.28 | 2.4711
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.503 | 37.41 | 18.8172
COMPOSICAO | SINAPI | 5952 |  | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.346 | 40.58 | 14.0406
COMPOSICAO | SINAPI | 5795 |  | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.157 | 42.54 | 6.6787
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência 90444 SINAPI 08/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0500162 | ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE DE PVC, Ø1''x3/4'' | UN |  |  | 49.123
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 31.28 | 21.896
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 37.41 | 26.187
INSUMO | SBC | 9871/SBC |  | ADAPTADOR DE REDUCAO CONDULETE TOP 3/4" x 1/2" | UN | 1 | 1.04 | 1.04
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0602184 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M |  |  | 9.1417
COMPOSICAO | SINAPI | 88629 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0051 | 677.94 | 3.4574
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 31.28 | 0.9071
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1277 | 37.41 | 4.7772
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 90468 do SINAPI (JUNHO/2024).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP110628 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM | UN |  |  | 116.0325
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 31.28 | 39.1
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 37.41 | 46.7625
INSUMO | SINAPI | 39771 |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 1 | 30.17 | 30.17
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C0628 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1211307 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O | UN |  |  | 1048.65
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
INSUMO | ORSE | 12167/ORSE |  | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O | UN | 1 | 1015.11 | 1015.11
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 11307/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31060881 | SUPORTE LUMINARIA ALTURA VARIAVEL 0,80M | UN |  |  | 85.4011
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 31.28 | 15.64
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
INSUMO | SINAPI | 39208 |  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 0.45 | 1.8
INSUMO | SINAPI | 39174 |  | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 0.84 | 3.36
INSUMO | SBC | 4026/SBC |  | PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO ASTM A-325 UNC 1/2" x 2.1/2" | UN | 2 | 3.92 | 7.84
INSUMO | SBC | 264/SBC |  | PERFIL "L" ABAS DESIGUAIS 1.1/2"x5/16" (9,08kg/m) | KG | 3.376 | 11.16 | 37.6761
INSUMO | SBC | 3157/SBC |  | PORCA ZINCADA SEXTAVADA 1/4" | UN | 2 | 0.19 | 0.38
OBSERVAÇÕES:
Transcrição da composição 060881 - Tabela SBC -11/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31062100 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN |  |  | 58.4188
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 31.28 | 16.2656
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 37.41 | 19.4532
INSUMO | SBC | 36431/SBC |  | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4" COM TAMPA TRAMONTINA | UN | 1 | 13.2 | 13.2
INSUMO | SBC | 36432/SBC |  | KIT DE VEDACAO 3/4 PARA CONDULETE IP54 TRAMONTINA | UN | 1 | 9.5 | 9.5
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 062100 - Tabela SBC -02/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31062103 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/2"" COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN |  |  | 113.8288
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 31.28 | 16.2656
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 37.41 | 19.4532
INSUMO | SBC | 36435/SBC |  | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/2" COM TAMPA TRAMONTINA | UN | 1 | 38.85 | 38.85
INSUMO | SBC | 36437/SBC |  | KIT DE VEDACAO 1.1/2 PARA CONDULETE IP54 TRAMONTINA | UN | 1 | 39.26 | 39.26
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 062103 - Tabela SBC -02/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31062106 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN |  |  | 73.1188
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 31.28 | 16.2656
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 37.41 | 19.4532
INSUMO | SBC | 36452/SBC |  | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1" COM TAMPA TRAMONTINA | UN | 1 | 18.9 | 18.9
INSUMO | SBC | 36434/SBC |  | KIT DE VEDACAO 1 PARA CONDULETE IP54 TRAMONTINA | UN | 1 | 18.5 | 18.5
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 062106 - Tabela SBC -02/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31062706 | BANDEJA/PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19"" | UN |  |  | 168.4551
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.851 | 31.28 | 26.6192
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.851 | 37.41 | 31.8359
INSUMO | SBC | 87305/SBC |  | RACK - BANDEJA/PRATELEIRA 400mm FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19" | UN | 1 | 110 | 110
OBSERVAÇÕES:
Transcrição da composição 062706 - Tabela SBC -11/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200536 | LEITOR BIOMÉTRICO COM RFID MODELO LE 311 MF DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1027.145
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
INSUMO | MERCADO | IN3354 |  | LEITOR BIOMÉTRICO COM RFID MODELO LE 311 MF DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1008.44 | 1008.44
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10004/ORSE - Tabela ORSE/SE - (MAR/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5200537 | LEITOR BIOMÉTRICO COM RFID MODELO LE 311E DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1215.025
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
INSUMO | MERCADO | IN3355 |  | LEITOR BIOMÉTRICO COM RFID MODELO LE 311 E DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 1 | 1196.32 | 1196.32
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 10004/ORSE - Tabela ORSE/SE - (MAR/2021)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5500077 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL, COM CERTIFICAÇÃO UL/FM (MODELO: FST-851R), C/ BASE (MODELO: B501), FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR | UN |  |  | 515.02
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
INSUMO | MERCADO | IN3845 |  | BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA, REF: B501 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 1 | 108.88 | 108.88
INSUMO | MERCADO | IN02-0027-24 |  | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO DO TIPO ENDEREÇÁVEL REF.:FST-851R NOTIFIER | UN | 1 | 372.6 | 372.6
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 12017/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5500169 | CAIXA DE ALVENARIA, COM FUNDO EM BRITA, ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO COM HIDRÓFUGO, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO (FAB. FUNDIÇÃO VESÚVIO), PINTURA ANTICORROSIVA: 1.00m x 1.00m x 0.60m | UN |  |  | 1487.274
COMPOSICAO | SINAPI | 100491 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0235 | 710.87 | 16.7054
COMPOSICAO | SINAPI | 87894 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2.4 | 8.65 | 20.76
COMPOSICAO | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.44 | 117.36 | 168.9984
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.056 | 38.4 | 155.7504
COMPOSICAO | SINAPI | 101623 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.05 | 293.09 | 14.6545
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1096995 |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 0.84 | 71.1664 | 59.7797
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.028 | 29.67 | 60.1707
INSUMO | SINAPI | 7271 |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 67.032 | 0.78 | 52.2849
INSUMO | MERCADO | IN3814 |  | TAMPA FERRO FUNDIDO 80 X 80 CM | UN | 1 | 938.17 | 938.17
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referencia o projeto, atendendo todos os itens solicitados no detalhe
2 - Coeficiente do pedreiro baseado na composição SINAPI 87495 de abr/2021 = ((1,00m x 0,60m) x 4) x 1,69h = 4,0560h
3 - Coeficiente do servente baseado na composição SINAPI 87495 de abr/2021 = ((1,000m x 0,60m) x 4) x 0,845h = 2,02800h
4 - Coeficiente do bloco baseado na composição SINAPI 87495 de abr/2021 = ((1,00m x 0,60m) x 4) x 27,93 = 67,03un
5 - Coeficiente da argamassa baseado na composição SINAPI 87495 de abr/2021 = ((1,00m x 0,6m) x 4) x 0,0098m3 = 0,02352m3
6 - Coeficiente da escavação =1,20m x 1,20m x 1,00m = 1,44000m3
7 - Coeficiente do reaterro = 0,80m3 - (1,00m x 1,00m x 0,60m) = 0,84000m3
8 - Coeficiente do fundo de vala = 1,00m x 1,00m x 0,05 = 0,05000m3
9 - Coeficiente do chapisco = (1,00m x 0,60m) x 4 = 2,4000m2 10 - Coeficiente do emboço = (1,00m x 0,60m) x 4 = 2,4000m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5500186 | CAIXA DE ALVENARIA, COM FUNDO EM BRITA, ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO COM HIDRÓFUGO, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO (FAB. FUNDIÇÃO VESÚVIO), PINTURA ANTICORROSIVA: 0.60m x 0.60m x 0.60m | UN |  |  | 1895.5032
COMPOSICAO | SINAPI | 100491 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0141 | 710.87 | 10.0232
COMPOSICAO | SINAPI | 87894 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.44 | 8.65 | 12.456
COMPOSICAO | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.64 | 117.36 | 75.1104
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4336 | 38.4 | 93.4502
COMPOSICAO | SINAPI | 101623 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.018 | 293.09 | 5.2756
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1096995 |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 0.424 | 71.1664 | 30.1745
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2168 | 29.67 | 36.1024
INSUMO | SINAPI | 7271 |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 40.2192 | 0.78 | 31.3709
INSUMO | ORSE | 2069/ORSE |  | TAMPA DE FERRO FUNDIDO QUADRADA (600X600MM), CARGA MAX. 2000KG P/CX.INSPEÇÃO UM | UN | 1 | 1601.54 | 1601.54
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referencia o projeto, atendendo todos os itens solicitados no detalhe
2 - Coeficiente do pedreiro baseado na composição SINAPI 87495 de abr/2021 = ((0,60m x 0,60m) x 4) x 1,69h = 2,4336h
3 - Coeficiente do servente baseado na composição SINAPI 87495 de abr/2021 = ((0,60m x 0,60m) x 4) x 0,845h = 1,2168h
4 - Coeficiente do bloco baseado na composição SINAPI 87495 de abr/2021 = ((0,60m x 0,60m) x 4) x 27,93 = 40,2192un
5 - Coeficiente da argamassa baseado na composição SINAPI 87495 de abr/2021 = (0,60m x 0,6m) x 4) x 0,0098m3 = 0,01411m3
6 - Coeficiente da escavação =0,80m x 0,80m x 1,00m = 0,64000m3
7 - Coeficiente do reaterro = 0,80m3 - (0,60m x 0,60m x 0,60m) =0,4240m3
8 - Coeficiente do fundo de vala =0,60m x 0,60m x 0,05 = 0,01800m3
9 - Coeficiente do chapisco = (0,60m x 0,60m) x 4 = 1,4400m2 10 - Coeficiente do emboço = (0,60m x 0,60m) x 4 = 1,4400m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5700013 | TOMADA PARA LÓGICA, 2 MÓDULOS RJ45, COM PLACA, CAT. 6, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO TIPO X 1", APARENTE | UN |  |  | 145.383
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 31.28 | 21.896
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 37.41 | 26.187
INSUMO | SINAPI | 2581 |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 17.7 | 17.7
INSUMO | ORSE | 12113/ORSE |  | MODULO PARA TOMADA RJ-45 CAT.6 | UN | 2 | 39.8 | 79.6
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 00794/ORSE da SINAPI (SETEMBRO/2022)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200708 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS | M2 |  |  | 30.8381
COMPOSICAO | SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3082 | 38.35 | 11.8194
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1028 | 29.67 | 3.05
INSUMO | SINAPI | 38877 |  | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 2.2148 | 7.21 | 15.9687
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a 95305 SINAPI OUT/24 Os índices foram multiplicados por 2 atendendo a quantidade de demãos.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200929 | CANALETA ENTERRADA DE CONCRETO ARMADO COM TAMPA, MEDIDAS EXTERNAS 70X70X50CM, COMPRIMENTO DE 6M | UN |  |  | 4160.4558
COMPOSICAO | SINAPI | 94971 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.32 | 484.44 | 639.4608
COMPOSICAO | SINAPI | 103670 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.32 | 409.76 | 540.8832
COMPOSICAO | SINAPI | 96536 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 12 | 83.42 | 1001.04
COMPOSICAO | SINAPI | 92919 |  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 105.6 | 13.62 | 1438.272
COMPOSICAO | SINAPI | 97088 |  | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 6.216 | 17.09 | 106.2314
COMPOSICAO | SINAPI | 95241 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 4.2 | 39.51 | 165.942
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP114772 |  | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 | 0.49 | 42.435 | 20.7931
COMPOSICAO | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.1 | 117.36 | 246.456
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1083682 |  | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M3 | 0.0070686 | 194.856 | 1.3773
OBSERVAÇÕES:
1 - Concreto e lançamento (paredes e fundo) = 1,32m3;
Concreto paredes: 6m comprimento x 0,50m de altura x 0,15m de largura x 2 paredes = 0,90m3;
Concreto fundo: 6m comprimento x 0,10m de altura x 0,70m de largura = 0,42m3;
2 - Forma paredes: 6m comprimento x 0,50m de altura x 2 faces x 2 paredes = 12m2;
3 -Aço 10.0: volume do concreto x 80kg/m3 (estimativa de consumo) = 72kg;
4 -Tela Q-92: área do lastro x 1,48kg/m2 = 6,216kg;
5 - Lastro para fundo: 6m comprimento x 0,70m de largura = 4,20m2;
6 - Tampa: 0,70 x 0,70m = 0,49m2m2;
7 - Escavação: 6m comprimento x 0,50m de altura x 0,70m de largura = 2,10m3;
8 - Dreno: área da seção circular Ø10cm x 0,30m de altura x 3 und = 0,0707m3
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223921030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  |  | 5.1784
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 31.28 | 0.6256
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 37.41 | 0.7482
INSUMO | CPOS/CDHU | P.08.000.043081 |  | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.02 | 3.73 | 3.8046
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3921030 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223921110 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M |  |  | 94.9242
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.28 | 9.384
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 37.41 | 11.223
INSUMO | CPOS/CDHU | P.08.000.043090 |  | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1.02 | 72.86 | 74.3172
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3921030 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200511 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO TRIFÁSICA 1/2CV | UN |  |  | 7085.225
INSUMO | CPOS/CDHU | P.11.000.090217 |  | Conjunto motor-bomba submersível para esgoto, ref. ROB 400T-SI (SESI 10D) ABS ou equivalente | UN | 1 | 6721.45 | 6721.45
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1073837/1 |  | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV | UN | 1 | 363.775 | 363.775
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0300186 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 115.14
INSUMO | SINAPI | 7588 |  | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 1 | 46.45 | 46.45
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.28 | 31.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta composição tem como referência a composição 88547/SINAPI
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400335 | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | M |  |  | 16.6811
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 36.38 | 7.6761
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 30.12 | 0.8734
INSUMO | SINAPI | 14153 |  | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0.005 | 104.73 | 0.5236
INSUMO | SINAPI | 4350 |  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1.3 | 0.79 | 1.027
INSUMO | CPOS/CDHU | F.03.000.024551 |  | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água quente e refrigeração, diâmetro de 3/4" (cobre) e 3/8" (ferro) | M | 0.408 | 16.13 | 6.581
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção 96564/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400282 | INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 – SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 |  |  | 136.8358
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4413 | 38.08 | 16.8047
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4413 | 30.65 | 13.5258
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400273 |  | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. | M2 | 1.0743 | 58.7416 | 63.1061
INSUMO | ORSE | 4417/ORSE |  | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" | UN | 2.35 | 0.4 | 0.94
INSUMO | SINAPI | 4330 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 2.35 | 0.18 | 0.423
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.0416 | 26.3 | 1.094
INSUMO | MERCADO | IN1941 |  | FITA DE VEDAÇÃO 10 X 4 MM X 10 M | UN | 0.1035 | 42.63 | 4.4122
COMPOSICAO | SINAPI | 96560 |  | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023 | M2 | 1 | 36.53 | 36.53
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção 98335/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400273 | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. | M2 |  |  | 58.7416
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0014 | 38.08 | 38.1333
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2467 | 30.65 | 7.5613
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400261 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO | CHP | 0.074 | 4.2281 | 0.3128
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400266 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO | CHI | 0.9274 | 1.7589 | 1.6312
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400267 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO | CHP | 0.0365 | 12.6343 | 0.4611
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400272 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO | CHI | 0.9649 | 1.7471 | 1.6857
INSUMO | SINAPI | 43106 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | KG | 0.074 | 11.65 | 0.8621
INSUMO | MERCADO | IN1938 |  | CANTO PARA DUTO TDC EM AÇO GALVANIZADO #18 | UN | 4.7059 | 1.72 | 8.0941
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção 98326/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0600939 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO D=300 MM C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO P/ ATERRAMENTO | UN |  |  | 242.0025
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 37.41 | 9.3525
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 31.28 | 7.82
INSUMO | SINAPI | 34641 |  | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | 1 | 134.3 | 134.3
INSUMO | SBC | 43719/SBC |  | TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORCADO 300mm TEL536 | UN | 1 | 90.53 | 90.53
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 42.05.310 do CPOS (JUL A OUT/2020).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0800097 | CORRENTE DE AÇO GALVANIZADA 3/16", INCLUSIVE ACESSORIOS, DESTINADA A SUSTENTACAO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 77.953
INSUMO | SBC | 70186/SBC |  | CORRENTE ACO GALVANIZADO COM ELOS D=1/4" | KG | 0.46885 | 39.62 | 18.5759
INSUMO | SICRO | M3369 |  | MANILHA ÂNCORA EM AÇO FORJADO COM PORCA E CUPILHA - DN = 16,0 MM (5/8") | UN | 1 | 52.5701 | 52.5701
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 38.4 | 3.84
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.67 | 2.967
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 02489/ORSE - Tabela ORSE/SE - (JAN/2020)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1068054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 |  |  | 398.7772
INSUMO | SINAPI | 43054 |  | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 5.1 | 9.25 | 47.175
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.025 | 80 | 2
INSUMO | SINAPI | 1106 |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1 | 1.37 | 1.37
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.6 | 0.7 | 3.22
INSUMO | SINAPI | 4777 |  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 8.26 | 8.8 | 72.688
INSUMO | SINAPI | 11026 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 15.28 | 11.14 | 170.2192
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 38.4 | 57.6
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 29.67 | 44.505
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 68054 - Tabela SINAPI-11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1072132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 |  |  | 109.0164
INSUMO | SINAPI | 7258 |  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 83 | 0.53 | 43.99
COMPOSICAO | SINAPI | 87335 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 0.00456 | 601.5 | 2.7428
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 38.4 | 34.56
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9344 | 29.67 | 27.7236
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 72132 - Tabela SINAPI-04/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1084026 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 |  |  | 83.8332
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1 | 0.7 | 0.7
COMPOSICAO | SINAPI | 87373 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.02 | 753.16 | 15.0632
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 38.4 | 38.4
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.67 | 29.67
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 84026 - Tabela SINAPI-12/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP111399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | M2 |  |  | 149.9941
COMPOSICAO | SINAPI | 88261 |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 40.67 | 54.9045
COMPOSICAO | SINAPI | 88239 |  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 30.59 | 41.2965
INSUMO | SINAPI | 1347 |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | M2 | 0.26 | 62.36 | 16.2136
INSUMO | SINAPI | 4491 |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.2 | 8.42 | 10.104
INSUMO | SINAPI | 6212 |  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.17 | 13.97 | 16.3449
INSUMO | SINAPI | 5061 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.25 | 18.39 | 4.5975
INSUMO | SINAPI | 4509 |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.53 | 4.27 | 6.5331
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C1399 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-24
| ARCHITECTUS |  | COMP CP114151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG |  |  | 15.7159
COMPOSICAO | SINAPI | 88238 |  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 30.65 | 2.452
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 37.26 | 2.9808
INSUMO | SINAPI | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24.75 | 0.495
INSUMO | SICRO | M0014 |  | AÇO CA 60 | KG | 1.05 | 7.32 | 7.686
COMPOSICAO | SINAPI | 91634 |  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.008 | 262.77 | 2.1021
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C4151 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-27
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200126 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 |  |  | 918.37
COMPOSICAO | SINAPI | 94975 |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 1 | 508.61 | 508.61
COMPOSICAO | SINAPI | 103670 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1 | 409.76 | 409.76
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 00126/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200141 | AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG |  |  | 14.4381
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 37.26 | 2.6082
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 29.67 | 2.0769
INSUMO | SINAPI | 39017 |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4 | 0.22 | 0.088
INSUMO | SINAPI | 39315 |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0.4 | 0.35 | 0.14
INSUMO | SINAPI | 43062 |  | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1 | 9.03 | 9.03
INSUMO | SINAPI | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24.75 | 0.495
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 00141/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1201460 | REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 mm (2") - REF. 1502-B, DECA OU SIMILAR | UN |  |  | 139.1672
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 36.38 | 30.923
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 29.67 | 25.2195
INSUMO | SINAPI | 6028 |  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | UN | 1 | 82.34 | 82.34
INSUMO | SINAPI | 3146 |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.226 | 3.03 | 0.6847
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 01460/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1201904 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-2 (1:3), COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR -1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 6KG ADITIVO BIANCO - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 |  |  | 1296.22
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.67 | 118.68
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.08 | 80 | 86.4
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 452.2 | 0.7 | 316.54
INSUMO | SBC | 44151/SBC |  | ADESIVO PARA CHAPISCO E ARGAMASSAS BIANCO VEDACIT 18KG | KG | 60 | 12.91 | 774.6
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 01904/ORSE - Tabela ORSE/SE - 05/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1201908 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | M2 |  |  | 53.2894
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 38.4 | 23.04
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.67 | 17.802
COMPOSICAO | SINAPI | 87292 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.02 | 622.37 | 12.4474
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 01908/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1202454 | ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA | PxD |  |  | 0.5
INSUMO | ORSE | 160/ORSE |  | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES - ALUGUEL DIÁRIO POR PEÇA | PXD | 1 | 0.5 | 0.5
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 02454/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1202497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 |  |  | 89.01
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 29.67 | 89.01
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 02497/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1202794 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA | UN |  |  | 324.6864
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP111399 |  | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | M2 | 0.444 | 149.9941 | 66.5973
COMPOSICAO | SINAPI | 94975 |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0576 | 508.61 | 29.2959
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1200141 |  | AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG | 1.294 | 14.4381 | 18.6829
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1072132 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 1.2 | 109.0164 | 130.8196
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1201908 |  | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM | M2 | 0.96 | 53.2894 | 51.1578
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1202497 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 0.252 | 89.01 | 22.4305
COMPOSICAO | SINAPI | 87878 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 0.96 | 5.94 | 5.7024
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 02794/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1203714 | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1 | M2 |  |  | 35.8826
COMPOSICAO | SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 38.35 | 11.505
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.67 | 4.4505
INSUMO | SICRO | M3923 |  | TINTA ESMALTE POLIURETANO BICOMPONENTE | L | 0.1 | 186.948 | 18.6948
INSUMO | SICRO | M3922 |  | DILUENTE PARA ESMALTE POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES | L | 0.01 | 78.8358 | 0.7883
INSUMO | SINAPI | 3767 |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.3 | 1.48 | 0.444
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 03714/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1205161 | FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PONTA E BOLSA CLASSE 12 DIAM. = 100MM | UN |  |  | 44.4032
INSUMO | SINAPI | 36365 |  | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 1.021 | 43.49 | 44.4032
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 05161/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1205218 | MONTAGEM DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, DIAM.= 100 MM | UN |  |  | 13.0618
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.038 | 50.5 | 1.919
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1138 | 36.38 | 4.14
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2276 | 29.67 | 6.7528
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1202454 |  | ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA | PxD | 0.5 | 0.5 | 0.25
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 05218/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1205283 | ASSENTAMENTO DE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, DIAM.= 150 MM | UN |  |  | 319.8639
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0722 | 50.5 | 3.6461
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2167 | 36.38 | 7.8835
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4334 | 29.67 | 12.8589
INSUMO | SBC | 19742/SBC |  | ALUGUEL MENSAL TALHA TIRFOR 1,5 TONELADA | MES | 0.2167 | 1360 | 294.712
INSUMO | SINAPI | 4229 |  | GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) | KG | 0.017 | 44.91 | 0.7634
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 05283/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1205299 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA DIAM. = 100 MM | M |  |  | 4.2449
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0126 | 50.5 | 0.6363
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0377 | 36.38 | 1.3715
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0754 | 29.67 | 2.2371
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 05299/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1205409 | FORNECIMENTO DE LUVA DE CORRER DE PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PN 1MPA, DIAM. = 150MM | UN |  |  | 111.22
INSUMO | SINAPI | 3838 |  | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | 1 | 111.22 | 111.22
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 05409/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1205521 | FORNECIMENTO DE TÊ DE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DIAM. = 150 X 100MM | UN |  |  | 1109.82
INSUMO | SCO | MAT130600 |  | TE DE REDUCAO DE FERRO FUNDIDO, FFF, PN-10, DIAMETRO NOMINAL DE (150X100)MM | UN | 1 | 1059.49 | 1059.49
INSUMO | SINAPI | 311 |  | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | 1 | 10.01 | 10.01
INSUMO | SINAPI | 318 |  | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | 2 | 20.16 | 40.32
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 05521/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1207733 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" COM CONEXÃO CURVA NAS EXTREMIDADES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M, FIXADO NAS EXTREMIDADES | M |  |  | 726.23
INSUMO | ORSE | 1689/ORSE |  | PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM CJ | CJ | 6 | 0.96 | 5.76
INSUMO | ORSE | 7309/ORSE |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" COM CONEXÃO CURVA NAS EXTREMIDADES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M | UN | 1 | 652.4 | 652.4
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 38.4 | 38.4
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.67 | 29.67
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 07733/ORSE - Tabela ORSE/SE - 01/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP133816138 | GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA | KG |  |  | 59.6954
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.15 | 30.91 | 35.5465
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 38.08 | 5.712
COMPOSICAO | SINAPI | 88317 |  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 41.98 | 5.0376
INSUMO | SINAPI | 4777 |  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 1 | 8.8 | 8.8
INSUMO | SINAPI | 10997 |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.06 | 40 | 2.4
INSUMO | SICRO | E9547-CHP-SICRO |  | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW | CHP | 0.12 | 0.2437 | 0.0292
INSUMO | SICRO | E9066-CHP-SICRO |  | GRUPO GERADOR - 14 KVA | CHP | 0.12 | 18.0673 | 2.168
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135914655 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 6e-05 | 36.2773 | 0.0021
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3816138 - Tabela DNIT - SICRO
| ARCHITECTUS |  | COMP CP135212552 | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO | M2 |  |  | 16.5764
INSUMO | SICRO | E9076-CHP-SICRO |  | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL | CHP | 0.0522 | 57.1791 | 2.9847
INSUMO | SICRO | E9066-CHP-SICRO |  | GRUPO GERADOR - 14 KVA | CHP | 0.0522 | 18.0673 | 0.9431
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0522 | 30.91 | 1.6135
COMPOSICAO | SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1044 | 38.35 | 4.0037
INSUMO | SICRO | M3153 |  | TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER | KG | 0.112 | 62.7458 | 7.0275
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP135914655 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 0.00011 | 36.2773 | 0.0039
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 5212552 - Tabela DNIT - SICRO - 07/2022
2 - Todos os consumos de mão de obra e equipamentos da composição de referência foram divididos pela produção da equipe - 19,15 M2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP135914655 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T |  |  | 36.2773
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5068 | 29.67 | 15.0367
INSUMO | SICRO | E9592-CHP-SICRO |  | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | CHP | 0.0845 | 251.3687 | 21.2406
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 5914655 - Tabela DNIT - SICRO - 07/2022
2 - Todos os consumos de mão de obra e equipamentos da composição de referência foram divididos pela produção da equipe - 11,84 T
| ARCHITECTUS |  | COMP CP135915015 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M | T |  |  | 22.3908
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0982 | 29.67 | 2.9135
INSUMO | SICRO | E9041-CHP-SICRO |  | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW | CHP | 0.0491 | 396.6869 | 19.4773
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 5915015 - Tabela DNIT - SICRO
2 - Todos os consumos de mão de obra e equipamentos da composição de referência foram divididos pela produção da equipe - 20,37 T
| ARCHITECTUS |  | COMP CP221428030 | ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 X 39 X 10 CM | M2 |  |  | 246.5259
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.923 | 38.4 | 73.8432
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9695 | 29.67 | 28.765
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5197 | 0.7 | 1.0637
INSUMO | SINAPI | 1106 |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1.5197 | 1.37 | 2.0819
INSUMO | SINAPI | 367 |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0078 | 81.04 | 0.6321
INSUMO | CPOS/CDHU | C.07.000.023016 |  | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm; ref. Neo-Rex 23A ou equivalente | UN | 7 | 20.02 | 140.14
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 1428030 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 190 - JUN/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223206231 | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 |  |  | 60
INSUMO | SCO | MAT095260 |  | PELICULA DE SEGURANCA E CONTROLE SOLAR, 15% DE TRANSMISSAO LUMINOSA, 60% DE REFLEXAO DE LUZ VISIVEL, 12% DE TRANSMISSAO DE ENERGIA SOLAR, 55% DE REFLEXAO DE ENERGIA SOLAR, 33% DE ABSOCAO DE ENERGIA SOLAR, 5% DE TRANSMISSAO DE RAIOS ULTRA VIOLETA E 70% DE ENERGIA TOTAL REFLETIDA, COLOCADO | M² | 1 | 60 | 60
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3206231 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 176-07/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223822150 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM, COM ACESSÓRIOS | M |  |  | 177.448
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.28 | 31.28
INSUMO | SBC | 781/SBC |  | ELETROCALHA LISA TIPO "U" 300x100mm CHAPA 18 GALVANIZADA A FOGO | M | 1.3 | 83.66 | 108.758
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3822150 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223822160 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 400X100MM, COM ACESSÓRIOS | M |  |  | 167.75
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.28 | 31.28
INSUMO | SBC | 87202/SBC |  | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100MM CHAPA 22 | M | 1.3 | 76.2 | 99.06
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3822160 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223822660 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM | M |  |  | 37.5612
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 37.41 | 1.8705
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 31.28 | 1.564
INSUMO | SBC | 35751/SBC |  | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 300mm CHAPA 24 | UN | 0.4333 | 78.76 | 34.1267
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3822660 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP223822670 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400MM | M |  |  | 49.4422
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 37.41 | 1.8705
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 31.28 | 1.564
INSUMO | SBC | 601/SBC |  | ELETROCALHA - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 400mm CHAPA 22 | UN | 0.4333 | 106.18 | 46.0077
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 3822670 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 182 - 07/2021 a 10/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224220230 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM2 A 70MM2 PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN |  |  | 62.6573
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 37.41 | 18.705
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 31.28 | 15.64
INSUMO | SBC | 10139/SBC |  | CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR150 GRAMAS EXOSOLDA | UN | 1 | 25.3 | 25.3
INSUMO | SBC | 87547/SBC |  | FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTERMICA Z201 GRANDE | UN | 0.01 | 120 | 1.2
INSUMO | SBC | 12062/SBC |  | MOLDE CADINHO GRAFITE Mss1 CABO/CABO RETO 50-50mm2 Cch 50-2 MAXXWELD | UN | 0.0125 | 144.99 | 1.8123
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4220230 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 180 -11/2020 a 02/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP224406300 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | UN |  |  | 204.95
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 36.38 | 18.19
COMPOSICAO | SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.12 | 15.06
INSUMO | SINAPI | 4823 |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5 | 38.18 | 19.09
INSUMO | SINAPI | 1744 |  | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | 1 | 152.61 | 152.61
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 4406300 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP226110410 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA FOGO | UN |  |  | 322.44
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 30.91 | 123.64
COMPOSICAO | SINAPI | 88279 |  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 49.7 | 198.8
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 6110410 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 179 -07 a 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31071856 | ATUADOR PARA DAMPER FIRE&SMOKE 3,5 NM - BELIMO FSLF24 US | UN |  |  | 2623.11
COMPOSICAO | SINAPI | 100308 |  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 33.65 | 84.125
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 30.91 | 77.275
INSUMO | SBC | 2542/SBC |  | ATUADOR PARA DAMPER FIRE&SMOKE 3,5 NM - BELIMO FSLF24 US | UN | 1 | 2461.71 | 2461.71
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 071856 - Tabela SBC -10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP19140030160-0 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EM VENEZIANA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  |  | 579
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 38.08 | 152.32
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.67 | 118.68
INSUMO | EMOP | 22/EMOP |  | ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM | KG | 10 | 30.8 | 308
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 140030160-0 - Tabela EMOP - RJ -07/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP222407030 | PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADO, EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO, TIPO TRANSVISION | M2 |  |  | 745.9395
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 38.4 | 38.4
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.67 | 29.67
INSUMO | SINAPI | 367 |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.013 | 81.04 | 1.0535
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.58 | 0.7 | 3.206
INSUMO | CPOS/CDHU | H.04.000.026229 |  | Porta de enrolar automatizada, em chapa aço galvanizado 20 perfil articulada raiada, meia cana com micro perfurações, tipo transvision, inclusive coluna | M2 | 1 | 673.61 | 673.61
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 2407030 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 191 - 09/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100509 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM | M2 |  |  | 152.4548
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 38.4 | 7.68
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.67 | 5.934
INSUMO | SICRO | M3231 |  | CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0 MM | M² | 1 | 138.8408 | 138.8408
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP C752 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 12.1154
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.102 | 31.28 | 3.1905
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.102 | 37.41 | 3.8158
INSUMO | SINAPI | 2674 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 4.98 | 5.0646
INSUMO | SINAPI | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0018 | 24.75 | 0.0445
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 91867, renomendo-a p/executado em piso no SINAPI.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP5400054 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2, C/ PARAFUSO AUTOBROCANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 4.7854
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 37.41 | 1.4964
INSUMO | SINAPI | 1576 |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 1 | 2.86 | 2.86
INSUMO | SINAPI | 40547 |  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.01 | 34.09 | 0.3409
INSUMO | ORSE | 7880/ORSE |  | ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 H | H | 0.033 | 2.67 | 0.0881
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 07925/ORSE - Tabela ORSE - (09/2020)
2 - Cálculos dos coeficientes:
Parafuso Autobrocante = 01 UND / 100 UND = 0,0100
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31063902 | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" X 2,40M 6715 670106 - MAGNET | UN |  |  | 245.7987
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.062 | 37.41 | 77.1394
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.062 | 31.28 | 64.4993
INSUMO | SBC | 45201/SBC |  | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 1 | 104.16 | 104.16
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 063902 - Tabela SBC -09/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0100339 | PLACA DE SINALIZAÇÃO P/COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM E=3MM FIXADO COM FITA DUPLA FACE | M2 |  |  | 187.5818
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 38.4 | 19.2
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.67 | 14.835
COMPOSICAO | SINAPI | 100761 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 0.2 | 62.93 | 12.586
INSUMO | SICRO | M3231 |  | CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0 MM | M² | 1 | 138.8408 | 138.8408
INSUMO | SBC | 70105/SBC |  | FITA 3M DUPLA FACE VHB 4905 12mmx20m PARA POLICARBONATO | M | 2 | 1.06 | 2.12
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31202110 | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 20X8CM - PARA PORTAS | UN |  |  | 100.934
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.67 | 5.934
INSUMO | SBC | 25828/SBC |  | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 20x8cm PARA PORTAS | UN | 1 | 95 | 95
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 202110 - Tabela SBC -09/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200085 | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 03 USOS | M2 |  |  | 130.8301
COMPOSICAO | SINAPI | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 38.31 | 53.634
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 29.67 | 41.538
INSUMO | SBC | 5238/SBC |  | MADEIRA DE LEI - BARROTE 3"x3" | M | 0.33 | 22.52 | 7.4316
INSUMO | SINAPI | 2692 |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.015 | 7.97 | 0.1195
INSUMO | SINAPI | 4509 |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.33 | 4.27 | 5.6791
INSUMO | SINAPI | 5067 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.3 | 19.94 | 5.982
INSUMO | SICRO | M0447 |  | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | M² | 0.37 | 34.4146 | 12.7334
INSUMO | SINAPI | 43130 |  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.15 | 24.75 | 3.7125
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência no projeto, inserindo todos os itens inerentes a ela.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200140 | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | KG |  |  | 14.9169
COMPOSICAO | SINAPI | 88245 |  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 37.26 | 2.9808
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 29.67 | 2.3736
INSUMO | SINAPI | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24.75 | 0.495
INSUMO | SINAPI | 34 |  | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.25 | 8.61 | 2.1525
INSUMO | SINAPI | 43055 |  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.25 | 7.46 | 1.865
INSUMO | SINAPI | 32 |  | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 0.25 | 9.08 | 2.27
INSUMO | SINAPI | 33 |  | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.25 | 9.14 | 2.285
INSUMO | SINAPI | 43132 |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24.75 | 0.495
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 00140/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2019 2
2 - Para coeficiente do aço foi considerado o coeficiente 1,0kg do insumo orse 00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm divido por 4, para representar os insumos da SINAPI em relação a faixa do aço de 6.3 a 12.5mm.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200155 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 | KG |  |  | 140.4145
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.52 | 38.4 | 58.368
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91 | 29.67 | 26.9997
INSUMO | SINAPI | 7258 |  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 68 | 0.53 | 36.04
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1203308 |  | ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | 0.032 | 593.9646 | 19.0068
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 00155/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1203308 | ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS DE AREIA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 |  |  | 593.9646
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.67 | 118.68
INSUMO | SINAPI | 367 |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.216 | 81.04 | 98.5446
INSUMO | SINAPI | 1106 |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 182 | 1.37 | 249.34
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 182 | 0.7 | 127.4
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 03308/ORSE - Tabela ORSE/SE - 11/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1203310 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M2 |  |  | 9.4151
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 38.4 | 3.84
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.67 | 2.967
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1201903 |  | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | 0.005 | 521.62 | 2.6081
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 03310/ORSE - Tabela ORSE/SE - 10/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1201903 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 |  |  | 521.62
INSUMO | SINAPI | 370 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.08 | 80 | 86.4
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 452.2 | 0.7 | 316.54
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.67 | 118.68
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 01903/ORSE - Tabela ORSE/SE - 02/2019
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200095 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO | M3 |  |  | 934.5394
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1200124 |  | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1 | 524.7794 | 524.7794
COMPOSICAO | SINAPI | 103670 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1 | 409.76 | 409.76
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 00095/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200124 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 |  |  | 524.7794
INSUMO | SINAPI | 367 |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.943 | 81.04 | 76.4207
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 255 | 0.7 | 178.5
INSUMO | SINAPI | 4718 |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.627 | 110 | 68.97
INSUMO | SINAPI | 4721 |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.209 | 109.42 | 22.8687
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 29.67 | 178.02
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 00124/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP19551000034-1 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA | H |  |  | 262.5345
INSUMO | SINAPI | 4222 |  | GASOLINA COMUM | L | 11.6438 | 6.04 | 70.3285
INSUMO | EMOP | 1443/EMOP |  | BOMBA COM MOTOR DIESEL PARA SONDAGEM | UN | 3e-05 | 10105.08 | 0.3031
INSUMO | EMOP | 1446/EMOP |  | SONDA ROTATIVA, C/MOTOR A GASOLINA 30HP | UN | 0.0001 | 215000 | 21.5
COMPOSICAO | SINAPI | 88322 |  | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3479 | 32.39 | 11.2684
COMPOSICAO | SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4787 | 30.91 | 107.5266
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7394 | 29.67 | 51.6079
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 551000034-1 - Tabela EMOP - RJ -07/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1073837/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV | UN |  |  | 363.775
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 36.38 | 90.95
COMPOSICAO | SINAPI | 88277 |  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 49.73 | 124.325
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 29.67 | 148.35
COMPOSICAO | SINAPI | 95139 |  | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 2.5 | 0.06 | 0.15
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 73837/1 - Tabela SINAPI-11/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0300279 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN |  |  | 86.3592
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 31.28 | 6.2247
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 37.41 | 7.4445
INSUMO | SINAPI | 1571 |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 1.35 | 4.05
INSUMO | SINAPI | 39470 |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 68.64 | 68.64
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 93669, substituindo e inserindo insumos de acordo com a necessidade para o serviço no SINAPI.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601503 | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN |  |  | 13.773
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 37.41 | 11.223
INSUMO | SEINFRA-CE | I9937 |  | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 1 | 2.55 | 2.55
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 03837ORSE do ORSE (SETEMBRO/2022).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601800 | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 950 X 600 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. | UN |  |  | 1088.3
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 37.41 | 74.82
INSUMO | MERCADO | IN06-0026-23 |  | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 950 X 600 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. FABR.: INELSA OU SIMILAR. MODELO: CQC-090 | UN | 1 | 1005.08 | 1005.08
INSUMO | SINAPI | 7584 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 6 | 1.4 | 8.4
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 13463/ORSE da ORSE (OUTUBRO/2023).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601801 | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 1200 X 760 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. | UN |  |  | 2202.04
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 37.41 | 74.82
INSUMO | MERCADO | IN06-0027-23 |  | CAIXA PARA QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 1200 X 760 X 220 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA. FABR.: INELSA OU SIMILAR. MODELO: CQC-101 | UN | 1 | 2118.82 | 2118.82
INSUMO | SINAPI | 7584 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 6 | 1.4 | 8.4
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 13463/ORSE da ORSE (OUTUBRO/2023).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601802 | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN |  |  | 48.908
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.28 | 6.256
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 37.41 | 7.482
INSUMO | SEINFRA-CE | I9579 |  | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 1 | 35.17 | 35.17
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070286 da AGETOP-GO (AGOSTO/2023).
| ARCHITECTUS |  | COMP CP112493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN |  |  | 21.6549
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 31.28 | 6.5688
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 37.41 | 7.8561
INSUMO | SINAPI | 38101 |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.23 | 7.23
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C2493 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28
| ARCHITECTUS |  | COMP CP21070285 | BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 | UN |  |  | 22.688
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.28 | 6.256
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 37.41 | 7.482
INSUMO | ORSE | 4863/ORSE |  | BORNE SACK 2,5MM | UN | 1 | 8.95 | 8.95
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 070285 - Tabela AGETOP - GO - 08/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP21070286 | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | UN |  |  | 22.798
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.28 | 6.256
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 37.41 | 7.482
INSUMO | SEINFRA-CE | I9581 |  | BORNE TERRA 4MM² | UN | 1 | 9.06 | 9.06
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 070286 - Tabela AGETOP - GO - 08/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP21072630 | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M |  |  | 31.007
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 37.41 | 11.223
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.28 | 9.384
INSUMO | AGETOP | 3481/AGETOP |  | TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL | M | 1 | 10.4 | 10.4
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 072630 - Tabela AGETOP - GO - 08/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP31062805 | CONJUNTO DE FIXACAO PARA CABOS/DISJUNTORES E DIMERS | UN |  |  | 19.5719
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.258 | 37.41 | 9.6517
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.258 | 31.28 | 8.0702
INSUMO | SBC | 5075/SBC |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA DISJUNTOR REF: DY913008 | UN | 1 | 1.85 | 1.85
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 062805 - Tabela SBC -10/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1091677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 207.6755
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1095407 |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 7.1003 | 7.1003
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400631 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI | H | 1 | 198.4452 | 198.4452
INSUMO | SINAPI | 37372 |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.34 | 1.34
INSUMO | SINAPI | 37373 |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.04 | 0.04
INSUMO | SINAPI | 43462 |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
INSUMO | SINAPI | 43486 |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.74 | 0.74
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 91677 - Tabela SINAPI-09/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP10101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  |  | 44576.8975
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP10101318 |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS | 1 | 916.8169 | 916.8169
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400569 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI - MENSALISTA | MÊS | 1 | 43657.9506 | 43657.9506
INSUMO | SINAPI | 37372 |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.34 | 1.34
INSUMO | SINAPI | 37373 |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.04 | 0.04
INSUMO | SINAPI | 43462 |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
INSUMO | SINAPI | 43486 |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.74 | 0.74
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 101404 - Tabela SINAPI-09/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400452 | ENGENHEIRO SENIOR DE MECÂNICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 262.8474
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400453 |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SENIOR DE MECÂNICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 9.0062 | 9.0062
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400571 |  | ENGENHEIRO MECÂNICO (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS BASE SINAPI | H | 1 | 251.7112 | 251.7112
INSUMO | SINAPI | 37372 |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.34 | 1.34
INSUMO | SINAPI | 37373 |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.04 | 0.04
INSUMO | SINAPI | 43462 |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
INSUMO | SINAPI | 43486 |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.74 | 0.74
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes com base na composição 91677 SINAPI - Out/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400696 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  |  | 56082.4299
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400695 |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS | 1 | 703.8348 | 703.8348
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0200928 |  | ENGENHEIRO MECÂNICO SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI - MENSALISTA | MÊS | 1 | 55376.4651 | 55376.4651
INSUMO | SINAPI | 37372 |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.34 | 1.34
INSUMO | SINAPI | 37373 |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.04 | 0.04
INSUMO | SINAPI | 43462 |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
INSUMO | SINAPI | 43486 |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.74 | 0.74
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição tem como referência a composição 93567, tabela SINAPI, data base 06/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1095407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  |  | 7.1003
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400631 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI | H | 0.03578 | 198.4452 | 7.1003
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 95407 - Tabela SINAPI-09/2023
2 - Acréscimo do Encargo Social ao custo da M.O
| ARCHITECTUS |  | COMP CP10101318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS |  |  | 916.8169
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400569 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI - MENSALISTA | MÊS | 0.021 | 43657.9506 | 916.8169
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 101318 - Tabela SINAPI-09/2023
2 - Acréscimo do Encargo Social ao custo da M.O
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400453 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SENIOR DE MECÂNICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H |  |  | 9.0062
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400571 |  | ENGENHEIRO MECÂNICO (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS BASE SINAPI | H | 0.03578 | 251.7112 | 9.0062
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 95407 - Tabela SINAPI-09/2023
2 - Acréscimo do Encargo Social ao custo da M.O
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400695 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS |  |  | 703.8348
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0200928 |  | ENGENHEIRO MECÂNICO SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI - MENSALISTA | MÊS | 0.01271 | 55376.4651 | 703.8348
OBSERVAÇÕES:
1 - Coeficiente com base na composição 95417, tabela SINAPI, data base 06/2024
2 - Acréscimo do Encargo Social ao custo da M.O
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400631 | ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI | H |  |  | 198.4452
INSUMO | CPOS/CDHU | B.01.000.020119 |  | Engenheiro senior de elétrica | H | 1 | 92.58 | 92.58
INSUMO | PRÓPRIA | ENC-SOCIAL-H-ENGELET |  | ENCARGOS SOCIAL HORISTA - ENG ELETRICISTA - CÁLCULO SINAPI (H X % ENCARGO SOCIAL) | H | 1 | 105.8652 | 105.8652
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição criada para substituição do insumo de Engenheiro Eletricista da tabela SINAPI que foi excluido na data base de 10/2023
2 - Os valores do Encargos Sociais, são cálculados com base nos Cálculos aa tabela SINAPI na sua versão mais atual para cada Estado
3 - Para o estado do Rio de Janeiro foi conciderado as porcentagens de 84,99% para DESONERDA e 114,35% para NÃO DESONERADA, conforme Cálculo e Parâmetros 6ª Edição
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400569 | ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI - MENSALISTA | MÊS |  |  | 43657.9506
INSUMO | CPOS/CDHU | B.01.000.020119 |  | Engenheiro senior de elétrica | H | 220 | 92.58 | 20367.6
INSUMO | PRÓPRIA | ENC-SOCIAL-H-ENGELET |  | ENCARGOS SOCIAL HORISTA - ENG ELETRICISTA - CÁLCULO SINAPI (H X % ENCARGO SOCIAL) | H | 220 | 105.8652 | 23290.3506
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição criada para substituição do insumo de Engenheiro Eletricista da tabela SINAPI que foi excluido na data base de 10/2023
2 - Os valores do Encargos Sociais, são cálculados com base nos Cálculos aa tabela SINAPI na sua versão mais atual para cada Estado
3 - Para o estado do Rio de Janeiro foi conciderado as porcentagens de 84,99% para DESONERDA e 114,35% para NÃO DESONERADA, conforme Cálculo e Parâmetros 6ª Edição
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400571 | ENGENHEIRO MECÂNICO (HORISTA) COM ENCARGOS SOCIAIS BASE SINAPI | H |  |  | 251.7112
INSUMO | CPOS/CDHU | B.01.000.020120 |  | Engenheiro senior de mecânica | H | 1 | 117.43 | 117.43
INSUMO | PRÓPRIA | ENC-SOCIAL-H-ENGMEC |  | ENCARGOS SOCIAL HORISTA - ENG MECÂNICO - CÁLCULO SINAPI (H X % ENCARGO SOCIAL) | H | 1 | 134.2812 | 134.2812
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição criada para substituição do insumo de Engenheiro Mecânico da tabela SINAPI que foi excluido na data base de 10/2023
2 - Os valores do Encargos Sociais, são cálculados com base nos Cálculos aa tabela SINAPI na sua versão mais atual para cada Estado
3 - Para o estado do Rio de Janeiro foi conciderado as porcentagens de 84,99% para DESONERDA e 114,35% para NÃO DESONERADA, conforme Cálculo e Parâmetros 6ª Edição
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200928 | ENGENHEIRO MECÂNICO SENIOR COM ENCARGOS SOCIAIS - CÁLCULO SINAPI - MENSALISTA | MÊS |  |  | 55376.4651
INSUMO | CPOS/CDHU | B.01.000.020120 |  | Engenheiro senior de mecânica | H | 220 | 117.43 | 25834.6
INSUMO | PRÓPRIA | ENC-SOCIAL-H-ENGMEC |  | ENCARGOS SOCIAL HORISTA - ENG MECÂNICO - CÁLCULO SINAPI (H X % ENCARGO SOCIAL) | H | 220 | 134.2812 | 29541.8651
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição criada para substituição do insumo de Engenheiro Mecânico da tabela SINAPI que foi excluido na data base de 10/2023
2 - Os valores do Encargos Sociais, são cálculados com base nos Cálculos aa tabela SINAPI na sua versão mais atual para cada Estado
3 - Para o estado do Rio de Janeiro foi conciderado as porcentagens de 84,99% para DESONERDA e 114,35% para NÃO DESONERADA, conforme Cálculo e Parâmetros 6ª Edição
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601358 | INSTALAÇÃO DE CURVO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE MANTA DE LÃ DE ROCHA 25 MM COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 |  |  | 325.9817
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8515 | 38.08 | 70.5051
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8515 | 30.65 | 56.7484
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400280 |  | FABRICAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. | M2 | 1 | 161.4119 | 161.4119
INSUMO | ORSE | 4417/ORSE |  | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" | UN | 2 | 0.4 | 0.8
INSUMO | SINAPI | 4330 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 2 | 0.18 | 0.36
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.041 | 26.3 | 1.0783
INSUMO | MERCADO | IN1943 |  | FITA PLÁSTICA DE ARQUEAR 10MM X 700M | UN | 0.1022 | 0.16 | 0.0163
INSUMO | SBC | 5914/SBC |  | FELTRO DE LA DE ROCHA COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO 25mm ROCKFIBRAS | M2 | 1.05 | 20.16 | 21.168
INSUMO | SBC | 25824/SBC |  | COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA | UN | 0.0741 | 187.5 | 13.8937
OBSERVAÇÕES:
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400280 | FABRICAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. | M2 |  |  | 161.4119
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3649 | 38.08 | 51.9753
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4601 | 30.65 | 14.102
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400261 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO | CHP | 0.0307 | 4.2281 | 0.1298
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400266 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO | CHI | 1.3342 | 1.7589 | 2.3467
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400267 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO | CHP | 0.0212 | 12.6343 | 0.2678
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400272 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO | CHI | 1.3437 | 1.7471 | 2.3475
INSUMO | SINAPI | 11049 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | 7.3529 | 11.58 | 85.1465
INSUMO | MERCADO | IN1938 |  | CANTO PARA DUTO TDC EM AÇO GALVANIZADO #18 | UN | 2.963 | 1.72 | 5.0963
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção 98333/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400261 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO | CHP |  |  | 4.2281
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400262 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIAÇÃO | H | 1 | 1.4658 | 1.4658
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400263 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS | H | 1 | 0.2931 | 0.2931
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400264 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS | H | 1 | 1.0179 | 1.0179
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400265 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 1 | 1.4513 | 1.4513
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87042/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400262 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIAÇÃO | H |  |  | 1.4658
INSUMO | MERCADO | IN1959 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV | UN | 7.2e-05 | 20359.71 | 1.4658
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87301/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400263 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS | H |  |  | 0.2931
INSUMO | MERCADO | IN1959 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV | UN | 1.44e-05 | 20359.71 | 0.2931
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87302/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400264 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS | H |  |  | 1.0179
INSUMO | MERCADO | IN1959 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV | UN | 5e-05 | 20359.71 | 1.0179
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87303/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400265 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H |  |  | 1.4513
INSUMO | SINAPI | 2705 |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.2512 | 1.16 | 1.4513
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87304/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400266 | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO | CHI |  |  | 1.7589
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400262 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIAÇÃO | H | 1 | 1.4658 | 1.4658
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400263 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS | H | 1 | 0.2931 | 0.2931
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87043/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400269 | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - JUROS | H |  |  | 0.2958
INSUMO | MERCADO | IN1960 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM | UN | 1.44e-05 | 20545.23 | 0.2958
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87264/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400270 | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MANUTENÇÃO | H |  |  | 1.0272
INSUMO | MERCADO | IN1960 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM | UN | 5e-05 | 20545.23 | 1.0272
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87265/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400271 | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H |  |  | 9.86
INSUMO | SINAPI | 2705 |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 8.5 | 1.16 | 9.86
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87299/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400267 | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO | CHP |  |  | 12.6343
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400265 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 1 | 1.4513 | 1.4513
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400269 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - JUROS | H | 1 | 0.2958 | 0.2958
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400270 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MANUTENÇÃO | H | 1 | 1.0272 | 1.0272
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400271 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 1 | 9.86 | 9.86
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87040/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400272 | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO | CHI |  |  | 1.7471
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400265 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 1 | 1.4513 | 1.4513
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400269 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - JUROS | H | 1 | 0.2958 | 0.2958
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção P87041/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601359 | INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE MANTA DE LÃ DE ROCHA 25 MM COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 |  |  | 316.6449
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5772 | 38.08 | 60.0597
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5772 | 30.65 | 48.3411
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400277 |  | FABRICAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. | M2 | 1 | 170.9278 | 170.9278
INSUMO | ORSE | 4417/ORSE |  | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" | UN | 2 | 0.4 | 0.8
INSUMO | SINAPI | 4330 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 2 | 0.18 | 0.36
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.041 | 26.3 | 1.0783
INSUMO | MERCADO | IN1943 |  | FITA PLÁSTICA DE ARQUEAR 10MM X 700M | UN | 0.1022 | 0.16 | 0.0163
INSUMO | SBC | 5914/SBC |  | FELTRO DE LA DE ROCHA COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO 25mm ROCKFIBRAS | M2 | 1.05 | 20.16 | 21.168
INSUMO | SBC | 25824/SBC |  | COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA | UN | 0.0741 | 187.5 | 13.8937
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98352 da SINAPI (AGOSTO/2022), catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400277 | FABRICAÇÃO DE REDUÇÃO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. | M2 |  |  | 170.9278
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5125 | 38.08 | 57.596
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5172 | 30.65 | 15.8521
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400261 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHP DIURNO | CHP | 0.0333 | 4.2281 | 0.1407
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400266 |  | MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - CHI DIURNO | CHI | 1.4792 | 1.7589 | 2.6017
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400267 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO | CHP | 0.0211 | 12.6343 | 0.2665
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400272 |  | DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI DIURNO | CHI | 1.4914 | 1.7471 | 2.6056
INSUMO | SINAPI | 11049 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | 7.493 | 11.58 | 86.7689
INSUMO | MERCADO | IN1938 |  | CANTO PARA DUTO TDC EM AÇO GALVANIZADO #18 | UN | 2.963 | 1.72 | 5.0963
OBSERVAÇÕES:
1 - Os coeficientes utilizados tem como base a composção 98330/SINAPI mês de referência 09/2020, catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0601360 | INSTALAÇÃO DE CURVO PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 – COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. | M2 |  |  | 325.9817
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8515 | 38.08 | 70.5051
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8515 | 30.65 | 56.7484
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP0400280 |  | FABRICAÇÃO DE CURVA PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. | M2 | 1 | 161.4119 | 161.4119
INSUMO | ORSE | 4417/ORSE |  | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" | UN | 2 | 0.4 | 0.8
INSUMO | SINAPI | 4330 |  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 2 | 0.18 | 0.36
INSUMO | SINAPI | 39961 |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.041 | 26.3 | 1.0783
INSUMO | MERCADO | IN1943 |  | FITA PLÁSTICA DE ARQUEAR 10MM X 700M | UN | 0.1022 | 0.16 | 0.0163
INSUMO | SBC | 5914/SBC |  | FELTRO DE LA DE ROCHA COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO 25mm ROCKFIBRAS | M2 | 1.05 | 20.16 | 21.168
INSUMO | SBC | 25824/SBC |  | COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA | UN | 0.0741 | 187.5 | 13.8937
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98352 da SINAPI (AGOSTO/2022), catalogo composições analitica sem custo
| ARCHITECTUS |  | COMP C748 | FABRICAÇÃO DE DUTO EM ALUMÍNIO PRÉ-ISOLADO COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (MPU), COM ESPESSURA DE 20MM | M2 |  |  | 148.1115
COMPOSICAO | SINAPI | 88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2254 | 38.08 | 8.5832
COMPOSICAO | SINAPI | 88251 |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2254 | 30.65 | 6.9085
INSUMO | SBC | 10526/SBC |  | PAINEL MPU PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 20mmx2,0mx1,2m | M2 | 1.05 | 104.72 | 109.956
INSUMO | SINAPI | 42529 |  | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | 0.645 | 1.4 | 0.903
INSUMO | SBC | 25824/SBC |  | COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA | UN | 0.10714 | 187.5 | 20.0892
INSUMO | SINAPI | 142 |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.042 | 39.8 | 1.6716
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98370 da SINAPI (OUT/2023) Catálogo Referenciais
- Cola de contato: (rendimento máximo de acordo com o catálogo técnico Cascola = 300g/m2) => 0,30kg ÷ 2,8kg/un = 0,11un - Endereço catálogo https://www.cascola.com.br/pt/produtos/adesivo-de-contato/cascola-tradicional.html
- Coef. Selante acrílico retirada da composição 98344 (OUT/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP19071000040-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,COM CAPACIDADEDE 900 A 4800L DE MISTURA SECA,DESTINADA A EXECUCAO DE FUNDACOES,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M3 |  |  | 858.1053
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP19190070025-2 |  | BOMBA DE ARGAMASSA,COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,PARA 900 A 4.800L DE MISTURA SECA,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H | 0.7 | 49.32 | 34.524
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP19190070025-4 |  | BOMBA DE ARGAMASSA,COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,PARA 900 A 4.800L DE MISTURA SECA,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H | 0.196 | 3.92 | 0.7683
INSUMO | SINAPI | 367 |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.98 | 81.04 | 79.4192
INSUMO | SINAPI | 1379 |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 600 | 0.7 | 420
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.792 | 38.4 | 107.2128
COMPOSICAO | SINAPI | 88297 |  | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 41.8 | 29.26
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3 | 29.67 | 186.921
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 071000040-1 - Tabela EMOP - RJ -07/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP19190070025-2 | BOMBA DE ARGAMASSA,COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,PARA 900 A 4.800L DE MISTURA SECA,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H |  |  | 49.32
INSUMO | EMOP | 724/EMOP |  | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCI AL | KWH | 3.5 | 1.12 | 3.92
INSUMO | EMOP | 1422/EMOP |  | BOMBA P/ARGAMASSA, COM UNIDADE MISTURADO RA E BOMBEADORA ACOPLADAS P/900 A 4.800 LITROS DE MISTURA SECA, C/MOTOR ELETRICO | UN | 0.0002 | 227000 | 45.4
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 190070025-2 - Tabela EMOP - RJ -07/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP19190070025-4 | BOMBA DE ARGAMASSA,COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,PARA 900 A 4.800L DE MISTURA SECA,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H |  |  | 3.92
INSUMO | EMOP | 724/EMOP |  | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCI AL | KWH | 3.5 | 1.12 | 3.92
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 190070025-4 - Tabela EMOP - RJ -07/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1096995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 |  |  | 71.1664
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3986 | 29.67 | 71.1664
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 96995 - Tabela SINAPI-07/2023
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1504050300 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO HORARIO PRODUTIVO | H |  |  | 174.5738
COMPOSICAO | SINAPI | 88283 |  | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 64.01 | 64.01
INSUMO | SCO | IEQ003600 |  | CAMINHAO, COM CAPACIDADE PARA 3,5T, FORD F-4000 OU SIMILAR | UN | 5e-05 | 160000 | 8
INSUMO | SCO | IEQ004050 |  | CARROCERIA CARGA SECA EM MADEIRA, ABERTA, PARA CAMINHAO F-4000 | UN | 5e-05 | 15000 | 0.75
INSUMO | SCO | IEQ008250 |  | CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, MOTOR DIESEL DE 85CV - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR IEQ003600 | UN | 6.6e-05 | 160000 | 10.56
INSUMO | SCO | IEQ008500 |  | CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE CARROCERRIA CARGA SECA EM MADEIRA, ABERTA, PARA CAMINHAO F-4000 - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR IEQ004050 | UN | 6.6e-05 | 15000 | 0.99
INSUMO | SCO | IEQ011250 |  | CUSTO DE MATERIAL DE OPERACAO, INCLUINDO COMBUSTIVEIS, OLEOS, LUBRIFICANTES, GRAXA, FILTRO PARA COMBUSTIVEIS E FILTROS LUBRIFICANTES - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR OLEO DIESEL IEQ016450 | L | 14.994 | 6.02 | 90.2638
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição EQ 04.05.0300 / Tabela SCO - RJ -03/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200750 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  |  | 7172.5034
INSUMO | SINAPI | 40861 |  | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 289.7 | 289.7
INSUMO | SINAPI | 40862 |  | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 738.47 | 738.47
INSUMO | SINAPI | 40863 |  | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 252.08 | 252.08
INSUMO | SINAPI | 40864 |  | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 7.31 | 7.31
INSUMO | SINAPI | 43479 |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 114.72 | 114.72
INSUMO | SINAPI | 43503 |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 250.24 | 250.24
INSUMO | SINAPI | 41096 |  | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | 1.3715 | 4003.44 | 5490.6378
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1095388 |  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MÊS | 176.25 | 0.1665 | 29.3456
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição elabora com base na composição SINAPI 88326 - junho/2022 2 - Devido a descontinuidade do Vigia Noturno da base SINAPI
2 - O coeficiente utilizado no insumo Vigia Diurno segue as orientações de Nota emitida pela SINAPI mês de janeiro/2024 juntamente com sua base
* Formula: Hora VIGIA NOTURNO = Hora VIGIA DIURNO x 1,2 (20% Adicional Noturno) x 1,1429 (Redução da Hora 60/52,5)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1095388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MÊS |  |  | 0.1665
INSUMO | SINAPI | 34345 |  | VIGIA DIURNO (HORISTA) | H | 0.0073 | 22.82 | 0.1665
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 95388 Tabela SINAPI 11/2023 2 - Devido a descontinuidade do Vigia Noturno da base SINAPI
2 - O coeficiente utilizado no insumo Vigia Diurno segue as orientações de Nota emitida pela SINAPI mês de janeiro/2024 juntamente com sua base.
* Formula: Hora VIGIA NOTURNO = Hora VIGIA DIURNO x 1,2 (20% Adicional Noturno) x 1,1429 (Redução da Hora 60/52,5) 3 - Cálculo do coeficiente: 0,0053 x 1,2 x 1,1429 = 0,0073
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0602051 | TAMPÃO PARA CONDULETE MULTÍPLO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 3.0607
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 31.28 | 0.9384
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 37.41 | 1.1223
INSUMO | SETOP | MATED-17877 |  | TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC¦DIÂMETRO DO ENCAIXE: 1.1/4"[32MM]) | UN | 1 | 1 | 1
OBSERVAÇÕES:
1 - Esta CPU tem como referência a composição 070928 da AGETOP CIVIL- GO (DEZEMBRO/2023)
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400749 | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO, EM PREDIOS COM AREA DACIMA DE 3000M2. | M2 |  |  | 12.5202
COMPOSICAO | SINAPI | 90775 |  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.028 | 26.71 | 0.7478
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04183 | 134.33 | 5.619
COMPOSICAO | SINAPI | 90779 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.037 | 166.31 | 6.1534
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição criada com base na composição SE 25.70.0450, tabela SCO/RS, data base 10/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400748 | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO, EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2 A 3000M2. | M2 |  |  | 18.4781
COMPOSICAO | SINAPI | 90775 |  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 26.71 | 1.1218
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061113 | 134.33 | 8.2093
COMPOSICAO | SINAPI | 90779 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.055 | 166.31 | 9.147
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição criada com base na composição SE 24.70.0400, tabela SCO/RS, data base 10/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0400747 | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO, EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2. | M2 |  |  | 24.9844
COMPOSICAO | SINAPI | 90775 |  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 26.71 | 1.4957
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08448 | 134.33 | 11.3481
COMPOSICAO | SINAPI | 90779 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 166.31 | 12.1406
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição criada com base na composiçãoSE 25.70.0350, tabela SCO/RS, data base 10/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP114772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M | M2 |  |  | 42.435
COMPOSICAO | SINAPI | 94963 |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.05 | 438.94 | 21.947
COMPOSICAO | SINAPI | 103670 |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.05 | 409.76 | 20.488
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C4772 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1072250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  |  | 18.803
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 31.28 | 3.128
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 37.41 | 3.741
INSUMO | SINAPI | 862 |  | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | 1.02 | 11.7 | 11.934
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 72250 - Tabela SINAPI-10/2018
| ARCHITECTUS |  | COMP CP111201 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110MM (4") | M |  |  | 141.454
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 31.28 | 37.536
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 37.41 | 44.892
INSUMO | SINAPI | 2683 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 1.1 | 53.66 | 59.026
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C1201 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28
| ARCHITECTUS |  | COMP CP111196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4") | M |  |  | 25.634
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.28 | 9.384
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 37.41 | 11.223
INSUMO | SEINFRA-CE | I1075 |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 1.1 | 4.57 | 5.027
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição C1196 - Tabela SEINFRA/CE - TAB-28
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100169 | CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL CPG 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1354.5654
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 31.28 | 47.6488
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1200452 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C | UN | 1 | 253.69 | 253.69
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 37.41 | 56.9866
INSUMO | SINAPI | 11950 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.31 | 1.24
INSUMO | EMOP | 13832/EMOP |  | CAIXA DE PROTECAO GERAL (CPG 630), 800X4 00X270MM | UN | 1 | 995 | 995
OBSERVAÇÕES:
1 - Essa CPU tem como referência a composição 101946 para mão de obra da instalação do Quadro. 2 - Disjuntor inserido para atender a necessidade de uma CPG 63A conforme o projeto SEGETRANS.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1200452 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C | UN |  |  | 253.69
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.28 | 31.28
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.41 | 37.41
INSUMO | ORSE | 13274/ORSE |  | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A, 10KA, CURVA C | UN | 1 | 185 | 185
OBSERVAÇÕES:
1 - Trancrição da composição 00452/orse, tabela ORSE/SE, data base 07/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100172 | CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE SIMPLIFICADA (CMPS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 6022.4854
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 31.28 | 47.6488
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 37.41 | 56.9866
COMPOSICAO | SINAPI | 101900 |  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3666.61 | 3666.61
INSUMO | SINAPI | 11950 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.31 | 1.24
INSUMO | EMOP | 13831/EMOP |  | CAIXA PARA MEDICAO E PROTECAO DE SIMPLIF ICADA (CMPS) | UN | 1 | 2250 | 2250
OBSERVAÇÕES:
1 - Essa CPU tem como referência a composição 101946 para mão de obra da instalação do Quadro. 2 - Disjuntor inserido para atender a necessidade de uma CMPS de 800A conforme o projeto SEGETRANS.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100210 | QF SOLAR_SEGETRANS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 573.794
COMPOSICAO | SINAPI | 101877 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 68.98 | 68.98
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1209005 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 1 | 471.214 | 471.214
INSUMO | SEINFRA-CE | I0195 |  | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1 | 33.6 | 33.6
OBSERVAÇÕES:
1 - Composição montada para atender a necessidade conforme o projeto SEGETRANS.
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1209005 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN |  |  | 471.214
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 31.28 | 18.768
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 37.41 | 22.446
INSUMO | ORSE | 9294/ORSE |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN | UN | 1 | 430 | 430
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 09005/ORSE - Tabela ORSE/SE - 04/2021
| ARCHITECTUS |  | COMP CP6100273 | ABRIGO P/ CAIXA PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DE SIMPLIFICADA (CMPS) E CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL (CPG) | UN |  |  | 3893.9532
COMPOSICAO | SINAPI | 101166 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.1232 | 759.83 | 93.611
COMPOSICAO | SINAPI | 103329 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 6.8376 | 116.36 | 795.6231
COMPOSICAO | SINAPI | 103800 |  | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 0.77 | 569.65 | 438.6305
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP110095 |  | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 1.54 | 50.439 | 77.676
COMPOSICAO | SINAPI | 96544 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.5092 | 21.39 | 32.2817
COMPOSICAO | SINAPI | 87879 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 13.6752 | 5.29 | 72.3418
COMPOSICAO | SINAPI | 94970 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0616 | 461.02 | 28.3988
COMPOSICAO | SINAPI | 87809 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 13.6752 | 100.99 | 1381.0584
COMPOSICAO | SINAPI | 93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.232 | 117.36 | 144.5875
COMPOSICAO | SINAPI | 96536 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 0.616 | 83.42 | 51.3867
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1093201 |  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. | M | 3.08 | 8.7129 | 26.8357
COMPOSICAO | ARCHITECTUS | COMP CP1074157/4 |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.0616 | 197.313 | 12.1544
COMPOSICAO | SINAPI | 97733 |  | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.11658 | 4227.68 | 492.8629
COMPOSICAO | SINAPI | 95305 |  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 16.0068 | 15.4 | 246.5047
OBSERVAÇÕES:
1 - Essa CPU tem como referência o projeto SEGETRANS, os itens adicionados foram considerados conforme projeto para o abrigo da CMPS e CPG.
**Do item 2 ao 9, temos os índices referente as etapas de escavação até a execução do baldrame**
2 - Cálculo p/ Escavação => 3,08*0,5*0,8: 1,2320 m3
3 - Cálculo p/ Apiloamento => 3,08*0,5: 1,54 m2
4 - Cálculo p/ pedra argamassada =>3,08x0,5x0,5: 0,77 m3
5 - Cálculo p/ alvenaria de embasamento =>3,08x0,2x0,2: 0,1232 m3
6 - Cálculo p/ Forma => 3,08x0,1+0,31: 0,616 m3
7 - Cálculo p/ armação => 3,08x0,245x2: 1,5092 KG
8 - Cálculo p/ concreto e lançamento => 3,08*0,2*0,1: 0,0616 m3
**Do item 11 em diante, temos os índices referente as etapas de alvenaria, revestimentos e coberta**
11 - Cálculo p/ Alvenaria => 3,08x2,22: 6,8376m2
12 - Cálculo p/ Laje => 1,74*0,67*0,1 = 0,11658 m2
13 - Cálculo p/ Chapisco e Roboco => 3,08x2x2,22: 13,6752 m2
14 - Cálculo p/ Textura Acrílica => 13,6752 + 1,74x0,67x2 (Coberta): 16,0068 m2
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1093201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. | M |  |  | 8.7129
COMPOSICAO | SINAPI | 87294 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0035 | 589.39 | 2.0628
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 38.4 | 5.76
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 29.67 | 0.8901
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 93201, tabela SINAPI, data base 03/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1083682 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M3 |  |  | 194.856
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 29.67 | 74.175
INSUMO | SINAPI | 4721 |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.55 | 109.42 | 60.181
INSUMO | SINAPI | 4718 |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.55 | 110 | 60.5
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 83682 - Tabela SINAPI-01/2020
| ARCHITECTUS |  | COMP CP19551000033-1 | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO - WIDIA ALT. 33,9%-ASSISTÊNCIA TÉCNICA (30%) E DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (3%) | H |  |  | 301.8695
COMPOSICAO | SINAPI | 88252 |  | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0918 | 29.45 | 91.0535
COMPOSICAO | SINAPI | 88275 |  | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5459 | 44.27 | 68.4369
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5459 | 29.67 | 45.8668
COMPOSICAO | SINAPI | 88322 |  | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3092 | 32.39 | 10.0149
INSUMO | EMOP | 1443/EMOP |  | BOMBA COM MOTOR DIESEL PARA SONDAGEM | UN | 3.3e-05 | 10105.08 | 0.3334
INSUMO | SINAPI | 4222 |  | GASOLINA COMUM | L | 10.35 | 6.04 | 62.514
INSUMO | EMOP | 1446/EMOP |  | SONDA ROTATIVA, C/MOTOR A GASOLINA 30HP | UN | 0.00011 | 215000 | 23.65
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 55.100.0033-1, tabela EMOP, data base 11/2024 2
2 - Susbstituição de Mão de Obra de Sondador para SINAPI, foram utilizados as composições auxiliares abaixo:
Para Mão de obra de auxiliar de sondador foi utilizado o Auxiliar de Serviços Gerais de cód 88252
Para Mão de obra de especialista de sondador foi utilizado o Mecânico de Equipamento Pesado de cód 88275
| ARCHITECTUS |  | COMP CP19580020330-1 | CUSTO IMPRODUTIVO PARALISACAO, DESLOCAMENTOS/INSTALAÇÃO DE EQUIPAM. SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO | H |  |  | 198.318
COMPOSICAO | SINAPI | 88252 |  | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.75 | 29.45 | 80.9875
COMPOSICAO | SINAPI | 88275 |  | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.375 | 44.27 | 60.8712
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.375 | 29.67 | 40.7962
COMPOSICAO | SINAPI | 88322 |  | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 32.39 | 8.9072
INSUMO | EMOP | 1443/EMOP |  | BOMBA COM MOTOR DIESEL PARA SONDAGEM | UN | 9e-06 | 10105.08 | 0.0909
INSUMO | EMOP | 1446/EMOP |  | SONDA ROTATIVA, C/MOTOR A GASOLINA 30HP | UN | 3.1e-05 | 215000 | 6.665
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 58.002.0330-1 - Tabela EMOP - RJ -11/2024 2
2 - Susbstituição de Mão de Obra de Sondador para SINAPI, foram utilizados as composições auxiliares abaixo:
Para Mão de obra de auxiliar de sondador foi utilizado o Auxiliar de Serviços Gerais de cód 88252
Para Mão de obra de especialista de sondador foi utilizado o Mecânico de Equipamento Pesado de cód 88275
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1097585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 268.9047
COMPOSICAO | SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1727 | 31.28 | 5.402
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4144 | 37.41 | 15.5027
INSUMO | EMOP | 13226/EMOP |  | LAMPADA FLUORESCENTE, TUBULAR, DE 18W, B ASE G-13 | UN | 2 | 13.69 | 27.38
INSUMO | EMOP | 13232/EMOP |  | LUMINARIA SOBREPOR P/ 2 LAMPADAS TUBULAR ES DE 1200MM C/ REFLETOR EM ALUMINIO ALT O BRILHO EM CHAPA DE ACO COM ALETAS | UN | 1 | 171.5 | 171.5
INSUMO | EMOP | 13212/EMOP |  | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTEN CIA (AFT>0,92), PARA LAMPADA FLUORESCENT ES - 18W - DUPLO | UN | 1 | 49.12 | 49.12
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 97585, tabela SINAPI, data base 03/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP1093204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M |  |  | 77.998
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 38.4 | 13.824
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 29.67 | 5.3406
COMPOSICAO | SINAPI | 94970 |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0154 | 461.02 | 7.0997
COMPOSICAO | SINAPI | 92802 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.79 | 10.81 | 8.5399
COMPOSICAO | SINAPI | 92270 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.2 | 209.23 | 41.846
INSUMO | SINAPI | 2692 |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0035 | 7.97 | 0.0278
INSUMO | SINAPI | 39017 |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.22 | 1.32
OBSERVAÇÕES:
1 - Transcrição da composição 93204, tabela SINAPI, data base 03/2024
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200934 | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  |  | 26087.44
COMPOSICAO | SINAPI | 93567 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 26087.44 | 26087.44
OBSERVAÇÕES:
1 - Utilizado o engenheiro civil pleno para balizar valor do engenheiro eletricista
| ARCHITECTUS |  | COMP CP0200935 | ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  |  | 26087.44
COMPOSICAO | SINAPI | 93567 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 26087.44 | 26087.44
OBSERVAÇÕES:
1 - Utilizado o engenheiro civil pleno para balizar valor do engenheiro mecânico

## CRONOGRAMA LDI DIF (hidden)
COLUNA DO CRONOGRAMA
COMP CP0601642 | 6.1.15.2.87 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO - GARAGEM SEGETRANS - RIO DE JANEIRO/RJ | UN | 1 | ELE | TER | 68041.46 | ED
COMP CP0601641 | 6.1.15.2.88 | GRUPO GERADOR CARENADO COM POTÊNCIA DE 313 KVA, POT. PRIME 284 KVA, DIMENSÕES: 4070 X 1320 X 2160 MM. FABR.: CUMMINS OU SIMILAR. MODELO: GGC-313. MODELO DO MOTOR DIESEL: QSL9G3. | UN | 1 | ELE | TER | 291515.52 | EM
COMP CP0601140 | 6.1.15.2.103 | QGBT - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS | UN | 1 | ELE | TER | 145655.28 | CP
COMP CP5000314 | 6.1.15.10.15 | COMPRESSOR DE PISTÃO LUBRIFICADO À ÓLEO. G15L 125. PRESSÃO MÁXIMA DE 9,1 bar. VAZÃO 38,8 L/s. VOLTAGEM 220V TRIFÁSICO. POTÊNCIA 15 kW 60Hz. RUÍDO 67 dBA. CONEXÃO DE SAÍDA ROSCA FÊMEA 1/2" NPT. | UN | 1 | AR COMP | TER | 55817.79 | CZ
COMP CP5000264 | 6.2.8.2.8 | JANELA 1F FIXA/ 2F MAXIMAR C/ PERFIS DUPLOS DE AÇO CARBONO C/ PINT EPOXI BRANCA E NÍVEL III DE BLIND. FOLHA FIXA COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NÍVEL III. FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMÍNIO PINT BRANCA E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR 20mm. (1,20X1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | ESQUADRIAS | 1PAV | 9808.8 | EM
COMP CP5000265 | 6.2.8.2.9 | JANELA 2F FIXA/ 4F MAXIMAR C PERFIS DUPLOS DE AÇO CARBONO C PINT EPOXI BRANCA E NÍVEL III DE BLIND. FOLHAs FIXAs COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NÍVEL III. FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMÍNIO PINT BRANCA E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRÍLICO INCOLOR 20mm. (2,40X1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 9 | ESQUADRIAS | 1PAV | 176558.4 | EM
COMP CP5000257 | 6.2.8.2.12 | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS DE MADEIRA RÍGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (5,70x2,50)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | ESQUADRIAS | 1PAV | 95149.53 | EM
COMP CP5000270 | 6.2.8.3.3 | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO (1,80x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 2 | ESQUADRIAS | 1PAV | 20839.2 | EM
COMP CP0100206 | 6.2.12.1.73 | NOBREAK COM ENTRADA TRIFÁSICA 380V - 60Hz E SAÍDA MONOFÁSICA 220V - 60Hz COM POTÊNCIA DE 10kVA. FAB.: SCHNEIDER OU SIMILAR | UN | 2 | ELE | 1PAV | 129432.67 | FH
COMP CP0601796 | 6.2.12.9.26 | QUADRO QAU.01.00 (04) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | AUT | 1PAV | 38903.24 | EM
COMP CP0601797 | 6.2.12.9.27 | QUADRO QAU.01.01 (05) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | AUT | 1PAV | 52467.59 | EM
COMP CP0601798 | 6.2.12.9.28 | QUADRO QAU.01.02 (06) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | AUT | 1PAV | 100694.31 | EM
COMP CP6100160 | 6.2.12.10.41 | CONJUNTO DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS TIPO "SPLITÃO", DE CAPACIDADE 10TR (120.000 BTU/H) E 1 UNIDADE EVAPORADORA DE 20 TR (240.000 BTU/H) - 380V/30/60HZ - HITACHI OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | HVAC | 1PAV | 139204.39 | EX
COMP CP0601799 | 6.3.10.6.8 | QUADRO QAU.02.00 (07) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | AUT | COB | 63501.36 | FR
COMP CP5000268 | 7.9.3.1 | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO (1,20x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | ESQUADRIAS | GUA | 6946.4 | ED
COMP CP5000269 | 7.9.3.2 | VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm INTERMEDIÁRIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR PERFIS DE AÇO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NÍVEL III, APLICAÇÃO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR TODO O PERÍMETRO INTERNO (1,50x1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | ESQUADRIAS | GUA | 8683 | ED
COMP CP0601793 | 7.13.9.2 | QUADRO QAU.00.01 (01) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | AUT | GUA | 65442.42 | ED
COMP CP5000233 | 9.3.1 | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS DE MADEIRA RÍGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (5,78X3,00)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | ESQUADRIAS | AREA EXTERNA | 97207.66 | CP
COMP CP5000234 | 9.3.2 | PORTÃO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO BALÍSTICO, COM PLACAS DE MADEIRA RÍGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AÇO CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG (7,00X3,00)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETÔNICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS. | UN | 1 | ESQUADRIAS | AREA EXTERNA | 120401.7 | CP
1686270.72
TRUE

## Extenso (hidden)
| Decomposição |  |  |  |  | Parte Inteira |  |  |  |  | Moeda | Centavos | Valor por Extenso
Valor a converter | trilhões | bilhões | milhões | milhares | unidades | trilhões | bilhões | Milhões | milhares | unidades
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!