## Início
META 2024.000
Contratação de obra para construção de novo muro e reforma para adequação de trecho do muro existente junto às divisas do Campus Maré, Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ .
A Comissão
Sisplan v 7.3
Sistema de Planejamento
Versão 7.6
Desenvolvido para ser utilizado com o Microsoft® Excel
Elaboração
Engº Paulo Roberto Lagoeiro Jorge
Desenvolvimento
Engº Eduardo Fernando da Silva
Atualizações
Engº Alessandro Eloisio Timoteo
Dúvidas/ Sugestões
DIRAC/ DPO - TELEFAX (0-XX-21) 2590-6348
Esta planilha faz parte integrante do Sistema de Planejamento para Controle de Medição de Obras Licitadas Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ.
Ministério da Saúde
- MMXI-
Sr. Licitante,
V.Sa. está recebendo uma cópia fiel da planilha destinada à Licitação da obra com o título abaixo descrito.
Para um correto preenchimento da planilha de preços, leia
atentamente as pastas de Ajuda.
Lembramos que esta planilha, deverá ser apresentada impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer alteração nas células restritas, acarretará na eliminação de sua empresa da:

## Ajuda 01
Procedimentos para preenchimento
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento topográfico | UN | 1 | 1 | 1
1.2 | Estudos Geotécnicos | M2 | 2 | 2 | 4
1.3 | Controle mensal da obra | UN | 3 | 3 | 9
1.4 | Controle tecnológico | MÊS | 4 | 4 | 16
| Sub Total |  |  |  |  | 30
| Total Parcial |  |  |  |  | 30
| LDI |  | 0% |  |  | 0
| Total Geral |  |  |  |  | 30
Utilize as células que se encontram destacadas para teste de
funcionabilidade da planilha. Elas serão as únicas que aceitarão
ser modificadas na planilha definitiva.
Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessária para execução do item. A firma Licitante deverá verificar no local. Havendo divergências, notificar a Comissão de Licitação, conforme enunciado no Edital. Preço unitário: Informar os valores unitários para cada item. LDI: A Planilha da Composição do LDI deve ser prenchida .O valor do LDI em porcentagem será transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células. Elas são as únicas disponíveis para alterações.

## Ajuda 02
DESCRIÇÃO | DIAS CORRIDOS |  |  |  | TOTAL
DOS SERVIÇOS | 30 | 60 | 90 | 120
01
SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30
| 25% | 25% | 25% | 25%
30
279
216
Este é um exemplo de Planilha de Custos, que deverá ser impressa pelo Sisplan. Por haver divergências entre as impressoras, ela poderá sair fora da formatação. Para tanto, aconselhamos que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a formatação obeceça a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se às células A1 até A5, que estão em branco para colocação do timbre de sua empresa. Estas informações também servem para o Cronograma Físico Financeiro.
. APENAS nesta posição de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo estiver presente, deverá ser informada a porcentagem correspondente para a execução do serviço descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 20%, 30%, 30% e 20%. Você pode colocar qualquer outro valor, contanto que o somatório resulte em 100%, e que seja usado como referência o tempo de execução do serviço naquele período. Utilize a tecla TAB para mover-se entre as células.
Caso o somatório das porcentagens informadas seja diferente de 100%, aparecerá uma mensagem VERIFIQUE, na coluna de total do item em questão. Será necessário, então, uma verificação das porcentagens informadas.

## Ajuda 03
Metodologia de Cáculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administração da Obra, Mobilização e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orçamentária, para efeito de cálculo do LDI foram levadas em consideração os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou não os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administração Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questão.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orçado.
Modelo de Cálculo do LDI
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | R$ |  | %
A |  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 30
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | [5 empty] | 2.07%
E |  | TRIBUTOS | [5 empty] | 11.15%
F |  | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  |  |  | 38.3
H |  | % DO LDI | [5 empty] | 29.79%
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO Nº 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composição do LDI
|  |  | Mínimo | Média | Máximo |  | -
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | -
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5% |  | -
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | -
| TRIBUTOS | [5 empty] | -
| COFINS |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  | -
| PIS |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  | -
| ISS |  | 1,5 | 1,5 | 1,5
| DESONERAÇÃO |  | 4,50 | 4,50 | 4,50 |  | -
| TOTAL |  | 23.89% | 27.64% | 31.93% |  | -
Fórmula para cálculo do LDI : ((1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1

## Planilha
META 2024.000
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
|  | Data: | 2024-10-30 | Mês Base: |  | 2024-04-01
|  | Título: | Contratação de obra para construção de novo muro e reforma para adequação de trecho do muro existente junto às divisas do Campus Maré, Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ
|  | Unidade: | Campus Maré - RJ
Pavilhão:
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
|  | 01 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
INTEGRA | COMP-1.1 | 1.1 | Locação de container escritório, WC e vestiário | UN.MÊS | 12 | 7869.06 | 94428.72
INTEGRA | COMP-1.2 | 1.2 | Transporte, carga e descarga de containers | UN. | 3 | 2535.79 | 7607.37
INTEGRA | COMP-1.3 | 1.3 | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor | UN. | 1 | 2472.12 | 2472.12
INTEGRA | COMP-1.4 | 1.4 | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública | UN. | 1 | 2009.62 | 2009.62
SINAPI | 98462 | 1.5 | Estrutura de madeira provisória para suporte de caixa d água elevada de 3000 litros | UN. | 1 | 9763.99 | 9763.99
SINAPI | 104896 | 1.6 | Composição paramétrica de execução de refeitório em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos | M2 | 30 | 905.05 | 27151.5
SINAPI | 104895 | 1.7 | Composição paramétrica de execução de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos | M2 | 24 | 922.12 | 22130.88
SINAPI | 103689 | 1.8 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. | M2 | 1 | 317.9 | 317.9
SINAPI | 98458 | 1.9 | Tapume compensado de madeira | M2 | 703.03 | 102.99 | 72405.06
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 238287.16
|  | 02 | INSTALAÇÃO DE ACESSOS
INTEGRA | COMP-2.1 | 2.1 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro | M2.MÊS | 384 | 22.5 | 8640
INTEGRA | COMP-2.2 | 2.2 | Transporte de andaime tubular, inclusive carga e descarga | T.KM | 30.24 | 2.56 | 77.41
SINAPI | 97063 | 2.3 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza) | M2 | 4046 | 110.55 | 447285.3
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 456002.71
|  | 03 | ADMINISTRAÇÃO
INTEGRA | COMP-3.1 | 3.1 | Administração local da obra | CJ. | 1 | 714563.4 | 714563.4
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 714563.4
|  | 04 | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES
SCO | AD 34.15.0050 | 4.1 | Controle tecnológico do concreto | M3 | 467.6 | 35.88 | 16777.49
INTEGRA | COMP-4.2 | 4.2 | Relatório de vistoria cautelar | UN. | 1 | 18914.94 | 18914.94
INTEGRA | COMP-4.3 | 4.3 | Equipamento topográfico para acompanhamento e controle da obra | MÊS | 12 | 9080.72 | 108968.64
INTEGRA | COMP-4.4 | 4.4 | Sondagem rotativa | M | 4 | 2323.6 | 9294.4
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 153955.47
|  | 05 | DEMOLIÇÕES , REMOÇÕES E TRANSPORTE
SINAPI | 97625 | 5.1 | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | M3 | 159.48 | 65.34 | 10420.42
SINAPI | 97627 | 5.2 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | M3 | 92.94 | 241.27 | 22423.63
SINAPI | 97635 | 5.3 | Remoção de piso de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, de forma manual, com reaproveitamento | M2 | 338.13 | 20.97 | 7090.59
SINAPI | 104790 | 5.4 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | M3 | 36.4 | 129.3 | 4706.52
SINAPI | 98524 | 5.5 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | M2 | 99.6 | 5.53 | 550.79
INTEGRA | COMP-5.6 | 5.6 | Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos | M3 | 798 | 51.9 | 41416.2
SINAPI | 100981 | 5.7 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre | M3 | 1037.4 | 10.52 | 10913.45
SCO | TC 10.05.0700 | 5.8 | Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. | T | 1197 | 15.78 | 18888.66
SINAPI | 97914 | 5.9 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm) | M3XKM | 31122.12 | 3.29 | 102391.38
INTEGRA | COMP-5.10 | 5.10 | Retirada de portões metálicos 4,75 x 2,74 e 1,2 x 2,74 sem reaproveitamento | M2 | 16.3 | 24.37 | 397.23
SINAPI | 89272 | 5.11 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - CHP diurno | CHP | 1584 | 222.18 | 351933.12
SINAPI | 89273 | 5.12 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - CHI diurno | CHI | 528 | 112.77 | 59542.56
SINAPI | COMP-5.13 | 5.13 | Transporte horizontal | MÊS | 12 | 9291.22 | 111494.64
SCO | EQ 04.05.0312 | 5.14 | Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao, material de manutencao e licenciamento, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo mensal. | UN.MÊS | 12 | 10161.67 | 121940.04
INTEGRA | COMP-5.15 | 5.15 | Retirada de gradil | M2 | 612.44 | 23.99 | 14692.44
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 878801.67
|  | 06 | SERVIÇOS EM TERRA
SINAPI | 96527 | 6.1 | Escavação manual de vala para viga baldrame com mini escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas) | M3 | 140.4 | 124.72 | 17510.69
SINAPI | 96523 | 6.2 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas) | M3 | 291.6 | 113.35 | 33052.86
SINAPI | 93382 | 6.3 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão | M3 | 420.09 | 30.7 | 12896.76
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 63460.31
|  | 07 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO
|  | 7.1 | ESTACA RAIZ
INTEGRA | COMP-7.1.1 | 7.1.1 | Estaca raiz com diâmetro de 8" (200mm), perfurada em solo, incluindo a perfuração, o fornecimento de os materiais e a injeção, exclusive armadura | M | 3766 | 233.77 | 880377.82
SINAPI | 95584 | 7.1.2 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm | KG | 3356 | 14.42 | 48393.52
SINAPI | 95578 | 7.1.3 | Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 12,5 mm | KG | 14510 | 8.75 | 126962.5
SINAPI | 95601 | 7.1.4 | Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diametro de até 40 cm | UN. | 324 | 22.02 | 7134.48
INTEGRA | COMP-7.1.5 | 7.1.5 | Prova de carga estática nas estacas | UN. | 4 | 8653.44 | 34613.76
|  | 7.2 | BLOCOS DE COROAMENTO
SINAPI | 96617 | 7.2.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm | M2 | 179.82 | 20.23 | 3637.76
SINAPI | 96557 | 7.2.2 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 126.07 | 673.9 | 84958.57
SINAPI | 96540 | 7.2.3 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. | M2 | 179.67 | 144.91 | 26035.98
SINAPI | 96546 | 7.2.4 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem | KG | 5286 | 14.48 | 76541.28
SINAPI | 104920 | 7.2.5 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | KG | 1750 | 10.97 | 19197.5
SINAPI | 104921 | 7.2.6 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem | KG | 2852 | 10.22 | 29147.44
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1337000.61
|  | 08 | SUPERESTRUTURA
|  | 8.1 | VIGA BALDRAME
SINAPI | 96617 | 8.1.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm | M2 | 323.68 | 20.23 | 6548.05
SINAPI | 96542 | 8.1.2 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações | M2 | 373.42 | 108.81 | 40631.83
SINAPI | 96557 | 8.1.3 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 117 | 673.9 | 78846.3
SINAPI | 96544 | 8.1.4 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem | KG | 2022 | 18.95 | 38316.9
SINAPI | 104920 | 8.1.5 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | KG | 6029 | 10.97 | 66138.13
|  | 8.2 | PILARES MOLDADOS IN LOCO
SINAPI | 92425 | 8.2.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações | M2 | 21 | 102.06 | 2143.26
SINAPI | 92759 | 8.2.2 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm | KG | 10 | 14.71 | 147.1
SINAPI | 92761 | 8.2.3 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm | KG | 174 | 12.46 | 2168.04
SINAPI | 92762 | 8.2.4 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm | KG | 30 | 11.01 | 330.3
SINAPI | 92763 | 8.2.5 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | KG | 42 | 9.2 | 386.4
SINAPI | 92764 | 8.2.6 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm | KG | 688 | 8.83 | 6075.04
SINAPI | 94967 | 8.2.7 | Concreto fck = 40 MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | M3 | 5.6 | 550.94 | 3085.26
SINAPI | 103673 | 8.2.8 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | M3 | 5.6 | 49.98 | 279.89
INTEGRA | COMP-8.2.9 | 8.2.9 | Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água | M2 | 84 | 30.45 | 2557.8
|  | 8.3 | PILARES PRÉ-MOLDADOS
INTEGRA | COMP-8.3.1 | 8.3.1 | Pilares pré-moldados da área de vedação com placas (0,30x0,30 m) | UN. | 111 | 2208.02 | 245090.22
INTEGRA | COMP-8.3.2 | 8.3.2 | Pilares pré-moldados da área de vedação com blocos (0,20x0,40 m) | UN. | 37 | 2241.39 | 82931.43
INTEGRA | COMP-8.3.3 | 8.3.3 | Posicionamento de elemento pré-moldado | UN. | 148 | 412.47 | 61045.56
INTEGRA | COMP-8.3.4 | 8.3.4 | Chumbamento dos pilares pré moldados (0,30 x 0,30 m) | UN. | 111 | 1122.11 | 124554.21
INTEGRA | COMP-8.3.4 | 8.3.4 | Chumbamento dos pilares pré moldados (0,20 x 0,40 m) | UN. | 37 | 786.17 | 29088.29
INTEGRA | COMP-8.2.9 | 8.3.6 | Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água | M2 | 888 | 30.45 | 27039.6
|  | 8.4 | VIGAS INTERMEDIÁRIAS E DE FECHAMENTO MOLDADAS IN LOCO
SINAPI | 92454 | 8.4.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações | M2 | 14.43 | 332.85 | 4803.03
SINAPI | 92760 | 8.4.2 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm | KG | 96 | 13.53 | 1298.88
SINAPI | 92763 | 8.4.3 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm | KG | 443 | 9.2 | 4075.6
SINAPI | 94967 | 8.4.4 | Concreto fck = 40 MPa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | M3 | 2.89 | 550.94 | 1592.22
SINAPI | 103673 | 8.4.5 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | M3 | 2.89 | 49.98 | 144.44
INTEGRA | COMP-8.2.9 | 8.4.6 | Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água | M2 | 57.72 | 30.45 | 1757.57
|  | 8.5 | VIGAS INTERMEDIÁRIAS E DE FECHAMENTO PRÉ-MOLDADAS
INTEGRA | COMP-8.5.1 | 8.5.1 | Vigas pré moldadas da área de vedação com blocos | M | 459.93 | 205.45 | 94492.62
INTEGRA | COMP-8.3.3 | 8.5.2 | Posicionamento de elemento pré-moldado | UN. | 126 | 412.47 | 51971.22
INTEGRA | COMP-8.2.9 | 8.5.2 | Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água | M2 | 367.94 | 30.45 | 11203.77
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 988742.96
|  | 09 | FECHAMENTO - VEDAÇÃO VERTICAL
|  | 9.1 | BLOCOS DE CONCRETO COM PREENCHIMENTO
SINAPI | 103320 | 9.1.1 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 930.7 | 118.16 | 109971.51
INTEGRA | COMP-8.2.9 | 9.1.2 | Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água | M2 | 1861.4 | 30.45 | 56679.63
SINAPI | 94966 | 9.1.3 | Concreto fck = 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 74.46 | 485.81 | 36173.41
SINAPI | 103670 | 9.1.4 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas | M3 | 74.46 | 357.15 | 26593.39
|  | 9.2 | PLACAS PRÉ MOLDADAS
INTEGRA | COMP-9.2.1 | 9.2.1 | Placas de concreto pré-moldado | M2 | 3040.5 | 437.69 | 1330796.45
INTEGRA | COMP-8.3.3 | 9.2.2 | Posicionamento de elemento pré-moldado | UN. | 432 | 412.47 | 178187.04
INTEGRA | COMP-8.2.9 | 9.2.3 | Impermeabilização de superfície de concreto com verniz acrílico a base de água | M2 | 6081 | 30.45 | 185166.45
|  | 9.3 | FECHAMENTO ENTRE MUROS
SINAPI | 93358 | 9.3.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | M3 | 85.83 | 102.65 | 8810.45
SINAPI | 101616 | 9.3.2 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) | M2 | 332.6 | 7.65 | 2544.39
SINAPI | 97083 | 9.3.3 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão | M2 | 332.6 | 3.97 | 1320.42
INTEGRA | COMP-9.3.4 | 9.3.4 | Lastro de concreto armado para garantir inclinação e escoamento da água pluvial para os drenos de fundo | M2 | 332.6 | 19.31 | 6422.51
INTEGRA | COMP-9.3.5 | 9.3.5 | Fornecimento e instalação de cantoneira para apoio do fechamento de concreto - Muro de bloco (antigo) | M | 429.15 | 105.89 | 45442.69
INTEGRA | COMP-9.3.6 | 9.3.6 | Fornecimento e instalação de cantoneira para apoio do fechamento de concreto - Muro de concreto (novo) | M | 429.15 | 94.28 | 40460.26
INTEGRA | COMP-9.3.7 | 9.3.7 | Instalação de dreno na viga baldrame (etapa de concretagem) | UN. | 430 | 16.78 | 7215.4
INTEGRA | COMP-9.3.8 | 9.3.8 | Fabricação e instalação de fôrma com furos para drenagem do fechamento | M2 | 332.6 | 73.93 | 24589.12
SINAPI | 103675 | 9.3.9 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 23.28 | 616.07 | 14342.11
SINAPI | 92769 | 9.3.10 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm | KG | 2793.84 | 12.9 | 36040.54
INTEGRA | COMP-9.3.11 | 9.3.11 | Aplicação de selante elástico entre o fechamento e os muros para vedação | M | 858.3 | 11.89 | 10205.19
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 2120960.96
|  | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO - JARDIM ALTO
SINAPI | 99814 | 10.1 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | M2 | 251.84 | 2.33 | 586.79
INTEGRA | COMP-10.2 | 10.2 | Fornecimento e aplicação do sistema impermeabilizante de cristalização | M2 | 251.84 | 56.18 | 14148.37
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 14735.16
|  | 11 | REVESTIMENTOS - LADO EXTERNO (ÁREA DE APLICAÇÃO DE AZULEJOS)
SINAPI | 87894 | 11.1.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l | M2 | 307.8 | 7.67 | 2360.83
SINAPI | 87794 | 11.1.2 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | M2 | 307.8 | 48.82 | 15026.8
SINAPI | 88423 | 11.1.3 | Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento. | M2 | 307.8 | 21.13 | 6503.81
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 23891.44
|  | 12 | ESQUADRIAS - ELEMENTOS METÁLICOS
|  | 12.1 | FECHAMENTO EM AÇO/FERRO GALVANIZADO
INTEGRA | COMP-12.1.1 | 12.1.1 | Fornecimento e instalação de fechamento de aço ou ferro galvanizado, incluindo portão para veículos, porta para pedestres e demais fechamentos | UN. | 1 | 33528.55 | 33528.55
|  | 12.2 | GRADIL SOBRE A ROCHA
INTEGRA | COMP-12.2.1 | 12.2.1 | Fornecimento e instalação de gradil tipo nylofor | M2 | 110.4 | 268.38 | 29629.15
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 63157.7
|  | 13 | URBANISMO
|  | 13.1 | PAVIMENTAÇÃO
|  | 13.1.1 | PLACAS DE CONCRETO APARENTE
SINAPI | 97090 | 13.1.1.1 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-138. | KG | 1721.68 | 15.54 | 26754.91
SINAPI | 97096 | 13.1.1.2 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 78.36 | 584.28 | 45784.18
INTEGRA | COMP-13.1.1.3 | 13.1.1.3 | Execução de junta plástica de dilatação para pisos | M | 2350.65 | 34.38 | 80815.35
|  | 13.1.2 | PISO INTERTRAVADO (PAVER)
INTEGRA | COMP-13.1.2.1 | 13.1.2.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra e argamassa | M2 | 143 | 190.78 | 27281.54
|  | 13.1.3 | OUTROS/GERAL
SINAPI | 94265 | 13.1.3.1 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura | M | 267 | 48.19 | 12866.73
SINAPI | 104658 | 13.1.3.2 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa | M2 | 4 | 214.61 | 858.44
SINAPI | 94271 | 13.1.3.3 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 65 cm base (15 cm base da guia + 50 cm base da sarjeta) x 30 cm altura | M | 512 | 99.06 | 50718.72
|  | 13.1.4 | RECOMPOSIÇÕES DE PAVIMENTOS
INTEGRA | COMP-13.1.4.1 | 13.1.4.1 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra e argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material | M2 | 321.75 | 84.21 | 27094.57
|  | 13.2 | RECOMPOSIÇÃO DE GRAMA
SINAPI | 103946 | 13.2.1 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas | M2 | 687.25 | 22.1 | 15188.23
|  | 13.3 | PAISAGISMO
INTEGRA | COMP-13.3.1 | 13.3.1 | Autorização para remoção de vegetação | UN. | 1 | 12112.88 | 12112.88
SINAPI | 98505 | 13.3.2 | Plantio de forração | M2 | 486 | 30.14 | 14648.04
INTEGRA | COMP-13.3.3 | 13.3.3 | Remocao de especies vegetais, porte medio (entre 4m e 6m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material ate 30Km | UN. | 7 | 470.19 | 3291.33
INTEGRA | COMP-13.3.4 | 13.3.4 | Remocao de especies vegetais, porte muda (ate 2m de altura), inclusive carga, descarga e transporte do material ate 30Km | UN. | 12 | 300.85 | 3610.2
INTEGRA | COMP-13.3.5 | 13.3.5 | Terra vegetal ensacada | KG | 65610 | 1 | 65610
INTEGRA | COMP-13.3.6 | 13.3.6 | Fornecimento e instalação de limitador de grama/Separador de jardim com borda | M | 27 | 9.06 | 244.62
SINAPI | 98519 | 13.3.7 | Revolvimento e limpeza manual de solo | M2 | 486 | 2.47 | 1200.42
INTEGRA | COMP-13.3.8 | 13.3.8 | Medida compensatória de plantio de árvores devido a supressão vegetal | UN. | 59 | 461.55 | 27231.45
|  | 13.4 | MOBILIÁRIO URBANO
INTEGRA | COMP-13.4.1 | 13.4.1 | Bicicletario em tudo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diametro e 1 1/2", espessura da parede de 3,35mm, dobrado a frio em 2 angulos de 90o, chumbado em dois blocos de concreto fck=13,5MPa com dimensoes de (0,30x0,30x0,25)m, inclusive demolicao e recomposicao de calcada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, inclusive com pintura de base alquidica e 2 demaos de acabamento com esmalte, conforme Anexo I da Resolucao SMAC no498 de 21 de setembro de 2011. Fornecimento e colocacao.(desonerado) | UN. | 55 | 881.69 | 48492.95
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 463804.56
|  | 14 | AS BUILT
|  | 14.1 | FUNDAÇÕES
INTEGRA | COMP-14.1.1 | 14.1.1 | Projeto “as built” das fundações após concluída construção, inclusive registro fotográfico | M2 | 141.75 | 53.19 | 7539.68
|  | 14.2 | ESTRUTURA
INTEGRA | COMP-14.1.1 | 14.2.1 | Projeto “as built” das estruturas após concluída construção, inclusive registro fotográfico | M2 | 340.8 | 53.19 | 18127.15
|  | 14.3 | ARQUITETURA
INTEGRA | COMP-14.1.1 | 14.3.1 | Projeto “as built” de arquitetura após concluída construção, inclusive registro fotográfico | M2 | 340.8 | 53.19 | 18127.15
|  | 14.4 | URBANISMO
INTEGRA | COMP-14.1.1 | 14.4.1 | Projeto “as built” de urbanismo após concluída construção, inclusive registro fotográfico | M2 | 390.5 | 53.19 | 20770.7
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 64564.68
|  | 15 | DESMOBILIZAÇÃO
INTEGRA | COMP-15.1 | 15.1 | Desmontagem das instalações de canteiro | M2 | 95.4 | 38.84 | 3705.34
INTEGRA | COMP-15.2 | 15.2 | Desmontagem das instalações sanitárias provisórias | M2 | 95.4 | 29.99 | 2861.05
INTEGRA | COMP-15.3 | 15.3 | Desmontagem das instalações elétricas provisórias | M2 | 95.4 | 31.16 | 2972.66
SINAPI | 97637 | 15.4 | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 703.03 | 3.64 | 2559.03
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 12098.08
|  | 16 | LIMPEZA DE OBRA
INTEGRA | COMP-16.1 | 16.1 | LIMPEZA MENSAL | MÊS | 12 | 4567.2 | 54806.4
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 54806.4
|  |  | Total Parcial - Normal |  |  |  |  | 5895522.55
|  |  | LDI - Normal |  |  | 29.79% |  | 1756276.17
|  |  | Total Parcial - Reduzido |  |  |  |  | 1753310.72
|  |  | LDI - Reduzido |  |  | 20.13% |  | 352941.45
|  |  | Total Geral |  |  |  |  | 9758050.89

## LDI
ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIÇÃO DO LDI
Título: | Contratação de obra para construção de novo muro e reforma para adequação de trecho do muro existente junto às divisas do Campus Maré, Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ
0
Unidade: | Campus Maré - RJ
Pavilhão: | 0
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 2.07%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 11.15%
5 | LUCRO |  |  |  | 7.4%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 3 | sobre o faturamento da obra
DESONERAÇÃO |  | 4.5 | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 11.15%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 5895522.55 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 1.23%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 4%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 2.07%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 11.15%
F |  | LUCROS |  | X | 7.4%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 7651798.72 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 29.79%
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO LDI - REDUZIDO
ITENS | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | %
1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.19%
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3.45%
3 |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  |  | 1.33%
4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 8.15%
5 | LUCRO |  |  |  | 5.11%
CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OBRAS PÚBLICAS
TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA(%) | BASE DE CÁLCULO
COFINS |  | 3 | sobre o faturamento da obra
P.I.S |  | 0.65 | sobre o faturamento da obra
I.S.S |  | 0 | % de ISS considerando 3% sobre 50% do preço de venda
DESONERAÇÃO |  | 4.5 | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
TOTAL |  | 8.15%
CÁLCULO DO LDI
ITENS |  | DISCRIMINAÇÃO |  | R$ | %
A |  | CUSTO DIRETO |  | 1753310.72 | X
B |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  | X | 0.19%
C |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | X | 3.45%
D |  | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | X | 1.33%
E | IMPOSTOS E TAXAS |  |  | X | 8.15%
F |  | LUCROS |  | X | 5.11%
G |  | PREÇO DE VENDA |  | 2106252.17 | X
H |  | % DO LDI |  | X | 20.13%

## Cronograma
ANEXO 7 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Título: |  | Contratação de obra para construção de novo muro e reforma para adequação de trecho do muro existente junto às divisas do Campus Maré, Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ | [89 empty] | 0
0
0
Unidade: |  | Campus Maré - RJ
Pavilhão: |  | 0
DESCRIÇÃO |  |  | MESES | [48 empty] | DIAS CORRIDOS | [39 empty] | TOTAL
DOS SERVIÇOS |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44
01
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  | 151812.75 |  | 7791.99 |  | 8030.28 |  | 8030.28 |  | 8030.28 |  | 8030.28 |  | 8030.28 |  | 8030.28 |  | 8030.28 |  | 8030.28 |  | 8030.28 |  | 6409.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 238287.16
|  |  | 63.71% |  | 3.27% |  | 3.37% |  | 3.37% |  | 3.37% |  | 3.37% |  | 3.37% |  | 3.37% |  | 3.37% |  | 3.37% |  | 3.37% |  | 2.69%
02
| INSTALAÇÃO DE ACESSOS |  |  | 38805.83 |  | 37529.02 |  | 38805.83 |  | 38805.83 |  | 37529.02 |  | 38805.83 |  | 37529.02 |  | 38805.83 |  | 38805.83 |  | 34929.81 |  | 38805.83 |  | 36845.03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 456002.71
| ÃO DE ACESSOS |  | 8.51% |  | 8.23% |  | 8.51% |  | 8.51% |  | 8.23% |  | 8.51% |  | 8.23% |  | 8.51% |  | 8.51% |  | 7.66% |  | 8.51% |  | 8.08%
03
| ADMINISTRAÇÃO |  |  | 29649.73 |  | 42067.18 |  | 71031.35 |  | 72165.72 |  | 102401.22 |  | 92014.49 |  | 44587.56 |  | 34635.75 |  | 88846.71 |  | 80629.35 |  | 32559.77 |  | 23974.57 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 714563.4
|  |  | 4.149% |  | 5.887% |  | 9.941% |  | 10.1% |  | 14.33% |  | 12.88% |  | 6.24% |  | 4.847% |  | 12.43% |  | 11.28% |  | 4.557% |  | 3.355% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
04
| SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES |  |  | 30452.39 |  | 15995.97 |  | 11084.79 |  | 11223.35 |  | 10853.86 |  | 11223.35 |  | 10853.86 |  | 11223.35 |  | 11223.35 |  | 10130.27 |  | 10884.65 |  | 8806.28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 153955.47
|  |  | 19.78% |  | 10.39% |  | 7.2% |  | 7.29% |  | 7.05% |  | 7.29% |  | 7.05% |  | 7.29% |  | 7.29% |  | 6.58% |  | 7.07% |  | 5.72%
05
| DEMOLIÇÕES , REMOÇÕES E TRANSPORTE |  |  | 58440.31 |  | 63361.6 |  | 90165.05 |  | 90955.97 |  | 88231.69 |  | 89813.53 |  | 97459.11 |  | 79004.27 |  | 64855.56 |  | 49564.41 |  | 54837.22 |  | 52112.95 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 878801.67
|  |  | 6.65% |  | 7.21% |  | 10.26% |  | 10.35% |  | 10.04% |  | 10.22% |  | 11.09% |  | 8.99% |  | 7.38% |  | 5.64% |  | 6.24% |  | 5.93%
06
| SERVIÇOS EM TERRA |  |  | 2703.41 |  | 16696.41 |  | 11016.71 |  | 4353.38 |  | 4353.38 |  | 3261.86 |  | 0 |  | 13764.54 |  | 4226.46 |  | 3084.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63460.31
|  |  | 4.26% |  | 26.31% |  | 17.36% |  | 6.86% |  | 6.86% |  | 5.14% |  | 0% |  | 21.69% |  | 6.66% |  | 4.86%
07
| INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO |  |  | 0 |  | 72064.33 |  | 360321.66 |  | 352433.36 |  | 117254.95 |  | 58961.73 |  | 19787.61 |  | 44121.02 |  | 227958.6 |  | 69122.93 |  | 14974.42 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1337000.61
[5 empty] | 5.39% |  | 26.95% |  | 26.36% |  | 8.77% |  | 4.41% |  | 1.48% |  | 3.3% |  | 17.05% |  | 5.17% |  | 1.12%
08
| SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 53688.74 |  | 48349.53 |  | 49437.15 |  | 180841.09 |  | 191618.39 |  | 137929.64 |  | 32925.14 |  | 154243.9 |  | 108761.73 |  | 30848.78 |  | 98.87 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 988742.96
[5 empty] | 5.43% |  | 4.89% |  | 5% |  | 18.29% |  | 19.38% |  | 13.95% |  | 3.33% |  | 15.6% |  | 11% |  | 3.12% |  | 0.01%
09
| FECHAMENTO - VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 848.38 |  | 136589.89 |  | 116864.95 |  | 140407.62 |  | 542117.62 |  | 486548.44 |  | 86959.4 |  | 58962.71 |  | 248152.43 |  | 262574.97 |  | 40510.35 |  | 424.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2120960.96
|  |  | 0.04% |  | 6.44% |  | 5.51% |  | 6.62% |  | 25.56% |  | 22.94% |  | 4.1% |  | 2.78% |  | 11.7% |  | 12.38% |  | 1.91% |  | 0.02%
10
| IMPERMEABILIZAÇÃO - JARDIM ALTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14735.16 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14735.16
100%
11
| REVESTIMENTOS - LADO EXTERNO (ÁREA DE APLICAÇÃO DE AZULEJOS) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11080.85 |  | 864.87 |  | 4400.8 |  | 7544.92 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23891.44
[17 empty] | 46.38% |  | 3.62% |  | 18.42% |  | 31.58%
12
| ESQUADRIAS - ELEMENTOS METÁLICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29627.28 |  | 33530.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63157.7
[15 empty] | 46.91% |  | 53.09%
13
| URBANISMO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99161.41 |  | 227635.28 |  | 104866.21 |  | 32141.66 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 463804.56
[19 empty] | 21.38% |  | 49.08% |  | 22.61% |  | 6.93%
14
| AS BUILT |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64564.68 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64564.68
| AS BUILT | [23 empty] | 100%
15
| MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12098.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12098.08
|  |  | 0% | [21 empty] | 100%
16
| LIMPEZA DE OBRA |  |  | 4664.02 |  | 4510.57 |  | 4664.02 |  | 4664.02 |  | 4510.57 |  | 4664.02 |  | 4510.57 |  | 4664.02 |  | 4664.02 |  | 4209.13 |  | 4664.02 |  | 4417.42 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54806.4
|  |  | 8.51% |  | 8.23% |  | 8.51% |  | 8.51% |  | 8.23% |  | 8.51% |  | 8.23% |  | 8.51% |  | 8.51% |  | 7.68% |  | 8.51% |  | 8.06%
Total Parcial - NORMAL |  |  | 317376.82 |  | 329358.1 |  | 655322.35 |  | 659257.02 |  | 671719.44 |  | 528828.77 |  | 401802.95 |  | 352555.99 |  | 730868.79 |  | 656878.73 |  | 334924.79 |  | 256628.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5895522.55
L. D. I. - NORMAL
|  | 29.79% | 94546.55 |  | 98115.78 |  | 195220.53 |  | 196392.67 |  | 200105.22 |  | 157538.09 |  | 119697.1 |  | 105026.43 |  | 217725.81 |  | 195684.17 |  | 99774.09 |  | 76449.73 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1756276.17
Total Parcial - REDUZIDO |  |  | 0 |  | 120937.6 |  | 105011.82 |  | 113219.66 |  | 424404.24 |  | 456113.15 |  | 75471.38 |  | 18192.19 |  | 220164.63 |  | 206194.39 |  | 13601.66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1753310.72
L. D. I. - REDUZIDO
|  | 20.13% | 0 |  | 24344.74 |  | 21138.88 |  | 22791.12 |  | 85432.57 |  | 91815.58 |  | 15192.39 |  | 3662.09 |  | 44319.14 |  | 41506.93 |  | 2738.01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 352941.45
Total Geral |  |  | 411923.37 |  | 572756.22 |  | 976693.58 |  | 991660.47 |  | 1381661.47 |  | 1234295.59 |  | 612163.82 |  | 479436.7 |  | 1213078.37 |  | 1100264.22 |  | 451038.55 |  | 333078.53 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9758050.89
Percentual de execução mensal de Administração, de acordo com o Acórdão do TCU N° 2622/2013
|  |  | 4.149% |  | 5.887% |  | 9.941% |  | 10.1% |  | 14.33% |  | 12.88% |  | 6.24% |  | 4.847% |  | 12.43% |  | 11.28% |  | 4.557% |  | 3.355% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1

## Composições
ANEXO 8 - COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Título: | Contratação de obra para construção de novo muro e reforma para adequação de trecho do muro existente junto às divisas do Campus Maré, Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ
Unidade: | Campus Maré - RJ
Pavilhão: | 0
NOTA: | De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mão de Obra estão desonerados.
COD | DESCRIÇÃO | UNI | PREÇO UNIT | INDICE | PREÇO TOTAL
Nota1: Este orçamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferência de quantidades de serviços necessários para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitação. Caso seja verificado a necessidade de alterações, as licitantes deverão consultar por escrito a Comissão de Licitações, em 5 (cinco) dias antes da abertura da licitação, sobre possibilidade de alteração. A consulta será analisada e, caso seja pertinente, a Comissão procederá conforme o disposto no artigo 21, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93. Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilância, logística, manutenção, conservação, instalação, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

## Encargos Sociais
Detalhamento dos encargos socias sobre a mão de obra, com desoneração de acordo com a Lei Nº 13.161/15
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
GRUPO A
| A1 | INSS | 0
| A2 | SESI | 1,50
| A3 | SENAI | 1,00
| A4 | INCRA | 0,20
| A5 | SEBRAE | 0,60
| A6 | Salário Educação | 2,50
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00
| A8 | FGTS | 8,00
| A9 | SECONCI | 1,00
| A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 17.8
GRUPO B
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.99
| B2 | Feriados | 4.87
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92
| B4 | 13° Salário | 10.82
| B5 | Licença Paternidade | 0.07
| B6 | Faltas Justificadas | 0.72
| B7 | Dias de Chuvas | 1.23
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11
| B9 | Férias Gozadas | 7.69
| B10 | Salário Maternidade | 0.03
| B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 44.45
GRUPO C
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.93
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12
| C3 | Férias Indenizadas | 6.09
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.05
| C5 | Indenização Adicional | 0.41
| C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 16.6
GRUPO D
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.91
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e | 0.42
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
| D | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 8.33
GRUPO E
| E1 | Equipamentos de Proteção Individual (EPI) | 0
| E2 | Transporte Urbano | 0
| E3 | Refeição | 0
| E4 | Seguro de Vida | 0
| E5 | Ticket alimentação | 0
| E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 87.18
OBS: Já estão incluidos nos custos de mão de obra do Sinapi os encargos complementares
Dúvidas/ Sugestões: Tel: (0-XX-21) 2209-2118 - Telefax (0-XX-21) 2590-6348